## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "ВГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказами департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 14.08. 2014 г. № 142 ( в редакции от 27.12.2014 №252, от 23.07.2015 №110, от 22.10.2015 г. № 207, от 18.12.2015г. №257, от 10.06.2016 №83 от 14.12.2016 г. № 209, от 28.12.2016 г. № 219,от 15.05.2017г.№103, от 05.10.2017 г. № 229,от ,24.04.2018 г. № 84, от 02.10.2018 г. № 194, от 13.12.2018г. №258, от 10.06.2019г. №103)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Факт 2016 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Факт 2017 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Факт 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2015 года | План на 01.01.2019 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 237.3627 | 2290.2748 | нд | 136.0673 | 1295.0852 | нд | 95.1663 | 0 | 1779.1003 | 2064.6225 | 1884.0242 | 2152.5923 | 2787.3386 | 2025.7589 | 2787.3386 | 357.3792 | 722.7161 | 354.8885 | 0 | 0 | 354.8885 | 0 | 365.3368 | 0 | 0 | 365.3368 | 0 | 323.0037 | 0 | 0 | 323.0037 | 0 | 311.8958 | 0 | 0 | 311.8958 | 0 | 332.3514 | 0 | 0 | 332.3514 | 0 | 365.0738 | 0 | 0 | 365.0738 | 0 | 339.8344 | 0 | 0 | 339.8344 | 0 | 260.7364 | 0 | 0 | 260.7364 | 0 | 357.3792 | 0 | 0 | 357.3792 | 0 | 357.3792 | 0 | 0 | 357.3792 | 0 | 2290.2748 | 0 | 0 | 2290.2748 | 0 | 1295.0852 | 0 | 0 | 1295.0852 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 41.7369 | 772.8272 | нд | 62.4679 | 452.9829 | нд | 95.1663 | 0 | 93.57 | 126.2626 | 93.57 | 93.57 | 370.3237 | 713.8245 | 370.3237 | 113.6403 | 244.0611 | 130.9153 | 0 | 0 | 130.9153 | 0 | 130.4208 | 0 | 0 | 130.4208 | 0 | 99.8064 | 0 | 0 | 99.8064 | 0 | 132.6765 | 0 | 0 | 132.6765 | 0 | 117.4435 | 0 | 0 | 117.4435 | 0 | 159.3213 | 0 | 0 | 159.3213 | 0 | 102.5944 | 0 | 0 | 102.5944 | 0 | 47.3448 | 0 | 0 | 47.3448 | 0 | 113.6403 | 0 | 0 | 113.6403 | 0 | 113.6403 | 0 | 0 | 113.6403 | 0 | 772.8272 | 0 | 0 | 772.8272 | 0 | 452.9829 | 0 | 0 | 452.9829 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 92.8243 | 668.6023 | нд | 47.6656 | 393.0262 | нд | 0 | 0 | 622.367 | 715.7221 | 744.7996 | 856.5196 | 975.7505 | 591.592 | 975.7505 | 177.5822 | 260.0284 | 102.306 | 0 | 0 | 102.306 | 0 | 99.2829 | 0 | 0 | 99.2829 | 0 | 72.4794 | 0 | 0 | 72.4794 | 0 | 84.6002 | 0 | 0 | 84.6002 | 0 | 83.8808 | 0 | 0 | 83.8808 | 0 | 74.8413 | 0 | 0 | 74.8413 | 0 | 102.3792 | 0 | 0 | 102.3792 | 0 | 72.8392 | 0 | 0 | 72.8392 | 0 | 177.5822 | 0 | 0 | 177.5822 | 0 | 160.7455 | 0 | 0 | 160.7455 | 0 | 668.6023 | 0 | 0 | 668.6023 | 0 | 393.0262 | 0 | 0 | 393.0262 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 102.8015 | 611.6971 | нд | 25.9338 | 302.7032 | нд | 0 | 0 | 892.0133 | 1025.8153 | 839.2073 | 965.0884 | 1162.0968 | 517.1396 | 1162.0968 | 34.1591 | 136.2815 | 101.3431 | 0 | 0 | 101.3431 | 0 | 107.2182 | 0 | 0 | 107.2182 | 0 | 125.3434 | 0 | 0 | 125.3434 | 0 | 69.4026 | 0 | 0 | 69.4026 | 0 | 97.2239 | 0 | 0 | 97.2239 | 0 | 119.7027 | 0 | 0 | 119.7027 | 0 | 81.3309 | 0 | 0 | 81.3309 | 0 | 84.5346 | 0 | 0 | 84.5346 | 0 | 34.1591 | 0 | 0 | 34.1591 | 0 | 29.0633 | 0 | 0 | 29.0633 | 0 | 611.6971 | 0 | 0 | 611.6971 | 0 | 302.7032 | 0 | 0 | 302.7032 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 237.1482 | нд | 0 | 146.373 | нд | 0 | 0 | 171.15 | 196.8225 | 206.4472 | 237.4143 | 279.1676 | 203.2028 | 279.1676 | 31.9976 | 82.3451 | 20.3241 | 0 | 0 | 20.3241 | 0 | 28.4149 | 0 | 0 | 28.4149 | 0 | 25.3746 | 0 | 0 | 25.3746 | 0 | 25.2165 | 0 | 0 | 25.2165 | 0 | 33.8032 | 0 | 0 | 33.8032 | 0 | 11.2086 | 0 | 0 | 11.2086 | 0 | 53.5299 | 0 | 0 | 53.5299 | 0 | 56.0178 | 0 | 0 | 56.0178 | 0 | 31.9976 | 0 | 0 | 31.9976 | 0 | 53.9301 | 0 | 0 | 53.9301 | 0 | 237.1482 | 0 | 0 | 237.1482 | 0 | 146.373 | 0 | 0 | 146.373 | 0 | нд
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.7369 | 772.8272 | нд | 62.4679 | 452.9829 | нд | 95.1663 | 0 | 93.57 | 126.2626 | 93.57 | 93.57 | 370.3237 | 713.8245 | 370.3237 | 113.6403 | 244.0611 | 130.9153 | 0 | 0 | 130.9153 | 0 | 130.4208 | 0 | 0 | 130.4208 | 0 | 99.8064 | 0 | 0 | 99.8064 | 0 | 132.6765 | 0 | 0 | 132.6765 | 0 | 117.4435 | 0 | 0 | 117.4435 | 0 | 159.3213 | 0 | 0 | 159.3213 | 0 | 102.5944 | 0 | 0 | 102.5944 | 0 | 47.3448 | 0 | 0 | 47.3448 | 0 | 113.6403 | 0 | 0 | 113.6403 | 0 | 113.6403 | 0 | 0 | 113.6403 | 0 | 772.8272 | 0 | 0 | 772.8272 | 0 | 452.9829 | 0 | 0 | 452.9829 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 41.7369 | 717.6554 | нд | 58.0373 | 423.0858 | нд | 95.1663 | 0 | 93.57 | 126.2626 | 93.57 | 93.57 | 364.0327 | 677.1424 | 364.0327 | 110.7418 | 237.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.0283 | 0 | 0 | 127.0283 | 0 | 93.57 | 0 | 0 | 93.57 | 0 | 126.2626 | 0 | 0 | 126.2626 | 0 | 98.5292 | 0 | 0 | 98.5292 | 0 | 142.5805 | 0 | 0 | 142.5805 | 0 | 102.4704 | 0 | 0 | 102.4704 | 0 | 43.501 | 0 | 0 | 43.501 | 0 | 110.7418 | 0 | 0 | 110.7418 | 0 | 110.7418 | 0 | 0 | 110.7418 | 0 | 717.6554 | 0 | 0 | 717.6554 | 0 | 423.0858 | 0 | 0 | 423.0858 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 7.7022 | 58.4685 | нд | 7.7022 | 58.4685 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.3597 | 141.8636 | 27.9997 | 114.4679 | 27.9997 | 0 | 27.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9997 | 0 | 0 | 27.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2199 | 0 | 0 | 19.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.859 | 0 | 0 | 25.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3895 | 0 | 0 | 13.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4685 | 0 | 0 | 58.4685 | 0 | 58.4685 | 0 | 0 | 58.4685 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.827 | 83.7511 | 22.2034 | 44.4067 | 22.2034 | 0 | 22.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2034 | 0 | 0 | 22.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,456 км) | F_15/00002 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.012 | 21.8638 | 5.7963 | 11.5927 | 5.7963 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 5.7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | нд | 2016 | 2016 | нд | 2.76 | 15.4904 | нд | 2.76 | 15.4904 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4043 | 29.2149 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | 15.4904 | 0 | 0 | 15.4904 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км) | G_16/00002 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0.66 | 3.7295 | нд | 0.66 | 3.7295 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1164 | 7.0338 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | 3.7295 | 0 | 0 | 3.7295 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2.7358 | 15.8679 | нд | 2.7358 | 15.8679 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0233 | 29.9268 | 0 | 15.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8679 | 0 | 0 | 15.8679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8679 | 0 | 0 | 15.8679 | 0 | 15.8679 | 0 | 0 | 15.8679 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.17373 | 1.1136 | нд | 0.17373 | 1.1136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8263 | 2.1002 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | 1.1136 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1.2701 | 8.1411 | нд | 1.2701 | 8.1411 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3513 | 15.354 | 0 | 8.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1411 | 0 | 0 | 8.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1411 | 0 | 0 | 8.1411 | 0 | 8.1411 | 0 | 0 | 8.1411 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 10.1891 | нд | 0 | 10.1891 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1891 | 0 | 0 | 10.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1891 | 0 | 0 | 10.1891 | 0 | 10.1891 | 0 | 0 | 10.1891 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.1431 | нд | 0 | 1.1431 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | 1.1431 | 0 | 0 | 1.1431 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 2.0574 | нд | 0 | 2.0574 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | 2.0574 | 0 | 0 | 2.0574 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,025 мВА | H_17/00080 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.10258 | 0.73653 | нд | 0.10258 | 0.73653 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2079 | 1.3891 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 4.5653 | 29.7728 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7728 | 29.7728 | 29.7728 | 0 | 29.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7728 | 0 | 0 | 29.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7728 | 0 | 0 | 29.7728 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,39 км) | Е_19/00001 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 2.8606 | 17.9932 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 17.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9932 | 0 | 0 | 17.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9932 | 0 | 0 | 17.9932 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,72 км) | Е_19/00002 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 0.51724 | 3.5741 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 3.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5741 | 0 | 0 | 3.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5741 | 0 | 0 | 3.5741 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,18 км) | Е_19/00003 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 1.1875 | 8.2055 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73653 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 6.2519 | 64.7496 | нд | 9.0163 | 83.7314 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9967 | 156.3961 | 40.7577 | 127.2832 | 40.7577 | 0 | 40.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7759 | 0 | 0 | 21.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7449 | 0 | 0 | 20.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.628 | 0 | 0 | 18.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3767 | 0 | 0 | 25.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9818 | 0 | 0 | 18.9818 | 0 | 64.7496 | 0 | 0 | 64.7496 | 0 | 83.7314 | 0 | 0 | 83.7314 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство трансформаторных подстанций для технологического присоединения 10/0,4. Новое строительство (трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_15/00003 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2271 | 14.0611 | 3.7278 | 7.4555 | 3.7278 | 0 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7278 | 0 | 0 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 0,484 км) | F_15/00004 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074263 | 0.085402 | 0.022641 | 0.045282 | 0.022641 | 0 | 0.022641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022641 | 0 | 0 | 0.022641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9924 | 65.5413 | 17.3757 | 34.7515 | 17.3757 | 0 | 17.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3757 | 0 | 0 | 17.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 0,865 км) | F_15/00006 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1313 | 2.451 | 0.64979 | 1.2996 | 0.64979 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0.64979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1.878 | 11.775 | нд | 1.878 | 11.775 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.311 | 22.2076 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | 11.775 | 0 | 0 | 11.775 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1.1822 | 7.4123 | нд | 1.1822 | 7.4123 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1562 | 13.9796 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | 7.4123 | 0 | 0 | 7.4123 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,699 км) | G_16/00005 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0.27765 | 1.5576 | нд | 0.27765 | 1.5576 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5545 | 2.9376 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | 1.5576 | 0 | 0 | 1.5576 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1.256 | 8.051 | нд | 1.256 | 8.051 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2036 | 15.1842 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | 8.051 | 0 | 0 | 8.051 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1.2839 | 8.23 | нд | 1.2839 | 8.23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4972 | 15.5218 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км) | H_17/00083 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.24604 | 1.427 | нд | 0.24604 | 1.427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 2.6914 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | 1.427 | 0 | 0 | 1.427 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.0177 | нд | 0 | 4.0177 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 | 0 | 0 | 4.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 | 0 | 0 | 4.0177 | 0 | 4.0177 | 0 | 0 | 4.0177 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 6,736 км) | E_18/00031 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 11.9506 | нд | 0 | 11.9506 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9506 | 0 | 0 | 11.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9506 | 0 | 0 | 11.9506 | 0 | 11.9506 | 0 | 0 | 11.9506 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 7.2637 | нд | 0 | 7.2637 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2637 | 0 | 0 | 7.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2637 | 0 | 0 | 7.2637 | 0 | 7.2637 | 0 | 0 | 7.2637 | 0 | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | E_18/00052 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | H_17/00084 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.12813 | 0.92 | нд | 0.12813 | 0.92 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5088 | 1.7351 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,93 км) | Е_19/0001.2.1 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 0.19405 | 1.2206 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 1.2206 | 1.2206 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 8,10 км) | Е_19/0001.2.2 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 1.6054 | 11.0931 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0931 | 11.0931 | 11.0931 | 0 | 11.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0931 | 0 | 0 | 11.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0931 | 0 | 0 | 11.0931 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,82 км) | Е_19/0001.2.3 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 0.965 | 6.6681 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6681 | 6.6681 | 6.6681 | 0 | 6.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6681 | 0 | 0 | 6.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6681 | 0 | 0 | 6.6681 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 27.7828 | 189.126 | нд | 36.7534 | 251.1132 | нд | 95.1663 | 0 | 0 | 0 | 555.7903 | 639.1589 | 139.2399 | 405.6185 | 139.2399 | 0 | 139.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2527 | 0 | 0 | 77.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2978 | 0 | 0 | 86.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0934 | 0 | 0 | 98.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7348 | 0 | 0 | 4.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | 189.126 | 0 | 0 | 189.126 | 0 | 251.1132 | 0 | 0 | 251.1132 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения нежилого здани я по ул. К. Маркса, 53 (дог. № 282 от 20.05.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00007 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0874 | 11.6005 | 3.0754 | 6.1509 | 3.0754 | 0 | 3.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0754 | 0 | 0 | 3.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения торгово-развлекательного комплекса с офисными помещениями по ул. Ленинский пр.,1/д (дог. № 568 от 05.08.2013 г.трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00008 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1781 | 11.7048 | 3.1031 | 6.2062 | 3.1031 | 0 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1031 | 0 | 0 | 3.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 для технологического присоединения общеобразовательной школы на 33 класса (дог. № 334 от 30.05.2015 г. трансформаторная мощность - 2 мВА) | F_15/00009 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 13.3227 | 3.532 | 7.064 | 3.532 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК», соглашение от 05.06.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00010 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.152 | 12.8248 | 3.4 | 6.8 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по пр. Труда, 74 (ООО "ЖБИ-2 Инвест", договор №1023 от 14.12.2012 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00011 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7554 | 31.9187 | 8.462 | 16.924 | 8.462 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 8.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1848 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00012 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8777 | 15.9593 | 4.231 | 8.462 | 4.231 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1849 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00013 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8777 | 15.9593 | 4.231 | 8.462 | 4.231 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 4.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г (ООО "Сити-Строй", договор № 150 от 12.03.2014 г., трансформаторная мощность - 0,8 мВА) | F_15/00014 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8431 | 29.7196 | 7.879 | 15.758 | 7.879 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 7.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Г. Стратосферы, уч. 2 (ООО "ИСГ" дог. № 2172 от 21.10.2014, протяженность - 0,617 км) | F_15/00015 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 4.4747 | 1.1863 | 2.3726 | 1.1863 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.ж/массив "Лесная поляна-3" (Фонд "Центрально-Черноземный центр реконструкции"дог. № 2659 от 16.12.2014, протяженность - 0,199 км) | F_15/00016 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8577 | 2.1364 | 0.56639 | 1.1328 | 0.56639 | 0 | 0.56639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56639 | 0 | 0 | 0.56639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Кирова, 6(ООО "КомплексТехСтрой", дог. № 331 от 02.06.2014, протяженность - 0,796 км) | F_15/00017 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8986 | 6.7834 | 1.7984 | 3.5967 | 1.7984 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Туполева, 27/а, (ООО РСУ "Развитие", дог. № 955 от 28.07.2014, протяженность - 0,430 км) | F_15/00018 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8027 | 4.3731 | 1.1594 | 2.3187 | 1.1594 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 0,531 м) | F_15/00019 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6265 | 5.3205 | 1.4105 | 2.8211 | 1.4105 | 0 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4105 | 0 | 0 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Платонова ул., 16, (ЗАО "Страховая бизнес группа",дог. № 720 от 03.06.2014, протяженность - 0,244 км) | F_15/00020 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3416 | 2.6928 | 0.7139 | 1.4278 | 0.7139 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,257 км) | F_15/00021 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6401 | 1.8861 | 0.50003 | 1.0001 | 0.50003 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0.50003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,221, (ЗАО "ВМУ-2",дог. № 407 от 14.06.2013 г., протяженность - 0,584 м) | F_15/00022 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8329 | 4.4079 | 1.1686 | 2.3371 | 1.1686 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 1,062 км) | F_15/00023 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7753 | 5.4916 | 1.4559 | 2.9118 | 1.4559 | 0 | 1.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4559 | 0 | 0 | 1.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 Стр. Дивизии, 275/Г поз 2, (ООО "СитиСтрой", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 4,660 км) | F_15/00024 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6213 | 30.6145 | 8.1163 | 16.2325 | 8.1163 | 0 | 8.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1163 | 0 | 0 | 8.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Ленина ул.,39,43 пер.Учительский,7, (ООО "БизнесИнвестСтрой", дог. № 643 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,640 км) | F_15/00025 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 5.8627 | 1.5543 | 3.1086 | 1.5543 | 0 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5543 | 0 | 0 | 1.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Московский пр., 145/в, 145/д (ГУ МЧС России по ВО , дог. № 8 от 22.01.2015 г., протяженность - 0,301 км) | F_15/00026 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 2.623 | 0.69538 | 1.3908 | 0.69538 | 0 | 0.69538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69538 | 0 | 0 | 0.69538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК» дог. № 1032 от 11.02.2015 г., протяженность - 0,239 км) | F_15/00027 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1656 | 1.3405 | 0.35537 | 0.71075 | 0.35537 | 0 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0 | 0.35537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 1,420 км) | F_15/00028 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3573 | 9.6108 | 2.5479 | 5.0959 | 2.5479 | 0 | 2.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5479 | 0 | 0 | 2.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 1,316 км) | F_15/00029 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2547 | 9.4929 | 2.5167 | 5.0333 | 2.5167 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 2,208 км) | F_15/00030 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4348 | 8.55 | 2.2667 | 4.5334 | 2.2667 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Хользунова ул.,42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 317 от 16.05.2013 г., протяженность - 1,376 м) | F_15/00031 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3293 | 7.2787 | 1.9297 | 3.8594 | 1.9297 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Димитрова,2/г, (ИП Кондауров Ю. А., дог. № 817 от 09.10.2013 г., протяженность - 0,196 км) | F_15/00032 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2654 | 1.4553 | 0.38581 | 0.77161 | 0.38581 | 0 | 0.38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38581 | 0 | 0 | 0.38581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул.,48/б, (ОАО "Сбербанк России", дог. № 1188 от 04.03.2014 г., протяженность - 0,572 м) | F_15/00033 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4415 | 3.9578 | 1.0492 | 2.0985 | 1.0492 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Защитников Родины ул., 2, (ОАО "ДСК", дог. № 2766 от 14.01.2015 г., протяженность - 0,940 км) | F_15/00034 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3775 | 6.1841 | 1.6395 | 3.2789 | 1.6395 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 1.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0664 | 2.3764 | 0.63001 | 1.26 | 0.63001 | 0 | 0.63001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63001 | 0 | 0 | 0.63001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер.Цимлянский, 8/а, (ООО "Агропромстрой", дог. № 2059 от 21.08.2014 г., протяженность -0,740 км) | F_15/00036 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5783 | 5.2651 | 1.3958 | 2.7917 | 1.3958 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1914 | 7.1201 | 1.8876 | 3.7753 | 1.8876 | 0 | 1.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8876 | 0 | 0 | 1.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до котельной по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,118 км) | F_15/00038 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41656 | 0.47904 | 0.127 | 0.254 | 0.127 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до ВРУ ж/дома по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00039 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1787 | 4.8055 | 1.274 | 2.548 | 1.274 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..Среднемосковская ,29, (ИП Меляков А.Ю., дог. № 660 от 15.08.2013 г., протяженность - 0,066 км) | F_15/00040 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6316 | 0.72634 | 0.19256 | 0.38512 | 0.19256 | 0 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19256 | 0 | 0 | 0.19256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5506 | 1.7832 | 0.47275 | 0.94551 | 0.47275 | 0 | 0.47275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47275 | 0 | 0 | 0.47275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Труда, 74, (ООО "ЖБИ-2 Инвест", дог. № 1023 от 14.12.2012 г., протяженность - 0,019 км) | F_15/00042 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25827 | 0.29701 | 0.07874 | 0.15748 | 0.07874 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0.07874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Кирова, 4, (ООО "ВНПА-Н", дог. № 944 от 22.03.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00043 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12106 | 0.13921 | 0.036907 | 0.073814 | 0.036907 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Хользунова, 42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 133 от 06.03.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00044 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08412 | 0.096738 | 0.025646 | 0.051293 | 0.025646 | 0 | 0.025646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025646 | 0 | 0 | 0.025646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Пятницкого, 29, (Колыхалин В. М., дог. № 272 от 29.02.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00045 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080406 | 0.092467 | 0.024514 | 0.049028 | 0.024514 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Урывского, 17 (поз. 35, 36), (ЗАО СМП "Электронжилсоцстрой", дог. № 168 от 02.04.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00046 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13334 | 0.15334 | 0.040652 | 0.081305 | 0.040652 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0.040652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Латненская, 3/И, (ООО "Дон-Полимер", дог. № 446 от 21.05.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00047 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076194 | 0.087623 | 0.02323 | 0.04646 | 0.02323 | 0 | 0.02323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02323 | 0 | 0 | 0.02323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ильюшина, 9, (ООО "Неруд Гарант", дог. № 1019 от 18.11.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00048 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10618 | 0.12211 | 0.032373 | 0.064746 | 0.032373 | 0 | 0.032373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032373 | 0 | 0 | 0.032373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Антонова-Овсеенко, 18, (ЗАО "ЛОТ", дог. № 413 от 08.08.2013 г., монтаж соединительных муфт - 1 шт) | F_15/00049 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019033 | 0.021887 | 0.0058026 | 0.011605 | 0.0058026 | 0 | 0.0058026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058026 | 0 | 0 | 0.0058026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 2,3, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 727 от 08.08.2012 г., монтаж концевых муфт - 6 шт) | F_15/00050 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19437 | 0.22353 | 0.05926 | 0.11852 | 0.05926 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0.05926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 1, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 1107 от 15.05.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00051 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052906 | 0.060842 | 0.01613 | 0.03226 | 0.01613 | 0 | 0.01613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01613 | 0 | 0 | 0.01613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ на строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул Г. Сибиряков, 2/и (дог. № 823 от 01.07.2014 г.) | F_15/00055 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения многоквартирного ж. д. со встр.-пристр. нежил. помещениями (дог. № 2080 от 25.08.2014 г., трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00006 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.68046 | 4.7224 | нд | 0.68046 | 4.7224 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7447 | 8.9064 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | 4.7224 | 0 | 0 | 4.7224 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения здания гостиницы (дог. № 1169 от 15.01.2014 г. трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00007 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.84993 | 5.8985 | нд | 0.84993 | 5.8985 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6735 | 11.1245 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | 5.8985 | 0 | 0 | 5.8985 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 230/А (ООО «Факел», соглашение от 23.12.2015 г. трансформаторная мощность - 4 мВА) | G_16/00008 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.9039 | 13.2129 | нд | 1.9039 | 13.2129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6691 | 24.9194 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | 13.2129 | 0 | 0 | 13.2129 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Березовая Роща, 4б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 0,5 мВА) | G_16/00009 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.53964 | 3.7451 | нд | 0.53964 | 3.7451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1419 | 7.0632 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 3.7451 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00010 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1471 | 7.9611 | нд | 1.1471 | 7.9611 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0562 | 15.0146 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | 7.9611 | 0 | 0 | 7.9611 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Средне-Московская, 6а, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00011 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.2172 | 8.447 | нд | 1.2172 | 8.447 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8531 | 15.9311 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | 8.447 | 0 | 0 | 8.447 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ржевская, 11 (ООО "ЖБИ2-Инвест" дог. № 2294 от 02.02.2015 г., протяженность - 4,016 км) | G_16/00012 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.2484 | 7.8272 | нд | 1.2484 | 7.8272 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8366 | 14.762 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | 7.8272 | 0 | 0 | 7.8272 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,432 км) | G_16/00013 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12599 | 0.78996 | нд | 0.12599 | 0.78996 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2955 | 1.4899 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | 0.78996 | 0 | 0 | 0.78996 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 стр. Дивизии, 230/а (ООО "Факел", дог. № 330 от 15.05.2014 г., протяженность - 0,796 км) | G_16/00014 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.21367 | 1.3397 | нд | 0.21367 | 1.3397 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1971 | 2.5267 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | 1.3397 | 0 | 0 | 1.3397 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.050954 | 0.31948 | нд | 0.050954 | 0.31948 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52395 | 0.60254 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Корейская,6/а (ООО "Воронежбытстрой", дог. № 842 от 23.11.2015 г., протяженность - 0,410 км) | G_16/00016 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.17811 | 1.1168 | нд | 0.17811 | 1.1168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8315 | 2.1062 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,860 км) | G_16/00017 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.21024 | 1.3182 | нд | 0.21024 | 1.3182 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1618 | 2.4861 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | 1.3182 | 0 | 0 | 1.3182 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Студенческая ул., 16 (ООО СК "БиК", дог. № 158 от 06.03.2015 г., протяженность - 0,198 км) | G_16/00018 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.071638 | 0.44917 | нд | 0.071638 | 0.44917 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73663 | 0.84713 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 1,760 км) | G_16/00019 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.48261 | 3.026 | нд | 0.48261 | 3.026 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9626 | 5.707 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | 3.026 | 0 | 0 | 3.026 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Степана Разина ул.,36/а (ООО "Фаворит", дог. № 598 от 06.08.2015 г., протяженность - 0,260 км) | G_16/00020 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18469 | 1.158 | нд | 0.18469 | 1.158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 2.184 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Сосновая ул., 17 (БУЗ ВО "Сомовский детский санаторий для больных туберкулезом", дог. № 1054 от 13.01.2014 г., протяженность - 0,501 км) | G_16/00021 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13133 | 0.82343 | нд | 0.13133 | 0.82343 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3504 | 1.553 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | 0.82343 | 0 | 0 | 0.82343 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по 9 Января, 177, (ОАО "ДСК" , дог. № 271 от 13.05.2015 г., протяженность - 1,133 км) | G_16/00022 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.46959 | 2.9443 | нд | 0.46959 | 2.9443 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8287 | 5.553 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Дубровина, 3в, (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г., выполнение работ по благоустройству) | G_16/00023 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0039874 | 0.025001 | нд | 0.0039874 | 0.025001 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041002 | 0.047152 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0.025001 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до врезки в КЛ ТП-1024 - ТП-485 ул. Б. Роща (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,379 км) | G_16/00024 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.14894 | 0.93385 | нд | 0.14894 | 0.93385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5315 | 1.7612 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1465 до врезки в КЛ ТП-1164 - ТП-1220 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,354 км) | G_16/00025 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13927 | 0.8732 | нд | 0.13927 | 0.8732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 1.6469 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | 0.8732 | 0 | 0 | 0.8732 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до РП-15 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,184 км) | G_16/00026 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.41123 | 2.5784 | нд | 0.41123 | 2.5784 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2286 | 4.8629 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | 2.5784 | 0 | 0 | 2.5784 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,701 км) | G_16/00027 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.25286 | 1.5854 | нд | 0.25286 | 1.5854 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6001 | 2.9902 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | 1.5854 | 0 | 0 | 1.5854 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Березовая роща, 4б, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,710 км) | G_16/00028 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.24769 | 1.553 | нд | 0.24769 | 1.553 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5469 | 2.929 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Средне-Московская, 6А, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,688 км) | G_16/00029 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.23402 | 1.4673 | нд | 0.23402 | 1.4673 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4064 | 2.7674 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | 1.4673 | 0 | 0 | 1.4673 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.20 лет Октября, 66, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 3,687 км) | G_16/00030 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.3581 | 8.515 | нд | 1.3581 | 8.515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9646 | 16.0593 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | 8.515 | 0 | 0 | 8.515 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.9 Января, 32 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,214 км) | G_16/00031 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.51896 | 3.2538 | нд | 0.51896 | 3.2538 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3363 | 6.1368 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | 3.2538 | 0 | 0 | 3.2538 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Ипподромная, 2Б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,224 км) | G_16/00032 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.065963 | 0.41359 | нд | 0.065963 | 0.41359 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67829 | 0.78003 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | 0.41359 | 0 | 0 | 0.41359 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00041 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0051 | 6.3021 | нд | 1.0051 | 6.3021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3354 | 11.8858 | 0 | 6.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3021 | 0 | 0 | 6.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3021 | 0 | 0 | 6.3021 | 0 | 6.3021 | 0 | 0 | 6.3021 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00042 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.20922 | 1.3118 | нд | 0.20922 | 1.3118 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1514 | 2.4741 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | 1.3118 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00043 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.39561 | 2.4805 | нд | 0.39561 | 2.4805 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 4.6782 | 0 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4805 | 0 | 0 | 2.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4805 | 0 | 0 | 2.4805 | 0 | 2.4805 | 0 | 0 | 2.4805 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 6.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00001 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.07665 | 0.49132 | нд | 0.07665 | 0.49132 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80577 | 0.92664 | 0 | 0.49132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49132 | 0 | 0 | 0.49132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49132 | 0 | 0 | 0.49132 | 0 | 0.49132 | 0 | 0 | 0.49132 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 9.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | H_17/00005 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00006 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.42836 | 2.7458 | нд | 0.42836 | 2.7458 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5031 | 5.1786 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 2.7458 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 2.7458 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00007 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00008 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00009 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00010 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00011 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00012 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00013 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 7.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00016 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00018 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00019 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00020 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00021 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.45834 | 3.2909 | нд | 0.45834 | 3.2909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3971 | 6.2066 | 0 | 3.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | 3.2909 | 0 | 0 | 3.2909 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00022 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.35907 | 2.5782 | нд | 0.35907 | 2.5782 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2282 | 4.8624 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 2.5782 | 0 | 2.5782 | 0 | 0 | 2.5782 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00023 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 1.2764 | нд | 0 | 1.2764 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0932 | 2.4072 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 1.2764 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00024 | З | 2017 |  | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00025 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.28922 | 2.0766 | нд | 0.28922 | 2.0766 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4057 | 3.9165 | 0 | 2.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | 2.0766 | 0 | 0 | 2.0766 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00026 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.29946 | 1.9195 | нд | 0.29946 | 1.9195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 3.6202 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00027 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.29946 | 1.9195 | нд | 0.29946 | 1.9195 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.148 | 3.6202 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 1.9195 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00028 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00030 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00031 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00032 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.84609 | 5.4235 | нд | 0.84609 | 5.4235 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8945 | 10.2287 | 0 | 5.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4235 | 0 | 0 | 5.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4235 | 0 | 0 | 5.4235 | 0 | 5.4235 | 0 | 0 | 5.4235 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00033 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00034 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00035 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00036 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00037 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00038 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00039 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-996 в части установки ВНА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00040 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00041 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.19329 | 1.3878 | нд | 0.19329 | 1.3878 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276 | 2.6174 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | 1.3878 | 0 | 0 | 1.3878 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00042 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.41369 | 2.6518 | нд | 0.41369 | 2.6518 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3489 | 5.0012 | 0 | 2.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6518 | 0 | 0 | 2.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6518 | 0 | 0 | 2.6518 | 0 | 2.6518 | 0 | 0 | 2.6518 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00043 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00044 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.019417 | 0.12447 | нд | 0.019417 | 0.12447 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20412 | 0.23474 | 0 | 0.12447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.12447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.12447 | 0 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.12447 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00045 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00049 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 26.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 8.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | H_17/00055 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ РП-51 - ТП-1582 и бордюрного камнядля стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.) | H_17/00056 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.010254 | 0.065726 | нд | 0.010254 | 0.065726 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10779 | 0.12396 | 0 | 0.065726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065726 | 0 | 0 | 0.065726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065726 | 0 | 0 | 0.065726 | 0 | 0.065726 | 0 | 0 | 0.065726 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ ТП-1582 - ТП-1657 для стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.) | H_17/00057 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0081578 | 0.052292 | нд | 0.0081578 | 0.052292 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085759 | 0.098622 | 0 | 0.052292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052292 | 0 | 0 | 0.052292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052292 | 0 | 0 | 0.052292 | 0 | 0.052292 | 0 | 0 | 0.052292 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП трансформаторной мощностью 2 х 0,4 мВА для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00058 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.30282 | 2.1743 | нд | 0.30282 | 2.1743 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5658 | 4.1007 | 0 | 2.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | 2.1743 | 0 | 0 | 2.1743 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,568 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00059 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.20548 | 1.3171 | нд | 0.20548 | 1.3171 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1601 | 2.4841 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 1.3171 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 0,888 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00060 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.18193 | 1.1662 | нд | 0.18193 | 1.1662 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9125 | 2.1994 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | 1.1662 | 0 | 0 | 1.1662 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,532 км от ТП-211 до ВРУ административного здания ул.Никитинская,24 (ООО УК "БиК" дог.№1010 от 02.10.2014г.) | H_17/00061 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.34249 | 2.1954 | нд | 0.34249 | 2.1954 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6004 | 4.1405 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 3 БКТП трансформаторной мощностью 2х1,000 мВА для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00062 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.61512 | 4.4166 | нд | 0.61512 | 4.4166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2432 | 8.3297 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 4.4166 | 0 | 4.4166 | 0 | 0 | 4.4166 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,152 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00063 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.947 | 12.48 | нд | 1.947 | 12.48 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4672 | 23.5372 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | 12.48 | 0 | 0 | 12.48 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 1,8 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00064 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.43123 | 2.7642 | нд | 0.43123 | 2.7642 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5333 | 5.2132 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 2.7642 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1753-ТП-1223 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00065 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0053562 | 0.034333 | нд | 0.0053562 | 0.034333 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056307 | 0.064753 | 0 | 0.034333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034333 | 0 | 0 | 0.034333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034333 | 0 | 0 | 0.034333 | 0 | 0.034333 | 0 | 0 | 0.034333 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1041-ТП-1602 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00066 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0043344 | 0.027784 | нд | 0.0043344 | 0.027784 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045565 | 0.0524 | 0 | 0.027784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027784 | 0 | 0 | 0.027784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027784 | 0 | 0 | 0.027784 | 0 | 0.027784 | 0 | 0 | 0.027784 | 0 | нд
1.1.1.3 | монтаж кабельных муфт для потребительсого кооператива Левобережное участковое лесничество кварт.№1 выдел 1,2,3.4,5,6 Спортивно-оздор. комплекс | H_17/00067 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0030444 | 0.019515 | нд | 0.0030444 | 0.019515 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032004 | 0.036804 | 0 | 0.019515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 | 0.019515 | 0 | 0 | 0.019515 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 2,156 км для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00068 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.89717 | 5.7509 | нд | 0.89717 | 5.7509 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4314 | 10.8461 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ протяженностью 1,495 км от РП-68 до границы участка ул.Остужева, 52/м (ООО ТД "Воронежская фруктовая компания " дог. на ТП №475 от 03.06.2016г.) | H_17/00069 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.64918 | 4.1612 | нд | 0.64918 | 4.1612 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8244 | 7.8481 | 0 | 4.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | 0 | 0 | 4.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1612 | 0 | 0 | 4.1612 | 0 | 4.1612 | 0 | 0 | 4.1612 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт для многоквартирного многоэтажного ж.д. ул.Ростовская-ул.Корольковой (ООО "Воронежбытстрой" дог.на ТП №508 от 03.08.2016г.) | H_17/00070 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0057021 | 0.036551 | нд | 0.0057021 | 0.036551 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059943 | 0.068935 | 0 | 0.036551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036551 | 0 | 0 | 0.036551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036551 | 0 | 0 | 0.036551 | 0 | 0.036551 | 0 | 0 | 0.036551 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,756 км до ВРУ 2, 3 многоквартирного ж.д. ул.Новосибирская,61/в, 61/д (ООО "Гарант Строй" дог.№1042 от 04.12.2012г.) | H_17/00071 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.18329 | 1.1749 | нд | 0.18329 | 1.1749 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9268 | 2.2158 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | 1.1749 | 0 | 0 | 1.1749 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4 БКТП трансформаторной мощностью 4х1,0 мВА для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00072 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.468 | 10.5405 | нд | 1.468 | 10.5405 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2865 | 19.8795 | 0 | 10.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5405 | 0 | 0 | 10.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5405 | 0 | 0 | 10.5405 | 0 | 10.5405 | 0 | 0 | 10.5405 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 3,007 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00073 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.7169 | 11.0053 | нд | 1.7169 | 11.0053 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0487 | 20.756 | 0 | 11.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0053 | 0 | 0 | 11.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0053 | 0 | 0 | 11.0053 | 0 | 11.0053 | 0 | 0 | 11.0053 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 1,258 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00074 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.40393 | 2.5892 | нд | 0.40393 | 2.5892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2462 | 4.8832 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1770 между ТП-813 и ТП-1758 (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г.) | H_17/00075 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015016 | 0.096255 | нд | 0.015016 | 0.096255 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15786 | 0.18154 | 0 | 0.096255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096255 | 0 | 0 | 0.096255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096255 | 0 | 0 | 0.096255 | 0 | 0.096255 | 0 | 0 | 0.096255 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-10 кВ от ТП-1876 в КЛ-10 кВ РП-65-ТП-1595 для многоквартирного жилого дома ул.Ипподромная, 68/б (ООО Новострой дог. на ТП №708 от 23.09.2015) | H_17/00076 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0070416 | 0.045137 | нд | 0.0070416 | 0.045137 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074024 | 0.085128 | 0 | 0.045137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045137 | 0 | 0 | 0.045137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045137 | 0 | 0 | 0.045137 | 0 | 0.045137 | 0 | 0 | 0.045137 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1470 части замены трансформатора с 6/0,4 кВ 0,25 МВА на 6/0,4 кВ 0,40 МВА по договору ТП (до 670 кВт) №454 от 24.04.2017. | H_17/00085 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в РУ-6 кВ РП-50 в части перезавода КЛ-6 кВ в сторону ТП-706 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-1051 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1278 от 07.11.2017. | H_17/00086 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00001 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-68 в части установки вакумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00002 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 3.037 | 4 кв.2018 | 0 | 3.037 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | 3.037 | 0 | 0 | 3.037 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00004 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00005 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00006 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00007 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00008 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00009 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00010 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00011 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016 | E_18/00035 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4х130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | E_18/00036 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | E_18/00015 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.4997 | 4 кв.2018 | 0 | 1.4997 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | 1.4997 | 0 | 0 | 1.4997 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.13263 | 3 кв.2018 | 0 | 0.13263 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.019109 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.019109 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.019109 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул.Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00023 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016 | E_18/00025 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору ТП №324 от 24.04.2015 г. | E_18/00037 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0084796 | 4 кв.2018 | 0 | 0.0084796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084796 | 0 | 0 | 0.0084796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084796 | 0 | 0 | 0.0084796 | 0 | 0.0084796 | 0 | 0 | 0.0084796 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км . по договору Т.П. (до 670 кВт) №334 от 14.06.2018 | E_18/00038 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-81 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00039 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.020796 | 4 кв.2018 | 0 | 0.020796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | 0.020796 | 0 | 0 | 0.020796 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-33 - ТП-537 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00040 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.017127 | 4 кв.2018 | 0 | 0.017127 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | 0.017127 | 0 | 0 | 0.017127 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ панелей Щ0-70 по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00041 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00042 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00043 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 12.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 4.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 5.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА, протяженностью 13,55 км) | Е_19/0001.3.1 | нд | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 8.9706 | 61.9872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | 0 | 61.9872 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 55.1718 | 0 | 4.4306 | 29.8971 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.291 | 36.682 | 6.291 | 2.8985 | 6.291 | 1.0103 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 3.3925 | 0 | 0 | 3.3925 | 0 | 6.2364 | 0 | 0 | 6.2364 | 0 | 6.4139 | 0 | 0 | 6.4139 | 0 | 18.9143 | 0 | 0 | 18.9143 | 0 | 16.7408 | 0 | 0 | 16.7408 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 3.8438 | 0 | 0 | 3.8438 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 55.1718 | 0 | 0 | 55.1718 | 0 | 29.8971 | 0 | 0 | 29.8971 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.8169 | 26.307 | 0 | 2.1073 | 12.8878 | нд | 0 | 0 | 22.0074 | 25.3085 | 16.3825 | 18.8399 | 28.207 | 12.8878 | 28.207 | 2.8985 | 2.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8491 | 0 | 0 | 5.8491 | 0 | 5.9649 | 0 | 0 | 5.9649 | 0 | 7.5701 | 0 | 0 | 7.5701 | 0 | 4.0244 | 0 | 0 | 4.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 26.307 | 0 | 0 | 26.307 | 0 | 12.8878 | 0 | 0 | 12.8878 | 0 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-396 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,096 км) | G_16/1.1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12915 | 0.69226 | 4 кв.2016 | 0.064576 | 0.34613 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.56765 | 0.6528 | 0.56765 | 0.6528 | 0.6528 | 0.34613 | 0.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69226 | 0 | 0 | 0.69226 | 0 | 0.34613 | 0 | 0 | 0.34613 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от РП-77 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,181 км) | G_16/1.1.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12979 | 0.69569 | 4 кв.2016 | 0.064897 | 0.34785 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.57046 | 0.65603 | 0.57047 | 0.65604 | 0.65603 | 0.34785 | 0.65603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34784 | 0 | 0 | 0.34784 | 0 | 0.34785 | 0 | 0 | 0.34785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69569 | 0 | 0 | 0.69569 | 0 | 0.34785 | 0 | 0 | 0.34785 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-406 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,056 км) | G_16/1.1.2.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.056611 | 0.30343 | 4 кв.2016 | 0.028305 | 0.15172 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.24882 | 0.28614 | 0.24881 | 0.28613 | 0.28614 | 0.15172 | 0.28614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30343 | 0 | 0 | 0.30343 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,487 км) | G_16/1.1.2.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10526 | 0.56849 | 4 кв.2016 | 0.052629 | 0.28639 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.46263 | 0.53203 | 0.46968 | 0.54014 | 0.53203 | 0.28639 | 0.53203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 0.28209 | 0 | 0 | 0.28209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56849 | 0 | 0 | 0.56849 | 0 | 0.28639 | 0 | 0 | 0.28639 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от КТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,219 км) | G_16/1.1.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10888 | 0.58361 | 4 кв.2016 | 0.054441 | 0.2918 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.47856 | 0.55034 | 0.47856 | 0.55034 | 0.55034 | 0.2918 | 0.55034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-934 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,225 км) | G_16/1.1.2.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13842 | 0.74193 | 4 кв.2016 | 0.07727 | 0.41417 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.53753 | 0.61816 | 0.67923 | 0.78112 | 0.61816 | 0.41417 | 0.61816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32777 | 0 | 0 | 0.32777 | 0 | 0.41417 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74193 | 0 | 0 | 0.74193 | 0 | 0.41417 | 0 | 0 | 0.41417 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.23691 | 1.4925 | 4 кв.2016 | 0.12752 | 0.80338 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.1302 | 1.2998 | 1.3175 | 1.5152 | 1.2998 | 0.80338 | 1.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68916 | 0 | 0 | 0.68916 | 0 | 0.80338 | 0 | 0 | 0.80338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0.80338 | 0 | 0 | 0.80338 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-1815 до ТП-155(протяженность по трассе 1,10км) | G_16/2.2.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0214 | 6.4347 | 4 кв.2016 | 0.50025 | 3.1516 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.3843 | 6.1919 | 5.1686 | 5.9439 | 6.1919 | 3.1516 | 6.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 3.1516 | 0 | 0 | 3.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4347 | 0 | 0 | 6.4347 | 0 | 3.1516 | 0 | 0 | 3.1516 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы(протяженность по трассе 0,02км) | G_16/2.2.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.013714 | 0.083246 | 4 кв.2016 | 0.0068573 | 0.041624 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.06826 | 0.078499 | 0.068263 | 0.078502 | 0.078499 | 0.041624 | 0.078499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041622 | 0 | 0 | 0.041622 | 0 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083246 | 0 | 0 | 0.083246 | 0 | 0.041624 | 0 | 0 | 0.041624 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-393 до опоры №15 ул.Пешестрелецкая (протяженность по трассе 0,02 км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.028938 | 0.17566 | 4 кв.2016 | 0.014469 | 0.087828 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.14404 | 0.16564 | 0.14404 | 0.16564 | 0.16564 | 0.087828 | 0.16564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087827 | 0 | 0 | 0.087827 | 0 | 0.087828 | 0 | 0 | 0.087828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17566 | 0 | 0 | 0.17566 | 0 | 0.087828 | 0 | 0 | 0.087828 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1808 (протяженность по трассе 0,087) | G_16/00046 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0087257 | 0.04677 | 4 кв.2016 | 0.0087257 | 0.04677 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076702 | 0.088208 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | 0.04677 | 0 | 0 | 0.04677 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 934 (протяженность по трассе 0,54 км) | H_17/1.1.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.13828 | 0.802 | 4 кв.2016 | 0.069138 | 0.401 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.65764 | 0.75629 | 0.65764 | 0.75629 | 0.75629 | 0.401 | 0.75629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 52 (протяженность по трассе 0,27км) | H_17/1.1.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.057293 | 0.3323 | 4 кв.2016 | 0.031052 | 0.1801 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.24961 | 0.28705 | 0.29536 | 0.33967 | 0.28705 | 0.1801 | 0.28705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1522 | 0 | 0 | 0.1522 | 0 | 0.1801 | 0 | 0 | 0.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0.1801 | 0 | 0 | 0.1801 | 0 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 223 (протяженность по трассе 0,07 км) | H_17/1.1.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.035483 | 0.2058 | 4 кв.2016 | 0.017741 | 0.1029 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.16876 | 0.19407 | 0.16876 | 0.19407 | 0.19407 | 0.1029 | 0.19407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2058 | 0 | 0 | 0.2058 | 0 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.1029 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1233 (протяженность по трассе 0,255 км) | H_17/1.1.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.016793 | 0.0974 | 4 кв.2016 | 0.016793 | 0.0974 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15974 | 0.1837 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | 0.0974 | 0 | 0 | 0.0974 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 (протяженность по трассе 0,061км) | H_17/1.1.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0062241 | 0.0361 | 4 кв.2016 | 0.0062241 | 0.0361 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059204 | 0.068085 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 404 (протяженность по трассе 0,025 км) | H_17/1.1.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0039828 | 0.0231 | 4 кв.2016 | 0.0039828 | 0.0231 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037884 | 0.043567 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | 0.0231 | 0 | 0 | 0.0231 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 71 (протяженность по трассе 0,564км) | H_17/1.1.2.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.065983 | 0.3827 | 4 кв.2016 | 0.065983 | 0.3827 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62763 | 0.72177 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | 0.3827 | 0 | 0 | 0.3827 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 (протяженность по трассе 0,122 км) | H_17/1.1.2.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.017828 | 0.1034 | 4 кв.2016 | 0.017828 | 0.1034 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16958 | 0.19501 | 0 | 0.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.1034 | 0 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.1034 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А (протяженностью по трассе 0,69км) | H_17/2.1.5.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.44757 | 2.8689 | 4 кв.2016 | 0.19206 | 1.2311 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 2.686 | 3.0889 | 2.019 | 2.3219 | 3.0889 | 1.2311 | 3.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 0 | 1.6378 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 0 | 0 | 2.8689 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.66991 | 4.2941 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 7.0423 | 8.0987 | 0 | 0 | 8.0987 | 0 | 8.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2941 | 0 | 0 | 4.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2941 | 0 | 0 | 4.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объет не закрыт
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от ТП-165 до оп.№58 (протяженностью по трассе 0,20км) | H_17/2.1.5.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.11938 | 0.7652 | 4 кв.2016 | 0.047223 | 0.3027 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.7585 | 0.87227 | 0.49643 | 0.57089 | 0.87227 | 0.3027 | 0.87227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0 | 0.4625 | 0 | 0.3027 | 0 | 0 | 0.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7652 | 0 | 0 | 0.7652 | 0 | 0.3027 | 0 | 0 | 0.3027 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от БКТП-1601 до опоры №13 (протяженностью по трассе 0,11км) | H_17/2.1.5.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.069048 | 0.4426 | 4 кв.2016 | 0.034524 | 0.2213 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.36293 | 0.41737 | 0.36293 | 0.41737 | 0.41737 | 0.2213 | 0.41737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2213 | 0 | 0 | 0.2213 | 0 | 0.2213 | 0 | 0 | 0.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4426 | 0 | 0 | 0.4426 | 0 | 0.2213 | 0 | 0 | 0.2213 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от КТП-329 до оп.№2 (протяженностью по трассе 0,04км) | H_17/2.1.5.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.040499 | 0.2596 | 4 кв.2016 | 0.026474 | 0.1697 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.14744 | 0.16955 | 0.27831 | 0.32005 | 0.16955 | 0.1697 | 0.16955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0899 | 0 | 0 | 0.0899 | 0 | 0.1697 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0.1697 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-929 до опоры №1, ул. Артамонова (протяженностью по трассе 0,06км) | H_17/2.1.5.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.028487 | 0.1826 | 4 кв.2016 | 0.014243 | 0.0913 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.14973 | 0.17219 | 0.14973 | 0.17219 | 0.17219 | 0.0913 | 0.17219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 | 0.0913 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0 | 0.1826 | 0 | 0.0913 | 0 | 0 | 0.0913 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-934 до опоры №1 ул.Речная (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015226 | 0.0976 | 4 кв.2016 | 0.0076131 | 0.0488 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.080032 | 0.092037 | 0.080032 | 0.092037 | 0.092037 | 0.0488 | 0.092037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 | 0 | 0 | 0.0976 | 0 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.0488 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-1233 до опоры №1а пер.Томский (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.013105 | 0.084 | 4 кв.2016 | 0.0065523 | 0.042 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.06888 | 0.079212 | 0.06888 | 0.079212 | 0.079212 | 0.042 | 0.079212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-52 до опоры №1 ул.Республиканская (протяженностью по трассе 0,019км) | H_17/2.1.5.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0081903 | 0.0525 | 4 кв.2016 | 0.0040874 | 0.0262 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.043132 | 0.049602 | 0.042968 | 0.049413 | 0.049602 | 0.0262 | 0.049602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0 | 0.0263 | 0 | 0.0262 | 0 | 0 | 0.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0.0262 | 0 | 0 | 0.0262 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-560 от оп.№27 до оп.№25 ул. Ушинского (протяженностью по трассе 0,078км) | H_17/2.1.5.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.027754 | 0.1779 | 4 кв.2016 | 0.027754 | 0.1779 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29176 | 0.33552 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | 0.1779 | 0 | 0 | 0.1779 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-71 до опоры №40 ул.303 стр.дивизии (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0092356 | 0.0592 | 4 кв.2016 | 0.0092356 | 0.0592 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097088 | 0.11165 | 0 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 | 0 | 0 | 0.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 | 0 | 0 | 0.0592 | 0 | 0.0592 | 0 | 0 | 0.0592 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1895 до муфты 17г. Ул.Ильюшина (протяженностью по трассе 0,006км) | H_17/2.1.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.010016 | 0.0642 | 4 кв.2016 | 0.010016 | 0.0642 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10529 | 0.12108 | 0 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | 0.0642 | 0 | 0 | 0.0642 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-190 до оп.№1 ул.Б.Манежная(протяженностью по трассе 0,032км) | H_17/2.1.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.013151 | 0.0843 | 4 кв.2016 | 0.013151 | 0.0843 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13825 | 0.15899 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.0843 | 0 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.0843 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка ТП-766 до опоры №1 ул. 25 Января (протяженность по трассе 0,022км) | H_17/2.1.5.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012434 | 0.0797 | 4 кв.2016 | 0.012434 | 0.0797 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13071 | 0.15031 | 0 | 0.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | 0.0797 | 0 | 0 | 0.0797 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Установка низковольтного оборудования в ВРУ базы ул. Кривошеина (3шт.) | H_17/2.1.5.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.013231 | 0.095 | 4 кв.2016 | 0.013231 | 0.095 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1558 | 0.17917 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | З | 2018 | 2019 | нд | 0 | 2.8985 | 4 кв.2019 | 0.46 | 2.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8985 | 2.8985 | 2.8985 | 2.8985 | 2.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | 2.8985 | 0 | 0 | 2.8985 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.7576 | 28.8648 | 0 | 2.3233 | 17.0092 | нд | 0 | 0 | 19.2397 | 22.1256 | 32.922 | 37.8603 | 25.5181 | 23.7942 | 25.5181 | 0 | 3.3925 | 1.0103 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 3.3925 | 0 | 0 | 3.3925 | 0 | 0.38731 | 0 | 0 | 0.38731 | 0 | 0.44901 | 0 | 0 | 0.44901 | 0 | 11.3442 | 0 | 0 | 11.3442 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 12.7164 | 0 | 0.12405 | 0 | 0 | 0.12405 | 0 | 3.8438 | 0 | 0 | 3.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8648 | 0 | 0 | 28.8648 | 0 | 17.0092 | 0 | 0 | 17.0092 | 0 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (рубильников РПС-9 шт., панелей ЩО-70-1 шт.) | F_15/1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5462 | 1.7782 | 0.47141 | 0.94282 | 0.47141 | 0 | 0.47141 | 0.09192 | 0 | 0 | 0.09192 | 0 | 0.47141 |  | 0 | 0.47141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП (1 шт.) | F_15/1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060909 | 0.070045 | 0.01857 | 0.037139 | 0.01857 | 0 | 0.01857 | 0.018577 | 0 | 0 | 0.018577 | 0 | 0.01857 |  | 0 | 0.01857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Замена силовых трансформаторов в РП, ТП (трансформаторная мощность 1,89 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,92 МВА до 1,89 МВА) | F_15/1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6506 | 7.6481 | 2.0276 | 4.0552 | 2.0276 | 0 | 2.0276 | 0.8998 | 0 | 0 | 0.8998 | 0 | 2.0276 |  | 0 | 2.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-393 (протяженность по трассе 0,54 км) | F_15/1.1.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 1.2034 | 0.31903 | 0.63805 | 0.31903 | 0 | 0.31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31903 | 0 | 0 | 0.31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-445 (протяженность по трассе 0,12км) | F_15/1.1.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22815 | 0.26237 | 0.069558 | 0.13912 | 0.069558 | 0 | 0.069558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069558 | 0 | 0 | 0.069558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-154 (протяженность по трассе 0,08 км) | F_15/1.1.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.12765 | 0.033842 | 0.067684 | 0.033842 | 0 | 0.033842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033842 | 0 | 0 | 0.033842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Монтаж низковольтного оборудования в ТП (Вакуумный выключатель - 4шт.) | F_15/1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45873 | 0.52754 | 0.13986 | 0.27972 | 0.13986 | 0 | 0.13986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13986 | 0 | 0 | 0.13986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Монтаж высоковольтного оборудования (Вакуумный выключатель ТКМ-12/630=1шт. Разъединитель РВФЗ 10/630=1шт.) | F_15/1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0254 | 1.1792 | 0.31261 | 0.62522 | 0.31261 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0.31261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1286 (1шт.) | G_16/1.3.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024534 | 0.018008 | нд | 0.0012267 | 0.0090042 | нд | 0 | 0 | 0.014766 | 0.01698 | 0.014767 | 0.016982 | 0.01698 | 0.0090042 | 0.01698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090034 | 0 | 0 | 0.0090034 | 0 | 0.0090042 | 0 | 0 | 0.0090042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018008 | 0 | 0 | 0.018008 | 0 | 0.0090042 | 0 | 0 | 0.0090042 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1377 (2шт.) | G_16/1.3.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0020746 | 0.015228 | нд | 0.0010372 | 0.0076131 | нд | 0 | 0 | 0.012488 | 0.014361 | 0.012486 | 0.014358 | 0.014361 | 0.0076131 | 0.014361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076145 | 0 | 0 | 0.0076145 | 0 | 0.0076131 | 0 | 0 | 0.0076131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015228 | 0 | 0 | 0.015228 | 0 | 0.0076131 | 0 | 0 | 0.0076131 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-100 (1шт.) | G_16/1.3.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0023774 | 0.01745 | нд | 0.0011888 | 0.0087255 | нд | 0 | 0 | 0.014309 | 0.016455 | 0.01431 | 0.016456 | 0.016455 | 0.0087255 | 0.016455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087249 | 0 | 0 | 0.0087249 | 0 | 0.0087255 | 0 | 0 | 0.0087255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01745 | 0 | 0 | 0.01745 | 0 | 0.0087255 | 0 | 0 | 0.0087255 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в РП-90 (1шт.) | G_16/1.3.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0019198 | 0.014091 | нд | 0.00095969 | 0.0070441 | нд | 0 | 0 | 0.011557 | 0.013291 | 0.011552 | 0.013285 | 0.013291 | 0.0070441 | 0.013291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007047 | 0 | 0 | 0.007047 | 0 | 0.0070441 | 0 | 0 | 0.0070441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014091 | 0 | 0 | 0.014091 | 0 | 0.0070441 | 0 | 0 | 0.0070441 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-298 (1шт.) | G_16/1.3.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0022121 | 0.016237 | нд | 0.0011061 | 0.0081185 | нд | 0 | 0 | 0.013314 | 0.015311 | 0.013314 | 0.015312 | 0.015311 | 0.0081185 | 0.015311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081184 | 0 | 0 | 0.0081184 | 0 | 0.0081185 | 0 | 0 | 0.0081185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016237 | 0 | 0 | 0.016237 | 0 | 0.0081185 | 0 | 0 | 0.0081185 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-1650 (1шт.) | G_16/1.3.6.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00099778 | 0.0073237 | нд | 0.00049894 | 0.0036622 | нд | 0 | 0 | 0.0060049 | 0.0069057 | 0.006006 | 0.0069069 | 0.0069057 | 0.0036622 | 0.0069057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036615 | 0 | 0 | 0.0036615 | 0 | 0.0036622 | 0 | 0 | 0.0036622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073237 | 0 | 0 | 0.0073237 | 0 | 0.0036622 | 0 | 0 | 0.0036622 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-13 (1шт.) | G_16/1.3.6.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0013436 | 0.009862 | нд | 0.0006716 | 0.0049296 | нд | 0 | 0 | 0.0080891 | 0.0093025 | 0.0080845 | 0.0092972 | 0.0093025 | 0.0049296 | 0.0093025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049324 | 0 | 0 | 0.0049324 | 0 | 0.0049296 | 0 | 0 | 0.0049296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009862 | 0 | 0 | 0.009862 | 0 | 0.0049296 | 0 | 0 | 0.0049296 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-774(1шт.) | G_16/1.3.6.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00097174 | 0.0071326 | нд | 0.00048624 | 0.003569 | нд | 0 | 0 | 0.0058443 | 0.0067209 | 0.0058532 | 0.0067311 | 0.0067209 | 0.003569 | 0.0067209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035636 | 0 | 0 | 0.0035636 | 0 | 0.003569 | 0 | 0 | 0.003569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071326 | 0 | 0 | 0.0071326 | 0 | 0.003569 | 0 | 0 | 0.003569 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-292 (1шт.) | G_16/1.3.6.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0016375 | 0.012019 | нд | 0.0008186 | 0.0060085 | нд | 0 | 0 | 0.0098579 | 0.011337 | 0.0098539 | 0.011332 | 0.011337 | 0.0060085 | 0.011337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060109 | 0 | 0 | 0.0060109 | 0 | 0.0060085 | 0 | 0 | 0.0060085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012019 | 0 | 0 | 0.012019 | 0 | 0.0060085 | 0 | 0 | 0.0060085 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-1 в ТП-79 (1шт.) | G_16/1.3.6.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0031151 | 0.022865 | нд | 0.0015792 | 0.011591 | нд | 0 | 0 | 0.018488 | 0.021262 | 0.01901 | 0.021861 | 0.021262 | 0.011591 | 0.021262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011273 | 0 | 0 | 0.011273 | 0 | 0.011591 | 0 | 0 | 0.011591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022865 | 0 | 0 | 0.022865 | 0 | 0.011591 | 0 | 0 | 0.011591 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-155 (1шт.) | G_16/1.3.6.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0060031 | 0.044062 | 4 кв.2016 | 0.0048546 | 0.035633 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.013825 | 0.015899 | 0.058437 | 0.067203 | 0.015899 | 0.035633 | 0.015899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084299 | 0 | 0 | 0.0084299 | 0 | 0.035633 | 0 | 0 | 0.035633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044062 | 0 | 0 | 0.044062 | 0 | 0.035633 | 0 | 0 | 0.035633 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в КТП-734 (1шт.) | G_16/1.3.6.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0013024 | 0.0095595 | нд | 0.00065129 | 0.0047805 | нд | 0 | 0 | 0.0078376 | 0.0090132 | 0.0078399 | 0.0090159 | 0.0090132 | 0.0047805 | 0.0090132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004779 | 0 | 0 | 0.004779 | 0 | 0.0047805 | 0 | 0 | 0.0047805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095595 | 0 | 0 | 0.0095595 | 0 | 0.0047805 | 0 | 0 | 0.0047805 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1239 (4шт.) | G_16/1.3.6.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.006803 | 0.049934 | 4 кв.2016 | 0.0034012 | 0.024965 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.040949 | 0.047091 | 0.040943 | 0.047084 | 0.047091 | 0.024965 | 0.047091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024969 | 0 | 0 | 0.024969 | 0 | 0.024965 | 0 | 0 | 0.024965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049934 | 0 | 0 | 0.049934 | 0 | 0.024965 | 0 | 0 | 0.024965 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-912 (1шт.) | G_16/1.3.6.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00095827 | 0.0070337 | нд | 0.0004792 | 0.0035173 | нд | 0 | 0 | 0.0057669 | 0.0066319 | 0.0057684 | 0.0066337 | 0.0066319 | 0.0035173 | 0.0066319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035164 | 0 | 0 | 0.0035164 | 0 | 0.0035173 | 0 | 0 | 0.0035173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070337 | 0 | 0 | 0.0070337 | 0 | 0.0035173 | 0 | 0 | 0.0035173 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1140 (1шт.) | G_16/1.3.6.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0022563 | 0.016561 | нд | 0.0011282 | 0.0082813 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.013579 | 0.015616 | 0.013581 | 0.015618 | 0.015616 | 0.0082813 | 0.015616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082801 | 0 | 0 | 0.0082801 | 0 | 0.0082813 | 0 | 0 | 0.0082813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016561 | 0 | 0 | 0.016561 | 0 | 0.0082813 | 0 | 0 | 0.0082813 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-1358 (1шт.) | G_16/1.3.6.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0042277 | 0.031031 | нд | 0.00057626 | 0.0042298 | нд | 0 | 0 | 0.043954 | 0.050547 | 0.0069368 | 0.0079774 | 0.050547 | 0.0042298 | 0.050547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026801 | 0 | 0 | 0.026801 | 0 | 0.0042298 | 0 | 0 | 0.0042298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031031 | 0 | 0 | 0.031031 | 0 | 0.0042298 | 0 | 0 | 0.0042298 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-467 (1шт.) | G_16/1.3.6.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0011486 | 0.008431 | нд | 0.00057472 | 0.0042184 | нд | 0 | 0 | 0.0069087 | 0.007945 | 0.0069182 | 0.007956 | 0.007945 | 0.0042184 | 0.007945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042126 | 0 | 0 | 0.0042126 | 0 | 0.0042184 | 0 | 0 | 0.0042184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008431 | 0 | 0 | 0.008431 | 0 | 0.0042184 | 0 | 0 | 0.0042184 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-250 в ТП-944 (1шт.) | G_16/1.3.6.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0012062 | 0.0088538 | нд | 0.00060306 | 0.0044265 | нд | 0 | 0 | 0.0072609 | 0.00835 | 0.0072594 | 0.0083483 | 0.00835 | 0.0044265 | 0.00835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044274 | 0 | 0 | 0.0044274 | 0 | 0.0044265 | 0 | 0 | 0.0044265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088538 | 0 | 0 | 0.0088538 | 0 | 0.0044265 | 0 | 0 | 0.0044265 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-815 (1шт.) | G_16/1.3.6.20 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017881 | 0.013125 | нд | 0.00089346 | 0.006558 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.010769 | 0.012385 | 0.010755 | 0.012368 | 0.012385 | 0.006558 | 0.012385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065667 | 0 | 0 | 0.0065667 | 0 | 0.006558 | 0 | 0 | 0.006558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013125 | 0 | 0 | 0.013125 | 0 | 0.006558 | 0 | 0 | 0.006558 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-533 (1шт.) | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018328 | 0.013453 | нд | 0.00091644 | 0.0067267 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.011031 | 0.012685 | 0.011032 | 0.012686 | 0.012685 | 0.0067267 | 0.012685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006726 | 0 | 0 | 0.006726 | 0 | 0.0067267 | 0 | 0 | 0.0067267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013453 | 0 | 0 | 0.013453 | 0 | 0.0067267 | 0 | 0 | 0.0067267 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-398,ТП-802 (2 шт.) | G_16/1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.016562 | 0.12157 | 4 кв.2016 | 0.0082813 | 0.060785 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.099682 | 0.11463 | 0.099687 | 0.11464 | 0.11463 | 0.060785 | 0.11463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060782 | 0 | 0 | 0.060782 | 0 | 0.060785 | 0 | 0 | 0.060785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12157 | 0 | 0 | 0.12157 | 0 | 0.060785 | 0 | 0 | 0.060785 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-204 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0057225 | 0.042003 | 4 кв.2016 | 0.0028609 | 0.020999 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.034447 | 0.039614 | 0.034438 | 0.039604 | 0.039614 | 0.020999 | 0.039614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021004 | 0 | 0 | 0.021004 | 0 | 0.020999 | 0 | 0 | 0.020999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042003 | 0 | 0 | 0.042003 | 0 | 0.020999 | 0 | 0 | 0.020999 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж вакуумного выключателя в РП-31 (1шт.) | G_16/1.3.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.005019 | 0.03684 | 4 кв.2016 | 0.0025095 | 0.01842 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.030208 | 0.03474 | 0.030208 | 0.03474 | 0.03474 | 0.01842 | 0.03474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | 0.01842 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03684 | 0 | 0 | 0.03684 | 0 | 0.01842 | 0 | 0 | 0.01842 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 447 (1шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.011127 | 0.081674 | 4 кв.2016 | 0.0055633 | 0.040834 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.066977 | 0.077024 | 0.066969 | 0.077014 | 0.077024 | 0.040834 | 0.077024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04084 | 0 | 0 | 0.04084 | 0 | 0.040834 | 0 | 0 | 0.040834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081674 | 0 | 0 | 0.081674 | 0 | 0.040834 | 0 | 0 | 0.040834 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 823 (1шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0083209 | 0.061075 | 4 кв.2016 | 0.0041604 | 0.030537 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.050083 | 0.057595 | 0.050081 | 0.057593 | 0.057595 | 0.030537 | 0.057595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030538 | 0 | 0 | 0.030538 | 0 | 0.030537 | 0 | 0 | 0.030537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061075 | 0 | 0 | 0.061075 | 0 | 0.030537 | 0 | 0 | 0.030537 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 363 (1шт.) | G_16/1.3.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0098845 | 0.072552 | 4 кв.2016 | 0.0049427 | 0.036279 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.059488 | 0.068411 | 0.059498 | 0.068422 | 0.068411 | 0.036279 | 0.068411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036273 | 0 | 0 | 0.036273 | 0 | 0.036279 | 0 | 0 | 0.036279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072552 | 0 | 0 | 0.072552 | 0 | 0.036279 | 0 | 0 | 0.036279 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция автоматических выключателей в ТП-946 (1шт.) | G_16/1.3.5.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0029409 | 0.021586 | нд | 0.0014707 | 0.010795 | нд | 0 | 0 | 0.017697 | 0.020352 | 0.017704 | 0.020359 | 0.020352 | 0.010795 | 0.020352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010791 | 0 | 0 | 0.010791 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021586 | 0 | 0 | 0.021586 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0.010795 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1141 | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0005249 | 0.0038528 | нд | 0.0005249 | 0.0038528 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063185 | 0.0072663 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0.0038528 | 0 | 0 | 0.0038528 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1252 | G_16/1.3.6.22 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00046245 | 0.0033944 | нд | 0.00046245 | 0.0033944 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055668 | 0.0064018 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0.0033944 | 0 | 0 | 0.0033944 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1083 | G_16/1.3.6.23 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00052311 | 0.0038396 | нд | 0.00052311 | 0.0038396 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006297 | 0.0072416 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0.0038396 | 0 | 0 | 0.0038396 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1290 | G_16/1.3.6.24 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018986 | 0.013936 | нд | 0.0018986 | 0.013936 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022855 | 0.026283 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | 0.013936 | 0 | 0 | 0.013936 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-688 | G_16/1.3.6.25 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.002158 | 0.01584 | нд | 0.002158 | 0.01584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025977 | 0.029874 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | 0.01584 | 0 | 0 | 0.01584 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка автоматического выключателя в КТП-655 (1шт.) | G_16/1.3.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.002158 | 0.010847 | нд | 0.002158 | 0.010847 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01779 | 0.020458 | 0 | 0.010847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010847 | 0 | 0 | 0.010847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010847 | 0 | 0 | 0.010847 | 0 | 0.010847 | 0 | 0 | 0.010847 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтное оборудования.Монтаж разъединителя РВВ-10/630 в ТП-619 (1шт.) | G_16/1.3.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00068724 | 0.0050444 | нд | 0.00068724 | 0.0050444 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082727 | 0.0095137 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0.0050444 | 0 | 0 | 0.0050444 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.096778 | 0.69487 | нд | 0.045441 | 0.32627 | нд | 0 | 0 | 0.6045 | 0.69518 | 0.53508 | 0.61534 | 0.69518 | 0.32627 | 0.69518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3686 | 0 | 0 | 0.3686 | 0 | 0.32627 | 0 | 0 | 0.32627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69487 | 0 | 0 | 0.69487 | 0 | 0.32627 | 0 | 0 | 0.32627 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-137 (1шт.) | H_17/1.3.5.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0015652 | 0.011238 | нд | 0.0007831 | 0.0056226 | нд | 0 | 0 | 0.0092096 | 0.010591 | 0.0092211 | 0.010604 | 0.010591 | 0.0056226 | 0.010591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056156 | 0 | 0 | 0.0056156 | 0 | 0.0056226 | 0 | 0 | 0.0056226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011238 | 0 | 0 | 0.011238 | 0 | 0.0056226 | 0 | 0 | 0.0056226 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1092(1шт.) | H_17/1.3.5.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0014331 | 0.01029 | нд | 0.00071625 | 0.0051426 | нд | 0 | 0 | 0.0084413 | 0.0097075 | 0.0084339 | 0.009699 | 0.0097075 | 0.0051426 | 0.0097075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051472 | 0 | 0 | 0.0051472 | 0 | 0.0051426 | 0 | 0 | 0.0051426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01029 | 0 | 0 | 0.01029 | 0 | 0.0051426 | 0 | 0 | 0.0051426 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1059 (1шт.) | H_17/1.3.5.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0015324 | 0.011002 | нд | 0.00076652 | 0.0055036 | нд | 0 | 0 | 0.009018 | 0.010371 | 0.0090259 | 0.01038 | 0.010371 | 0.0055036 | 0.010371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054988 | 0 | 0 | 0.0054988 | 0 | 0.0055036 | 0 | 0 | 0.0055036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011002 | 0 | 0 | 0.011002 | 0 | 0.0055036 | 0 | 0 | 0.0055036 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-615 (1шт.) | H_17/1.3.5.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0015299 | 0.010985 | нд | 0.00076501 | 0.0054928 | нд | 0 | 0 | 0.0090064 | 0.010357 | 0.0090082 | 0.010359 | 0.010357 | 0.0054928 | 0.010357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054917 | 0 | 0 | 0.0054917 | 0 | 0.0054928 | 0 | 0 | 0.0054928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010985 | 0 | 0 | 0.010985 | 0 | 0.0054928 | 0 | 0 | 0.0054928 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-919 (1шт.) | H_17/1.3.5.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013543 | 0.0097235 | нд | 0.00067715 | 0.0048619 | нд | 0 | 0 | 0.007973 | 0.009169 | 0.0079736 | 0.0091696 | 0.009169 | 0.0048619 | 0.009169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048616 | 0 | 0 | 0.0048616 | 0 | 0.0048619 | 0 | 0 | 0.0048619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097235 | 0 | 0 | 0.0097235 | 0 | 0.0048619 | 0 | 0 | 0.0048619 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП- 1640 (1шт.) | H_17/1.3.5.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.001191 | 0.0085515 | нд | 0.00059543 | 0.0042752 | нд | 0 | 0 | 0.0070132 | 0.0080651 | 0.0070113 | 0.008063 | 0.0080651 | 0.0042752 | 0.0080651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042763 | 0 | 0 | 0.0042763 | 0 | 0.0042752 | 0 | 0 | 0.0042752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085515 | 0 | 0 | 0.0085515 | 0 | 0.0042752 | 0 | 0 | 0.0042752 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-43 (1шт.) | H_17/1.3.5.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0041079 | 0.029495 | нд | 0.0020536 | 0.014745 | нд | 0 | 0 | 0.02419 | 0.027818 | 0.024182 | 0.027809 | 0.027818 | 0.014745 | 0.027818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01475 | 0 | 0 | 0.01475 | 0 | 0.014745 | 0 | 0 | 0.014745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029495 | 0 | 0 | 0.029495 | 0 | 0.014745 | 0 | 0 | 0.014745 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.) | H_17/1.3.5.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0018801 | 0.013499 | нд | 0.00094004 | 0.0067495 | нд | 0 | 0 | 0.011069 | 0.01273 | 0.011069 | 0.01273 | 0.01273 | 0.0067495 | 0.01273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067496 | 0 | 0 | 0.0067496 | 0 | 0.0067495 | 0 | 0 | 0.0067495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013499 | 0 | 0 | 0.013499 | 0 | 0.0067495 | 0 | 0 | 0.0067495 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-215 (1шт.) | H_17/1.3.5.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0028271 | 0.020299 | нд | 0.0014138 | 0.010151 | нд | 0 | 0 | 0.016643 | 0.019139 | 0.016647 | 0.019144 | 0.019139 | 0.010151 | 0.019139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010148 | 0 | 0 | 0.010148 | 0 | 0.010151 | 0 | 0 | 0.010151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020299 | 0 | 0 | 0.020299 | 0 | 0.010151 | 0 | 0 | 0.010151 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-750 (1шт.) | H_17/1.3.5.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0022802 | 0.016372 | нд | 0.00114 | 0.0081851 | нд | 0 | 0 | 0.013426 | 0.01544 | 0.013424 | 0.015437 | 0.01544 | 0.0081851 | 0.01544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081865 | 0 | 0 | 0.0081865 | 0 | 0.0081851 | 0 | 0 | 0.0081851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016372 | 0 | 0 | 0.016372 | 0 | 0.0081851 | 0 | 0 | 0.0081851 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-506 (1шт.) | H_17/1.3.5.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0026257 | 0.018853 | нд | 0.0013132 | 0.009429 | нд | 0 | 0 | 0.015455 | 0.017773 | 0.015464 | 0.017783 | 0.017773 | 0.009429 | 0.017773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094235 | 0 | 0 | 0.0094235 | 0 | 0.009429 | 0 | 0 | 0.009429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018853 | 0 | 0 | 0.018853 | 0 | 0.009429 | 0 | 0 | 0.009429 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-280 (2шт.) | H_17/1.3.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0043678 | 0.031361 | нд | 0.0021836 | 0.015678 | нд | 0 | 0 | 0.025719 | 0.029577 | 0.025713 | 0.029569 | 0.029577 | 0.015678 | 0.029577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015682 | 0 | 0 | 0.015682 | 0 | 0.015678 | 0 | 0 | 0.015678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031361 | 0 | 0 | 0.031361 | 0 | 0.015678 | 0 | 0 | 0.015678 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1286 (1шт.) | H_17/1.3.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0021169 | 0.015199 | нд | 0.0010585 | 0.0075999 | нд | 0 | 0 | 0.012463 | 0.014332 | 0.012464 | 0.014333 | 0.014332 | 0.0075999 | 0.014332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075992 | 0 | 0 | 0.0075992 | 0 | 0.0075999 | 0 | 0 | 0.0075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015199 | 0 | 0 | 0.015199 | 0 | 0.0075999 | 0 | 0 | 0.0075999 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-52 (1шт.) | H_17/1.3.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0014171 | 0.010175 | нд | 0.00070828 | 0.0050854 | нд | 0 | 0 | 0.0083465 | 0.0095985 | 0.0083401 | 0.0095911 | 0.0095985 | 0.0050854 | 0.0095985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050893 | 0 | 0 | 0.0050893 | 0 | 0.0050854 | 0 | 0 | 0.0050854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010175 | 0 | 0 | 0.010175 | 0 | 0.0050854 | 0 | 0 | 0.0050854 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-38 (1шт.) | H_17/1.3.5.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0016036 | 0.011514 | нд | 0.00080158 | 0.0057554 | нд | 0 | 0 | 0.0094438 | 0.01086 | 0.0094388 | 0.010855 | 0.01086 | 0.0057554 | 0.01086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057584 | 0 | 0 | 0.0057584 | 0 | 0.0057554 | 0 | 0 | 0.0057554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011514 | 0 | 0 | 0.011514 | 0 | 0.0057554 | 0 | 0 | 0.0057554 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1220 (1шт.) | H_17/1.3.5.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013444 | 0.009653 | нд | 0.00067226 | 0.0048268 | нд | 0 | 0 | 0.007915 | 0.0091022 | 0.007916 | 0.0091034 | 0.0091022 | 0.0048268 | 0.0091022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048262 | 0 | 0 | 0.0048262 | 0 | 0.0048268 | 0 | 0 | 0.0048268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009653 | 0 | 0 | 0.009653 | 0 | 0.0048268 | 0 | 0 | 0.0048268 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-734 (1шт.) | H_17/1.3.5.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.001583 | 0.011366 | нд | 0.00079152 | 0.0056831 | нд | 0 | 0 | 0.0093199 | 0.010718 | 0.0093203 | 0.010718 | 0.010718 | 0.0056831 | 0.010718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056829 | 0 | 0 | 0.0056829 | 0 | 0.0056831 | 0 | 0 | 0.0056831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011366 | 0 | 0 | 0.011366 | 0 | 0.0056831 | 0 | 0 | 0.0056831 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1177 (1шт.) | H_17/1.3.5.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015441 | 0.11087 | нд | 0.0077202 | 0.055431 | нд | 0 | 0 | 0.090916 | 0.10455 | 0.090907 | 0.10454 | 0.10455 | 0.055431 | 0.10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055436 | 0 | 0 | 0.055436 | 0 | 0.055431 | 0 | 0 | 0.055431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.11087 | 0 | 0.055431 | 0 | 0 | 0.055431 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-988 (2шт.) | H_17/1.3.5.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.029723 | 0.21341 | нд | 0.014862 | 0.10671 | нд | 0 | 0 | 0.175 | 0.20125 | 0.175 | 0.20125 | 0.20125 | 0.10671 | 0.20125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.10671 | 0 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.10671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21341 | 0 | 0 | 0.21341 | 0 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.10671 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-232 (1шт.) | H_17/1.3.5.20 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0097924 | 0.07031 | нд | 0.0048966 | 0.035157 | нд | 0 | 0 | 0.05765 | 0.066297 | 0.057658 | 0.066307 | 0.066297 | 0.035157 | 0.066297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035152 | 0 | 0 | 0.035152 | 0 | 0.035157 | 0 | 0 | 0.035157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07031 | 0 | 0 | 0.07031 | 0 | 0.035157 | 0 | 0 | 0.035157 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1215 (1шт.) | H_17/1.3.5.21 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00077936 | 0.0055958 | нд | 0.00077936 | 0.0055958 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091771 | 0.010554 | 0 | 0.0055958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055958 | 0 | 0 | 0.0055958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055958 | 0 | 0 | 0.0055958 | 0 | 0.0055958 | 0 | 0 | 0.0055958 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-755 (1шт.) | H_17/1.3.5.22 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00085581 | 0.0061447 | нд | 0.00085581 | 0.0061447 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010077 | 0.011589 | 0 | 0.0061447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061447 | 0 | 0 | 0.0061447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061447 | 0 | 0 | 0.0061447 | 0 | 0.0061447 | 0 | 0 | 0.0061447 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-525 (1шт.) | H_17/1.3.5.23 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0015332 | 0.011009 | нд | 0.0015332 | 0.011009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018054 | 0.020762 | 0 | 0.011009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011009 | 0 | 0 | 0.011009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011009 | 0 | 0 | 0.011009 | 0 | 0.011009 | 0 | 0 | 0.011009 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66 (1шт.) | H_17/1.3.5.24 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00084809 | 0.0060893 | нд | 0.00084809 | 0.0060893 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099865 | 0.011484 | 0 | 0.0060893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060893 | 0 | 0 | 0.0060893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060893 | 0 | 0 | 0.0060893 | 0 | 0.0060893 | 0 | 0 | 0.0060893 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1195 (1шт.) | H_17/1.3.5.25 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00069238 | 0.0049713 | нд | 0.00069238 | 0.0049713 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081529 | 0.0093758 | 0 | 0.0049713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049713 | 0 | 0 | 0.0049713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049713 | 0 | 0 | 0.0049713 | 0 | 0.0049713 | 0 | 0 | 0.0049713 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-34Н (1шт.) | H_17/1.3.5.26 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0025301 | 0.018166 | нд | 0.0025301 | 0.018166 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029793 | 0.034262 | 0 | 0.018166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018166 | 0 | 0 | 0.018166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018166 | 0 | 0 | 0.018166 | 0 | 0.018166 | 0 | 0 | 0.018166 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-124 (2шт.) | H_17/1.3.5.27 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.001635 | 0.011739 | нд | 0.001635 | 0.011739 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019253 | 0.02214 | 0 | 0.011739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011739 | 0 | 0 | 0.011739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011739 | 0 | 0 | 0.011739 | 0 | 0.011739 | 0 | 0 | 0.011739 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-871 (1шт.) | H_17/1.3.5.28 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00059012 | 0.004237 | нд | 0.00059012 | 0.004237 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069488 | 0.0079911 | 0 | 0.004237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004237 | 0 | 0 | 0.004237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004237 | 0 | 0 | 0.004237 | 0 | 0.004237 | 0 | 0 | 0.004237 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-414 (1шт.) | H_17/1.3.5.29 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00058229 | 0.0041809 | нд | 0.00058229 | 0.0041809 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068566 | 0.0078851 | 0 | 0.0041809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041809 | 0 | 0 | 0.0041809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041809 | 0 | 0 | 0.0041809 | 0 | 0.0041809 | 0 | 0 | 0.0041809 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-718 (1шт.) | H_17/1.3.5.30 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00057773 | 0.0041481 | нд | 0.00057773 | 0.0041481 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068029 | 0.0078234 | 0 | 0.0041481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041481 | 0 | 0 | 0.0041481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041481 | 0 | 0 | 0.0041481 | 0 | 0.0041481 | 0 | 0 | 0.0041481 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 (1шт.) | H_17/1.3.5.31 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013506 | 0.0096971 | нд | 0.0013506 | 0.0096971 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015903 | 0.018289 | 0 | 0.0096971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096971 | 0 | 0 | 0.0096971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096971 | 0 | 0 | 0.0096971 | 0 | 0.0096971 | 0 | 0 | 0.0096971 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1 (1шт.) | H_17/1.3.5.32 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00061384 | 0.0044074 | нд | 0.00061384 | 0.0044074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072281 | 0.0083123 | 0 | 0.0044074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044074 | 0 | 0 | 0.0044074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044074 | 0 | 0 | 0.0044074 | 0 | 0.0044074 | 0 | 0 | 0.0044074 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-393 (1шт.) | H_17/1.3.5.33 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00061384 | 0.0044073 | нд | 0.00061384 | 0.0044073 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007228 | 0.0083123 | 0 | 0.0044073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044073 | 0 | 0 | 0.0044073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044073 | 0 | 0 | 0.0044073 | 0 | 0.0044073 | 0 | 0 | 0.0044073 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-62 (1шт.) | H_17/1.3.5.34 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00099765 | 0.0071631 | нд | 0.00099765 | 0.0071631 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011748 | 0.01351 | 0 | 0.0071631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071631 | 0 | 0 | 0.0071631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071631 | 0 | 0 | 0.0071631 | 0 | 0.0071631 | 0 | 0 | 0.0071631 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1063 (1шт.) | H_17/1.3.5.35 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0008126 | 0.0058345 | нд | 0.0008126 | 0.0058345 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095686 | 0.011004 | 0 | 0.0058345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058345 | 0 | 0 | 0.0058345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058345 | 0 | 0 | 0.0058345 | 0 | 0.0058345 | 0 | 0 | 0.0058345 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1221 (1шт.) | H_17/1.3.5.36 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00080291 | 0.0057649 | нд | 0.00080291 | 0.0057649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094545 | 0.010873 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0.0057649 | 0 | 0 | 0.0057649 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1226 (1шт.) | H_17/1.3.5.37 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0068191 | 0.048961 | нд | 0.0068191 | 0.048961 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080296 | 0.09234 | 0 | 0.048961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048961 | 0 | 0 | 0.048961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048961 | 0 | 0 | 0.048961 | 0 | 0.048961 | 0 | 0 | 0.048961 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1260 (1шт.) | H_17/1.3.5.38 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0097171 | 0.069769 | нд | 0.0097171 | 0.069769 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11442 | 0.13158 | 0 | 0.069769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069769 | 0 | 0 | 0.069769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069769 | 0 | 0 | 0.069769 | 0 | 0.069769 | 0 | 0 | 0.069769 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1281 (1шт.) | H_17/1.3.5.39 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.007375 | 0.052953 | нд | 0.007375 | 0.052953 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086842 | 0.099869 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0.052953 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.) | H_17/1.3.5.40 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.001211 | 0.008695 | нд | 0.001211 | 0.008695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01426 | 0.016399 | 0 | 0.008695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008695 | 0 | 0 | 0.008695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008695 | 0 | 0 | 0.008695 | 0 | 0.008695 | 0 | 0 | 0.008695 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.) | H_17/1.3.5.41 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00080845 | 0.0058047 | нд | 0.00080845 | 0.0058047 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095197 | 0.010948 | 0 | 0.0058047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058047 | 0 | 0 | 0.0058047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058047 | 0 | 0 | 0.0058047 | 0 | 0.0058047 | 0 | 0 | 0.0058047 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-590 (1шт.) | H_17/1.3.5.42 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00083101 | 0.0059666 | нд | 0.00083101 | 0.0059666 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097853 | 0.011253 | 0 | 0.0059666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059666 | 0 | 0 | 0.0059666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059666 | 0 | 0 | 0.0059666 | 0 | 0.0059666 | 0 | 0 | 0.0059666 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-71 (1шт.) | H_17/1.3.5.43 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00095273 | 0.0068406 | нд | 0.00095273 | 0.0068406 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011219 | 0.012901 | 0 | 0.0068406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068406 | 0 | 0 | 0.0068406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068406 | 0 | 0 | 0.0068406 | 0 | 0.0068406 | 0 | 0 | 0.0068406 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-865 (1шт.) | H_17/1.3.5.44 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00077169 | 0.0055407 | нд | 0.00077169 | 0.0055407 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090868 | 0.01045 | 0 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0 | 0.0055407 | 0 | 0 | 0.0055407 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-979 (2шт.) | H_17/1.3.5.45 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.014612 | 0.10492 | нд | 0.014612 | 0.10492 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17206 | 0.19787 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.10492 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1030 (1шт.) | H_17/1.3.5.46 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0089771 | 0.064456 | нд | 0.0089771 | 0.064456 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 0.12156 | 0 | 0.064456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064456 | 0 | 0 | 0.064456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064456 | 0 | 0 | 0.064456 | 0 | 0.064456 | 0 | 0 | 0.064456 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.) | H_17/1.3.5.47 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.008994 | 0.064577 | нд | 0.008994 | 0.064577 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10591 | 0.12179 | 0 | 0.064577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064577 | 0 | 0 | 0.064577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064577 | 0 | 0 | 0.064577 | 0 | 0.064577 | 0 | 0 | 0.064577 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1265 (1шт.) | H_17/1.3.5.48 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.001208 | 0.0086734 | нд | 0.001208 | 0.0086734 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014224 | 0.016358 | 0 | 0.0086734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086734 | 0 | 0 | 0.0086734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086734 | 0 | 0 | 0.0086734 | 0 | 0.0086734 | 0 | 0 | 0.0086734 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-932 (1шт.) | H_17/1.3.5.49 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0059617 | 0.042805 | нд | 0.0059617 | 0.042805 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0702 | 0.08073 | 0 | 0.042805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042805 | 0 | 0 | 0.042805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042805 | 0 | 0 | 0.042805 | 0 | 0.042805 | 0 | 0 | 0.042805 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.6.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.19471 | 1.398 | нд | 0.089748 | 0.64439 | нд | 0 | 0 | 1.2359 | 1.4213 | 1.0568 | 1.2153 | 1.4213 | 0.64439 | 1.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7536 | 0 | 0 | 0.7536 | 0 | 0.64439 | 0 | 0 | 0.64439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0.64439 | 0 | 0 | 0.64439 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-29 (1шт.) | H_17/1.3.6.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.155 | 1.1129 | нд | 0.056682 | 0.40697 | нд | 0 | 0 | 1.1577 | 1.3313 | 0.66744 | 0.76755 | 1.3313 | 0.40697 | 1.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0 | 0.7059 | 0 | 0.40697 | 0 | 0 | 0.40697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 1.1129 | 0 | 0.40697 | 0 | 0 | 0.40697 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-13 (3шт.) | H_17/1.3.6.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.019945 | 0.1432 | нд | 0.0099723 | 0.071601 | нд | 0 | 0 | 0.11743 | 0.13504 | 0.11743 | 0.13504 | 0.13504 | 0.071601 | 0.13504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071602 | 0 | 0 | 0.071602 | 0 | 0.071601 | 0 | 0 | 0.071601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0.071601 | 0 | 0 | 0.071601 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1054 (1шт.) | H_17/1.3.6.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0078462 | 0.056336 | нд | 0.0039233 | 0.028169 | нд | 0 | 0 | 0.046193 | 0.053122 | 0.046197 | 0.053127 | 0.053122 | 0.028169 | 0.053122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028167 | 0 | 0 | 0.028167 | 0 | 0.028169 | 0 | 0 | 0.028169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056336 | 0 | 0 | 0.056336 | 0 | 0.028169 | 0 | 0 | 0.028169 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1085 (1шт.) | H_17/1.3.6.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0079418 | 0.057022 | нд | 0.0039707 | 0.02851 | нд | 0 | 0 | 0.04676 | 0.053774 | 0.046756 | 0.05377 | 0.053774 | 0.02851 | 0.053774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028512 | 0 | 0 | 0.028512 | 0 | 0.02851 | 0 | 0 | 0.02851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057022 | 0 | 0 | 0.057022 | 0 | 0.02851 | 0 | 0 | 0.02851 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-46 (1шт.) | H_17/1.3.6.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012781 | 0.091767 | нд | 0.0063905 | 0.045884 | нд | 0 | 0 | 0.075248 | 0.086536 | 0.075249 | 0.086537 | 0.086536 | 0.045884 | 0.086536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045883 | 0 | 0 | 0.045883 | 0 | 0.045884 | 0 | 0 | 0.045884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091767 | 0 | 0 | 0.091767 | 0 | 0.045884 | 0 | 0 | 0.045884 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-68 (3шт.) | H_17/1.3.6.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.026385 | 0.18945 | нд | 0.013193 | 0.094723 | нд | 0 | 0 | 0.15534 | 0.17865 | 0.15535 | 0.17865 | 0.17865 | 0.094723 | 0.17865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094722 | 0 | 0 | 0.094722 | 0 | 0.094723 | 0 | 0 | 0.094723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18945 | 0 | 0 | 0.18945 | 0 | 0.094723 | 0 | 0 | 0.094723 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-63 (1шт.) | H_17/1.3.6.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0081168 | 0.058278 | нд | 0.0040584 | 0.029139 | нд | 0 | 0 | 0.047788 | 0.054956 | 0.047789 | 0.054957 | 0.054956 | 0.029139 | 0.054956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029139 | 0 | 0 | 0.029139 | 0 | 0.029139 | 0 | 0 | 0.029139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058278 | 0 | 0 | 0.058278 | 0 | 0.029139 | 0 | 0 | 0.029139 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 (1шт.) | H_17/1.3.6.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.026214 | 0.18822 | нд | 0.026214 | 0.18822 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30868 | 0.35498 | 0 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0.18822 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-480 (1шт.) | H_17/1.3.6.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0029865 | 0.021443 | нд | 0.0029865 | 0.021443 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035167 | 0.040442 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0.021443 | 0 | 0.021443 | 0 | 0 | 0.021443 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в КТП-1881 (1шт.) | H_17/1.3.6.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0043026 | 0.030893 | нд | 0.0043026 | 0.030893 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050664 | 0.058264 | 0 | 0.030893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030893 | 0 | 0 | 0.030893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030893 | 0 | 0 | 0.030893 | 0 | 0.030893 | 0 | 0 | 0.030893 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1015 (1шт.) | H_17/1.3.6.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0044966 | 0.032285 | нд | 0.0044966 | 0.032285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052948 | 0.06089 | 0 | 0.032285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032285 | 0 | 0 | 0.032285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032285 | 0 | 0 | 0.032285 | 0 | 0.032285 | 0 | 0 | 0.032285 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-343 | H_17/1.3.6.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0054537 | 0.039158 | нд | 0.0054537 | 0.039158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064219 | 0.073852 | 0 | 0.039158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039158 | 0 | 0 | 0.039158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039158 | 0 | 0 | 0.039158 | 0 | 0.039158 | 0 | 0 | 0.039158 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-996 (1шт.) | H_17/1.3.6.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0059875 | 0.04299 | нд | 0.0059875 | 0.04299 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070504 | 0.08108 | 0 | 0.04299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04299 | 0 | 0 | 0.04299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04299 | 0 | 0 | 0.04299 | 0 | 0.04299 | 0 | 0 | 0.04299 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1490 (1шт.) | H_17/1.3.6.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0047443 | 0.034064 | нд | 0.0047443 | 0.034064 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055865 | 0.064245 | 0 | 0.034064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034064 | 0 | 0 | 0.034064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034064 | 0 | 0 | 0.034064 | 0 | 0.034064 | 0 | 0 | 0.034064 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-938 (2шт.) | H_17/1.3.6.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.017503 | 0.12567 | нд | 0.017503 | 0.12567 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2061 | 0.23702 | 0 | 0.12567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.12567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.12567 | 0 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.12567 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-16 (15шт.) | H_17/1.3.6.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0045459 | 0.032639 | нд | 0.0045459 | 0.032639 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053529 | 0.061558 | 0 | 0.032639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 | 0.032639 | 0 | 0 | 0.032639 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 (11шт.) | H_17/1.3.6.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0022668 | 0.016276 | нд | 0.0022668 | 0.016276 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026692 | 0.030696 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0.016276 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0.016276 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-45 (2шт.) | H_17/1.3.6.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013902 | 0.0099815 | нд | 0.0013902 | 0.0099815 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01637 | 0.018825 | 0 | 0.0099815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099815 | 0 | 0 | 0.0099815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099815 | 0 | 0 | 0.0099815 | 0 | 0.0099815 | 0 | 0 | 0.0099815 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х1000) в ТП-946 (увеличение мощности на 1,2МВА) | H_17/1.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.29908 | 2.1474 | нд | 0.14462 | 1.0384 | нд | 0 | 0 | 1.8188 | 2.0916 | 1.703 | 1.9584 | 2.0916 | 1.0384 | 2.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 2.1474 | 0 | 1.0384 | 0 | 0 | 1.0384 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-43 | H_17/1.3.7.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.097799 | 0.7022 | нд | 0.0489 | 0.3511 | нд | 0 | 0 | 0.5758 | 0.66217 | 0.5758 | 0.66217 | 0.66217 | 0.3511 | 0.66217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3511 | 0 | 0 | 0.3511 | 0 | 0.3511 | 0 | 0 | 0.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7022 | 0 | 0 | 0.7022 | 0 | 0.3511 | 0 | 0 | 0.3511 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (9шт.) | H_17/1.3.7.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.82606 | 5.9311 | нд | 0.34887 | 2.5049 | нд | 0 | 0 | 5.619 | 6.4618 | 4.108 | 4.7242 | 6.4618 | 2.5049 | 6.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4262 | 0 | 0 | 3.4262 | 0 | 2.5049 | 0 | 0 | 2.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 2.5049 | 0 | 0 | 2.5049 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (12шт.) | H_17/1.3.7.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.1156 | 8.0102 | нд | 0.60638 | 4.3538 | нд | 0 | 0 | 5.9965 | 6.896 | 7.1402 | 8.2113 | 6.896 | 4.3538 | 6.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6564 | 0 | 0 | 3.6564 | 0 | 4.3538 | 0 | 0 | 4.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0102 | 0 | 0 | 8.0102 | 0 | 4.3538 | 0 | 0 | 4.3538 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-1285 (увеличение мощности на 0,31МВА) | H_17/1.3.7.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.098412 | 0.7066 | нд | 0.049206 | 0.3533 | нд | 0 | 0 | 0.57941 | 0.66632 | 0.57941 | 0.66632 | 0.66632 | 0.3533 | 0.66632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3533 | 0 | 0 | 0.3533 | 0 | 0.3533 | 0 | 0 | 0.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0 | 0.7066 | 0 | 0.3533 | 0 | 0 | 0.3533 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-525 (увеличение мощности на 0,31МВА) | H_17/1.3.7.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.049039 | 0.3521 | нд | 0.049039 | 0.3521 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57744 | 0.66406 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-240 (мощность 0,63МВА) | H_17/1.3.7.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0031476 | 0.0226 | нд | 0.0031476 | 0.0226 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037064 | 0.042624 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | 0.0226 | 0 | 0 | 0.0226 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) в ТП-1609 (увеличение мощности на 0,07МВА) | H_17/1.3.7.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.024164 | 0.1735 | нд | 0.024164 | 0.1735 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28454 | 0.32722 | 0 | 0.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 0.1735 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) в ТП-1252 (увеличение мощности на 0,23МВА) | H_17/1.3.7.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.054568 | 0.3918 | нд | 0.054568 | 0.3918 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64255 | 0.73893 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | 0.3918 | 0 | 0 | 0.3918 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.016566 | 0.12424 | нд | 0.008283 | 0.062123 | 1 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10188 | 0.11716 | 0 | 0.062123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06212 | 0 | 0 | 0.06212 | 0 | 0.062123 | 0 | 0 | 0.062123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.12424 | 0 | 0 | 0.12424 | 0 | 0.062123 | 0 | 0 | 0.062123 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00099986 | 0.007499 | нд | 0.00099986 | 0.007499 | 1 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | 0.007499 | 0 | 0 | 0.007499 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.052421 | 0.39316 | нд | 0.052421 | 0.39316 | 1 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | 0.39316 | 0 | 0 | 0.39316 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0054074 | 0.040555 | нд | 0.0054074 | 0.040555 | 1 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | 0.040555 | 0 | 0 | 0.040555 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0036515 | 0.027387 | нд | 0.0036515 | 0.027387 | 1 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | 0.027387 | 0 | 0 | 0.027387 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0046878 | 0.035159 | нд | 0.0046878 | 0.035159 | 1 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | 0.035159 | 0 | 0 | 0.035159 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.006348 | 0.048943 | нд | 0.006348 | 0.048943 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | 0.048943 | 0 | 0 | 0.048943 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.005102 | 0.039336 | нд | 0.005102 | 0.039336 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | 0.039336 | 0 | 0 | 0.039336 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.010376 | 0.083432 | нд | 0.010821 | 0.083432 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | 0.083432 | 0 | 0 | 0.083432 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.021383 | нд | 0.0027734 | 0.021383 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | 0.021383 | 0 | 0 | 0.021383 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036494 | нд | 0.0047333 | 0.036494 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | 0.036494 | 0 | 0 | 0.036494 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.033191 | нд | 0.004305 | 0.033191 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | 0.033191 | 0 | 0 | 0.033191 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.058504 | нд | 0.0075881 | 0.058504 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | 0.058504 | 0 | 0 | 0.058504 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.052985 | нд | 0.0068723 | 0.052985 | 3 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | 0.052985 | 0 | 0 | 0.052985 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.29274 | нд | 0.037628 | 0.29274 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | 0 | 0 | 0.29274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29274 | 0 | 0 | 0.29274 | 0 | 0.29274 | 0 | 0 | 0.29274 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.11182 | нд | 0.014372 | 0.11182 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-742 | I_18/1.3.6.18 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-815 | I_18/1.3.6.19 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-853 | I_18/1.3.6.20 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | I_18/1.3.6.21 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.068936 | нд | 0.0088607 | 0.068936 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | 0.068936 | 0 | 0 | 0.068936 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.044482 | нд | 0.0057175 | 0.044482 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | 0.044482 | 0 | 0 | 0.044482 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.89625 | нд | 0.1152 | 0.89625 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | 0.89625 | 0 | 0 | 0.89625 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.031788 | нд | 0.0040859 | 0.031788 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.031788 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.032251 | нд | 0.0041454 | 0.032251 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | 0.032251 | 0 | 0 | 0.032251 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0037747 | нд | 0 | 0.0037747 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0.0037747 | 0 | 0 | 0.0037747 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00070705 | 0.0053029 | 1 кв. 2018 | 0.00070705 | 0.0053029 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0.0053029 | 0 | 0 | 0.0053029 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00099454 | 0.0074591 | 1 кв. 2018 | 0.00099454 | 0.0074591 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0.0074591 | 0 | 0 | 0.0074591 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.000669 | 0.0050175 | 1 кв. 2018 | 0.000669 | 0.0050175 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0.0050175 | 0 | 0 | 0.0050175 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00087088 | 0.0065316 | 1 кв. 2018 | 0.00087088 | 0.0065316 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0.0065316 | 0 | 0 | 0.0065316 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0045259 | нд | 0 | 0.0045259 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0.0045259 | 0 | 0 | 0.0045259 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0016399 | 0.012299 | 1 кв. 2018 | 0.0016399 | 0.012299 | 1 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | 0.012299 | 0 | 0 | 0.012299 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0044996 | нд | 0 | 0.0044996 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0.0044996 | 0 | 0 | 0.0044996 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00098157 | 0.0073618 | нд | 0.00098157 | 0.0073618 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0.0073618 | 0 | 0 | 0.0073618 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0084088 | 0.063318 | нд | 0.0084088 | 0.063318 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | 0.063318 | 0 | 0 | 0.063318 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00071973 | 0.0055995 | нд | 0.00071973 | 0.0055995 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0.0055995 | 0 | 0 | 0.0055995 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0014897 | 0.011217 | нд | 0.0014897 | 0.011217 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | 0.011217 | 0 | 0 | 0.011217 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0018043 | 0.014037 | нд | 0.0018043 | 0.014037 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.034738 | 0.26158 | нд | 0.034738 | 0.26158 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | 0.26158 | 0 | 0 | 0.26158 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.008741 | 0.06582 | нд | 0.008741 | 0.06582 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | 0.06582 | 0 | 0 | 0.06582 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.015978 | 0.12032 | нд | 0.015978 | 0.12032 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0073408 | 0.056598 | нд | 0.0073408 | 0.056598 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | 0.056598 | 0 | 0 | 0.056598 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00074283 | 0.0057272 | нд | 0.00074283 | 0.0057272 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0.0057272 | 0 | 0 | 0.0057272 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0060943 | 0.046987 | нд | 0.0060943 | 0.046987 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | 0.046987 | 0 | 0 | 0.046987 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0055699 | 0.042944 | нд | 0.0055198 | 0.042944 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | 0.042944 | 0 | 0 | 0.042944 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.013916 | 0.10729 | нд | 0.013916 | 0.10729 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.10729 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.001435 | 0.011064 | нд | 0.001435 | 0.011064 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | 0.011064 | 0 | 0 | 0.011064 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0050924 | 0.039262 | нд | 0.0050924 | 0.039262 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | 0.039262 | 0 | 0 | 0.039262 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0011197 | 0.0087115 | нд | 0.0011197 | 0.0087115 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0.0087115 | 0 | 0 | 0.0087115 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00096875 | 0.0075369 | нд | 0.00096875 | 0.0075369 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0.0075369 | 0 | 0 | 0.0075369 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0014006 | 0.010897 | нд | 0.0014006 | 0.010897 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | 0.010897 | 0 | 0 | 0.010897 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0056154 | 0.043688 | нд | 0.0056154 | 0.043688 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043688 | 0 | 0 | 0.043688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043688 | 0 | 0 | 0.043688 | 0 | 0.043688 | 0 | 0 | 0.043688 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00071804 | 0.0055864 | нд | 0.00071804 | 0.0055864 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0.0055864 | 0 | 0 | 0.0055864 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00054929 | 0.0042735 | нд | 0.00054929 | 0.0042735 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0.0042735 | 0 | 0 | 0.0042735 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00051205 | 0.0039838 | нд | 0.00051205 | 0.0039838 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0.0039838 | 0 | 0 | 0.0039838 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0099838 | 0.077674 | нд | 0.0099838 | 0.077674 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077674 | 0 | 0 | 0.077674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077674 | 0 | 0 | 0.077674 | 0 | 0.077674 | 0 | 0 | 0.077674 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.01253 | 0.097482 | нд | 0.01253 | 0.097482 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | 0.097482 | 0 | 0 | 0.097482 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0019108 | 0.014866 | нд | 0.0019108 | 0.014866 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | 0.014866 | 0 | 0 | 0.014866 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.014213 | 0.11057 | нд | 0.014213 | 0.11057 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.11057 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0010178 | 0.0079186 | нд | 0.0010178 | 0.0079186 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0.0079186 | 0 | 0 | 0.0079186 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00081216 | 0.0063186 | нд | 0.00081216 | 0.0063186 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0.0063186 | 0 | 0 | 0.0063186 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.001204 | 0.009367 | нд | 0.001204 | 0.009367 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | 0.009367 | 0 | 0 | 0.009367 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00073032 | 0.0056819 | нд | 0.00073032 | 0.0056819 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0.0056819 | 0 | 0 | 0.0056819 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.005194 | 0.040409 | нд | 0.005194 | 0.040409 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | 0.040409 | 0 | 0 | 0.040409 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.01 | 0.12386 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.061928 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10156 | 0.1168 | 0 | 0.061928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061934 | 0 | 0 | 0.061934 | 0 | 0.061928 | 0 | 0 | 0.061928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12386 | 0 | 0 | 0.12386 | 0 | 0.061928 | 0 | 0 | 0.061928 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 92.8243 | 668.6023 | 0 | 47.6656 | 393.0262 | нд | 0 | 0 | 622.367 | 715.7221 | 744.7996 | 856.5196 | 975.7505 | 591.592 | 975.7505 | 177.5822 | 260.0284 | 102.306 | 0 | 0 | 102.306 | 0 | 99.2829 | 0 | 0 | 99.2829 | 0 | 72.4794 | 0 | 0 | 72.4794 | 0 | 84.6002 | 0 | 0 | 84.6002 | 0 | 83.8808 | 0 | 0 | 83.8808 | 0 | 74.8413 | 0 | 0 | 74.8413 | 0 | 102.3792 | 0 | 0 | 102.3792 | 0 | 72.8392 | 0 | 0 | 72.8392 | 0 | 177.5822 | 0 | 0 | 177.5822 | 0 | 160.7455 | 0 | 0 | 160.7455 | 0 | 668.6023 | 0 | 0 | 668.6023 | 0 | 393.0262 | 0 | 0 | 393.0262 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.6168 | 295.7308 | 0 | 17.9056 | 152.8348 | нд | 0 | 0 | 236.395 | 271.8543 | 332.1522 | 381.9751 | 344.8669 | 219.0257 | 344.8669 | 39.9172 | 73.0127 | 31.4551 | 0 | 0 | 31.4551 | 0 | 33.0954 | 0 | 0 | 33.0954 | 0 | 30.9397 | 0 | 0 | 30.9397 | 0 | 34.0859 | 0 | 0 | 34.0859 | 0 | 51.628 | 0 | 0 | 51.628 | 0 | 44.607 | 0 | 0 | 44.607 | 0 | 60.3283 | 0 | 0 | 60.3283 | 0 | 34.2247 | 0 | 0 | 34.2247 | 0 | 39.9172 | 0 | 0 | 39.9172 | 0 | 39.9172 | 0 | 0 | 39.9172 | 0 | 295.7308 | 0 | 0 | 295.7308 | 0 | 152.8348 | 0 | 0 | 152.8348 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.60115 | 5.7022 | 0 | 0.73915 | 3.6102 | нд | 0 | 0 | 5.7972 | 6.6668 | 16.6455 | 19.1423 | 10.184 | 8.3828 | 10.184 | 0.41598 | 3.5173 | 2.6346 | 0 | 0 | 2.6346 | 0 | 3.1013 | 0 | 0 | 3.1013 | 0 | 0.35962 | 0 | 0 | 0.35962 | 0 | 0.38764 | 0 | 0 | 0.38764 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0.7793 | 0 | 0 | 0.7793 | 0 | 2.7802 | 0 | 0 | 2.7802 | 0 | 0.59731 | 0 | 0 | 0.59731 | 0 | 0.41598 | 0 | 0 | 0.41598 | 0 | 0.41598 | 0 | 0 | 0.41598 | 0 | 5.7022 | 0 | 0 | 5.7022 | 0 | 2.1802 | 0 | 0 | 2.1802 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-44 (2шт.) | F_15/1.1.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6579 | 6.5066 | 1.725 | 3.4499 | 1.725 | 0 | 1.725 | 1.9831 | 0 | 0 | 1.9831 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (21 шт.) | F_15/1.3.9.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5143 | 5.1915 | 1.3763 | 2.7526 | 1.3763 | 0 | 1.3763 | 0.65146 | 0 | 0 | 0.65146 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 1.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | E_16/1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10181 | 0.74726 | 4 кв.2016 | 0.052812 | 0.38764 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.58978 | 0.67825 | 0.63572 | 0.73108 | 0.67825 | 0.38764 | 0.67825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35962 | 0 | 0 | 0.35962 | 0 | 0.38764 | 0 | 0 | 0.38764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74726 | 0 | 0 | 0.74726 | 0 | 0.38764 | 0 | 0 | 0.38764 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | H_17/1.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП,ТП (24шт.) | Е_17/1.3.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.29986 | 1.1615 | 4 кв.2016 | 0.29986 | 0.7793 | 1 кв. 2017 | 0 | 0 | 0.62681 | 0.72083 | 1.2781 | 1.4698 | 0.72083 | 0.7793 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0.7793 | 0 | 0 | 0.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1615 | 0 | 0 | 1.1615 | 0 | 0.7793 | 0 | 0 | 0.7793 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | I_18/1.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 2.3549 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 4.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.19948 | 0.4253 | 3 кв.2014 | 0.062178 | 0 | нд | 0 | 0 | 2.2377 | 2.5734 | 0.69748 | 0.80211 | 2.5734 | 0 | 2.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880 | E_18/1.3.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.034 | нд | 0.0045333 | 0.034 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.035 | нд | 0.0046667 | 0.035 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.035 | нд | 0.0046667 | 0.035 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.02773 | нд | 0.0036826 | 0.02773 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.02773 | нд | 0.0036826 | 0.02773 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.02773 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.03658 | нд | 0.0047445 | 0.03658 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.03658 | нд | 0.0047445 | 0.03658 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.03658 | нд | 0.0047445 | 0.03658 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.03658 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036007 | нд | 0.0046701 | 0.036007 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036007 | нд | 0.0046701 | 0.036007 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036124 | нд | 0.0046431 | 0.036124 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | 0.036124 | 0 | 0 | 0.036124 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1171 | E_18/1.3.24 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036007 | нд | 0.0046281 | 0.036007 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | 0.036007 | 0 | 0 | 0.036007 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036824 | нд | 0.0047331 | 0.036824 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | 0.036824 | 0 | 0 | 0.036824 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036981 | нд | 0.0047534 | 0.036981 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | 0.036981 | 0 | 0 | 0.036981 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1335 | E_18/1.3.28 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036619 | нд | 0.0047069 | 0.036619 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | 0.036619 | 0 | 0 | 0.036619 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.03719 | нд | 0.0047802 | 0.03719 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | 0.03719 | 0 | 0 | 0.03719 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.036356 | нд | 0.004673 | 0.036356 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_19/1.3.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | нд | 0.1838 | 1.43 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 2.3429 | 2.6943 | 0 | 0 | 2.6943 | 0 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.01 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.01 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.041598 | нд | 0.0053468 | 0.041598 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0.041598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | 0.041598 | 0 | 0 | 0.041598 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 38.0156 | 642.2731 | 0 | 17.1664 | 150.5679 | нд | 0 | 0 | 230.5978 | 265.1875 | 315.5068 | 362.8328 | 334.6829 | 210.6429 | 334.6829 | 39.5013 | 69.4954 | 28.8205 | 0 | 0 | 28.8205 | 0 | 29.9941 | 0 | 0 | 29.9941 | 0 | 30.58 | 0 | 0 | 30.58 | 0 | 33.6983 | 0 | 0 | 33.6983 | 0 | 51.2458 | 0 | 0 | 51.2458 | 0 | 43.8277 | 0 | 0 | 43.8277 | 0 | 57.5482 | 0 | 0 | 57.5482 | 0 | 33.6274 | 0 | 0 | 33.6274 | 0 | 39.5013 | 0 | 0 | 39.5013 | 0 | 39.5013 | 0 | 0 | 39.5013 | 0 | 290.0286 | 0 | 0 | 290.0286 | 0 | 150.6546 | 0 | 0 | 150.6546 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92 | F_15/1.1.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0.8855 | 0.23475 | 0.46951 | 0.23475 | 0 | 0.23475 | 0.19384 | 0 | 0 | 0.19384 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272 | F_15/1.1.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77003 | 0.88554 | 0.23477 | 0.46953 | 0.23477 | 0 | 0.23477 | 0.19384 | 0 | 0 | 0.19384 | 0 | 0.23477 | 0 | 0 | 0.23477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981 | F_15/1.1.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0084 | 1.1597 | 0.30745 | 0.61489 | 0.30745 | 0 | 0.30745 | 0.26494 | 0 | 0 | 0.26494 | 0 | 0.30745 | 0 | 0 | 0.30745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590 | F_15/1.1.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5357 | 1.7661 | 0.46821 | 0.93641 | 0.46821 | 0 | 0.46821 | 0.39308 | 0 | 0 | 0.39308 | 0 | 0.46821 | 0 | 0 | 0.46821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_15/1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3886 | 32.6469 | 8.6551 | 17.3102 | 8.6551 | 0 | 8.6551 | 7.9268 | 0 | 0 | 7.9268 | 0 | 8.6551 | 0 | 0 | 8.6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1195 (4 шт.) | F_15/1.3.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61141 | 0.70312 | 0.18641 | 0.37281 | 0.18641 | 0 | 0.18641 | 0.18641 | 0 | 0 | 0.18641 | 0 | 0.18641 | 0 | 0 | 0.18641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1164 (7 шт.) | E_15/1.3.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 1.2046 | 0.31934 | 0.63868 | 0.31934 | 0 | 0.31934 | 0.31935 | 0 | 0 | 0.31935 | 0 | 0.31934 | 0 | 0 | 0.31934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-786 (7 шт.) | E_15/1.3.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1136 | 1.2807 | 0.33952 | 0.67904 | 0.33952 | 0 | 0.33952 | 0.33952 | 0 | 0 | 0.33952 | 0 | 0.33952 | 0 | 0 | 0.33952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-672 (5 шт.) | E_15/1.3.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79604 | 0.91545 | 0.2427 | 0.48539 | 0.2427 | 0 | 0.2427 | 0.24269 | 0 | 0 | 0.24269 | 0 | 0.2427 | 0 | 0 | 0.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-105 (5 шт.) | E_15/1.3.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8359 | 0.96128 | 0.25485 | 0.50969 | 0.25485 | 0 | 0.25485 | 0.25485 | 0 | 0 | 0.25485 | 0 | 0.25485 | 0 | 0 | 0.25485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-663 (6 шт.) | E_15/1.3.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99137 | 1.1401 | 0.30225 | 0.6045 | 0.30225 | 0 | 0.30225 | 0.30225 | 0 | 0 | 0.30225 | 0 | 0.30225 | 0 | 0 | 0.30225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-156 (4 шт.) | F_15/1.3.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0.7544 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.19742 | 0 | 0 | 0.19742 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-805 (6 шт.) | E_15/1.3.1.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 2.2644 | 0.60032 | 1.2006 | 0.60032 | 0 | 0.60032 | 0.64663 | 0 | 0 | 0.64663 | 0 | 0.60032 | 0 | 0 | 0.60032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-684 (6 шт.) | F_15/1.3.1.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66065 | 0.75975 | 0.20142 | 0.40284 | 0.20142 | 0 | 0.20142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20142 | 0 | 0 | 0.20142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-79 (1 шт.) | F_15/1.3.1.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16566 | 0.19051 | 0.050506 | 0.10101 | 0.050506 | 0 | 0.050506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050506 | 0 | 0 | 0.050506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1195 (6 шт.) | E_15/1.3.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1049 | 1.2706 | 0.33686 | 0.67371 | 0.33686 | 0 | 0.33686 | 0.33685 | 0 | 0 | 0.33685 | 0 | 0.33686 | 0 | 0 | 0.33686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-929 (6 шт.) | E_15/1.3.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89268 | 1.0266 | 0.27216 | 0.54432 | 0.27216 | 0 | 0.27216 | 0.27216 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-971 (7 шт.) | E_15/1.3.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89982 | 1.0348 | 0.27433 | 0.54867 | 0.27433 | 0 | 0.27433 | 0.27433 | 0 | 0 | 0.27433 | 0 | 0.27433 | 0 | 0 | 0.27433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-292 (2 шт.) | E_15/1.3.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45922 | 0.5281 | 0.14001 | 0.28001 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.14001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-536 (9 шт.) | E_15/1.3.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1126 | 3.5795 | 0.94898 | 1.898 | 0.94898 | 0 | 0.94898 | 0.91128 | 0 | 0 | 0.91128 | 0 | 0.94898 | 0 | 0 | 0.94898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-45 (11 шт.) | F_15/1.3.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0.036 | нд | 0 | 0.036 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6791 | 15.731 | 4.1525 | 8.3409 | 4.1525 | 0 | 4.1525 | 4.1525 | 0 | 0 | 4.1525 | 0 | 4.1525 | 0 | 0 | 4.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-36 (7 шт.) | F_15/1.3.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3989 | 9.6588 | 2.5606 | 5.1213 | 2.5606 | 0 | 2.5606 | 2.5606 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 | 2.5606 | 0 | 0 | 2.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-31 (8 шт.) | F_15/1.3.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2171 | 11.7497 | 3.115 | 6.2299 | 3.115 | 0 | 3.115 | 3.115 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 3.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-37 (10 шт.) | F_15/1.3.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 14.26 | 3.7805 | 7.561 | 3.7805 | 0 | 3.7805 | 3.7805 | 0 | 0 | 3.7805 | 0 | 3.7805 | 0 | 0 | 3.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-985 (4 шт.) | E_15/1.3.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7636 | 2.0281 | 0.53768 | 1.0754 | 0.53768 | 0 | 0.53768 | 0.53767 | 0 | 0 | 0.53767 | 0 | 0.53768 | 0 | 0 | 0.53768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-987 (2 шт.) | E_15/1.3.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 1.1679 | 0.30963 | 0.61926 | 0.30963 | 0 | 0.30963 | 0.30963 | 0 | 0 | 0.30963 | 0 | 0.30963 | 0 | 0 | 0.30963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-898 (3 шт.) | E_15/1.3.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | 1.5937 | 0.4225 | 0.84499 | 0.4225 | 0 | 0.4225 | 0.4225 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0.4225 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-899 (2 шт.) | E_15/1.3.4.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80046 | 0.92053 | 0.24404 | 0.48809 | 0.24404 | 0 | 0.24404 | 0.24405 | 0 | 0 | 0.24405 | 0 | 0.24404 | 0 | 0 | 0.24404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-771 (2 шт.) | F_15/1.3.4.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99004 | 1.1385 | 0.30184 | 0.60368 | 0.30184 | 0 | 0.30184 | 0.30184 | 0 | 0 | 0.30184 | 0 | 0.30184 | 0 | 0 | 0.30184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_16/1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 2.2173 | 16.2747 | 4 кв.2016 | 1.0354 | 7.5997 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 14.227 | 16.361 | 12.4635 | 14.333 | 16.361 | 7.5997 | 16.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.675 | 0 | 0 | 8.675 | 0 | 7.5997 | 0 | 0 | 7.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2747 | 0 | 0 | 16.2747 | 0 | 7.5997 | 0 | 0 | 7.5997 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.047222 |  | 0 | 0.047222 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | 0.047222 | 0 | 0 | 0.047222 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1198 (5шт.) | G_16/1.3.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11372 | 0.82467 | 4 кв.2016 | 0.057539 | 0.41233 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.67623 | 0.77767 | 0.67623 | 0.77766 | 0.77767 | 0.41233 | 0.77767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41234 | 0 | 0 | 0.41234 | 0 | 0.41233 | 0 | 0 | 0.41233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82467 | 0 | 0 | 0.82467 | 0 | 0.41233 | 0 | 0 | 0.41233 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-633 (5шт.) | E_16/1.3.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.095537 | 0.70124 | 4 кв.2016 | 0.060725 | 0.44572 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.41905 | 0.48191 | 0.73098 | 0.84063 | 0.48191 | 0.44572 | 0.48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25552 | 0 | 0 | 0.25552 | 0 | 0.44572 | 0 | 0 | 0.44572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70124 | 0 | 0 | 0.70124 | 0 | 0.44572 | 0 | 0 | 0.44572 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1178 (3шт.) | E_16/1.3.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.044512 | 0.32671 | 4 кв.2016 | 0.023519 | 0.17263 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.2527 | 0.2906 | 0.28311 | 0.32558 | 0.2906 | 0.17263 | 0.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | 0 | 0 | 0.15408 | 0 | 0.17263 | 0 | 0 | 0.17263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32671 | 0 | 0 | 0.32671 | 0 | 0.17263 | 0 | 0 | 0.17263 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1252 (2шт.) | G_16/1.3.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.039673 | 0.2912 | 4 кв.2016 | 0.019836 | 0.1456 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.23879 | 0.27461 | 0.23878 | 0.2746 | 0.27461 | 0.1456 | 0.27461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2912 | 0 | 0 | 0.2912 | 0 | 0.1456 | 0 | 0 | 0.1456 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1184 (3шт.) | E_16/1.3.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.044169 | 0.3242 | 4 кв.2016 | 0.022085 | 0.1621 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.26584 | 0.30571 | 0.26585 | 0.30572 | 0.30571 | 0.1621 | 0.30571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3242 | 0 | 0 | 0.3242 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 763 (8шт.) | E_16/1.3.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12649 | 0.92841 | 4 кв.2016 | 0.070505 | 0.5175 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.67388 | 0.77497 | 0.84871 | 0.97601 | 0.77497 | 0.5175 | 0.77497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4109 | 0 | 0 | 0.4109 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92841 | 0 | 0 | 0.92841 | 0 | 0.5175 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 262 (3шт.) | E_16/1.3.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.047829 | 0.35106 | 4 кв.2016 | 0.026836 | 0.19697 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.2527 | 0.29061 | 0.32304 | 0.37149 | 0.29061 | 0.19697 | 0.29061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15409 | 0 | 0 | 0.15409 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35106 | 0 | 0 | 0.35106 | 0 | 0.19697 | 0 | 0 | 0.19697 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 349 (5шт.) | E_16/1.3.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.07229 | 0.53061 | 4 кв.2016 | 0.037301 | 0.27379 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.42118 | 0.48435 | 0.44902 | 0.51637 | 0.48435 | 0.27379 | 0.48435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25682 | 0 | 0 | 0.25682 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53061 | 0 | 0 | 0.53061 | 0 | 0.27379 | 0 | 0 | 0.27379 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 3(3шт.) | E_16/1.3.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.049901 | 0.36627 | 4 кв.2016 | 0.028908 | 0.21219 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.2527 | 0.2906 | 0.34798 | 0.40018 | 0.2906 | 0.21219 | 0.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15408 | 0 | 0 | 0.15408 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36627 | 0 | 0 | 0.36627 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 0.21219 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 766 (7шт.) | G_16/1.3.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1158 | 0.85 | 4 кв.2016 | 0.057902 | 0.425 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.697 | 0.80155 | 0.697 | 0.80155 | 0.80155 | 0.425 | 0.80155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | G_16/1.3.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.038622 | 0.28349 | 4 кв.2016 | 0.019312 | 0.14175 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.23246 | 0.26732 | 0.23247 | 0.26734 | 0.26732 | 0.14175 | 0.26732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0.14175 | 0 | 0 | 0.14175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28349 | 0 | 0 | 0.28349 | 0 | 0.14175 | 0 | 0 | 0.14175 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (8шт.) | G_16/1.3.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11928 | 0.87553 | 4 кв.2016 | 0.0633 | 0.46462 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.67388 | 0.77497 | 0.76198 | 0.87628 | 0.77497 | 0.46462 | 0.77497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4109 | 0 | 0 | 0.4109 | 0 | 0.46462 | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87553 | 0 | 0 | 0.87553 | 0 | 0.46462 | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 369 (2шт.) | G_16/1.3.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.033838 | 0.24837 | 4 кв.2016 | 0.016919 | 0.12419 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.20367 | 0.23422 | 0.20366 | 0.23421 | 0.23422 | 0.12419 | 0.23422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0 | 0.24837 | 0 | 0.12419 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (2шт.) | G_16/1.3.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034824 | 0.25561 | 4 кв.2016 | 0.017412 | 0.1278 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.20961 | 0.24105 | 0.2096 | 0.24103 | 0.24105 | 0.1278 | 0.24105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12781 | 0 | 0 | 0.12781 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25561 | 0 | 0 | 0.25561 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 413 (2шт.) | G_16/1.3.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.045095 | 0.331 | 4 кв.2016 | 0.022547 | 0.1655 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.27142 | 0.31213 | 0.27142 | 0.31213 | 0.31213 | 0.1655 | 0.31213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.1655 | 0 | 0 | 0.1655 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 978 (7шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11087 | 0.81376 | 4 кв.2016 | 0.055434 | 0.40688 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.66729 | 0.76738 | 0.66729 | 0.76738 | 0.76738 | 0.40688 | 0.76738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81376 | 0 | 0 | 0.81376 | 0 | 0.40688 | 0 | 0 | 0.40688 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (2шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.049649 | 0.36442 | 4 кв.2016 | 0.035653 | 0.26169 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.16848 | 0.19375 | 0.42917 | 0.49355 | 0.19375 | 0.26169 | 0.19375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.10273 | 0 | 0.26169 | 0 | 0 | 0.26169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36442 | 0 | 0 | 0.36442 | 0 | 0.26169 | 0 | 0 | 0.26169 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1422 | 8.3836 | 4 кв.2016 | 0.59937 | 4.3993 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 6.5342 | 7.5144 | 7.2149 | 8.2972 | 7.5144 | 4.3993 | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3836 | 0 | 0 | 8.3836 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1128 | 8.1683 | 4 кв.2016 | 0.62431 | 4.5824 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.8808 | 6.7629 | 7.5152 | 8.6425 | 6.7629 | 4.5824 | 6.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5859 | 0 | 0 | 3.5859 | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1683 | 0 | 0 | 8.1683 | 0 | 4.5824 | 0 | 0 | 4.5824 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.9679 | 7.1432 | 4 кв.2016 | 0.53365 | 3.9558 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.2274 | 6.0115 | 6.4239 | 7.3874 | 6.0115 | 3.9558 | 6.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1874 | 0 | 0 | 3.1874 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038794 | 0 | 0 | 0.038794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1432 | 0 | 0 | 7.1432 | 0 | 3.9558 | 0 | 0 | 3.9558 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-32 (10шт.) | G_16/1.3.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1662 | 8.5601 | 4 кв.2016 | 0.62341 | 4.5758 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 6.5342 | 7.5144 | 7.5043 | 8.6299 | 7.5144 | 4.5758 | 7.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 4.5758 | 0 | 0 | 4.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5601 | 0 | 0 | 8.5601 | 0 | 4.5758 | 0 | 0 | 4.5758 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-42 (2шт.) | E_16/1.3.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.097763 | 0.71758 | 4 кв.2016 | 0.057652 | 0.42317 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.48284 | 0.55527 | 0.69399 | 0.79809 | 0.55527 | 0.42317 | 0.55527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71758 | 0 | 0 | 0.71758 | 0 | 0.42317 | 0 | 0 | 0.42317 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-51 (2шт.) | E_16/1.3.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.097978 | 0.71916 | 4 кв.2016 | 0.057866 | 0.42474 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.48285 | 0.55528 | 0.69657 | 0.80106 | 0.55528 | 0.42474 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0.42474 | 0 | 0 | 0.42474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71916 | 0 | 0 | 0.71916 | 0 | 0.42474 | 0 | 0 | 0.42474 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1245 (3шт.) | G_16/1.3.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13075 | 0.95972 | 4 кв.2016 | 0.070584 | 0.51809 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.72428 | 0.83292 | 0.84967 | 0.97712 | 0.83292 | 0.51809 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44163 | 0 | 0 | 0.44163 | 0 | 0.51809 | 0 | 0 | 0.51809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95972 | 0 | 0 | 0.95972 | 0 | 0.51809 | 0 | 0 | 0.51809 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-988 (2шт.) | G_16/1.3.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.098062 | 0.71978 | 4 кв.2016 | 0.05795 | 0.42536 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.48285 | 0.55528 | 0.69758 | 0.80222 | 0.55528 | 0.42536 | 0.55528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0.42536 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71978 | 0 | 0 | 0.71978 | 0 | 0.42536 | 0 | 0 | 0.42536 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-773 (3шт.) | E_16/1.3.5.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1296 | 0.95126 | 4 кв.2016 | 0.069432 | 0.50963 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.72428 | 0.83292 | 0.83579 | 0.96116 | 0.83292 | 0.50963 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44163 | 0 | 0 | 0.44163 | 0 | 0.50963 | 0 | 0 | 0.50963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95126 | 0 | 0 | 0.95126 | 0 | 0.50963 | 0 | 0 | 0.50963 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-883 (2шт.) | E_16/1.3.5.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.09826 | 0.72123 | 4 кв.2016 | 0.058148 | 0.4268 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.48286 | 0.55529 | 0.69996 | 0.80495 | 0.55529 | 0.4268 | 0.55529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443 | 0 | 0 | 0.29443 | 0 | 0.4268 | 0 | 0 | 0.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72123 | 0 | 0 | 0.72123 | 0 | 0.4268 | 0 | 0 | 0.4268 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1131 (2шт.) | E_16/1.3.5.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.098171 | 0.72058 | 4 кв.2016 | 0.058059 | 0.42615 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.48286 | 0.55529 | 0.69889 | 0.80372 | 0.55529 | 0.42615 | 0.55529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443 | 0 | 0 | 0.29443 | 0 | 0.42615 | 0 | 0 | 0.42615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72058 | 0 | 0 | 0.72058 | 0 | 0.42615 | 0 | 0 | 0.42615 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена вакуумного выключателя в ТП-1637 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10963 | 0.80467 | 4 кв.2016 | 0.054814 | 0.40234 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.65983 | 0.7588 | 0.65983 | 0.75881 | 0.7588 | 0.40234 | 0.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40233 | 0 | 0 | 0.40233 | 0 | 0.40234 | 0 | 0 | 0.40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80467 | 0 | 0 | 0.80467 | 0 | 0.40234 | 0 | 0 | 0.40234 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-280 (1шт.) | E_16/1.3.8.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0074186 | 0.054452 | 4 кв.2016 | 0.0037091 | 0.027225 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.044653 | 0.051351 | 0.044649 | 0.051346 | 0.051351 | 0.027225 | 0.051351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027227 | 0 | 0 | 0.027227 | 0 | 0.027225 | 0 | 0 | 0.027225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054452 | 0 | 0 | 0.054452 | 0 | 0.027225 | 0 | 0 | 0.027225 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-2 (1шт.) | E_16/1.3.8.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0054335 | 0.039882 | 4 кв.2016 | 0.0027166 | 0.01994 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.032705 | 0.037611 | 0.032702 | 0.037607 | 0.037611 | 0.01994 | 0.037611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019942 | 0 | 0 | 0.019942 | 0 | 0.01994 | 0 | 0 | 0.01994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039882 | 0 | 0 | 0.039882 | 0 | 0.01994 | 0 | 0 | 0.01994 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-8 (2шт.) | E_16/1.3.8.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0067917 | 0.049851 | 4 кв.2016 | 0.0022294 | 0.016364 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.054919 | 0.063157 | 0.026837 | 0.030862 | 0.063157 | 0.016364 | 0.063157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033487 | 0 | 0 | 0.033487 | 0 | 0.016364 | 0 | 0 | 0.016364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049851 | 0 | 0 | 0.049851 | 0 | 0.016364 | 0 | 0 | 0.016364 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-9 (1шт.) | E_16/1.3.8.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.004026 | 0.029551 | нд | 0.0020129 | 0.014775 | нд | 0 | 0 | 0.024233 | 0.027867 | 0.024231 | 0.027865 | 0.027867 | 0.014775 | 0.027867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014776 | 0 | 0 | 0.014776 | 0 | 0.014775 | 0 | 0 | 0.014775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029551 | 0 | 0 | 0.029551 | 0 | 0.014775 | 0 | 0 | 0.014775 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-36 (1шт.) | E_16/1.3.8.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0038402 | 0.028187 | нд | 0.0019202 | 0.014094 | нд | 0 | 0 | 0.023112 | 0.026579 | 0.023115 | 0.026582 | 0.026579 | 0.014094 | 0.026579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014093 | 0 | 0 | 0.014093 | 0 | 0.014094 | 0 | 0 | 0.014094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028187 | 0 | 0 | 0.028187 | 0 | 0.014094 | 0 | 0 | 0.014094 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-87 (1шт.) | E_16/1.3.8.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.005366 | 0.039386 | 4 кв.2016 | 0.0026832 | 0.019694 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.032295 | 0.037139 | 0.032299 | 0.037144 | 0.037139 | 0.019694 | 0.037139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019692 | 0 | 0 | 0.019692 | 0 | 0.019694 | 0 | 0 | 0.019694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039386 | 0 | 0 | 0.039386 | 0 | 0.019694 | 0 | 0 | 0.019694 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1 (2шт.) | E_16/1.3.8.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0095502 | 0.070098 | 4 кв.2016 | 0.0049877 | 0.03661 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.054921 | 0.063159 | 0.06004 | 0.069046 | 0.063159 | 0.03661 | 0.063159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033488 | 0 | 0 | 0.033488 | 0 | 0.03661 | 0 | 0 | 0.03661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070098 | 0 | 0 | 0.070098 | 0 | 0.03661 | 0 | 0 | 0.03661 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-12 (1шт.) | E_16/1.3.8.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.003742 | 0.027466 | нд | 0.0018707 | 0.013731 | нд | 0 | 0 | 0.022526 | 0.025905 | 0.022519 | 0.025896 | 0.025905 | 0.013731 | 0.025905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013735 | 0 | 0 | 0.013735 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027466 | 0 | 0 | 0.027466 | 0 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.013731 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-35 (1шт.) | E_16/1.3.8.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0042435 | 0.031147 | нд | 0.0021215 | 0.015571 | нд | 0 | 0 | 0.025545 | 0.029376 | 0.025537 | 0.029368 | 0.029376 | 0.015571 | 0.029376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015576 | 0 | 0 | 0.015576 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031147 | 0 | 0 | 0.031147 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.015571 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-37 (1шт.) | G_16/1.3.8.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0083499 | 0.061288 | 4 кв.2016 | 0.0041749 | 0.030644 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.050257 | 0.057796 | 0.050255 | 0.057794 | 0.057796 | 0.030644 | 0.057796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030645 | 0 | 0 | 0.030645 | 0 | 0.030644 | 0 | 0 | 0.030644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061288 | 0 | 0 | 0.061288 | 0 | 0.030644 | 0 | 0 | 0.030644 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-58 (1шт.) | E_16/1.3.8.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0040826 | 0.029967 | нд | 0.0020416 | 0.014985 | нд | 0 | 0 | 0.024569 | 0.028255 | 0.024576 | 0.028262 | 0.028255 | 0.014985 | 0.028255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014981 | 0 | 0 | 0.014981 | 0 | 0.014985 | 0 | 0 | 0.014985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029967 | 0 | 0 | 0.029967 | 0 | 0.014985 | 0 | 0 | 0.014985 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-100 (1шт.) | E_16/1.3.8.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0048451 | 0.035563 | нд | 0.0025636 | 0.018817 | нд | 0 | 0 | 0.027464 | 0.031584 | 0.030859 | 0.035488 | 0.031584 | 0.018817 | 0.031584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016747 | 0 | 0 | 0.016747 | 0 | 0.018817 | 0 | 0 | 0.018817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035563 | 0 | 0 | 0.035563 | 0 | 0.018817 | 0 | 0 | 0.018817 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-118 (1шт.) | E_16/1.3.8.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0055826 | 0.040976 | 4 кв.2016 | 0.0027912 | 0.020488 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.033601 | 0.038641 | 0.0336 | 0.03864 | 0.038641 | 0.020488 | 0.038641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020488 | 0 | 0 | 0.020488 | 0 | 0.020488 | 0 | 0 | 0.020488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040976 | 0 | 0 | 0.040976 | 0 | 0.020488 | 0 | 0 | 0.020488 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-402 (1шт.) | G_16/1.3.8.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0029449 | 0.021615 | нд | 0.0014723 | 0.010806 | нд | 0 | 0 | 0.017726 | 0.020385 | 0.017723 | 0.020381 | 0.020385 | 0.010806 | 0.020385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010809 | 0 | 0 | 0.010809 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021615 | 0 | 0 | 0.021615 | 0 | 0.010806 | 0 | 0 | 0.010806 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | G_16/1.3.8.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.003338 | 0.024501 | нд | 0.0016693 | 0.012252 | нд | 0 | 0 | 0.020087 | 0.0231 | 0.020094 | 0.023108 | 0.0231 | 0.012252 | 0.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012248 | 0 | 0 | 0.012248 | 0 | 0.012252 | 0 | 0 | 0.012252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024501 | 0 | 0 | 0.024501 | 0 | 0.012252 | 0 | 0 | 0.012252 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | G_16/1.3.8.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.005357 | 0.03932 | 4 кв.2016 | 0.0026787 | 0.019661 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.03224 | 0.037076 | 0.032245 | 0.037081 | 0.037076 | 0.019661 | 0.037076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019659 | 0 | 0 | 0.019659 | 0 | 0.019661 | 0 | 0 | 0.019661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03932 | 0 | 0 | 0.03932 | 0 | 0.019661 | 0 | 0 | 0.019661 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в РП-12 (2шт.) | G_16/1.3.8.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0087713 | 0.064381 | 4 кв.2016 | 0.0043856 | 0.032191 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.052792 | 0.060711 | 0.052793 | 0.060711 | 0.060711 | 0.032191 | 0.060711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0.032191 | 0 | 0 | 0.032191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064381 | 0 | 0 | 0.064381 | 0 | 0.032191 | 0 | 0 | 0.032191 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-50 (1шт.) | E_16/1.3.8.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0065295 | 0.047927 | 4 кв.2016 | 0.0032644 | 0.023961 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.039304 | 0.045199 | 0.039296 | 0.04519 | 0.045199 | 0.023961 | 0.045199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0.023961 | 0 | 0 | 0.023961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047927 | 0 | 0 | 0.047927 | 0 | 0.023961 | 0 | 0 | 0.023961 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-413 (1шт.) | G_16/1.3.8.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0058483 | 0.042927 | 4 кв.2016 | 0.002924 | 0.021462 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.035201 | 0.040481 | 0.035198 | 0.040478 | 0.040481 | 0.021462 | 0.040481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0.021462 | 0 | 0 | 0.021462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042927 | 0 | 0 | 0.042927 | 0 | 0.021462 | 0 | 0 | 0.021462 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-27.Ключи для управления вакуумными выключателями-1шт. | G_16/1.3.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00047639 | 0.0034967 | нд | 0.00047639 | 0.0034967 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057346 | 0.0065948 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0.0034967 | 0 | 0 | 0.0034967 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-45.Ключи для управления вакуумными выключателями-3шт. | G_16/1.3.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0012401 | 0.0091024 | нд | 0.0012401 | 0.0091024 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014928 | 0.017167 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0.0091024 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66.Ключи для управления вакуумными выключателями-6шт. | G_16/1.3.7.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0021237 | 0.015588 | нд | 0.0021237 | 0.015588 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025564 | 0.029399 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | 0.015588 | 0 | 0 | 0.015588 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (10шт.) | E_17/1.2.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 3.4414 | 24.7091 | 4 кв 2017 | 1.5546 | 11.1623 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 22.2167 | 25.5492 | 18.3062 | 21.0521 | 25.5492 | 11.1623 | 25.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5146 | 0 | 0 | 13.5146 | 0 | 11.1623 | 0 | 0 | 11.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7091 | 0 | 0 | 24.7091 | 0 | 11.1623 | 0 | 0 | 11.1623 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.016155 | 1 кв. 2017 | 0 | 0.016155 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | 0.016155 | 0 | 0 | 0.016155 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.01322 | 1 кв. 2017 | 0 | 0.01322 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | 0.01322 | 0 | 0 | 0.01322 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.037158 | 1 кв. 2017 | 0 | 0.037158 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | 0.037158 | 0 | 0 | 0.037158 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.017096 | 1 кв. 2017 | 0 | 0.017096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | 0.017096 | 0 | 0 | 0.017096 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.027729 | 1 кв. 2017 | 0 | 0.027729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | 0.027729 | 0 | 0 | 0.027729 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.098996 | 1 кв. 2017 | 0 | 0.098996 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | 0.098996 | 0 | 0 | 0.098996 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0.011136 | 1 кв. 2017 | 0 | 0.011136 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | 0.011136 | 0 | 0 | 0.011136 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-635 (6шт.) | E_17/1.3.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.13459 | 0.96637 | 4 кв 2017 | 0.049081 | 0.3524 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 1.0069 | 1.1579 | 0.57794 | 0.66463 | 1.1579 | 0.3524 | 1.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.3524 | 0 | 0 | 0.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0 | 0.96637 | 0 | 0.3524 | 0 | 0 | 0.3524 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-636 (6шт.) | E_17/1.3.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.14396 | 1.0337 | 4 кв 2017 | 0.058802 | 0.4222 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 1.0028 | 1.1532 | 0.69241 | 0.79627 | 1.1532 | 0.4222 | 1.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.4222 | 0 | 0 | 0.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0 | 1.0337 | 0 | 0.4222 | 0 | 0 | 0.4222 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-658 (3шт.) | E_17/1.3.1.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.070682 | 0.5075 | 4 кв 2017 | 0.027953 | 0.2007 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.50315 | 0.57862 | 0.32915 | 0.37852 | 0.57862 | 0.2007 | 0.57862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0.2007 | 0 | 0 | 0.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | 0 | 0.5075 | 0 | 0.2007 | 0 | 0 | 0.2007 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | H_17/1.3.1.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.12444 | 0.8935 | 4 кв 2017 | 0.055418 | 0.3979 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.81278 | 0.9347 | 0.65256 | 0.75044 | 0.9347 | 0.3979 | 0.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0.3979 | 0 | 0 | 0.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8935 | 0 | 0 | 0.8935 | 0 | 0.3979 | 0 | 0 | 0.3979 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-851 (3шт.) | H_17/1.3.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.075794 | 0.5442 | 4 кв 2017 | 0.033064 | 0.2374 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.50315 | 0.57862 | 0.38934 | 0.44774 | 0.57862 | 0.2374 | 0.57862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0.2374 | 0 | 0 | 0.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5442 | 0 | 0 | 0.5442 | 0 | 0.2374 | 0 | 0 | 0.2374 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-560 (6шт.) | H_17/1.3.1.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.13771 | 0.98879 | 4 кв 2017 | 0.051058 | 0.3666 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 1.0204 | 1.1735 | 0.60122 | 0.69141 | 1.1735 | 0.3666 | 1.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.3666 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98879 | 0 | 0 | 0.98879 | 0 | 0.3666 | 0 | 0 | 0.3666 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-1170 (4шт.) | H_17/1.3.1.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.08707 | 0.62517 | 4 кв 2017 | 0.027855 | 0.2 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.69727 | 0.80186 | 0.328 | 0.3772 | 0.80186 | 0.2 | 0.80186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62517 | 0 | 0 | 0.62517 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1227 (2шт.) | E_17/1.3.2.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.044229 | 0.31756 | 4 кв 2017 | 0.018231 | 0.1309 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.30613 | 0.35205 | 0.21468 | 0.24688 | 0.35205 | 0.1309 | 0.35205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31756 | 0 | 0 | 0.31756 | 0 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1284 (2шт.) | E_17/1.3.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.041142 | 0.2954 | 4 кв 2017 | 0.018134 | 0.1302 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.27093 | 0.31157 | 0.21353 | 0.24556 | 0.31157 | 0.1302 | 0.31157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0 | 0.1652 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2954 | 0 | 0 | 0.2954 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1022 (7шт.) | H_17/1.3.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.11242 | 0.8072 | 4 кв 2017 | 0.040111 | 0.288 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.85149 | 0.97921 | 0.47232 | 0.54317 | 0.97921 | 0.288 | 0.97921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8072 | 0 | 0 | 0.8072 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1286 (3шт.) | H_17/1.3.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.055836 | 0.4009 | 4 кв 2017 | 0.022967 | 0.1649 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.38704 | 0.4451 | 0.27044 | 0.311 | 0.4451 | 0.1649 | 0.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4009 | 0 | 0 | 0.4009 | 0 | 0.1649 | 0 | 0 | 0.1649 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (4шт.) | H_17/1.3.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.081113 | 0.58239 | 4 кв 2017 | 0.0339 | 0.2434 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.55594 | 0.63934 | 0.39918 | 0.45905 | 0.63934 | 0.2434 | 0.63934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0 | 0.3068 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58239 | 0 | 0 | 0.58239 | 0 | 0.2434 | 0 | 0 | 0.2434 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 849 (5шт.) | H_17/1.3.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.096653 | 0.69397 | 4 кв 2017 | 0.040724 | 0.2924 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.65857 | 0.75735 | 0.47954 | 0.55147 | 0.75735 | 0.2924 | 0.75735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0 | 0.3776 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69397 | 0 | 0 | 0.69397 | 0 | 0.2924 | 0 | 0 | 0.2924 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1250 (3шт.) | H_17/1.3.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.062293 | 0.44726 | 4 кв 2017 | 0.026435 | 0.1898 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.42224 | 0.48558 | 0.31127 | 0.35796 | 0.48558 | 0.1898 | 0.48558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44726 | 0 | 0 | 0.44726 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 | 0.1898 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 22 (3шт.) | E_17/1.3.2.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.052465 | 0.3767 | 4 кв 2017 | 0.019596 | 0.1407 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.38704 | 0.4451 | 0.23075 | 0.26536 | 0.4451 | 0.1407 | 0.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0 | 0.3767 | 0 | 0.1407 | 0 | 0 | 0.1407 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-38 (9шт.) | H_17/1.3.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.22 | 8.7593 | 4 кв 2017 | 0.55067 | 3.9538 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 7.881 | 9.0632 | 6.4842 | 7.4569 | 9.0632 | 3.9538 | 9.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8055 | 0 | 0 | 4.8055 | 0 | 3.9538 | 0 | 0 | 3.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7593 | 0 | 0 | 8.7593 | 0 | 3.9538 | 0 | 0 | 3.9538 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-64 (4шт.) | H_17/1.3.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.58139 | 4.1744 | 4 кв 2017 | 0.27366 | 1.9649 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 3.6236 | 4.1671 | 3.2224 | 3.7058 | 4.1671 | 1.9649 | 4.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | 0 | 2.2095 | 0 | 1.9649 | 0 | 0 | 1.9649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1744 | 0 | 0 | 4.1744 | 0 | 1.9649 | 0 | 0 | 1.9649 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-13 (9шт.) | H_17/1.3.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.2419 | 8.9167 | 4 кв 2017 | 0.56811 | 4.079 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 7.9338 | 9.1239 | 6.6896 | 7.693 | 9.1239 | 4.079 | 9.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8055 | 0 | 0 | 4.8055 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 0 | 8.9167 | 0 | 4.079 | 0 | 0 | 4.079 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-75 (10шт.) | H_17/1.3.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.5205 | 10.9174 | 4 кв 2017 | 0.75859 | 5.4467 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 8.9719 | 10.3177 | 8.9326 | 10.2725 | 10.3177 | 5.4467 | 10.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9174 | 0 | 0 | 10.9174 | 0 | 5.4467 | 0 | 0 | 5.4467 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.) | H_17/1.3.3.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.421 | 10.2029 | 4 кв 2017 | 0.67642 | 4.8567 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 8.7677 | 10.0829 | 7.965 | 9.1597 | 10.0829 | 4.8567 | 10.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3247 | 0 | 0 | 5.3247 | 0 | 4.8567 | 0 | 0 | 4.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2029 | 0 | 0 | 10.2029 | 0 | 4.8567 | 0 | 0 | 4.8567 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.) | H_17/1.3.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.80067 | 5.7488 | 4 кв 2017 | 0.34831 | 2.5009 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 5.3266 | 6.1255 | 4.1015 | 4.7167 | 6.1255 | 2.5009 | 6.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2479 | 0 | 0 | 3.2479 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7488 | 0 | 0 | 5.7488 | 0 | 2.5009 | 0 | 0 | 2.5009 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-43 (5шт.) | H_17/1.3.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.70702 | 5.0764 | 4 кв 2017 | 0.35985 | 2.5837 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 4.088 | 4.7012 | 4.2373 | 4.8729 | 4.7012 | 2.5837 | 4.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4927 | 0 | 0 | 2.4927 | 0 | 2.5837 | 0 | 0 | 2.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0764 | 0 | 0 | 5.0764 | 0 | 2.5837 | 0 | 0 | 2.5837 | 0 | Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-820 (3шт.) | E_17/1.3.4.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.16205 | 1.1635 | 4 кв 2017 | 0.067549 | 0.485 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 1.1127 | 1.2797 | 0.7954 | 0.91471 | 1.2797 | 0.485 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-953 (3шт.) | E_17/1.3.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.16157 | 1.1601 | 4 кв 2017 | 0.062591 | 0.4494 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 1.1655 | 1.3404 | 0.73702 | 0.84757 | 1.3404 | 0.4494 | 1.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0.03219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0.4494 | 0 | 0 | 0.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0.4494 | 0 | 0 | 0.4494 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-246 (2шт.) | H_17/1.3.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.11637 | 0.83557 | 4 кв 2017 | 0.048942 | 0.3514 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.79403 | 0.91314 | 0.5763 | 0.66274 | 0.91314 | 0.3514 | 0.91314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0.023966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.3514 | 0 | 0 | 0.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83557 | 0 | 0 | 0.83557 | 0 | 0.3514 | 0 | 0 | 0.3514 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-47 (2шт.) | E_17/1.3.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.1113 | 0.79916 | 4 кв 2017 | 0.04422 | 0.3175 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.78993 | 0.90842 | 0.5207 | 0.5988 | 0.90842 | 0.3175 | 0.90842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0.021464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.3175 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79916 | 0 | 0 | 0.79916 | 0 | 0.3175 | 0 | 0 | 0.3175 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-273А (2шт.) | E_17/1.3.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.114 | 0.8185 | 4 кв 2017 | 0.049903 | 0.3583 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.75473 | 0.86794 | 0.58761 | 0.67575 | 0.86794 | 0.3583 | 0.86794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.3583 | 0 | 0 | 0.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8185 | 0 | 0 | 0.8185 | 0 | 0.3583 | 0 | 0 | 0.3583 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-386 (2шт.) | E_17/1.3.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.10805 | 0.7758 | 4 кв 2017 | 0.043955 | 0.3156 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0.75473 | 0.86794 | 0.51758 | 0.59522 | 0.86794 | 0.3156 | 0.86794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.3156 | 0 | 0 | 0.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7758 | 0 | 0 | 0.7758 | 0 | 0.3156 | 0 | 0 | 0.3156 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-839 (3шт.) | E_17/1.3.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.1573 | 1.1294 | 4 кв 2017 | 0.062799 | 0.4509 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 1.1127 | 1.2797 | 0.73948 | 0.8504 | 1.2797 | 0.4509 | 1.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0 | 0.6785 | 0 | 0.4509 | 0 | 0 | 0.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 1.1294 | 0 | 0.4509 | 0 | 0 | 0.4509 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция БКТП-1895 взамен КТП-1865, ул. Ильюшина, д. 5/е | H_17/2.1.4.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.011532 | 0.0828 | 4 кв 2017 | 0.011532 | 0.0828 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13579 | 0.15616 | 0 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 | 0 | 0 | 0.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 | 0 | 0 | 0.0828 | 0 | 0.0828 | 0 | 0 | 0.0828 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Демонтаж строительной части ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11 | H_17/2.2.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.094053 | 0.6753 | 4 кв 2017 | 0.094053 | 0.6753 | 4 кв 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1075 | 1.2736 | 0 | 0.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6753 | 0 | 0 | 0.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6753 | 0 | 0 | 0.6753 | 0 | 0.6753 | 0 | 0 | 0.6753 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.94475 | 8.5916 | 3 кв.2014 | 1.1548 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 11.3725 | 13.0784 | 14.0902 | 16.2037 | 13.0784 | 0 | 13.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5916 | 0 | 0 | 8.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5916 | 0 | 0 | 8.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.12865 | 1.0009 | 4 кв. 2018 | 0 | 1.0009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | 1.0009 | 0 | 0 | 1.0009 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.12801 | 0.99589 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.99589 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | 0.99589 | 0 | 0 | 0.99589 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.1282 | 0.99737 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.99737 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | 0.99737 | 0 | 0 | 0.99737 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.12817 | 0.99713 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.99713 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | 0.99713 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.12812 | 0.99677 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.99677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.1065 | 0.82858 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.82858 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | 0.82858 | 0 | 0 | 0.82858 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.12812 | 0.99677 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.99677 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | 0.99677 | 0 | 0 | 0.99677 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10654 | 0.82886 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.82886 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0.82886 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10714 | 0.83357 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.83357 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | 0.83357 | 0 | 0 | 0.83357 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0060449 | 0.046606 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.046606 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | 0.046606 | 0 | 0 | 0.046606 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0050207 | 0.03871 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.03871 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | 0.03871 | 0 | 0 | 0.03871 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0054694 | 0.042169 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.042169 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | 0.042169 | 0 | 0 | 0.042169 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.012973 | 0.10093 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.10093 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0028963 | 0.02233 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.02233 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | 0.02233 | 0 | 0 | 0.02233 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-68 | E_18/1.2.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.019606 | 0.15254 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.15254 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | 0.15254 | 0 | 0 | 0.15254 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.070604 | 0.7648 | 3 кв.2014 | 0.068595 | 0.25444 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.8499 | 0.97739 | 0.83697 | 0.96252 | 0.97739 | 0.25444 | 0.97739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51036 | 0 | 0 | 0.51036 | 0 | 0.25444 | 0 | 0 | 0.25444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7648 | 0 | 0 | 0.7648 | 0 | 0.25444 | 0 | 0 | 0.25444 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4шт.) | E_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.040345 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.48566 | 0.55851 | 0 | 0 | 0.55851 | 0 | 0.55851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-84 (4шт.) | E_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.040345 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.48566 | 0.55851 | 0 | 0 | 0.55851 | 0 | 0.55851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.040345 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.48566 | 0.55851 | 0 | 0 | 0.55851 | 0 | 0.55851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_18/1.3.1.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030259 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.36424 | 0.41888 | 0 | 0 | 0.41888 | 0 | 0.41888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.050144 | 0.38661 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.178 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34211 | 0.39343 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20861 | 0 | 0 | 0.20861 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38661 | 0 | 0 | 0.38661 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.041462 | 0.31967 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.11107 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34211 | 0.39343 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20861 | 0 | 0 | 0.20861 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31967 | 0 | 0 | 0.31967 | 0 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.11107 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.044443 | 0.34266 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.13405 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34211 | 0.39343 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20861 | 0 | 0 | 0.20861 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34266 | 0 | 0 | 0.34266 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | E_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.016581 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.1996 | 0.22954 | 0 | 0 | 0.22954 | 0 | 0.22954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (7шт.) | E_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058034 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.69859 | 0.80338 | 0 | 0 | 0.80338 | 0 | 0.80338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058034 | 0.76666 | 3 кв.2014 | 0.053391 | 0.36944 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.69859 | 0.80338 | 0.65145 | 0.74917 | 0.80338 | 0.36944 | 0.80338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.36944 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76666 | 0 | 0 | 0.76666 | 0 | 0.36944 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (3шт.) | E_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.024872 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.29939 | 0.3443 | 0 | 0 | 0.3443 | 0 | 0.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058034 | 0.79808 | 3 кв.2014 | 0.053391 | 0.40085 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.69859 | 0.80338 | 0.65145 | 0.74917 | 0.80338 | 0.40085 | 0.80338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.40085 | 0 | 0 | 0.40085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79808 | 0 | 0 | 0.79808 | 0 | 0.40085 | 0 | 0 | 0.40085 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10301 | 0.79418 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.39695 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65145 | 0.74917 | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79418 | 0 | 0 | 0.79418 | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10709 | 0.82563 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.42841 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65145 | 0.74917 | 0 | 0.42841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0 | 0.39723 | 0 | 0.42841 | 0 | 0 | 0.42841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82563 | 0 | 0 | 0.82563 | 0 | 0.42841 | 0 | 0 | 0.42841 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058038 | 0.44747 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.22049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37226 | 0.4281 | 0 | 0.22049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22699 | 0 | 0 | 0.22699 | 0 | 0.22049 | 0 | 0 | 0.22049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44747 | 0 | 0 | 0.44747 | 0 | 0.22049 | 0 | 0 | 0.22049 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-32 (9шт.) | E_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.67439 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 8.118 | 9.3357 | 0 | 0 | 9.3357 | 0 | 9.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-37 (11шт.) | E_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.82561 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 9.9384 | 11.4292 | 0 | 0 | 11.4292 | 0 | 11.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.71347 | 5.3725 | 2 кв. 2018 | 0 | 2.3326 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9854 | 5.7332 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3725 | 0 | 0 | 5.3725 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.7321 | 5.5127 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0409 | 10.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 1.27 | 9.7916 | 3 кв. 2018 | 0 | 4.2789 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0409 | 10.397 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7916 | 0 | 0 | 9.7916 | 0 | 4.2789 | 0 | 0 | 4.2789 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.58672 | 4.5236 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4187 | 8.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5236 | 0 | 0 | 4.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5236 | 0 | 0 | 4.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.71501 | 5.5127 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0409 | 10.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 5.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.81367 | 6.2734 | 3 кв. 2018 | 0 | 2.7108 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8427 | 6.7191 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 0 | 3.5626 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2734 | 0 | 0 | 6.2734 | 0 | 2.7108 | 0 | 0 | 2.7108 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.59037 | 4.5518 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4649 | 8.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5518 | 0 | 0 | 4.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5518 | 0 | 0 | 4.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.07678 | 1.1964 | 3 кв.2014 | 0.067109 | 0.69708 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.92425 | 1.0629 | 0.81884 | 0.94166 | 1.0629 | 0.69708 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49929 | 0 | 0 | 0.49929 | 0 | 0.69708 | 0 | 0 | 0.69708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0.69708 | 0 | 0 | 0.69708 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-731 (2шт.) | E_18/1.3.7.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.61617 | 0.70859 | 0 | 0 | 0.70859 | 0 | 0.70859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0.67162 | 3 кв.2014 | 0.045797 | 0.33089 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.61617 | 0.70859 | 0.55879 | 0.64261 | 0.70859 | 0.33089 | 0.70859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.33089 | 0 | 0 | 0.33089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67162 | 0 | 0 | 0.67162 | 0 | 0.33089 | 0 | 0 | 0.33089 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0.7618 | 3 кв.2014 | 0.045797 | 0.42108 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.61617 | 0.70859 | 0.55879 | 0.64261 | 0.70859 | 0.42108 | 0.70859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.42108 | 0 | 0 | 0.42108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7618 | 0 | 0 | 0.7618 | 0 | 0.42108 | 0 | 0 | 0.42108 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.051187 | 0.75244 | 3 кв.2014 | 0.045797 | 0.41172 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.61617 | 0.70859 | 0.55879 | 0.64261 | 0.70859 | 0.41172 | 0.70859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34072 | 0 | 0 | 0.34072 | 0 | 0.41172 | 0 | 0 | 0.41172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75244 | 0 | 0 | 0.75244 | 0 | 0.41172 | 0 | 0 | 0.41172 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.097628 | 0.75271 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.41199 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55879 | 0.64261 | 0 | 0.41199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.41199 | 0 | 0 | 0.41199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75271 | 0 | 0 | 0.75271 | 0 | 0.41199 | 0 | 0 | 0.41199 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.08709 | 0.67146 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.33074 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55879 | 0.64261 | 0 | 0.33074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.33074 | 0 | 0 | 0.33074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67146 | 0 | 0 | 0.67146 | 0 | 0.33074 | 0 | 0 | 0.33074 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.097973 | 0.75537 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.41464 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55879 | 0.64261 | 0 | 0.41464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.41464 | 0 | 0 | 0.41464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75537 | 0 | 0 | 0.75537 | 0 | 0.41464 | 0 | 0 | 0.41464 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10037 | 0.77383 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.43311 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55879 | 0.64261 | 0 | 0.43311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0 | 0.34073 | 0 | 0.43311 | 0 | 0 | 0.43311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77383 | 0 | 0 | 0.77383 | 0 | 0.43311 | 0 | 0 | 0.43311 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-620 (1шт.) | E_18/1.3.10.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-623 (1шт.) | E_18/1.3.10.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-669 (2шт.) | E_18/1.3.10.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.1958 | 0 | 0 | 0.1958 | 0 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-783 (1шт.) | E_18/1.3.10.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-845 (2шт.) | E_18/1.3.10.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.1958 | 0 | 0 | 0.1958 | 0 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-848 (1шт.) | E_18/1.3.10.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-192 (1шт.) | E_18/1.3.10.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | E_18/1.3.10.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-207 (1шт.) | E_18/1.3.10.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-226 (1шт.) | E_18/1.3.10.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-232 (2шт.) | E_18/1.3.10.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.1958 | 0 | 0 | 0.1958 | 0 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-234 (2шт.) | E_18/1.3.10.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.1958 | 0 | 0 | 0.1958 | 0 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-236 (1шт.) | E_18/1.3.10.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-293 (1шт.) | E_18/1.3.10.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0070722 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.085132 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.097902 | 0 | 0.097902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-347 (2шт.) | E_18/1.3.10.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.014144 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17026 | 0.1958 | 0 | 0 | 0.1958 | 0 | 0.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -11 (29шт.) | E_18/1.3.9.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.067075 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.80742 | 0.92853 | 0 | 0 | 0.92853 | 0 | 0.92853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-397 (4шт.) | E_18/1.3.8.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.010675 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.1285 | 0.14778 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-79 (3шт.) | E_18/1.3.8.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0080063 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.096376 | 0.11083 | 0 | 0 | 0.11083 | 0 | 0.11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 3.9807 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5283 | 7.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0 | 3.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037705 | 0.28279 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.28279 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.036731 | 0.27548 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.27548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0.27548 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.039343 | 0.29507 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.29507 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | 0.29507 | 0 | 0 | 0.29507 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.03685 | 0.27637 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.27637 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | 0.27637 | 0 | 0 | 0.27637 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.072798 | 0.54817 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.54817 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | 0.54817 | 0 | 0 | 0.54817 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.036632 | 0.27584 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.27584 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | 0.27584 | 0 | 0 | 0.27584 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.036527 | 0.27505 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.27505 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | 0.27505 | 0 | 0 | 0.27505 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037207 | 0.28017 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.28017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.036976 | 0.27843 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.27843 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | 0.27843 | 0 | 0 | 0.27843 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.036198 | 0.27909 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.27909 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | 0.27909 | 0 | 0 | 0.27909 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.039449 | 0.30415 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.30415 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | 0.30415 | 0 | 0 | 0.30415 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0017005 | 0.013111 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.013111 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | 0.013111 | 0 | 0 | 0.013111 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.2433 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.959 | 8.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 4.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.054398 | 0.40798 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.40798 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | 0.40798 | 0 | 0 | 0.40798 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.05329 | 0.39967 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.39967 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | 0.39967 | 0 | 0 | 0.39967 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.1019 | 0.76729 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.76729 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | 0.76729 | 0 | 0 | 0.76729 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.052876 | 0.39815 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.39815 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | 0.39815 | 0 | 0 | 0.39815 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10354 | 0.77962 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.77962 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | 0.77962 | 0 | 0 | 0.77962 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.097775 | 0.73625 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.73625 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | 0.73625 | 0 | 0 | 0.73625 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.050764 | 0.39139 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.39139 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | 0.39139 | 0 | 0 | 0.39139 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.050479 | 0.38919 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.38919 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | 0.38919 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.069061 | 0.52003 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.52003 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | 0.52003 | 0 | 0 | 0.52003 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.82881 | нд | 0 | 0.82881 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | 0.82881 | 0 | 0 | 0.82881 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Вынос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.010899 | 0.084792 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.084792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084792 | 0 | 0 | 0.084792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084792 | 0 | 0 | 0.084792 | 0 | 0.084792 | 0 | 0 | 0.084792 | 0 | Вынос КТП
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | С | 2018 | 2018 | нд | 0.17225 | 1.3401 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | С | 2018 | 2018 | нд | 0.18164 | 1.3401 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 5.247 | 3 кв. 2018 | 0.68054 | 5.247 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 5.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | 5.247 | 0 | 0 | 5.247 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.1141 | 4 кв. 2019 | 0 | 1.1141 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | 1.1141 | 0 | 0 | 1.1141 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | E_19/1.3.1.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.052795 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.63552 | 0.73085 | 0 | 0 | 0.73085 | 0 | 0.73085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-96 (4шт.) | E_19/1.3.1.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.50842 | 0.58468 | 0 | 0 | 0.58468 | 0 | 0.58468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-98 (4шт.) | E_19/1.3.1.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.50842 | 0.58468 | 0 | 0 | 0.58468 | 0 | 0.58468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-99 (4 шт.) | E_19/1.3.1.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.50842 | 0.58468 | 0 | 0 | 0.58468 | 0 | 0.58468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-100 (4шт.) | E_19/1.3.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.042236 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.50842 | 0.58468 | 0 | 0 | 0.58468 | 0 | 0.58468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.30541 | 3 кв. 2019 | 0.039256 | 0.30541 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30541 | 0.30541 | 0.30541 | 0.30541 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.22906 | 3 кв. 2019 | 0.029442 | 0.22906 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.22906 | 3 кв. 2019 | 0.029442 | 0.22906 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.22906 | 3 кв. 2019 | 0.029442 | 0.22906 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.30541 | 3 кв. 2019 | 0.039256 | 0.30541 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30541 | 0.30541 | 0.30541 | 0.30541 | 0.30541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0 | 0 | 0.30541 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.22906 | 3 кв. 2019 | 0.029442 | 0.22906 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0.22906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | 0.22906 | 0 | 0 | 0.22906 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 113 (2шт.) | E_19/1.3.3.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017362 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.209 | 0.24035 | 0 | 0 | 0.24035 | 0 | 0.24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 318 (2шт.) | E_19/1.3.3.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017362 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.209 | 0.24035 | 0 | 0 | 0.24035 | 0 | 0.24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 388 (2шт.) | E_19/1.3.3.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017362 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.209 | 0.24035 | 0 | 0 | 0.24035 | 0 | 0.24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (3шт.) | E_19/1.3.3.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.026044 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.3135 | 0.36053 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | 0.36053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (3шт.) | E_19/1.3.3.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.026044 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.3135 | 0.36053 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | 0.36053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 497 (5шт.) | E_19/1.3.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.043406 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.5225 | 0.60088 | 0 | 0 | 0.60088 | 0 | 0.60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.026044 | 0.12496 | 3 кв.2014 | 0.016062 | 0.12496 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.3135 | 0.36053 | 0 | 0 | 0.48549 | 0.12496 | 0.48549 | 0.12496 | 0.12496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12496 | 0 | 0 | 0.12496 | 0 | 0.12496 | 0 | 0 | 0.12496 | 0 | 0.12496 | 0 | 0 | 0.12496 | 0 | 0.12496 | 0 | 0 | 0.12496 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 18 (5шт.) | E_19/1.3.3.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.043406 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.5225 | 0.60088 | 0 | 0 | 0.60088 | 0 | 0.60088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.37805 | 3 кв. 2019 | 0.048593 | 0.37805 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37805 | 0.37805 | 0.37805 | 0.37805 | 0.37805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37805 | 0 | 0 | 0.37805 | 0 | 0.37805 | 0 | 0 | 0.37805 | 0 | 0.37805 | 0 | 0 | 0.37805 | 0 | 0.37805 | 0 | 0 | 0.37805 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.13818 | 3 кв. 2019 | 0.017761 | 0.13818 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13818 | 0.13818 | 0.13818 | 0.13818 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.1453 | 3 кв. 2019 | 0.018676 | 0.1453 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1453 | 0.1453 | 0.1453 | 0.1453 | 0.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | 0.1453 | 0 | 0 | 0.1453 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.347 | 3 кв. 2019 | 0.044601 | 0.347 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.054874 | 3 кв. 2019 | 0.0070532 | 0.054874 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054874 | 0.054874 | 0.054874 | 0.054874 | 0.054874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054874 | 0 | 0 | 0.054874 | 0 | 0.054874 | 0 | 0 | 0.054874 | 0 | 0.054874 | 0 | 0 | 0.054874 | 0 | 0.054874 | 0 | 0 | 0.054874 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.1392 | 3 кв. 2019 | 0.017892 | 0.1392 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.1392 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.19407 | 3 кв. 2019 | 0.024945 | 0.19407 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19407 | 0.19407 | 0.19407 | 0.19407 | 0.19407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19407 | 0 | 0 | 0.19407 | 0 | 0.19407 | 0 | 0 | 0.19407 | 0 | 0.19407 | 0 | 0 | 0.19407 | 0 | 0.19407 | 0 | 0 | 0.19407 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-36 (10шт.) | E_19/1.3.5.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 9.4628 | 10.8822 | 0 | 0 | 10.8822 | 0 | 10.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-45 (10шт.) | E_19/1.3.5.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.7861 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 9.4628 | 10.8822 | 0 | 0 | 10.8822 | 0 | 10.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-34 (13шт.) | E_19/1.3.5.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 1.0204 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 12.2836 | 14.1261 | 0 | 0 | 14.1261 | 0 | 14.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-59 (11шт.) | E_19/1.3.5.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.86376 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 10.3976 | 11.9572 | 0 | 0 | 11.9572 | 0 | 11.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.1391 | 2 кв. 2019 | 0.14641 | 1.1391 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1391 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | 1.1391 | 0 | 0 | 1.1391 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.5563 | 2 кв. 2019 | 0.58564 | 4.5563 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 4.5563 | 4.5563 | 4.5563 | 4.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | 4.5563 | 0 | 0 | 4.5563 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.7969 | 2 кв. 2019 | 0.48803 | 3.7969 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.7969 | 2 кв. 2019 | 0.48803 | 3.7969 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.8984 | 2 кв. 2019 | 0.24402 | 1.8984 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8984 | 1.8984 | 1.8984 | 1.8984 | 1.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8984 | 0 | 0 | 1.8984 | 0 | 1.8984 | 0 | 0 | 1.8984 | 0 | 1.8984 | 0 | 0 | 1.8984 | 0 | 1.8984 | 0 | 0 | 1.8984 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.37969 | 2 кв. 2019 | 0.048803 | 0.37969 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0.37969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37969 | 0 | 0 | 0.37969 | 0 | 0.37969 | 0 | 0 | 0.37969 | 0 | 0.37969 | 0 | 0 | 0.37969 | 0 | 0.37969 | 0 | 0 | 0.37969 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.36205 | 3 кв.2014 | 0.046535 | 0.36205 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0.64516 | 0.74193 | 0 | 0 | 1.104 | 0.36205 | 1.104 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.36205 | 3 кв.2014 | 0.046535 | 0.36205 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0.64516 | 0.74193 | 0 | 0 | 1.104 | 0.36205 | 1.104 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.36205 | 3 кв.2014 | 0.046535 | 0.36205 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0.64516 | 0.74193 | 0 | 0 | 1.104 | 0.36205 | 1.104 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
| Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.36205 | 3 кв.2014 | 0.046535 | 0.36205 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0.64516 | 0.74193 | 0 | 0 | 1.104 | 0.36205 | 1.104 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.36205 | 3 кв.2014 | 0.046535 | 0.36205 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0.64516 | 0.74193 | 0 | 0 | 1.104 | 0.36205 | 1.104 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
| Замена автоматических выключателей в ТП-246 (3шт.) | E_19/1.3.7.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.080393 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.96774 | 1.1129 | 0 | 0 | 1.1129 | 0 | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.053595 | 0.36205 | 3 кв. 2019 | 0.046535 | 0.36205 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.64516 | 0.74193 | 0 | 0 | 1.104 | 0.36205 | 1.104 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.90511 | 3 кв. 2019 | 0.11634 | 0.90511 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0.90511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90511 | 0 | 0 | 0.90511 | 0 | 0.90511 | 0 | 0 | 0.90511 | 0 | 0.90511 | 0 | 0 | 0.90511 | 0 | 0.90511 | 0 | 0 | 0.90511 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.36205 | 3 кв. 2019 | 0.046535 | 0.36205 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0.36205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | 0.36205 | 0 | 0 | 0.36205 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.3005 | 3 кв. 2019 | 0.42423 | 3.3005 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3005 | 3.3005 | 3.3005 | 3.3005 | 3.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3005 | 0 | 0 | 3.3005 | 0 | 3.3005 | 0 | 0 | 3.3005 | 0 | 3.3005 | 0 | 0 | 3.3005 | 0 | 3.3005 | 0 | 0 | 3.3005 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.809 | 3 кв. 2019 | 0.48959 | 3.809 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 3.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | 3.809 | 0 | 0 | 3.809 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.8258 | 3 кв. 2019 | 0.10614 | 0.8258 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8258 | 0.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8258 | 0 | 0 | 0.8258 | 0 | 0.8258 | 0 | 0 | 0.8258 | 0 | 0.8258 | 0 | 0 | 0.8258 | 0 | 0.8258 | 0 | 0 | 0.8258 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.1496 | 3 кв. 2019 | 0.40483 | 3.1496 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1496 | 3.1496 | 3.1496 | 3.1496 | 3.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | 3.1496 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | 3.1496 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | 3.1496 | 0 | 0 | 3.1496 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-850 (1шт.) | E_19/1.3.10.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-881 (2шт.) | E_19/1.3.10.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.20501 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1186 (2шт.) | E_19/1.3.10.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.20501 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1185 (1шт.) | E_19/1.3.10.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1097 (2шт.) | E_19/1.3.10.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.20501 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-447 (2шт.) | E_19/1.3.10.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.20501 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-122 (1шт.) | E_19/1.3.10.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-258 (1шт.) | E_19/1.3.10.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-387 (1шт.) | E_19/1.3.10.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-393 (2шт.) | E_19/1.3.10.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.20501 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-395 (1шт.) | E_19/1.3.10.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-403 (1шт.) | E_19/1.3.10.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | E_19/1.3.10.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0074046 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.089133 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.1025 | 0 | 0.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-441 (2шт.) | E_19/1.3.10.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.20501 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-470 (2шт.) | E_19/1.3.10.16 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014809 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.17827 | 0.20501 | 0 | 0 | 0.20501 | 0 | 0.20501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -4 (34шт.) | E_19/1.3.9.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.082335 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.99112 | 1.1398 | 0 | 0 | 1.1398 | 0 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-384 (4шт.) | E_19/1.3.8.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.011177 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.13454 | 0.15472 | 0 | 0 | 0.15472 | 0 | 0.15472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-1283 (4шт.) | E_19/1.3.8.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.011177 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.13454 | 0.15472 | 0 | 0 | 0.15472 | 0 | 0.15472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 54.0401 | 351.943 | нд | 29.7149 | 227.8809 | нд | 0 | 0 | 384.4991 | 442.1739 | 403.1052 | 463.571 | 614.5289 | 354.4602 | 614.5289 | 117.5872 | 172.355 | 70.5813 | 0 | 0 | 70.5813 | 0 | 63.2897 | 0 | 0 | 63.2897 | 0 | 41.3752 | 0 | 0 | 41.3752 | 0 | 50.3726 | 0 | 0 | 50.3726 | 0 | 32.1629 | 0 | 0 | 32.1629 | 0 | 30.0975 | 0 | 0 | 30.0975 | 0 | 42.0022 | 0 | 0 | 42.0022 | 0 | 38.3455 | 0 | 0 | 38.3455 | 0 | 117.5872 | 0 | 0 | 117.5872 | 0 | 109.0654 | 0 | 0 | 109.0654 | 0 | 351.943 | 0 | 0 | 351.943 | 0 | 227.8809 | 0 | 0 | 227.8809 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 54.0401 | 351.943 | нд | 29.7149 | 227.8809 | нд | 0 | 0 | 384.4991 | 442.1739 | 403.1052 | 463.571 | 614.5289 | 354.4602 | 614.5289 | 117.5872 | 172.355 | 70.5813 | 0 | 0 | 70.5813 | 0 | 63.2897 | 0 | 0 | 63.2897 | 0 | 41.3752 | 0 | 0 | 41.3752 | 0 | 50.3726 | 0 | 0 | 50.3726 | 0 | 32.1629 | 0 | 0 | 32.1629 | 0 | 30.0975 | 0 | 0 | 30.0975 | 0 | 42.0022 | 0 | 0 | 42.0022 | 0 | 38.3455 | 0 | 0 | 38.3455 | 0 | 117.5872 | 0 | 0 | 117.5872 | 0 | 109.0654 | 0 | 0 | 109.0654 | 0 | 351.943 | 0 | 0 | 351.943 | 0 | 227.8809 | 0 | 0 | 227.8809 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,83 км) | E_15/1.1.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5248 | 28.2035 | 7.4771 | 14.9542 | 7.4771 | 0 | 7.4771 | 7.83 | 0 | 0 | 7.83 | 0 | 7.4771 | 0 | 0 | 7.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,36 км) | E_15/1.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.16494 | 0.8808 | 3 кв.2015 | 0.16494 | 0.8808 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4599 | 24.6788 | 6.1022 | 13.0853 | 6.1022 | 0 | 6.1022 | 4.6821 | 0 | 0 | 4.6821 | 0 | 6.1022 | 0 | 0 | 6.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8808 | 0 | 0 | 0.8808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8808 | 0 | 0 | 0.8808 | 0 | 0.8808 | 0 | 0 | 0.8808 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-658 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,97 км) | E_15/1.1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.77154 | 4.12 | 3 кв.2015 | 0.77154 | 4.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8912 | 7.9249 | 0.040973 | 4.202 | 0.040973 | 0 | 0.040973 | 4.2028 | 0 | 0 | 4.2028 | 0 | 0.040973 | 0 | 0 | 0.040973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-387 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 9,35 км) | E_15/1.1.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3186 | 24.5164 | 6.4996 | 12.9991 | 6.4996 | 0 | 6.4996 | 6.9642 | 0 | 0 | 6.9642 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 6.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16 (протяженность 0,32 км) | E_15/1.1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6813 | 3.0834 | 0.81746 | 1.6349 | 0.81746 | 0 | 0.81746 | 0.81745 | 0 | 0 | 0.81745 | 0 | 0.81746 | 0 | 0 | 0.81746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50 (протяженность 0,29 км) | E_15/1.1.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6657 | 1.9155 | 0.50782 | 1.0156 | 0.50782 | 0 | 0.50782 | 0.50783 | 0 | 0 | 0.50783 | 0 | 0.50782 | 0 | 0 | 0.50782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 21 (протяженность 0,16 км) | E_15/1.1.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 1.3444 | 0.35641 | 0.71282 | 0.35641 | 0 | 0.35641 | 0.35641 | 0 | 0 | 0.35641 | 0 | 0.35641 | 0 | 0 | 0.35641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 17 (протяженность 0,25 км) | E_15/1.1.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4034 | 1.6139 | 0.42787 | 0.85574 | 0.42787 | 0 | 0.42787 | 0.42787 | 0 | 0 | 0.42787 | 0 | 0.42787 | 0 | 0 | 0.42787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ 578 - ул. Комарова, 11 (протяженность 0,30 км) | E_15/1.1.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8679 | 2.148 | 0.56947 | 1.1389 | 0.56947 | 0 | 0.56947 | 0.56946 | 0 | 0 | 0.56946 | 0 | 0.56947 | 0 | 0 | 0.56947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - пр-т Патриотов, 40 (протяженность 0,09 км) | E_15/1.1.2.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75402 | 0.86712 | 0.22988 | 0.45977 | 0.22988 | 0 | 0.22988 | 0.22989 | 0 | 0 | 0.22989 | 0 | 0.22988 | 0 | 0 | 0.22988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - ул. Комарова, 13 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.2.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6605 | 3.0595 | 0.81111 | 1.6222 | 0.81111 | 0 | 0.81111 | 0.81111 | 0 | 0 | 0.81111 | 0 | 0.81111 | 0 | 0 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-578 - пр-т Патриотов, 38 (протяженность 0,69 км) | E_15/1.1.2.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7061 | 4.2621 | 1.1299 | 2.2598 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 1.1299 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 1.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1059 (протяженность 0,70 км) | E_15/1.1.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6503 | 6.4978 | 1.7226 | 3.4453 | 1.7226 | 0 | 1.7226 | 1.9433 | 0 | 0 | 1.9433 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-28 - ТП-86 - ТП-58 (протяженность 1,24 км) | E_15/1.1.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.963 | 13.7575 | 3.6473 | 7.2945 | 3.6473 | 0 | 3.6473 | 4.9702 | 0 | 0 | 4.9702 | 0 | 3.6473 | 0 | 0 | 3.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-159 (протяженность 0,75 км) | E_15/1.1.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7566 | 10.0701 | 2.6697 | 5.3394 | 2.6697 | 0 | 2.6697 | 2.8179 | 0 | 0 | 2.8179 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 | 2.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1414 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 3.1231 | 0.82797 | 1.6559 | 0.82797 | 0 | 0.82797 | 0.87813 | 0 | 0 | 0.87813 | 0 | 0.82797 | 0 | 0 | 0.82797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-1482 (протяженность 0,47 км) | E_15/1.1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0283 | 4.6325 | 1.2281 | 2.4563 | 1.2281 | 0 | 1.2281 | 1.2281 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-56 - ТП-1482 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1931 | 5.972 | 1.5833 | 3.1665 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20 - ТП-137 (протяженность 0,31 км) | E_15/1.1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.2014 | 1.0755 | 3 кв.2015 | 0.2014 | 1.0755 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7638 | 2.0283 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 1.0755 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-995 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5417 | 2.9229 | 0.7749 | 1.5498 | 0.7749 | 0 | 0.7749 | 0.7749 | 0 | 0 | 0.7749 | 0 | 0.7749 | 0 | 0 | 0.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993) (протяженность 0,03 км) | E_15/1.1.3.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19294 | 0.22189 | 0.058824 | 0.11765 | 0.058824 | 0 | 0.058824 | 0.10513 | 0 | 0 | 0.10513 | 0 | 0.058824 | 0 | 0 | 0.058824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993) (протяженность 0,08 км) | E_15/1.1.3.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 1.7699 | 0.46923 | 0.93846 | 0.46923 | 0 | 0.46923 | 0.49266 | 0 | 0 | 0.49266 | 0 | 0.46923 | 0 | 0 | 0.46923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-80 (протяженность 0,33 км) | E_15/1.1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4577 | 7.4264 | 1.9688 | 3.9376 | 1.9688 | 0 | 1.9688 | 2.073 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 1.9688 | 0 | 0 | 1.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-395 (протяженность 0,42 км) | E_15/1.1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.30793 | 1.6443 | 3 кв.2015 | 0.30793 | 1.6443 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6967 | 3.1012 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 2.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | 1.6443 | 0 | 0 | 1.6443 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-245 (протяженность 0,34 км) | E_15/1.1.3.13 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8658 | 4.4457 | 1.1786 | 2.3572 | 1.1786 | 0 | 1.1786 | 1.684 | 0 | 0 | 1.684 | 0 | 1.1786 | 0 | 0 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-245 - ТП-298 (протяженность 0,19 км) | E_15/1.1.3.14 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8839 | 3.3165 | 0.87924 | 1.7585 | 0.87924 | 0 | 0.87924 | 0.93433 | 0 | 0 | 0.93433 | 0 | 0.87924 | 0 | 0 | 0.87924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-569 до соединительной муфты в сторону ТП-1833 (протяженность 0,39 км) | F_15/1.1.3.15 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9264 | 6.8154 | 1.8068 | 3.6137 | 1.8068 | 0 | 1.8068 | 1.8544 | 0 | 0 | 1.8544 | 0 | 1.8068 | 0 | 0 | 1.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность 0,55 км) | F_15/1.1.3.16 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8291 | 9.0034 | 2.3869 | 4.7738 | 2.3869 | 0 | 2.3869 | 2.6023 | 0 | 0 | 2.6023 | 0 | 2.3869 | 0 | 0 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-300А (протяженность 0,18 км) | F_15/1.1.3.17 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4421 | 1.6584 | 0.43965 | 0.8793 | 0.43965 | 0 | 0.43965 | 0.60617 | 0 | 0 | 0.60617 | 0 | 0.43965 | 0 | 0 | 0.43965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-249 (протяженность 0,44 км) | F_15/1.1.3.18 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0055 | 6.9063 | 1.8309 | 3.6619 | 1.8309 | 0 | 1.8309 | 1.9766 | 0 | 0 | 1.9766 | 0 | 1.8309 | 0 | 0 | 1.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6-10 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679) (протяженность 0,86 км) | F_15/1.1.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4094 | 5.0708 | 1.3443 | 2.6886 | 1.3443 | 0 | 1.3443 | 1.5534 | 0 | 0 | 1.5534 | 0 | 1.3443 | 0 | 0 | 1.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность 1,37 км) | E_15/1.1.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.885 | 11.3677 | 3.0137 | 6.0274 | 3.0137 | 0 | 3.0137 | 3.4463 | 0 | 0 | 3.4463 | 0 | 3.0137 | 0 | 0 | 3.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Усманка (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность 2,60 км) | E_15/1.1.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.013422 | 0.071672 | 3 кв.2015 | 0.013422 | 0.071672 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0002 | 27.6002 | 7.2813 | 14.6343 | 7.2813 | 0 | 7.2813 | 7.2799 | 0 | 0 | 7.2799 | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 7.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | 0.071672 | 0 | 0 | 0.071672 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ РП-59-ТП-1170, ПС-6-РП-59, ТП-1732-ТП-1171, из заны строительства по ул. Ленинградская, 82/В (договор № 1037 от 25.06.2014 г., протяженность - 0,73 км) | F_15/00052 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3583 | 5.012 | 1.3287 | 2.6575 | 1.3287 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1040-ТП-793, ТП-1040-ТП-820, из заны строительства по ул. Московский пр., 142 В. 142 Д (договор № 459 от 02.07.2014 г., протяженность - 0,326 км) | F_15/00053 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 2.1166 | 0.56115 | 1.1223 | 0.56115 | 0 | 0.56115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56115 | 0 | 0 | 0.56115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1019-ТП-1119, из заны строительства по ул. Ипподромная, 68/б (договор № 261 от 01.04.2015 г., протяженность - 0,065 км) | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40919 | 0.47057 | 0.12475 | 0.24951 | 0.12475 | 0 | 0.12475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12475 | 0 | 0 | 0.12475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-533-ТП-150 | F_15/1.1.3.19 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2798 | 3.7717 | 0.99993 | 1.9999 | 0.99993 | 0 | 0.99993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99993 | 0 | 0 | 0.99993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ РП-22-ТП-1331 | F_15/1.1.3.20 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18613 | 0.21405 | 0.056747 | 0.11349 | 0.056747 | 0 | 0.056747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056747 | 0 | 0 | 0.056747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-109-ТП-124 | F_15/1.1.3.21 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28622 | 0.32915 | 0.087262 | 0.17452 | 0.087262 | 0 | 0.087262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087262 | 0 | 0 | 0.087262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-221-ТП-344 | F_15/1.1.3.22 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096226 | 0.11066 | 0.029337 | 0.058675 | 0.029337 | 0 | 0.029337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029337 | 0 | 0 | 0.029337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-326 до ТП-367 | F_15/1.1.3.23 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064582 | 0.07427 | 0.01969 | 0.039379 | 0.01969 | 0 | 0.01969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01969 | 0 | 0 | 0.01969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,98км) | E_16/1.1.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.3429 | 7.332 | 4 кв.2016 | 0.71183 | 3.8866 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.6505 | 6.498 | 6.374 | 7.3301 | 6.498 | 3.8866 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 3.8866 | 0 | 0 | 3.8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 0 | 7.332 | 0 | 3.8866 | 0 | 0 | 3.8866 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,163 км) | E_16/1.1.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.75583 | 4.1268 | 4 кв.2016 | 0.41228 | 2.251 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 3.0763 | 3.5378 | 3.6917 | 4.2455 | 3.5378 | 2.251 | 3.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8758 | 0 | 0 | 1.8758 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1268 | 0 | 0 | 4.1268 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 352 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,282 км) | E_16/1.1.1.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12558 | 0.68567 | 4 кв.2016 | 0.06264 | 0.34201 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.56359 | 0.64813 | 0.5609 | 0.64504 | 0.64813 | 0.34201 | 0.64813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34365 | 0 | 0 | 0.34365 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68567 | 0 | 0 | 0.68567 | 0 | 0.34201 | 0 | 0 | 0.34201 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 273 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,771 км) | E_16/1.1.1.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.49134 | 2.6827 | 4 кв.2016 | 0.2453 | 1.3393 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 2.2032 | 2.5336 | 2.1965 | 2.526 | 2.5336 | 1.3393 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6827 | 0 | 0 | 2.6827 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 1.3393 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,012км) | E_16/1.1.1.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.83618 | 4.5655 | 4 кв.2016 | 0.17436 | 0.95201 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.9262 | 6.8151 | 1.5613 | 1.7955 | 6.8151 | 0.95201 | 6.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0.95201 | 0 | 0 | 0.95201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5655 | 0 | 0 | 4.5655 | 0 | 0.95201 | 0 | 0 | 0.95201 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5 (п.Шилово) с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,098км) | E_16/1.1.1.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.57587 | 3.1443 | 4 кв.2016 | 0.31702 | 1.7309 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 2.3179 | 2.6656 | 2.8387 | 3.2645 | 2.6656 | 1.7309 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4134 | 0 | 0 | 1.4134 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1443 | 0 | 0 | 3.1443 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 1.7309 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,985км) | G_16/1.1.1.7 | С | 2016 | 2016 | нд | 0.5885 | 6.5831 | 4 кв.2016 | 0 | 3.3699 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.2696 | 6.0601 | 5.5266 | 6.3556 | 6.0601 | 3.3699 | 6.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2132 | 0 | 0 | 3.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | 0 | 6.5831 | 0 | 3.3699 | 0 | 0 | 3.3699 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 466 (протяженность по трассе 0,12км) | G_16/1.1.1.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017407 | 0.095041 | 4 кв.2016 | 0.0087028 | 0.047517 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.077938 | 0.089629 | 0.077928 | 0.089618 | 0.089629 | 0.047517 | 0.089629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047523 | 0 | 0 | 0.047523 | 0 | 0.047517 | 0 | 0 | 0.047517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095041 | 0 | 0 | 0.095041 | 0 | 0.047517 | 0 | 0 | 0.047517 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,244 км) | G_16/1.1.1.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22501 | 1.2848 | 4 кв.2016 | 0.10705 | 0.64078 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.0563 | 1.2147 | 1.0509 | 1.2085 | 1.2147 | 0.64078 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64407 | 0 | 0 | 0.64407 | 0 | 0.58448 | 0 | 0 | 0.58448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2848 | 0 | 0 | 1.2848 | 0 | 0.64078 | 0 | 0 | 0.64078 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (демонтаж опор) | G_16/00045 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052523 | 0.28677 | 4 кв.2016 | 0.052523 | 0.28677 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47031 | 0.54086 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | 0.28677 | 0 | 0 | 0.28677 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1113 - ул. Одинцова, 2 (от М-08 до вв1, вв1-вв2) (0,247км) | E_16/1.1.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.14859 | 0.91233 | 4 кв.2016 | 0.074294 | 0.45617 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.7481 | 0.86032 | 0.74811 | 0.86033 | 0.86032 | 0.45617 | 0.86032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45616 | 0 | 0 | 0.45616 | 0 | 0.45617 | 0 | 0 | 0.45617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91233 | 0 | 0 | 0.91233 | 0 | 0.45617 | 0 | 0 | 0.45617 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-239 - ул. Мира, 2 (протяженность по трассе 0,122км) | E_16/1.1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18337 | 1.1259 | 4 кв.2016 | 0.091366 | 0.56099 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.92641 | 1.0654 | 0.92002 | 1.058 | 1.0654 | 0.56099 | 1.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56488 | 0 | 0 | 0.56488 | 0 | 0.56099 | 0 | 0 | 0.56099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0.56099 | 0 | 0 | 0.56099 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 10 (протяженность по трассе 0,233км) | E_16/1.1.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10012 | 0.62427 | 4 кв.2016 | 0.050062 | 0.31688 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.50411 | 0.57973 | 0.51969 | 0.59764 | 0.57973 | 0.31688 | 0.57973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62427 | 0 | 0 | 0.62427 | 0 | 0.31688 | 0 | 0 | 0.31688 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 12 (протяженность по трассе 0,11км) | E_16/1.1.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.060977 | 0.3744 | 4 кв.2016 | 0.030489 | 0.1872 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.307 | 0.35305 | 0.30701 | 0.35306 | 0.35305 | 0.1872 | 0.35305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0 | 0.3744 | 0 | 0.1872 | 0 | 0 | 0.1872 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-723 - ул. Лизюкова, 29 (протяженность по трассе 0,413 км) | E_16/1.1.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18107 | 1.1118 | 4 кв.2016 | 0.090535 | 0.55588 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.91166 | 1.0484 | 0.91165 | 1.0484 | 1.0484 | 0.55588 | 1.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55589 | 0 | 0 | 0.55589 | 0 | 0.55588 | 0 | 0 | 0.55588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0.55588 | 0 | 0 | 0.55588 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 (протяженность по трассе 0,225км) | E_16/1.1.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10189 | 0.62559 | 4 кв.2016 | 0.050944 | 0.3128 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.51298 | 0.58993 | 0.51299 | 0.58994 | 0.58993 | 0.3128 | 0.58993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31279 | 0 | 0 | 0.31279 | 0 | 0.3128 | 0 | 0 | 0.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62559 | 0 | 0 | 0.62559 | 0 | 0.3128 | 0 | 0 | 0.3128 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 (протяженность по трассе 0,16км) | E_16/1.1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.091826 | 0.56381 | 4 кв.2016 | 0.045913 | 0.28191 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.46232 | 0.53167 | 0.46233 | 0.53168 | 0.53167 | 0.28191 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2819 | 0 | 0 | 0.2819 | 0 | 0.28191 | 0 | 0 | 0.28191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56381 | 0 | 0 | 0.56381 | 0 | 0.28191 | 0 | 0 | 0.28191 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№1 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,0334км) | G_16/1.1.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012231 | 0.075099 | 4 кв.2016 | 0.0061153 | 0.037548 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.061584 | 0.070821 | 0.061578 | 0.070815 | 0.070821 | 0.037548 | 0.070821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037551 | 0 | 0 | 0.037551 | 0 | 0.037548 | 0 | 0 | 0.037548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075099 | 0 | 0 | 0.075099 | 0 | 0.037548 | 0 | 0 | 0.037548 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№2 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,049км) | G_16/1.1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01463 | 0.089831 | 4 кв.2016 | 0.0073154 | 0.044917 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.07366 | 0.084708 | 0.073663 | 0.084713 | 0.084708 | 0.044917 | 0.084708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044914 | 0 | 0 | 0.044914 | 0 | 0.044917 | 0 | 0 | 0.044917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089831 | 0 | 0 | 0.089831 | 0 | 0.044917 | 0 | 0 | 0.044917 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 64 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,033 км) | G_16/1.1.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012589 | 0.077294 | 4 кв.2016 | 0.0062946 | 0.038649 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.063378 | 0.072884 | 0.063384 | 0.072892 | 0.072884 | 0.038649 | 0.072884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038645 | 0 | 0 | 0.038645 | 0 | 0.038649 | 0 | 0 | 0.038649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077294 | 0 | 0 | 0.077294 | 0 | 0.038649 | 0 | 0 | 0.038649 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 60 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.016069 | 0.098666 | 4 кв.2016 | 0.0080342 | 0.04933 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.080911 | 0.093047 | 0.080901 | 0.093036 | 0.093047 | 0.04933 | 0.093047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049336 | 0 | 0 | 0.049336 | 0 | 0.04933 | 0 | 0 | 0.04933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098666 | 0 | 0 | 0.098666 | 0 | 0.04933 | 0 | 0 | 0.04933 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 56 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.015483 | 0.095064 | 4 кв.2016 | 0.0077416 | 0.047533 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.07795 | 0.089642 | 0.077955 | 0.089648 | 0.089642 | 0.047533 | 0.089642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04753 | 0 | 0 | 0.04753 | 0 | 0.047533 | 0 | 0 | 0.047533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095064 | 0 | 0 | 0.095064 | 0 | 0.047533 | 0 | 0 | 0.047533 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 50 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,033км) | G_16/1.1.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0068526 | 0.042075 | 4 кв.2016 | 0.003426 | 0.021035 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.034505 | 0.03968 | 0.034498 | 0.039673 | 0.03968 | 0.021035 | 0.03968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021039 | 0 | 0 | 0.021039 | 0 | 0.021035 | 0 | 0 | 0.021035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042075 | 0 | 0 | 0.042075 | 0 | 0.021035 | 0 | 0 | 0.021035 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 58 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,118км) | G_16/1.1.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.022635 | 0.13898 | 4 кв.2016 | 0.011317 | 0.069489 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.11397 | 0.13106 | 0.11396 | 0.13106 | 0.13106 | 0.069489 | 0.13106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069493 | 0 | 0 | 0.069493 | 0 | 0.069489 | 0 | 0 | 0.069489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13898 | 0 | 0 | 0.13898 | 0 | 0.069489 | 0 | 0 | 0.069489 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-371 - до оп.№1 ул.9 Января (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01027 | 0.063056 | 4 кв.2016 | 0.0051351 | 0.031529 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.051705 | 0.05946 | 0.051708 | 0.059464 | 0.05946 | 0.031529 | 0.05946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031527 | 0 | 0 | 0.031527 | 0 | 0.031529 | 0 | 0 | 0.031529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063056 | 0 | 0 | 0.063056 | 0 | 0.031529 | 0 | 0 | 0.031529 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-816-до опоры.№1 ул.Просторная (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0079784 | 0.048987 | 4 кв.2016 | 0.0039893 | 0.024494 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.040169 | 0.046194 | 0.04017 | 0.046196 | 0.046194 | 0.024494 | 0.046194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024493 | 0 | 0 | 0.024493 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0 | 0.048987 | 0 | 0.024494 | 0 | 0 | 0.024494 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-до опоры.№2 ул.Красных Зорь (протяженность по трассе 0,07км) | G_16/1.1.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.032007 | 0.19652 | 4 кв.2016 | 0.016004 | 0.098262 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.16115 | 0.18532 | 0.16115 | 0.18532 | 0.18532 | 0.098262 | 0.18532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098262 | 0 | 0 | 0.098262 | 0 | 0.098262 | 0 | 0 | 0.098262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19652 | 0 | 0 | 0.19652 | 0 | 0.098262 | 0 | 0 | 0.098262 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 (протяженность по трассе 0,811км) | G_16/1.1.3.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.38093 | 2.3389 | 4 кв.2016 | 0.19047 | 1.1695 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.9179 | 2.2056 | 1.9179 | 2.2056 | 2.2056 | 1.1695 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 1.1695 | 0 | 0 | 1.1695 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-498-пожарная часть ул. Куцыгина, 28 (протяженность по трассе 0,1265км) | G_16/1.1.3.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.24712 | 1.5173 | 4 кв.2016 | 0.10689 | 0.65628 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.4121 | 1.6239 | 1.0763 | 1.2378 | 1.6239 | 0.65628 | 1.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86101 | 0 | 0 | 0.86101 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5173 | 0 | 0 | 1.5173 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0.65628 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6 кВ РП-17 - ТП-493 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.82373 | 5.2554 | 4 кв.2016 | 0.41931 | 2.6752 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 4.2315 | 4.8662 | 4.3873 | 5.0454 | 4.8662 | 2.6752 | 4.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5802 | 0 | 0 | 2.5802 | 0 | 2.6752 | 0 | 0 | 2.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2554 | 0 | 0 | 5.2554 | 0 | 2.6752 | 0 | 0 | 2.6752 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-52- ТП-1838 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22091 | 1.4094 | 4 кв.2016 | 0.139 | 0.8868 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.85704 | 0.9856 | 1.4544 | 1.6725 | 0.9856 | 0.8868 | 0.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52259 | 0 | 0 | 0.52259 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0 | 1.4094 | 0 | 0.8868 | 0 | 0 | 0.8868 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-52-ТП-246 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.77283 | 4.9306 | 4 кв.2016 | 0.40777 | 2.6016 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 3.8196 | 4.3926 | 4.2666 | 4.9066 | 4.3926 | 2.6016 | 4.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3291 | 0 | 0 | 2.3291 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9306 | 0 | 0 | 4.9306 | 0 | 2.6016 | 0 | 0 | 2.6016 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-99-ТП-207 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.70428 | 4.4933 | 4 кв.2016 | 0.46857 | 2.9895 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 2.4663 | 2.8362 | 4.9027 | 5.6381 | 2.8362 | 2.9895 | 2.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 0 | 1.5038 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4933 | 0 | 0 | 4.4933 | 0 | 2.9895 | 0 | 0 | 2.9895 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-513 - ТП-514 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22081 | 1.4088 | 4 кв.2016 | 0.11282 | 0.71979 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.1299 | 1.2994 | 1.1805 | 1.3575 | 1.2994 | 0.71979 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68897 | 0 | 0 | 0.68897 | 0 | 0.71979 | 0 | 0 | 0.71979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4088 | 0 | 0 | 1.4088 | 0 | 0.71979 | 0 | 0 | 0.71979 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-11-ТП-638 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.68554 | 4.3737 | 4 кв.2016 | 0.34277 | 2.1869 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 3.5865 | 4.1244 | 3.5864 | 4.1244 | 4.1244 | 2.1869 | 4.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3737 | 0 | 0 | 4.3737 | 0 | 2.1869 | 0 | 0 | 2.1869 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) (протяженность по трассе 0,187км) | E_16/1.1.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11502 | 0.73386 | 4 кв.2016 | 0.060317 | 0.38482 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.57241 | 0.65827 | 0.63111 | 0.72578 | 0.65827 | 0.38482 | 0.65827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34903 | 0 | 0 | 0.34903 | 0 | 0.38482 | 0 | 0 | 0.38482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73386 | 0 | 0 | 0.73386 | 0 | 0.38482 | 0 | 0 | 0.38482 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность по трассе 0,85км) | G_16/1.1.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.60177 | 3.8393 | 4 кв.2016 | 0.30286 | 1.9323 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 3.1276 | 3.5967 | 3.1689 | 3.6442 | 3.5967 | 1.9323 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9071 | 0 | 0 | 1.9071 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8393 | 0 | 0 | 3.8393 | 0 | 1.9323 | 0 | 0 | 1.9323 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-203 до ТП-624 (протяженность по трассе 1,69км) | G_16/1.1.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0866 | 6.9322 | 4 кв.2016 | 0.56419 | 3.5995 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.4657 | 6.2855 | 5.9032 | 6.7887 | 6.2855 | 3.5995 | 6.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3327 | 0 | 0 | 3.3327 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 0 | 0 | 6.9322 | 0 | 3.5995 | 0 | 0 | 3.5995 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность по трассе 2,80км) | G_16/1.1.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.5016 | 10.1464 | 4 кв.2016 | 0.73738 | 5.2709 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 7.9959 | 9.1953 | 8.6442 | 9.9408 | 9.1953 | 5.2709 | 9.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8756 | 0 | 0 | 4.8756 | 0 | 4.7045 | 0 | 0 | 4.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0 | 0.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 0 | 10.1464 | 0 | 5.2709 | 0 | 0 | 5.2709 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1423 из зоны строительства по ул. Майская, 18 (договор № 871 от 09.11.2015 г., протяженность - 0,14 км) | G_16/00033 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10833 | 0.59146 | 4 кв.2016 | 0.10833 | 0.59146 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96999 | 1.1155 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | 0.59146 | 0 | 0 | 0.59146 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-188 из зоны строительства по ул. Московский пр., 48 (договор № 206 от 30.03.2016 г., протяженность - 0,155 км) | G_16/00034 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.015802 | 0.086281 | 4 кв.2016 | 0.015802 | 0.086281 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1415 | 0.16273 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | 0.086281 | 0 | 0 | 0.086281 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ КТП-312 из зоны строительства п. Маклок (договор № 556 от 23.06.2016 г., протяженность - 0,258 км) | G_16/00035 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.029755 | 0.16246 | 4 кв.2016 | 0.029755 | 0.16246 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26644 | 0.30641 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | 0.16246 | 0 | 0 | 0.16246 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ РП-77 из зоны строительства по ул. Московский пр., 179 (договор № 534 от 31.05.2016 г., протяженность - 0,194 км) | G_16/00036 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.027565 | 0.1505 | 4 кв.2016 | 0.027565 | 0.1505 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24683 | 0.28385 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | 0.1505 | 0 | 0 | 0.1505 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-393 из зоны строительства по ул. Дорожная, 7 (договор № 569 от 15.07.2016 г., протяженность - 0,528 км) | G_16/00037 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.042623 | 0.23272 | 4 кв.2016 | 0.042623 | 0.23272 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38166 | 0.43891 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | 0.23272 | 0 | 0 | 0.23272 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-543 из зоны строительства по ул. Космонавтов, 23/в (договор № 625 от 25.08.2015 г., протяженность - 0,124 км) | G_16/00038 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.046639 | 0.29755 | 4 кв.2016 | 0.046639 | 0.29755 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48799 | 0.56119 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | 0.29755 | 0 | 0 | 0.29755 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-40 - ТП-741 из зоны строительства по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62 (договор № 987 от 14.01.2016 г., протяженность - 0,145 км) | G_16/00039 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.052085 | 0.3323 | 4 кв.2016 | 0.052085 | 0.3323 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54497 | 0.62672 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | 0.3323 | 0 | 0 | 0.3323 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ТП-140 из зоны строительства по ул. Платонова, 9,11 (договор № 1188 от 13.03.2014 г., без увеличения трансформаторной мощности) | G_16/00040 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.2656 | 1.9495 | 4 кв.2016 | 0.2656 | 1.9495 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1972 | 3.6768 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-358 -ТП-1552 (демонтаж опор) | G_16/00047 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.019692 | 0.12564 | 4 кв.2016 | 0.019692 | 0.12564 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20604 | 0.23695 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | 0.12564 | 0 | 0 | 0.12564 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-48 -ТП-659 (демонтаж опор) | G_16/00048 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017877 | 0.11405 | 4 кв.2016 | 0.017877 | 0.11405 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18705 | 0.21511 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0.11405 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783 (демонтаж опор) | G_16/00049 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.057419 | 0.36633 | 4 кв.2016 | 0.057419 | 0.36633 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60079 | 0.69091 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | 0.36633 | 0 | 0 | 0.36633 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1571 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,98 км) | E_17/1.1.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.6635 | 9.6483 | 1 кв.2017 | 0.75586 | 4.384 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 8.6335 | 9.9285 | 7.1898 | 8.2682 | 9.9285 | 4.384 | 9.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2643 | 0 | 0 | 5.2643 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6483 | 0 | 0 | 9.6483 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.2658 | 8.164 | 1 кв.2017 | 0.47364 | 3.5697 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 7.5347 | 8.6648 | 4.5052 | 5.181 | 8.6648 | 3.5697 | 8.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5943 | 0 | 0 | 4.5943 | 0 | 2.7471 | 0 | 0 | 2.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82261 | 0 | 0 | 0.82261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.164 | 0 | 0 | 8.164 | 0 | 3.5697 | 0 | 0 | 3.5697 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 201А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,86 км) | E_17/1.1.1.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.72362 | 4.197 | 1 кв.2017 | 0.34916 | 2.0251 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 3.5619 | 4.0962 | 3.3212 | 3.8193 | 4.0962 | 2.0251 | 4.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1719 | 0 | 0 | 2.1719 | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 0 | 4.197 | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0251 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.99509 | 5.8149 | 1 кв.2017 | 0.45421 | 2.6778 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 5.1448 | 5.9166 | 4.3204 | 4.9685 | 5.9166 | 2.6778 | 5.9166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1371 | 0 | 0 | 3.1371 | 0 | 2.6344 | 0 | 0 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043431 | 0 | 0 | 0.043431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8149 | 0 | 0 | 5.8149 | 0 | 2.6778 | 0 | 0 | 2.6778 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.33433 | 2.6499 | 1 кв.2017 | 0.066293 | 1.0953 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 2.5495 | 2.932 | 0.63058 | 0.72517 | 2.932 | 1.0953 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 0 | 1.5546 | 0 | 0.3845 | 0 | 0 | 0.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71084 | 0 | 0 | 0.71084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 0 | 2.6499 | 0 | 1.0953 | 0 | 0 | 1.0953 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 1297 от опоры №38 до опоры №42 ул.Ключевая (протяженность по трассе 0,12км) | H_17/1.1.1.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.057138 | 0.3314 | 1 кв.2017 | 0.028569 | 0.1657 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.27175 | 0.31251 | 0.27175 | 0.31251 | 0.31251 | 0.1657 | 0.31251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1657 | 0 | 0 | 0.1657 | 0 | 0.1657 | 0 | 0 | 0.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3314 | 0 | 0 | 0.3314 | 0 | 0.1657 | 0 | 0 | 0.1657 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.2864 | 7.5861 | 1 кв.2017 | 0.63338 | 3.7986 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 6.2115 | 7.1432 | 6.0247 | 6.9284 | 7.1432 | 3.7986 | 7.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7875 | 0 | 0 | 3.7875 | 0 | 3.6736 | 0 | 0 | 3.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12504 | 0 | 0 | 0.12504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5861 | 0 | 0 | 7.5861 | 0 | 3.7986 | 0 | 0 | 3.7986 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 560 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,40 км) | H_17/1.1.1.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.11729 | 0.6803 | 1 кв.2017 | 0.013534 | 0.0785 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.98695 | 1.135 | 0.12874 | 0.14805 | 1.135 | 0.0785 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6803 | 0 | 0 | 0.6803 | 0 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.0785 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Выполнение проектных работ ВЛ-0,4 кВ на ТП-393 | H_17/1.1.1.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0070345 | 0.0408 | 1 кв.2017 | 0.0070345 | 0.0408 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066912 | 0.076949 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.0408 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вытполнение работ по выносу ВЛ-0,4кВ от КТП-919 | H_17/1.1.1.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0068276 | 0.0396 | 1 кв.2017 | 0.0068276 | 0.0396 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064944 | 0.074686 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79) (протяженность по трассе 0,34км) | H_17/1.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.18189 | 1.1659 | 1 кв.2017 | 0.093183 | 0.5973 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.9325 | 1.0724 | 0.97957 | 1.1265 | 1.0724 | 0.5973 | 1.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5686 | 0 | 0 | 0.5686 | 0 | 0.5973 | 0 | 0 | 0.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 0 | 1.1659 | 0 | 0.5973 | 0 | 0 | 0.5973 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-500- до опоры №1 ул.Маршака (протяженность по трассе 0,04км) | H_17/1.1.2.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0061778 | 0.0396 | 1 кв.2017 | 0.0061778 | 0.0396 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064944 | 0.074686 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | 0.0396 | 0 | 0 | 0.0396 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 60 (протяженность по трассе 0,14км) | E_17/1.1.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.096824 | 0.62064 | 1 кв.2017 | 0.047533 | 0.30468 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.51817 | 0.59589 | 0.49968 | 0.57463 | 0.59589 | 0.30468 | 0.59589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31596 | 0 | 0 | 0.31596 | 0 | 0.30468 | 0 | 0 | 0.30468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62064 | 0 | 0 | 0.62064 | 0 | 0.30468 | 0 | 0 | 0.30468 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 48 (протяженность по трассе 0,03км) | E_17/1.1.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.044047 | 0.28234 | 1 кв.2017 | 0.028797 | 0.18459 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.16031 | 0.18436 | 0.30273 | 0.34813 | 0.18436 | 0.18459 | 0.18436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097751 | 0 | 0 | 0.097751 | 0 | 0.18459 | 0 | 0 | 0.18459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 0 | 0.28234 | 0 | 0.18459 | 0 | 0 | 0.18459 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 44 (протяженность по трассе 0,16км) | E_17/1.1.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.089963 | 0.57666 | 1 кв.2017 | 0.031917 | 0.20459 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.6102 | 0.70173 | 0.33553 | 0.38586 | 0.70173 | 0.20459 | 0.70173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37207 | 0 | 0 | 0.37207 | 0 | 0.20459 | 0 | 0 | 0.20459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57666 | 0 | 0 | 0.57666 | 0 | 0.20459 | 0 | 0 | 0.20459 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 46 (протяженность по трассе 0,15км) | E_17/1.1.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.083238 | 0.53355 | 1 кв.2017 | 0.02908 | 0.1864 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.56932 | 0.65472 | 0.3057 | 0.35156 | 0.65472 | 0.1864 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34715 | 0 | 0 | 0.34715 | 0 | 0.1864 | 0 | 0 | 0.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53355 | 0 | 0 | 0.53355 | 0 | 0.1864 | 0 | 0 | 0.1864 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 58-62 (протяженность по трассе 0,39км) | E_17/1.1.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.1911 | 1.225 | 1 кв.2017 | 0.059131 | 0.37903 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 1.3873 | 1.5954 | 0.6216 | 0.71484 | 1.5954 | 0.37903 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84594 | 0 | 0 | 0.84594 | 0 | 0.37903 | 0 | 0 | 0.37903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 0.37903 | 0 | 0 | 0.37903 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 52 (протяженность по трассе 0,13км) | E_17/1.1.3.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.092149 | 0.59067 | 1 кв.2017 | 0.043179 | 0.27678 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.51478 | 0.592 | 0.45392 | 0.52201 | 0.592 | 0.27678 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31389 | 0 | 0 | 0.31389 | 0 | 0.27678 | 0 | 0 | 0.27678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59067 | 0 | 0 | 0.59067 | 0 | 0.27678 | 0 | 0 | 0.27678 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 56,56а ( протяженность по трассе 0,50км) | E_17/1.1.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.23321 | 1.4949 | 1 кв.2017 | 0.065571 | 0.42031 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 1.7623 | 2.0266 | 0.6893 | 0.7927 | 2.0266 | 0.42031 | 2.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 1.0746 | 0 | 0.42031 | 0 | 0 | 0.42031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | 1.4949 | 0 | 0.42031 | 0 | 0 | 0.42031 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от РП-18 - Ленинский пр-т , 113 (протяженность по трассе 0,09км) | E_17/1.1.3.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.060459 | 0.38755 | 1 кв.2017 | 0.030229 | 0.19377 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.31779 | 0.36546 | 0.31778 | 0.36545 | 0.36546 | 0.19377 | 0.36546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19377 | 0 | 0 | 0.19377 | 0 | 0.19377 | 0 | 0 | 0.19377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38755 | 0 | 0 | 0.38755 | 0 | 0.19377 | 0 | 0 | 0.19377 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1177 - ул.Ленинградская,55 (протяженность по трассе 0,22км) | E_17/1.1.3.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.19039 | 1.2204 | 1 кв.2017 | 0.11115 | 0.71248 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.83297 | 0.95792 | 1.1685 | 1.3437 | 0.95792 | 0.71248 | 0.95792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50791 | 0 | 0 | 0.50791 | 0 | 0.71248 | 0 | 0 | 0.71248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | 0 | 0 | 1.2204 | 0 | 0.71248 | 0 | 0 | 0.71248 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1182 -ул.Г.Стратосферы,13 (протяженность по трассе 0,20км) | E_17/1.1.3.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.18716 | 1.1997 | 1 кв.2017 | 0.10667 | 0.68375 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.84618 | 0.9731 | 1.1213 | 1.2895 | 0.9731 | 0.68375 | 0.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0 | 0.51596 | 0 | 0.68375 | 0 | 0 | 0.68375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0.68375 | 0 | 0 | 0.68375 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а (протяженность по трассе 0,21км) | E_17/1.1.3.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.082073 | 0.52609 | 1 кв.2017 | 0.041037 | 0.26305 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.43139 | 0.4961 | 0.43139 | 0.4961 | 0.4961 | 0.26305 | 0.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26305 | 0 | 0 | 0.26305 | 0 | 0.26305 | 0 | 0 | 0.26305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52609 | 0 | 0 | 0.52609 | 0 | 0.26305 | 0 | 0 | 0.26305 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-11 - от М-17 до ж/д 77А ул.Свобобы (протяженность по трассе 0,033км) | Н_17/1.1.3.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015107 | 0.096834 | 1 кв.2017 | 0.0075531 | 0.048415 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.079407 | 0.091318 | 0.079401 | 0.091311 | 0.091318 | 0.048415 | 0.091318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048419 | 0 | 0 | 0.048419 | 0 | 0.048415 | 0 | 0 | 0.048415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096834 | 0 | 0 | 0.096834 | 0 | 0.048415 | 0 | 0 | 0.048415 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1176-Ленинский пр.,22/1 (протяженность по трассе 0,130км) | Н_17/1.1.3.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.034748 | 0.22274 | 1 кв.2017 | 0.017374 | 0.11137 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.18264 | 0.21004 | 0.18264 | 0.21004 | 0.21004 | 0.11137 | 0.21004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.11137 | 0 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.11137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22274 | 0 | 0 | 0.22274 | 0 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.11137 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-367 -до ж/д 36 ул.Ст.Разина (протяженность по трассе 0,045км) | Н_17/1.1.3.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.034432 | 0.22071 | 1 кв.2017 | 0.017389 | 0.11146 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.17916 | 0.20603 | 0.1828 | 0.21022 | 0.20603 | 0.11146 | 0.20603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.11146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22071 | 0 | 0 | 0.22071 | 0 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.11146 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-103 -до опоры №1 ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,021км) | Н_17/1.1.3.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015282 | 0.097955 | 1 кв.2017 | 0.0076411 | 0.048979 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.08032 | 0.092369 | 0.080326 | 0.092375 | 0.092369 | 0.048979 | 0.092369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048976 | 0 | 0 | 0.048976 | 0 | 0.048979 | 0 | 0 | 0.048979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097955 | 0 | 0 | 0.097955 | 0 | 0.048979 | 0 | 0 | 0.048979 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1301 - до опоры №1 ул.Майская (протяженность по трассе 0,026км) | Н_17/1.1.3.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012961 | 0.083079 | 1 кв.2017 | 0.0064802 | 0.041538 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.068127 | 0.078346 | 0.068123 | 0.078341 | 0.078346 | 0.041538 | 0.078346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0.041538 | 0 | 0 | 0.041538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083079 | 0 | 0 | 0.083079 | 0 | 0.041538 | 0 | 0 | 0.041538 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №27 ул.Ф.Энгельса (протяженность по трассе 0,298км) | Н_17/1.1.3.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.034711 | 0.2225 | 1 кв.2017 | 0.034711 | 0.2225 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3649 | 0.41963 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | 0.2225 | 0 | 0 | 0.2225 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса(протяженность по трассе 0,078км) | Н_17/1.1.3.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015585 | 0.0999 | 1 кв.2017 | 0.015585 | 0.0999 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16384 | 0.18841 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.0999 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-712 -до оп. №1 ул.25 Января (протяженность по трассе 0,022км) | Н_17/1.1.3.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0052886 | 0.0339 | 1 кв.2017 | 0.0052886 | 0.0339 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055596 | 0.063935 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0.0339 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-211-ТП-373 (протяженность по трассе 0,10км) | H_17/1.1.4.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.17526 | 1.1234 | 1 кв.2017 | 0.10023 | 0.6425 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.78868 | 0.90698 | 1.0537 | 1.2118 | 0.90698 | 0.6425 | 0.90698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4809 | 0 | 0 | 0.4809 | 0 | 0.6425 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 1.1234 | 0 | 0.6425 | 0 | 0 | 0.6425 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.3712 | 4.4993 | 1 кв.2017 | 0 | 2.1199 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 3.9022 | 4.4875 | 0 | 0 | 4.4875 | 2.1199 | 4.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3794 | 0 | 0 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1199 | 0 | 0 | 2.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4993 | 0 | 0 | 4.4993 | 0 | 2.1199 | 0 | 0 | 2.1199 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12-ТП-231 (протяженность по трассе 0,45км) | H_17/1.1.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.58927 | 3.7772 | 1 кв.2017 | 0.27846 | 1.7849 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 3.2674 | 3.7575 | 2.9272 | 3.3663 | 3.7575 | 1.7849 | 3.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9923 | 0 | 0 | 1.9923 | 0 | 1.7849 | 0 | 0 | 1.7849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7772 | 0 | 0 | 3.7772 | 0 | 1.7849 | 0 | 0 | 1.7849 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ РП-17-ТП-708 (протяженность по трассе 0,82км) | H_17/1.1.4.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 3х95 от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) (протяженность по трассе 0,82км) | E_17/1.1.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1286-ТП-1287 (от М1 до М2) (протяженность по трассе 0,28км) | H_17/1.1.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.080156 | 0.5138 | 1 кв.2017 | 0.040078 | 0.2569 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0.42132 | 0.48451 | 0.42132 | 0.48451 | 0.48451 | 0.2569 | 0.48451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2569 | 0 | 0 | 0.2569 | 0 | 0.2569 | 0 | 0 | 0.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5138 | 0 | 0 | 0.5138 | 0 | 0.2569 | 0 | 0 | 0.2569 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-152 (протяженность по трассе 0,255км) | H_17/1.1.4.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.062293 | 0.3993 | 1 кв.2017 | 0.062293 | 0.3993 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65485 | 0.75308 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-1573 (протяженность по трассе 0,255км) | H_17/1.1.4.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.062293 | 0.3993 | 1 кв.2017 | 0.062293 | 0.3993 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65485 | 0.75308 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0.3993 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-25-РП-39 (протяженность по трассе 0,042км) | H_17/1.1.4.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.014415 | 0.0924 | 1 кв.2017 | 0.014415 | 0.0924 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15154 | 0.17427 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | 0.0924 | 0 | 0 | 0.0924 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-1212-ТП-1557 (протяженность по трассе 0,077км) | H_17/1.1.4.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.013229 | 0.0848 | 1 кв.2017 | 0.013229 | 0.0848 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13907 | 0.15993 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-742-ТП-1330 (протяженность по трассе 0,106км) | H_17/1.1.4.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.018721 | 0.12 | 1 кв.2017 | 0.018721 | 0.12 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1968 | 0.22632 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-793-ТП-1416 (протяженность по трассе 0,093км) | H_17/1.1.4.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015101 | 0.0968 | 1 кв.2017 | 0.015101 | 0.0968 | 1 кв.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15875 | 0.18256 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0.0968 | 0 | 0.0968 | 0 | 0 | 0.0968 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 593 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,165 км) | E_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 3.0169 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 25.4315 | 29.2462 | 0 | 0 | 29.2462 | 0 | 29.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 3.4538 | 11.3982 | 3 кв.2014 | 0.94967 | 5.8141 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 29.1144 | 33.4815 | 9.1579 | 10.5316 | 33.4815 | 5.8141 | 33.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5841 | 0 | 0 | 5.5841 | 0 | 5.8141 | 0 | 0 | 5.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3982 | 0 | 0 | 11.3982 | 0 | 5.8141 | 0 | 0 | 5.8141 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.2706 | 4.1494 | 3 кв.2014 | 0.46114 | 1.4379 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 10.711 | 12.3177 | 4.4468 | 5.1138 | 12.3177 | 1.4379 | 12.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 2.7115 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1494 | 0 | 0 | 4.1494 | 0 | 1.4379 | 0 | 0 | 1.4379 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.2565 | 2.9713 | 3 кв.2014 | 0.39477 | 0.65005 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 10.5915 | 12.1802 | 3.8068 | 4.3778 | 12.1802 | 0.65005 | 12.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0 | 2.3212 | 0 | 0.65005 | 0 | 0 | 0.65005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9713 | 0 | 0 | 2.9713 | 0 | 0.65005 | 0 | 0 | 0.65005 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,775 км) | E_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.1769 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 9.9211 | 11.4093 | 0 | 0 | 11.4093 | 0 | 11.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | E_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.92208 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 7.7727 | 8.9386 | 0 | 0 | 8.9386 | 0 | 8.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.3719 | 1 кв. 2018 | 0 | 1.9169 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0262 | 4.6301 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3719 | 0 | 0 | 4.3719 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 3.94 | 1 кв. 2018 | 0 | 1.837 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4488 | 3.9662 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 2.103 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 3.94 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.8661 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.66863 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9638 | 2.2584 | 0 | 0.66863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1974 | 0 | 0 | 1.1974 | 0 | 0.66863 | 0 | 0 | 0.66863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0 | 1.8661 | 0 | 0.66863 | 0 | 0 | 0.66863 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.5459 | 1 кв. 2018 | 0 | 2.1693 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.899 | 4.4838 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3766 | 0 | 0 | 2.3766 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5459 | 0 | 0 | 4.5459 | 0 | 2.1693 | 0 | 0 | 2.1693 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 6.5592 | 1 кв. 2018 | 0 | 2.7042 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 0 | 3.855 | 0 | 2.7042 | 0 | 0 | 2.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5592 | 0 | 0 | 6.5592 | 0 | 2.7042 | 0 | 0 | 2.7042 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.3401 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 1.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.Б. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.12682 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.12682 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12682 | 0 | 0 | 0.12682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12682 | 0 | 0 | 0.12682 | 0 | 0.12682 | 0 | 0 | 0.12682 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.020663 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.020663 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | 0.020663 | 0 | 0 | 0.020663 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.10504 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.10504 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | 0.10504 | 0 | 0 | 0.10504 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.019065 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.019065 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | 0.019065 | 0 | 0 | 0.019065 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.18222 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.18222 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | 0.18222 | 0 | 0 | 0.18222 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.10617 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.10617 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.10617 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.013796 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.013796 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | 0.013796 | 0 | 0 | 0.013796 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.15716 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.15716 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | 0.15716 | 0 | 0 | 0.15716 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4 | I_18/1.1.8.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.063687 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.063687 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | 0.063687 | 0 | 0 | 0.063687 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.028385 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.028385 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028385 | 0 | 0 | 0.028385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028385 | 0 | 0 | 0.028385 | 0 | 0.028385 | 0 | 0 | 0.028385 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.4022 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.4022 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4022 | 0 | 0 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4022 | 0 | 0 | 0.4022 | 0 | 0.4022 | 0 | 0 | 0.4022 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.071189 | 3 кв. 2018 | 0 | 0.071189 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.071189 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.19096 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.19096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.19096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.19096 | 0 | 0.19096 | 0 | 0 | 0.19096 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.35522 | 1.8062 | 3 кв.2014 | 0.16604 | 0.73352 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3.4604 | 3.9795 | 1.7591 | 2.023 | 3.9795 | 0.73352 | 3.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0726 | 0 | 0 | 1.0726 | 0 | 0.73352 | 0 | 0 | 0.73352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0 | 1.8062 | 0 | 0.73352 | 0 | 0 | 0.73352 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.20202 | 1.2038 | 3 кв.2014 | 0.11516 | 0.45987 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.968 | 2.2632 | 1.22 | 1.403 | 2.2632 | 0.45987 | 2.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74393 | 0 | 0 | 0.74393 | 0 | 0.45987 | 0 | 0 | 0.45987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2038 | 0 | 0 | 1.2038 | 0 | 0.45987 | 0 | 0 | 0.45987 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1128 | 0.71131 | 3 кв.2014 | 0.053214 | 0.36756 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.0988 | 1.2636 | 0.56377 | 0.64833 | 1.2636 | 0.36756 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34376 | 0 | 0 | 0.34376 | 0 | 0.36756 | 0 | 0 | 0.36756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71131 | 0 | 0 | 0.71131 | 0 | 0.36756 | 0 | 0 | 0.36756 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.089225 | 0.52934 | 3 кв.2014 | 0.044525 | 0.2417 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.8692 | 0.99957 | 0.47172 | 0.54248 | 0.99957 | 0.2417 | 0.99957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28764 | 0 | 0 | 0.28764 | 0 | 0.2417 | 0 | 0 | 0.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52934 | 0 | 0 | 0.52934 | 0 | 0.2417 | 0 | 0 | 0.2417 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.074074 | 0.62266 | 3 кв.2014 | 0.047151 | 0.31807 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.7216 | 0.82984 | 0.49954 | 0.57447 | 0.82984 | 0.31807 | 0.82984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30459 | 0 | 0 | 0.30459 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62266 | 0 | 0 | 0.62266 | 0 | 0.31807 | 0 | 0 | 0.31807 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.10774 | 0.99518 | 3 кв.2014 | 0.095815 | 0.37621 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.0496 | 1.207 | 1.0151 | 1.1674 | 1.207 | 0.37621 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61897 | 0 | 0 | 0.61897 | 0 | 0.37621 | 0 | 0 | 0.37621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99518 | 0 | 0 | 0.99518 | 0 | 0.37621 | 0 | 0 | 0.37621 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 1 (протяженность по трассе 0,160 км) | E_18/1.1.2.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 2 (протяженность по трассе 0,142 км) | E_18/1.1.2.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 3 (протяженность по трассе 0,08 км) | E_18/1.1.2.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.069024 | 0.55609 | 3 кв.2014 | 0.043491 | 0.27513 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.6724 | 0.77327 | 0.46076 | 0.52988 | 0.77327 | 0.27513 | 0.77327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28096 | 0 | 0 | 0.28096 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55609 | 0 | 0 | 0.55609 | 0 | 0.27513 | 0 | 0 | 0.27513 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-440 - д/сад, ул. Бульвар пионеров, 7 (протяженность по трассе 0,356 км) | E_18/1.1.2.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.22054 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.1484 | 2.4707 | 0 | 0 | 2.4707 | 0 | 2.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.046572 | 0.44004 | 3 кв.2014 | 0.032503 | 0.23007 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.45369 | 0.52174 | 0.34435 | 0.396 | 0.52174 | 0.23007 | 0.52174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20997 | 0 | 0 | 0.20997 | 0 | 0.23007 | 0 | 0 | 0.23007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44004 | 0 | 0 | 0.44004 | 0 | 0.23007 | 0 | 0 | 0.23007 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.041694 | 2 кв. 2018 | 0 | 0.041694 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.041694 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.1104 | 2 кв. 2018 | 0.014662 | 0.1104 | 2 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.13347 | 3 кв. 2018 | 0.017312 | 0.13347 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | 0.13347 | 0 | 0 | 0.13347 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.23019 | 3 кв. 2018 | 0.029856 | 0.23019 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | 0.23019 | 0 | 0 | 0.23019 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-232 | E_18/1.1.2.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-182 | E_18/1.1.2.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВТП-1177, ТП-1285 | E_18/1.1.2.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженность по трассе 0,214 км) | E_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.11468 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.151 | 1.3237 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.38259 | нд | 0.066538 | 0.38259 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | 0.38259 | 0 | 0 | 0.38259 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.26534 | нд | 0.046146 | 0.26534 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | 0.26534 | 0 | 0 | 0.26534 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.53898 | нд | 0.093736 | 0.53898 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | 0.53898 | 0 | 0 | 0.53898 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.083384 | нд | 0.014502 | 0.083384 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | 0.083384 | 0 | 0 | 0.083384 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.2554 | нд | 0.044418 | 0.2554 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | 0.2554 | 0 | 0 | 0.2554 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.397 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 14.0214 | 16.1246 | 0 | 0 | 16.1246 | 0 | 16.1246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.61275 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 6.15 | 7.0725 | 0 | 0 | 7.0725 | 0 | 7.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.61275 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 6.15 | 7.0725 | 0 | 0 | 7.0725 | 0 | 7.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.0718 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 10.7575 | 12.3711 | 0 | 0 | 12.3711 | 0 | 12.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженность по трассе 0,326 км) | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1747 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.7535 | 2.0165 | 0 | 0 | 2.0165 | 0 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-43 - ТП-1163 (протяженность по трассе 2,75км) | E_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.4338 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 14.3903 | 16.5488 | 0 | 0 | 16.5488 | 0 | 16.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - КТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5695 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 2.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5695 | 0 | 0 | 1.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5695 | 0 | 0 | 1.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.0921 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.34535 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 1.4084 | 0 | 0.34535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74676 | 0 | 0 | 0.74676 | 0 | 0.34535 | 0 | 0 | 0.34535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0921 | 0 | 0 | 1.0921 | 0 | 0.34535 | 0 | 0 | 0.34535 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.3331 | 1 кв. 2018 | 0 | 2.308 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3211 | 3.8193 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0251 | 0 | 0 | 2.0251 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3331 | 0 | 0 | 4.3331 | 0 | 2.308 | 0 | 0 | 2.308 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 2.0614 | 1 кв. 2018 | 0 | 0.67523 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2733 | 2.6143 | 0 | 0.67523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 0.67523 | 0 | 0 | 0.67523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 0.67523 | 0 | 0 | 0.67523 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 2.7827 | 1 кв. 2018 | 0 | 1.4367 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2074 | 2.5385 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3459 | 0 | 0 | 1.3459 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 0 | 2.7827 | 0 | 1.4367 | 0 | 0 | 1.4367 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 5.443 | 1 кв. 2018 | 0 | 2.3322 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1017 | 5.867 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1108 | 0 | 0 | 3.1108 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 0 | 5.443 | 0 | 2.3322 | 0 | 0 | 2.3322 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.5465 | 1 кв. 2018 | 0 | 2.8929 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7118 | 3.1185 | 0 | 2.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | 2.8929 | 0 | 0 | 2.8929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 0 | 4.5465 | 0 | 2.8929 | 0 | 0 | 2.8929 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.172 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9221 | 2.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.1862 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9453 | 2.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до соед.муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км) | I_18/1.1.3.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1791 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.048406 | 1 кв. 2018 | 0.0074357 | 0.048406 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | 0.048406 | 0 | 0 | 0.048406 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.13358 | 3 кв. 2018 | 0.019967 | 0.13358 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | 0.13358 | 0 | 0 | 0.13358 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.11931 | 3 кв. 2018 | 0.017834 | 0.11931 | 3 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.11931 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.43294 | 4 кв. 2018 | 0.06414 | 0.43294 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | 0.43294 | 0 | 0 | 0.43294 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.069907 | 4 кв. 2018 | 0.010357 | 0.069907 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069907 | 0 | 0 | 0.069907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069907 | 0 | 0 | 0.069907 | 0 | 0.069907 | 0 | 0 | 0.069907 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ КТП-1040 | I_18/1.1.3.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,56 км) | E_19/1.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.2828 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 10.8133 | 12.4353 | 0 | 0 | 12.4353 | 0 | 12.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.41407 | 0.67418 | 3 кв.2014 | 0.10962 | 0.67418 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 3.4904 | 4.014 | 0 | 0 | 4.6882 | 0.67418 | 4.6882 | 0.67418 | 0.67418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67418 | 0 | 0 | 0.67418 | 0 | 0.67418 | 0 | 0 | 0.67418 | 0 | 0.67418 | 0 | 0 | 0.67418 | 0 | 0.67418 | 0 | 0 | 0.67418 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 33 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,44 км) | E_19/1.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 3.2485 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 27.3838 | 31.4914 | 0 | 0 | 31.4914 | 0 | 31.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.1485 | нд | 0.67456 | 4.1485 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1485 | 4.1485 | 4.1485 | 4.1485 | 4.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | 4.1485 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | 4.1485 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | 4.1485 | 0 | 0 | 4.1485 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.8936 | нд | 0.6331 | 3.8936 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8936 | 3.8936 | 3.8936 | 3.8936 | 3.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8936 | 0 | 0 | 3.8936 | 0 | 3.8936 | 0 | 0 | 3.8936 | 0 | 3.8936 | 0 | 0 | 3.8936 | 0 | 3.8936 | 0 | 0 | 3.8936 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.3534 | нд | 0.54526 | 3.3534 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3534 | 3.3534 | 3.3534 | 3.3534 | 3.3534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3534 | 0 | 0 | 3.3534 | 0 | 3.3534 | 0 | 0 | 3.3534 | 0 | 3.3534 | 0 | 0 | 3.3534 | 0 | 3.3534 | 0 | 0 | 3.3534 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.91 | нд | 0.79838 | 4.91 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.169 | нд | 0.67788 | 4.169 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 4.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | 4.169 | 0 | 0 | 4.169 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.15488 | 0.0984 | 3 кв.2014 | 0.014578 | 0.0984 | 4кв.2018 | 0 | 0 | 1.5088 | 1.7351 | 0 | 0 | 1.8335 | 0.0984 | 1.8335 | 0.0984 | 0.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 | 0.0984 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 | 0.0984 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 | 0.0984 | 0 | 0.0984 | 0 | 0 | 0.0984 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.060605 | 0.114 | 3 кв.2014 | 0.016889 | 0.114 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.59039 | 0.67895 | 0 | 0 | 0.79295 | 0.114 | 0.79295 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.0416 | 0.21475 | 3 кв.2014 | 0.031815 | 0.21475 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.40525 | 0.46604 | 0 | 0 | 0.68079 | 0.21475 | 0.68079 | 0.21475 | 0.21475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21475 | 0 | 0 | 0.21475 | 0 | 0.21475 | 0 | 0 | 0.21475 | 0 | 0.21475 | 0 | 0 | 0.21475 | 0 | 0.21475 | 0 | 0 | 0.21475 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 - Ленинский пр-т, 65 (протяженностью по трассе 0,42 км) | E_19/1.1.2.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.21212 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.0664 | 2.3764 | 0 | 0 | 2.3764 | 0 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1093 - ЦТП 30/2 ул. Новосибирская (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.043771 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.4264 | 0.49036 | 0 | 0 | 0.49036 | 0 | 0.49036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.10101 | 0.47681 | 3 кв.2014 | 0.070639 | 0.47681 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.98399 | 1.1316 | 0 | 0 | 1.6084 | 0.47681 | 1.6084 | 0.47681 | 0.47681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47681 | 0 | 0 | 0.47681 | 0 | 0.47681 | 0 | 0 | 0.47681 | 0 | 0.47681 | 0 | 0 | 0.47681 | 0 | 0.47681 | 0 | 0 | 0.47681 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.077441 | 0.3063 | 3 кв.2014 | 0.045378 | 0.3063 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.7544 | 0.86756 | 0 | 0 | 1.1739 | 0.3063 | 1.1739 | 0.3063 | 0.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 0.3063 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 0.3063 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 0.3063 | 0 | 0.3063 | 0 | 0 | 0.3063 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.061281 | 0.2469 | 3 кв.2014 | 0.036578 | 0.2469 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.59697 | 0.68652 | 0 | 0 | 0.93342 | 0.2469 | 0.93342 | 0.2469 | 0.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2469 | 0 | 0 | 0.2469 | 0 | 0.2469 | 0 | 0 | 0.2469 | 0 | 0.2469 | 0 | 0 | 0.2469 | 0 | 0.2469 | 0 | 0 | 0.2469 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. Переверткина, 18 (протяженностью по трассе 0,30км) | E_19/1.1.2.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.1936 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.886 | 2.1689 | 0 | 0 | 2.1689 | 0 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.09091 | 0.25154 | 3 кв.2014 | 0.037265 | 0.25154 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.88561 | 1.0184 | 0 | 0 | 1.27 | 0.25154 | 1.27 | 0.25154 | 0.25154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25154 | 0 | 0 | 0.25154 | 0 | 0.25154 | 0 | 0 | 0.25154 | 0 | 0.25154 | 0 | 0 | 0.25154 | 0 | 0.25154 | 0 | 0 | 0.25154 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 п.№8 (протяженностью по трассе 0,49 км) | E_19/1.1.2.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.24747 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.4108 | 2.7724 | 0 | 0 | 2.7724 | 0 | 2.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.2.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.13468 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.312 | 1.5088 | 0 | 0 | 1.5088 | 0 | 1.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.5004 | 16.1569 | 3 кв.2014 | 0 | 16.1569 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 15.0588 | 17.3176 | 0 | 0 | 33.4745 | 16.1569 | 33.4745 | 16.1569 | 16.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1569 | 0 | 0 | 16.1569 | 0 | 16.1569 | 0 | 0 | 16.1569 | 0 | 16.1569 | 0 | 0 | 16.1569 | 0 | 16.1569 | 0 | 0 | 16.1569 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-341 - ТП-238 (протяженностью по трассе 0,48 км) | E_19/1.1.3.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.26764 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.6862 | 3.0892 | 0 | 0 | 3.0892 | 0 | 3.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВТП-341 - ТП-276 (протяженностью по трассе 0,56 км) | E_19/1.1.3.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.31253 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3.1368 | 3.6073 | 0 | 0 | 3.6073 | 0 | 3.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-40-ТП-855 (протяженностью по трассе 0,34 км) | E_19/1.1.3.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.18965 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.9035 | 2.189 | 0 | 0 | 2.189 | 0 | 2.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-855-ТП-1077 (протяженностью по трассе 0,83 км) | E_19/1.1.3.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.4629 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 4.646 | 5.3429 | 0 | 0 | 5.3429 | 0 | 5.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1002 - ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.3.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.15767 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.5825 | 1.8198 | 0 | 0 | 1.8198 | 0 | 1.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-54-ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,92км) | E_19/1.1.3.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.51732 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 5.1923 | 5.9711 | 0 | 0 | 5.9711 | 0 | 5.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.044326 | 0.28405 | 3 кв.2014 | 0.042081 | 0.28405 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0.44489 | 0.51163 | 0 | 0 | 0.79567 | 0.28405 | 0.79567 | 0.28405 | 0.28405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | 0.28405 | 0 | 0 | 0.28405 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-632 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,54 км) | E_19/1.1.3.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.30467 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3.0579 | 3.5166 | 0 | 0 | 3.5166 | 0 | 3.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-44 - ТП-752 (протяженностью по трассе 1,42 км) | E_19/1.1.3.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.0277 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 10.3152 | 11.8625 | 0 | 0 | 11.8625 | 0 | 11.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.665 | 1 кв. 2019 | 0.24667 | 1.665 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | 1.665 | 0 | 0 | 1.665 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.44015 | 1 кв. 2019 | 0.065207 | 0.44015 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44015 | 0.44015 | 0.44015 | 0.44015 | 0.44015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44015 | 0 | 0 | 0.44015 | 0 | 0.44015 | 0 | 0 | 0.44015 | 0 | 0.44015 | 0 | 0 | 0.44015 | 0 | 0.44015 | 0 | 0 | 0.44015 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.0318 | 1 кв. 2019 | 0.5973 | 4.0318 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0318 | 4.0318 | 4.0318 | 4.0318 | 4.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 4.0318 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 4.0318 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | 4.0318 | 0 | 0 | 4.0318 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 7.8828 | 1 кв. 2019 | 1.1678 | 7.8828 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8828 | 7.8828 | 7.8828 | 7.8828 | 7.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 7.8828 | 1 кв. 2019 | 1.1678 | 7.8828 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8828 | 7.8828 | 7.8828 | 7.8828 | 7.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | 7.8828 | 0 | 0 | 7.8828 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 6.7015 | 1 кв. 2019 | 0.99281 | 6.7015 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7015 | 6.7015 | 6.7015 | 6.7015 | 6.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 0 | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 0 | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 0 | 6.7015 | 0 | 0 | 6.7015 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.71584 | 1 кв. 2019 | 0.10605 | 0.71584 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71584 | 0.71584 | 0.71584 | 0.71584 | 0.71584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71584 | 0 | 0 | 0.71584 | 0 | 0.71584 | 0 | 0 | 0.71584 | 0 | 0.71584 | 0 | 0 | 0.71584 | 0 | 0.71584 | 0 | 0 | 0.71584 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.5282 | 1 кв. 2019 | 0.67085 | 4.5282 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5282 | 4.5282 | 4.5282 | 4.5282 | 4.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5282 | 0 | 0 | 4.5282 | 0 | 4.5282 | 0 | 0 | 4.5282 | 0 | 4.5282 | 0 | 0 | 4.5282 | 0 | 4.5282 | 0 | 0 | 4.5282 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.8084 | 1 кв. 2019 | 0.41606 | 2.8084 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8084 | 2.8084 | 2.8084 | 2.8084 | 2.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | 2.8084 | 0 | 0 | 2.8084 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.6103 | 1 кв. 2019 | 0.23857 | 1.6103 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 1.6103 | 1.6103 | 1.6103 | 1.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.7809 | 1 кв. 2019 | 0.26384 | 1.7809 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7809 | 1.7809 | 1.7809 | 1.7809 | 1.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7809 | 0 | 0 | 1.7809 | 0 | 1.7809 | 0 | 0 | 1.7809 | 0 | 1.7809 | 0 | 0 | 1.7809 | 0 | 1.7809 | 0 | 0 | 1.7809 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.5818 | 1 кв. 2019 | 0.38249 | 2.5818 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 2.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | 2.5818 | 0 | 0 | 2.5818 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.6475 | 1 кв. 2019 | 0.24407 | 1.6475 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6475 | 1.6475 | 1.6475 | 1.6475 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | 1.6475 | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | 1.6475 | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | 1.6475 | 0 | 0 | 1.6475 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.535 | 1 кв. 2019 | 0.22741 | 1.535 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | 1.535 | 0 | 0 | 1.535 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.1825 | 1 кв. 2019 | 0.61963 | 4.1825 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 4.1825 | 4.1825 | 4.1825 | 4.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 4.1825 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 4.1825 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 4.1825 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.7582 | 1 кв. 2019 | 0.40862 | 2.7582 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 2.7582 | 2.7582 | 2.7582 | 2.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | 2.7582 | 0 | 0 | 2.7582 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.1873 | 1 кв. 2019 | 0.32404 | 2.1873 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1873 | 2.1873 | 2.1873 | 2.1873 | 2.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1873 | 0 | 0 | 2.1873 | 0 | 2.1873 | 0 | 0 | 2.1873 | 0 | 2.1873 | 0 | 0 | 2.1873 | 0 | 2.1873 | 0 | 0 | 2.1873 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.6874 | 1 кв. 2019 | 0.24998 | 1.6874 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 1.6874 | 1.6874 | 1.6874 | 1.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | 1.6874 | 0 | 0 | 1.6874 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 8.5218 | 1 кв. 2019 | 0 | 0 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5218 | 0 | 0 | 8.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5218 | 0 | 0 | 8.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 13.1395 | 1 кв. 2019 | 1.9466 | 13.1395 | 4 кв.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1395 | 13.1395 | 13.1395 | 13.1395 | 13.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1395 | 0 | 0 | 13.1395 | 0 | 13.1395 | 0 | 0 | 13.1395 | 0 | 13.1395 | 0 | 0 | 13.1395 | 0 | 13.1395 | 0 | 0 | 13.1395 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.16741 | 0.85056 | 0 | 0.045136 | 0.54751 | нд | 0 | 0 | 1.473 | 1.6939 | 9.5422 | 10.9735 | 4.4395 | 6.0388 | 4.4395 | 0 | 2.7456 | 0.26959 | 0 | 0 | 0.26959 | 0 | 2.7456 | 0 | 0 | 2.7456 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | 0.16452 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0.0899 | 0 | 0 | 0.0899 | 0 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0.26897 | 0 | 0 | 0.26897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0.54751 | 0 | 0 | 0.54751 | 0 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.16741 | 0.85056 | 0 | 0.045136 | 0.54751 | нд | 0 | 0 | 1.473 | 1.6939 | 9.5422 | 10.9735 | 4.4395 | 6.0388 | 4.4395 | 0 | 2.7456 | 0.26959 | 0 | 0 | 0.26959 | 0 | 2.7456 | 0 | 0 | 2.7456 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | 0.16452 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0.0899 | 0 | 0 | 0.0899 | 0 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0.26897 | 0 | 0 | 0.26897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0.54751 | 0 | 0 | 0.54751 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_15/2.2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21556 | 0.2479 | 0.06572 | 0.13144 | 0.06572 | 0 | 0.06572 | 0.26959 | 0 | 0 | 0.26959 | 0 | 0.06572 | 0 | 0 | 0.06572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (22шт.) | E_15/2.2.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7901 | 10.1086 | 2.6799 | 5.3598 | 2.6799 | 0 | 2.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 0 | 2.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (6шт.) | G_16/2.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.041725 | 0.30626 | 4 кв.2016 | 0.019311 | 0.14174 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.26981 | 0.31029 | 0.23245 | 0.26732 | 0.31029 | 0.14174 | 0.31029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16452 | 0 | 0 | 0.16452 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30626 | 0 | 0 | 0.30626 | 0 | 0.14174 | 0 | 0 | 0.14174 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-1031,РП-19 | H_17/2.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.028217 | 0.2026 | 4 кв.2016 | 0.017368 | 0.1247 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.12776 | 0.14692 | 0.20451 | 0.23518 | 0.14692 | 0.1247 | 0.14692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 | 0.0779 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 | 0 | 0 | 0.2026 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.1247 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-94 | H_17/2.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0033565 | 0.0241 | 4 кв.2016 | 0.0016852 | 0.0121 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.01968 | 0.022632 | 0.019844 | 0.022821 | 0.022632 | 0.0121 | 0.022632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0121 | 0 | 0 | 0.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0 | 0.0241 | 0 | 0.0121 | 0 | 0 | 0.0121 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.045975 | 0.048628 | 3 кв.2014 | 0.0067727 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.51573 | 0.59309 | 0.07975 | 0.091712 | 0.59309 | 0 | 0.59309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.10103 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.10103 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.10103 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.042771 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.042771 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | 0.042771 | 0 | 0 | 0.042771 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.043872 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.043872 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | 0.043872 | 0 | 0 | 0.043872 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | С | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.081298 | 4 кв. 2018 | 0 | 0.081298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | 0.081298 | 0 | 0 | 0.081298 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_19/2.2.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.048138 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.54 | 0.621 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.0778 | 0 | 0 | 11.7629 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9151 | 12.0673 | 11.9151 | 20.0778 | 11.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0778 | 0 | 0 | 20.0778 | 0 | 11.7629 | 0 | 0 | 11.7629 | 0 | 20.0778 | 0 | 0 | 20.0778 | 0 | 11.7629 | 0 | 0 | 11.7629 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0.30444 | 0.15222 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.0778 | 0 | 0 | 11.7629 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7629 | 11.7629 | 11.7629 | 20.0778 | 11.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0778 | 0 | 0 | 20.0778 | 0 | 11.7629 | 0 | 0 | 11.7629 | 0 | 20.0778 | 0 | 0 | 20.0778 | 0 | 11.7629 | 0 | 0 | 11.7629 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 11.0638 | 2 кв. 2019 | 0 | 11.0638 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0638 | 11.0638 | 11.0638 | 11.0638 | 11.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0638 | 0 | 0 | 11.0638 | 0 | 11.0638 | 0 | 0 | 11.0638 | 0 | 11.0638 | 0 | 0 | 11.0638 | 0 | 11.0638 | 0 | 0 | 11.0638 | 0 | Модернизация диспетчерского мнемощита
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.294 | 1 кв.2019 | 0 | 0.294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | Проектные работы
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.40512 | 1 кв.2019 | 0 | 0.40512 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40512 | 0.40512 | 0.40512 | 0.40512 | 0.40512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40512 | 0 | 0 | 0.40512 | 0 | 0.40512 | 0 | 0 | 0.40512 | 0 | 0.40512 | 0 | 0 | 0.40512 | 0 | 0.40512 | 0 | 0 | 0.40512 | 0 | Проектные работы
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 7.4949 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4949 | 0 | 0 | 7.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4949 | 0 | 0 | 7.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.82001 | 3 кв. 2019 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82001 | 0 | 0 | 0.82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82001 | 0 | 0 | 0.82001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 102.8015 | 611.6971 | 0 | 25.9338 | 302.7032 | нд | 0 | 0 | 892.0133 | 1025.8153 | 839.2073 | 965.0884 | 1162.0968 | 517.1396 | 1162.0968 | 34.1591 | 136.2815 | 101.3431 | 0 | 0 | 101.3431 | 0 | 107.2182 | 0 | 0 | 107.2182 | 0 | 125.3434 | 0 | 0 | 125.3434 | 0 | 69.4026 | 0 | 0 | 69.4026 | 0 | 97.2239 | 0 | 0 | 97.2239 | 0 | 119.7027 | 0 | 0 | 119.7027 | 0 | 81.3309 | 0 | 0 | 81.3309 | 0 | 84.5346 | 0 | 0 | 84.5346 | 0 | 34.1591 | 0 | 0 | 34.1591 | 0 | 29.0633 | 0 | 0 | 29.0633 | 0 | 611.6971 | 0 | 0 | 611.6971 | 0 | 302.7032 | 0 | 0 | 302.7032 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д (протяженность 0,01 км) | F_15/1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038107 | 0.043823 | 0.011618 | 0.023236 | 0.011618 | 0 | 0.011618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011618 | 0 | 0 | 0.011618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ПС-Центральная - РП-52 (ф.405) (протяженность 1,04 км) | F_15/2.1.1.1 | С | 2015 | 2015 | нд | 0.5398 | 3.336 | 4 кв.2016 | 0.5398 | 3.336 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.471 | 6.2916 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-1511 - ТП-303 (протяженность 0,22 км) | E_15/2.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0019017 | 0.011752 | 3 кв.2015 | 0.0019017 | 0.011752 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7226 | 3.131 | 0.82418 | 1.6601 | 0.82418 | 0 | 0.82418 | 0.94014 | 0 | 0 | 0.94014 | 0 | 0.82418 | 0 | 0 | 0.82418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | 0.011752 | 0 | 0 | 0.011752 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС-20-РП-70 (6,8) Восстановление эчементов благоустройства | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22705 | 0.2611 | 0.069221 | 0.13844 | 0.069221 | 0 | 0.069221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069221 | 0 | 0 | 0.069221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б | E_15/2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 3 кв.2015 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1947 | 33.5739 | 8.9008 | 17.8016 | 8.9008 | 0 | 8.9008 | 8.7155 | 0 | 0 | 8.7155 | 0 | 8.9008 | 0 | 0 | 8.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от границы ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12) (19,80 км) | E_15/2.2.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4892 | 163.8626 | 43.4418 | 86.8837 | 43.4418 | 0 | 43.4418 | 39.0046 | 0 | 0 | 39.0046 | 0 | 43.4418 | 0 | 0 | 43.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84 (0,08 км) | F_15/2.2.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80002 | 0.92002 | 0.24391 | 0.48782 | 0.24391 | 0 | 0.24391 | 0.24391 | 0 | 0 | 0.24391 | 0 | 0.24391 | 0 | 0 | 0.24391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571 (6,85 км) | F_15/2.2.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2171 | 60.0497 | 15.9198 | 31.8397 | 15.9198 | 0 | 15.9198 | 16.903 | 0 | 0 | 16.903 | 0 | 15.9198 | 0 | 0 | 15.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная (2 шт.) | F_15/2.2.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.4448 | 2.7489 | 3 кв.2015 | 0.4448 | 2.7489 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5082 | 5.1844 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 1.3445 | 0 | 0 | 1.3445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | 2.7489 | 0 | 0 | 2.7489 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6277 | 4.1718 | 1.106 | 2.212 | 1.106 | 0 | 1.106 | 1.1539 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5125 | 4.0394 | 1.0709 | 2.1418 | 1.0709 | 0 | 1.0709 | 1.148 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 1.0709 | 0 | 0 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5872 | 4.1252 | 1.0936 | 2.1873 | 1.0936 | 0 | 1.0936 | 1.3436 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 1.0936 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4405 | 3.9566 | 1.0489 | 2.0979 | 1.0489 | 0 | 1.0489 | 1.2227 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 1.8623 | 0.49372 | 0.98744 | 0.49372 | 0 | 0.49372 | 0.57755 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.49372 | 0 | 0 | 0.49372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-135 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | F_15/2.2.5.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8109 | 2.0826 | 0.55211 | 1.1042 | 0.55211 | 0 | 0.55211 | 0.66302 | 0 | 0 | 0.66302 | 0 | 0.55211 | 0 | 0 | 0.55211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-57А (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6358 | 1.8812 | 0.49873 | 0.99747 | 0.49873 | 0 | 0.49873 | 0.57755 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.49873 | 0 | 0 | 0.49873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-388 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6865 | 1.9394 | 0.51417 | 1.0283 | 0.51417 | 0 | 0.51417 | 0.57755 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.51417 | 0 | 0 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-461 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | F_15/2.2.5.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6952 | 1.9495 | 0.51682 | 1.0336 | 0.51682 | 0 | 0.51682 | 0.60362 | 0 | 0 | 0.60362 | 0 | 0.51682 | 0 | 0 | 0.51682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-30 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 | 1.5987 | 0.42383 | 0.84765 | 0.42383 | 0 | 0.42383 | 0.57755 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.42383 | 0 | 0 | 0.42383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-309 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 1.9186 | 0.50864 | 1.0173 | 0.50864 | 0 | 0.50864 | 0.57755 | 0 | 0 | 0.57755 | 0 | 0.50864 | 0 | 0 | 0.50864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель" (протяженность 2,5 км) | F_15/2.2.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9704 | 57.466 | 15.2349 | 30.4698 | 15.2349 | 0 | 15.2349 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 15.2349 | 0 | 0 | 15.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-347 - ТП-204 (протяженность 0,26 км) | E_15/2.2.6.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0028623 | 0.017689 | нд | 0.0028623 | 0.017689 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0211 | 3.4743 | 0.91223 | 1.8422 | 0.91223 | 0 | 0.91223 | 0.84769 | 0 | 0 | 0.84769 | 0 | 0.91223 | 0 | 0 | 0.91223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | 0.017689 | 0 | 0 | 0.017689 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (протяженность 0,6 км) | E_15/2.2.6.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3785 | 3.8852 | 1.03 | 2.06 | 1.03 | 0 | 1.03 | 1.0493 | 0 | 0 | 1.0493 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131 (протяженность 0,72 км) | F_15/2.2.6.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8328 | 5.5578 | 1.4734 | 2.9468 | 1.4734 | 0 | 1.4734 | 1.4105 | 0 | 0 | 1.4105 | 0 | 1.4734 | 0 | 0 | 1.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть (протяженность 0,42 км) | E_15/2.2.6.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1787 | 3.6555 | 0.96911 | 1.9382 | 0.96911 | 0 | 0.96911 | 0.96175 | 0 | 0 | 0.96175 | 0 | 0.96911 | 0 | 0 | 0.96911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженность 0,16 км) | F_15/2.2.6.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80117 | 0.92135 | 0.24426 | 0.48852 | 0.24426 | 0 | 0.24426 | 0.30123 | 0 | 0 | 0.30123 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0.24426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженность 2,27 км) | F_15/2.2.6.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7403 | 16.9514 | 4.494 | 8.988 | 4.494 | 0 | 4.494 | 4.4388 | 0 | 0 | 4.4388 | 0 | 4.494 | 0 | 0 | 4.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816 (протяженность 0,05 км) | F_15/2.2.6.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87779 | 1.0095 | 0.26762 | 0.53524 | 0.26762 | 0 | 0.26762 | 0.32872 | 0 | 0 | 0.32872 | 0 | 0.26762 | 0 | 0 | 0.26762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть (протяженность 0,40 км) | F_15/2.2.6.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.6225 | 0.96036 | 1.9207 | 0.96036 | 0 | 0.96036 | 0.9619 | 0 | 0 | 0.9619 | 0 | 0.96036 | 0 | 0 | 0.96036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679 (протяженность 1,88 км) | F_15/2.2.6.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.016181 | 0.1 | 3 кв.2015 | 0.016181 | 0.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5876 | 15.6257 | 4.0925 | 8.2851 | 4.0925 | 0 | 4.0925 | 4.3417 | 0 | 0 | 4.3417 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 4.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть (протяженность 0,22 км) | F_15/2.2.6.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98662 | 1.1346 | 0.3008 | 0.6016 | 0.3008 | 0 | 0.3008 | 0.35221 | 0 | 0 | 0.35221 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 0.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-73 (протяженность по трассе 0,120 км) | G_16/1.1.2.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.028226 | 0.15411 | 4 кв.2016 | 0.014113 | 0.077057 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.12637 | 0.14533 | 0.12637 | 0.14533 | 0.14533 | 0.077057 | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077056 | 0 | 0 | 0.077056 | 0 | 0.077057 | 0 | 0 | 0.077057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15411 | 0 | 0 | 0.15411 | 0 | 0.077057 | 0 | 0 | 0.077057 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-656 (протяженность по трассе 0,220 км) | G_16/1.1.2.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.030619 | 0.16718 | 4 кв.2016 | 0.017693 | 0.096604 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.11574 | 0.13311 | 0.15843 | 0.1822 | 0.13311 | 0.096604 | 0.13311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070576 | 0 | 0 | 0.070576 | 0 | 0.096604 | 0 | 0 | 0.096604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16718 | 0 | 0 | 0.16718 | 0 | 0.096604 | 0 | 0 | 0.096604 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-200 (2шт.) | G_16/1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11544 | 1.011 | 4 кв.2016 | 0.045121 | 0.49489 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.8465 | 0.97348 | 0.81161 | 0.93335 | 0.97348 | 0.49489 | 0.97348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51616 | 0 | 0 | 0.51616 | 0 | 0.33119 | 0 | 0 | 0.33119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1637 | 0 | 0 | 0.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0.49489 | 0 | 0 | 0.49489 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | С | 2016 | 2016 | нд | 4.7209 | 59.7925 | 4 кв.2016 | 0 | 29.6732 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 49.3957 | 56.805 | 48.4466 | 55.7136 | 56.805 | 29.6732 | 56.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1193 | 0 | 0 | 30.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5406 | 0 | 0 | 29.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0.13263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7925 | 0 | 0 | 59.7925 | 0 | 29.6732 | 0 | 0 | 29.6732 | 0 | нд
1.4 | Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВА в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31 | G_16/2.2.7.7 | С | 2016 | 2016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-819 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | E_16/2.2.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.6272 | 29.0618 | 4 кв.2016 | 1.7294 | 15.1325 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 22.8441 | 26.2707 | 24.8173 | 28.5399 | 26.2707 | 15.1325 | 26.2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9293 | 0 | 0 | 13.9293 | 0 | 12.6941 | 0 | 0 | 12.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4384 | 0 | 0 | 2.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0618 | 0 | 0 | 29.0618 | 0 | 15.1325 | 0 | 0 | 15.1325 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство нового БКРП взамен ТП-571 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,46МВА) | E_16/2.2.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.6322 | 28.5473 | 4 кв.2016 | 1.8427 | 15.4128 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 21.5407 | 24.7718 | 25.2769 | 29.0684 | 24.7718 | 15.4128 | 24.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1346 | 0 | 0 | 13.1346 | 0 | 13.5258 | 0 | 0 | 13.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5473 | 0 | 0 | 28.5473 | 0 | 15.4128 | 0 | 0 | 15.4128 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-899 до РП-46 (протяженностью по трассе 5,08км) | G_16/2.2.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.2789 | 20.9866 | 4 кв.2016 | 1.5681 | 10.072 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 17.8999 | 20.5849 | 16.5181 | 18.9958 | 20.5849 | 10.072 | 20.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9146 | 0 | 0 | 10.9146 | 0 | 10.0046 | 0 | 0 | 10.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 | 0 | 0 | 0.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9866 | 0 | 0 | 20.9866 | 0 | 10.072 | 0 | 0 | 10.072 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 8,30км) | G_16/2.2.4.2 | С | 2016 | 2016 | нд | 4.6779 | 57.2102 | 4 кв.2016 | 0 | 27.365 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 48.9461 | 56.288 | 44.8786 | 51.6104 | 56.288 | 27.365 | 56.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8452 | 0 | 0 | 29.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.365 | 0 | 0 | 27.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2102 | 0 | 0 | 57.2102 | 0 | 27.365 | 0 | 0 | 27.365 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 1,01км) | G_16/2.2.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.673 | 11.8983 | 4 кв.2016 | 0.79559 | 6.3002 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 9.1809 | 10.558 | 10.3323 | 11.8821 | 10.558 | 6.3002 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5981 | 0 | 0 | 5.5981 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 5.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2243 | 0 | 0 | 1.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8983 | 0 | 0 | 11.8983 | 0 | 6.3002 | 0 | 0 | 6.3002 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10кВ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2 (протяженностью по трассе 0,57км) | G_16/2.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.46696 | 3.1359 | 4 кв.2016 | 0.22739 | 1.6074 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 2.5067 | 2.8827 | 2.6362 | 3.0316 | 2.8827 | 1.6074 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5285 | 0 | 0 | 1.5285 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 1.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | 0 | 0 | 0.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1359 | 0 | 0 | 3.1359 | 0 | 1.6074 | 0 | 0 | 1.6074 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 0,98км) | G_16/2.2.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 2.3337 | 14.8891 | 4 кв.2016 | 1.1842 | 7.5549 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 12.028 | 13.8322 | 12.3901 | 14.2486 | 13.8322 | 7.5549 | 13.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3342 | 0 | 0 | 7.3342 | 0 | 7.5549 | 0 | 0 | 7.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8891 | 0 | 0 | 14.8891 | 0 | 7.5549 | 0 | 0 | 7.5549 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,4 МВА,протяженностью по трассе 0,27км) | E_16/2.2.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.55633 | 4.1099 | 4 кв.2016 | 0.27172 | 2.0208 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 3.4261 | 3.94 | 3.3141 | 3.8112 | 3.94 | 2.0208 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0891 | 0 | 0 | 2.0891 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1099 | 0 | 0 | 4.1099 | 0 | 2.0208 | 0 | 0 | 2.0208 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,20км) | E_16/2.2.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.60964 | 4.4883 | 4 кв.2016 | 0.30439 | 2.2477 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 3.6745 | 4.2256 | 3.6863 | 4.2392 | 4.2256 | 2.2477 | 4.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | 2.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4883 | 0 | 0 | 4.4883 | 0 | 2.2477 | 0 | 0 | 2.2477 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,55км) | G_16/2.2.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.92821 | 7.3157 | 4 кв.2016 | 0.467 | 3.9304 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.5519 | 6.3847 | 6.4458 | 7.4127 | 6.3847 | 3.9304 | 6.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 0 | 3.3853 | 0 | 3.4278 | 0 | 0 | 3.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3157 | 0 | 0 | 7.3157 | 0 | 3.9304 | 0 | 0 | 3.9304 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 1,83км) | G_16/2.2.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0652 | 8.1301 | 4 кв.2016 | 0.54268 | 4.295 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 6.2897 | 7.2331 | 7.0437 | 8.1003 | 7.2331 | 4.295 | 7.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8352 | 0 | 0 | 3.8352 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3117 | 0 | 0 | 0.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1301 | 0 | 0 | 8.1301 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительствово КТП взамен КТП-1204 (трансформаторная мощность 0,4 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,15МВА) | G_16/2.2.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.15876 | 1.1653 | 4 кв.2016 | 0.076523 | 0.56168 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.98993 | 1.1384 | 0.92115 | 1.0593 | 1.1384 | 0.56168 | 1.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60362 | 0 | 0 | 0.60362 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0 | 1.1653 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,07км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.017188 | 0.10553 | 4 кв.2016 | 0.0085934 | 0.052764 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.086542 | 0.099523 | 0.086533 | 0.099512 | 0.099523 | 0.052764 | 0.099523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05277 | 0 | 0 | 0.05277 | 0 | 0.052764 | 0 | 0 | 0.052764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10553 | 0 | 0 | 0.10553 | 0 | 0.052764 | 0 | 0 | 0.052764 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,12км) | G_16/2.2.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.022595 | 0.13873 | 4 кв.2016 | 0.011297 | 0.069366 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0.11376 | 0.13082 | 0.11376 | 0.13082 | 0.13082 | 0.069366 | 0.13082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069365 | 0 | 0 | 0.069365 | 0 | 0.069366 | 0 | 0 | 0.069366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.13873 | 0 | 0.069366 | 0 | 0 | 0.069366 | 0 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-1303 до опоры №1,№53 ул.Степная (протяженностью по трассе 0,05 км) | G_16/2.2.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0087961 | 0.054008 | 4 кв.2016 | 0.0087961 | 0.054008 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088573 | 0.10186 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | 0.054008 | 0 | 0 | 0.054008 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Моисеева 5А | H_17/1.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.035056 | 0.2517 | 4 кв.2016 | 0.035056 | 0.2517 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41279 | 0.47471 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | 0.2517 | 0 | 0 | 0.2517 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж светильников эвакуационного освещения (ул. Пешестрелецкая, д. 110) | H_17/1.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.040446 | 0.2904 | 4 кв.2016 | 0.040446 | 0.2904 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47626 | 0.54769 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | 0.2904 | 0 | 0 | 0.2904 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а | H_17/1.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.092604 | 1.175 | 4 кв.2016 | 0.092604 | 1.175 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0904 | 1.254 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6649 | 0 | 0 | 0.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51006 | 0 | 0 | 0.51006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 1.175 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Реконструкция ТП-1031 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | H_17/2.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 2.2508 | 16.1605 | 4 кв.2016 | 0.91523 | 6.5714 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 15.7261 | 18.085 | 10.777 | 12.3936 | 18.085 | 6.5714 | 18.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5891 | 0 | 0 | 9.5891 | 0 | 6.5714 | 0 | 0 | 6.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1605 | 0 | 0 | 16.1605 | 0 | 6.5714 | 0 | 0 | 6.5714 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65 | H_17/2.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 4.1086 | 53.6223 | 4 кв.2016 | 0 | 24.1223 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 48.38 | 55.637 | 0 | 0 | 55.637 | 24.1223 | 55.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1223 | 0 | 0 | 24.1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6223 | 0 | 0 | 53.6223 | 0 | 24.1223 | 0 | 0 | 24.1223 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.50359 | 3.7298 | 4 кв.2016 | 0 | 0.50175 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.2939 | 6.088 | 0 | 0 | 6.088 | 0.50175 | 6.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 3.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50175 | 0 | 0 | 0.50175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7298 | 0 | 0 | 3.7298 | 0 | 0.50175 | 0 | 0 | 0.50175 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.14362 | 1.4332 | 4 кв.2016 | 0 | 0.51256 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.5098 | 1.7363 | 0 | 0 | 1.7363 | 0.51256 | 1.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9206 | 0 | 0 | 0.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51256 | 0 | 0 | 0.51256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4332 | 0 | 0 | 1.4332 | 0 | 0.51256 | 0 | 0 | 0.51256 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17 (протяженность по трассе 1,00км) | H_17/2.1.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.236 | 7.9229 | 4 кв.2016 | 0.70674 | 4.5302 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.564 | 6.3986 | 7.4295 | 8.544 | 6.3986 | 4.5302 | 6.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3927 | 0 | 0 | 3.3927 | 0 | 4.5302 | 0 | 0 | 4.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9229 | 0 | 0 | 7.9229 | 0 | 4.5302 | 0 | 0 | 4.5302 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (протяженность по трассе 10,40км) | H_17/2.1.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 10.5156 | 67.4048 | 4 кв.2016 | 5.2578 | 33.7024 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 55.2719 | 63.5627 | 55.2719 | 63.5627 | 63.5627 | 33.7024 | 63.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7024 | 0 | 0 | 33.7024 | 0 | 33.7024 | 0 | 0 | 33.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4048 | 0 | 0 | 67.4048 | 0 | 33.7024 | 0 | 0 | 33.7024 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.6974 | 5.4616 | 4 кв.2016 | 0.26068 | 2.326 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.1424 | 5.9137 | 3.0696 | 3.53 | 5.9137 | 2.326 | 5.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 0 | 3.1356 | 0 | 1.8717 | 0 | 0 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45432 | 0 | 0 | 0.45432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4616 | 0 | 0 | 5.4616 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.64015 | 5.3769 | 4 кв.2016 | 0.12401 | 1.671 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 6.0777 | 6.9893 | 1.4603 | 1.6793 | 6.9893 | 1.671 | 6.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7059 | 0 | 0 | 3.7059 | 0 | 0.8904 | 0 | 0 | 0.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78059 | 0 | 0 | 0.78059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3769 | 0 | 0 | 5.3769 | 0 | 1.671 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-1154 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,15км) | H_17/2.1.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.64783 | 4.6514 | 4 кв.2016 | 0.24971 | 1.7929 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 4.6879 | 5.3911 | 2.9404 | 3.3814 | 5.3911 | 1.7929 | 5.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8585 | 0 | 0 | 2.8585 | 0 | 1.7929 | 0 | 0 | 1.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6514 | 0 | 0 | 4.6514 | 0 | 1.7929 | 0 | 0 | 1.7929 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1303 с перезаводкой КЛ-6-0,4кВ(трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.26185 | 1.8801 | 4 кв.2016 | 0.15503 | 1.1131 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.2579 | 1.4466 | 1.8255 | 2.0993 | 1.4466 | 1.1131 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.8801 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Перенос ТП-400 с заменой на БКТП с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,4МВА,протяженность по трассе 0,20км) | H_17/2.1.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.58611 | 4.2083 | 4 кв.2016 | 0.23196 | 1.6655 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 4.1702 | 4.7957 | 2.7314 | 3.1411 | 4.7957 | 1.6655 | 4.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5428 | 0 | 0 | 2.5428 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 1.6655 | 0 | 0 | 1.6655 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-631 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,630МВА) | H_17/2.1.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.68252 | 4.9005 | 4 кв.2016 | 0.24877 | 1.7862 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 5.1075 | 5.8736 | 2.9294 | 3.3688 | 5.8736 | 1.7862 | 5.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1143 | 0 | 0 | 3.1143 | 0 | 1.7862 | 0 | 0 | 1.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9005 | 0 | 0 | 4.9005 | 0 | 1.7862 | 0 | 0 | 1.7862 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-101 (трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.22864 | 1.6416 | 4 кв.2016 | 0.12181 | 0.8746 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 1.2579 | 1.4466 | 1.4343 | 1.6495 | 1.4466 | 0.8746 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0.8746 | 0 | 0 | 0.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6416 | 0 | 0 | 1.6416 | 0 | 0.8746 | 0 | 0 | 0.8746 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-1005 (3 шт.) | E_18/1.3.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030892 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.34654 | 0.39852 | 0 | 0 | 0.39852 | 0 | 0.39852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-1005(3шт.) | E_18/1.3.4.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.025396 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.28488 | 0.32761 | 0 | 0 | 0.32761 | 0 | 0.32761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-12 (3шт.) | E_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.025396 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.28488 | 0.32761 | 0 | 0 | 0.32761 | 0 | 0.32761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-558 (6шт.) | E_18/1.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.48246 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 5.412 | 6.2238 | 0 | 0 | 6.2238 | 0 | 6.2238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-2 - ТП-82 (Ф.105) (протяженностью по трассе 1,35км) | E_18/2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.89772 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 9.0103 | 10.3618 | 0 | 0 | 10.3618 | 0 | 10.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-30 - РП-47 (Ф.4,11) (протяженность по трассе 3,8км) | E_18/2.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.5269 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 25.3622 | 29.1666 | 0 | 0 | 29.1666 | 0 | 29.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-16 - РП-74 (Ф.22,55) (протяженностью по трассе 0,44км) | E_18/2.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.29259 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.9367 | 3.3772 | 0 | 0 | 3.3772 | 0 | 3.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-50 (Ф.304,401) (протяженностью по трассе 4,0км) | E_18/2.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.6599 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 26.6971 | 30.7017 | 0 | 0 | 30.7017 | 0 | 30.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031 (протяженностью по трассе 15,868км) | I_18/2.2.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1482 | 78.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 55.2415 | нд | 0 | 21.2697 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7136 | 64.0707 | 0 | 21.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9717 | 0 | 0 | 33.9717 | 0 | 21.2697 | 0 | 0 | 21.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2415 | 0 | 0 | 55.2415 | 0 | 21.2697 | 0 | 0 | 21.2697 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.4082 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4082 | 0 | 0 | 4.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4082 | 0 | 0 | 4.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-688 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.9401 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 21.7631 | 25.0275 | 0 | 0 | 25.0275 | 0 | 25.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1286 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.9267 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 21.6126 | 24.8545 | 0 | 0 | 24.8545 | 0 | 24.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 23.9601 | нд | 0 | 8.1092 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9954 | 29.8947 | 0 | 8.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8508 | 0 | 0 | 15.8508 | 0 | 8.1092 | 0 | 0 | 8.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9601 | 0 | 0 | 23.9601 | 0 | 8.1092 | 0 | 0 | 8.1092 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-688 (протяженностью по трассе 10.40 км) | E_18/2.2.5.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 4.1587 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 41.7402 | 48.0012 | 0 | 0 | 48.0012 | 0 | 48.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-1286 (протяженностью по трассе 13,40 км) | E_18/2.2.5.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 5.3583 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 53.7806 | 61.8477 | 0 | 0 | 61.8477 | 0 | 61.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-314-ТП-75 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.24043 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.697 | 3.1016 | 0 | 0 | 3.1016 | 0 | 3.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-37 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.45797 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 5.1373 | 5.9079 | 0 | 0 | 5.9079 | 0 | 5.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-320 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.24043 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.697 | 3.1016 | 0 | 0 | 3.1016 | 0 | 3.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 7.5334 | нд | 0 | 3.4977 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6184 | 7.6112 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 0 | 4.0356 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5334 | 0 | 0 | 7.5334 | 0 | 3.4977 | 0 | 0 | 3.4977 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1758 | 7.2765 | 3 кв.2014 | 0.48309 | 4.1557 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.7645 | 2.0292 | 5.118 | 5.8857 | 2.0292 | 4.1557 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1208 | 0 | 0 | 3.1208 | 0 | 4.1557 | 0 | 0 | 4.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2765 | 0 | 0 | 7.2765 | 0 | 4.1557 | 0 | 0 | 4.1557 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.16952 | 6.8353 | 3 кв.2014 | 0.52958 | 3.4142 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.7015 | 1.9567 | 5.6106 | 6.4522 | 1.9567 | 3.4142 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8353 | 0 | 0 | 6.8353 | 0 | 3.4142 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.16325 | 4.2447 | 3 кв.2014 | 0.43013 | 1.466 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.6385 | 1.8842 | 4.557 | 5.2405 | 1.8842 | 1.466 | 1.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7786 | 0 | 0 | 2.7786 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2447 | 0 | 0 | 4.2447 | 0 | 1.466 | 0 | 0 | 1.466 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 4.6139 | 4 кв. 2018 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4377 | 0 | 0 | 3.4377 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6139 | 0 | 0 | 4.6139 | 0 | 1.1762 | 0 | 0 | 1.1762 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса | I_18/2.2.7.0 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.054126 | нд | 0.0083142 | 0.054126 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | 0.054126 | 0 | 0 | 0.054126 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.1594 | нд | 0.024486 | 0.1594 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | 0.1594 | 0 | 0 | 0.1594 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.24624 | нд | 0.037825 | 0.24624 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | 0.24624 | 0 | 0 | 0.24624 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.045841 | нд | 0.0070416 | 0.045841 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | 0.045841 | 0 | 0 | 0.045841 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.14028 | нд | 0.021549 | 0.14028 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.37499 | нд | 0.057602 | 0.37499 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37499 | 0 | 0 | 0.37499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37499 | 0 | 0 | 0.37499 | 0 | 0.37499 | 0 | 0 | 0.37499 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.24804 | нд | 0.038102 | 0.24804 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | 0.24804 | 0 | 0 | 0.24804 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.33634 | нд | 0.051666 | 0.33634 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33634 | 0 | 0 | 0.33634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33634 | 0 | 0 | 0.33634 | 0 | 0.33634 | 0 | 0 | 0.33634 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.90604 | нд | 0.13918 | 0.90604 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | 0.90604 | 0 | 0 | 0.90604 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.056403 | нд | 0.0086641 | 0.056403 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | 0.056403 | 0 | 0 | 0.056403 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.068737 | нд | 0.010559 | 0.068737 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0.068737 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.043008 | нд | 0.0066064 | 0.043008 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | 0.043008 | 0 | 0 | 0.043008 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.17744 | нд | 0.027257 | 0.17744 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | 0.17744 | 0 | 0 | 0.17744 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.62463 | нд | 0.095949 | 0.62463 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | 0.62463 | 0 | 0 | 0.62463 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.10656 | нд | 0.016368 | 0.10656 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.10656 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815 | G_16/2.2.7.1 | П | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0.068184 | нд | 0.010474 | 0.068184 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068184 | 0 | 0 | 0.068184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068184 | 0 | 0 | 0.068184 | 0 | 0.068184 | 0 | 0 | 0.068184 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | П | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.3375 | нд | 0.20545 | 1.3375 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.25065 | нд | 0.038502 | 0.25065 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | 0.25065 | 0 | 0 | 0.25065 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.66944 | нд | 0.10283 | 0.66944 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | 0.66944 | 0 | 0 | 0.66944 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-823- до опоры №63 ул.Острогожская | I_18/2.2.7.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.342 | нд | 0.20614 | 1.342 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.4951 | нд | 0.22966 | 1.4951 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | 1.4951 | 0 | 0 | 1.4951 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.080753 | нд | 0.012405 | 0.080753 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | 0.080753 | 0 | 0 | 0.080753 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.041361 | нд | 0.0063535 | 0.041361 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041361 | 0 | 0 | 0.041361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041361 | 0 | 0 | 0.041361 | 0 | 0.041361 | 0 | 0 | 0.041361 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1277 (протяженностью 0,014км) | I_18/2.2.7.30 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.023883 | нд | 0.0036686 | 0.023883 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023883 | 0 | 0 | 0.023883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023883 | 0 | 0 | 0.023883 | 0 | 0.023883 | 0 | 0 | 0.023883 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1243 (протяженностью 0,013км) | I_18/2.2.7.31 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.021093 | нд | 0.0032401 | 0.021093 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021093 | 0 | 0 | 0.021093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021093 | 0 | 0 | 0.021093 | 0 | 0.021093 | 0 | 0 | 0.021093 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТТУ ул Миронова (протяженностью 0,017км) | I_18/2.2.7.32 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.016507 | нд | 0.0025356 | 0.016507 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016507 | 0 | 0 | 0.016507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016507 | 0 | 0 | 0.016507 | 0 | 0.016507 | 0 | 0 | 0.016507 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.040614 | нд | 0.0062387 | 0.040614 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | 0.040614 | 0 | 0 | 0.040614 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5246 | нд | 0.065865 | 0.49399 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.49399 | 0 | 0 | 0.49399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0 | 1.5246 | 0 | 0.49399 | 0 | 0 | 0.49399 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5212 | нд | 0.065411 | 0.49058 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.49058 | 0 | 0 | 0.49058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5212 | 0 | 0 | 1.5212 | 0 | 0.49058 | 0 | 0 | 0.49058 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5898 | нд | 0.074554 | 0.55915 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.55915 | 0 | 0 | 0.55915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 0 | 1.5898 | 0 | 0.55915 | 0 | 0 | 0.55915 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5304 | нд | 0.066635 | 0.49976 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.49976 | 0 | 0 | 0.49976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5304 | 0 | 0 | 1.5304 | 0 | 0.49976 | 0 | 0 | 0.49976 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.6413 | нд | 0.081426 | 0.61069 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.61069 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0 | 1.6413 | 0 | 0.61069 | 0 | 0 | 0.61069 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5404 | нд | 0.067973 | 0.50979 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0 | 1.5404 | 0 | 0.50979 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5714 | нд | 0.072105 | 0.54079 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.54079 | 0 | 0 | 0.54079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0 | 1.5714 | 0 | 0.54079 | 0 | 0 | 0.54079 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.574 | нд | 0.072452 | 0.54339 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.54339 | 0 | 0 | 0.54339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0.54339 | 0 | 0 | 0.54339 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.5185 | нд | 0.065043 | 0.48782 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 1.5185 | 0 | 0.48782 | 0 | 0 | 0.48782 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 1.7511 | нд | 0.096058 | 0.72044 | 1 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0 | 1.0306 | 0 | 0.72044 | 0 | 0 | 0.72044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7511 | 0 | 0 | 1.7511 | 0 | 0.72044 | 0 | 0 | 0.72044 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 (протяженностью по трассе 0,28км) | E_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 (протяженностью по трассе 0,27км) | E_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 (протяженностью по трассе 0,26км) | E_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.062787 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.63018 | 0.7247 | 0 | 0 | 0.7247 | 0 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.062787 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.63018 | 0.7247 | 0 | 0 | 0.7247 | 0 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.062787 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.63018 | 0.7247 | 0 | 0 | 0.7247 | 0 | 0.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-204 (3 шт.) | E_19/1.3.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.032471 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.36424 | 0.41888 | 0 | 0 | 0.41888 | 0 | 0.41888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-124 (4шт.) | E_19/1.3.4.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.035586 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.39919 | 0.45907 | 0 | 0 | 0.45907 | 0 | 0.45907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-21 (2шт.) | E_19/1.3.4.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.017793 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.1996 | 0.22954 | 0 | 0 | 0.22954 | 0 | 0.22954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-211 (6шт.) | E_19/1.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.50439 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 5.658 | 6.5067 | 0 | 0 | 6.5067 | 0 | 6.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-42 - ТП-1092 (ф. 40) ( протяженностью по трассе 0,70 км) | E_19/2.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.48736 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 4.8916 | 5.6253 | 0 | 0 | 5.6253 | 0 | 5.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-9 - РП-34 (ф. 4, 5) (протяженностью по трассе 6,80 км) | E_19/2.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 4.7344 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 47.5182 | 54.6459 | 0 | 0 | 54.6459 | 0 | 54.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-59 (ф. 404, 103) (протяженностью по трассе 3,20 км) | E_19/2.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.228 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 22.3615 | 25.7157 | 0 | 0 | 25.7157 | 0 | 25.7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-43 - РП-17 (ф. 72) (протяженностью по трассе 2,20 км) | E_19/2.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.4689 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 14.7431 | 16.9546 | 0 | 0 | 16.9546 | 0 | 16.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП взамен РП-69 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.9891 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 22.3132 | 25.6602 | 0 | 0 | 25.6602 | 0 | 25.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-1253 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.1015 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 23.5739 | 27.1099 | 0 | 0 | 27.1099 | 0 | 27.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до БКРП взамен ТП-1253 (протяженностью по трассе 14,00 км) | E_19/2.2.5.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 5.8614 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 58.8296 | 67.654 | 0 | 0 | 67.654 | 0 | 67.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до РП-69 (протяженностью по трассе 17,20 км) | E_19/2.2.5.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 7.2011 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 72.2763 | 83.1178 | 0 | 0 | 83.1178 | 0 | 83.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.25173 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.8238 | 3.2474 | 0 | 0 | 3.2474 | 0 | 3.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-33 (трансформаторная мощность 0,63МВА) | E_19/2.2.6.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.2832 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.6533 | 0 | 0 | 3.6533 | 0 | 3.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1303 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.25173 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.8238 | 3.2474 | 0 | 0 | 3.2474 | 0 | 3.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-455 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_19/2.2.6.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.5667 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 6.3571 | 7.3106 | 0 | 0 | 7.3106 | 0 | 7.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.9265 | 1 кв. 2019 | 0.37616 | 2.9265 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 2.9265 | 2.9265 | 2.9265 | 2.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 2.9265 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.5827 | 1 кв. 2019 | 0.33196 | 2.5827 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5827 | 2.5827 | 2.5827 | 2.5827 | 2.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5827 | 0 | 0 | 2.5827 | 0 | 2.5827 | 0 | 0 | 2.5827 | 0 | 2.5827 | 0 | 0 | 2.5827 | 0 | 2.5827 | 0 | 0 | 2.5827 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.336 | 1 кв. 2019 | 0.42879 | 3.336 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 3.336 | 3.336 | 3.336 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.6635 | 1 кв. 2019 | 0.21381 | 1.6635 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6635 | 1.6635 | 1.6635 | 1.6635 | 1.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 2.0734 | 1 кв. 2019 | 0.2665 | 2.0734 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0734 | 2.0734 | 2.0734 | 2.0734 | 2.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | 2.0734 | 0 | 0 | 2.0734 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.6024 | 1 кв. 2019 | 0.20596 | 1.6024 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 1.6024 | 1.6024 | 1.6024 | 1.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | 1.6024 | 0 | 0 | 1.6024 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 3.8181 | 1 кв. 2019 | 0.49075 | 3.8181 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8181 | 3.8181 | 3.8181 | 3.8181 | 3.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8181 | 0 | 0 | 3.8181 | 0 | 3.8181 | 0 | 0 | 3.8181 | 0 | 3.8181 | 0 | 0 | 3.8181 | 0 | 3.8181 | 0 | 0 | 3.8181 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.89285 | 1 кв. 2019 | 0.11476 | 0.89285 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.89285 | 1 кв. 2019 | 0.11476 | 0.89285 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.89285 | 1 кв. 2019 | 0.11476 | 0.89285 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0.89285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | 0.89285 | 0 | 0 | 0.89285 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.1087 | 1 кв. 2019 | 0.14251 | 1.1087 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 5.0958 | 1 кв. 2019 | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0958 | 0 | 0 | 5.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0958 | 0 | 0 | 5.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.437 | 1 кв. 2019 | 0.1847 | 1.437 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | 1.437 | 0 | 0 | 1.437 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.3274 | 1 кв. 2019 | 0.17062 | 1.3274 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3274 | 1.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | 1.3274 | 0 | 0 | 1.3274 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 4.5093 | 1 кв. 2019 | 0.66804 | 4.5093 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5093 | 4.5093 | 4.5093 | 4.5093 | 4.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5093 | 0 | 0 | 4.5093 | 0 | 4.5093 | 0 | 0 | 4.5093 | 0 | 4.5093 | 0 | 0 | 4.5093 | 0 | 4.5093 | 0 | 0 | 4.5093 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-33 до места врезки ТП-796-ТП-797 (протяженностью по трассе 0,30 км) | E_19/2.2.7.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.19721 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 1.9794 | 2.2763 | 0 | 0 | 2.2763 | 0 | 2.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-1303 до места врезки ТП-1544-ТП-1303 (протяженностью по трассе 0,61км) | E_19/2.2.7.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.40034 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 4.0182 | 4.6209 | 0 | 0 | 4.6209 | 0 | 4.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от КТП в сети отТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.065738 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.65979 | 0.75876 | 0 | 0 | 0.75876 | 0 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-33 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.65979 | 0.75876 | 0 | 0 | 0.75876 | 0 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1303 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.65979 | 0.75876 | 0 | 0 | 0.75876 | 0 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.65979 | 0.75876 | 0 | 0 | 0.75876 | 0 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-455 до места врезки РП-13-ТП-455(протяженностью по трассе 0,40 км) | E_19/2.2.7.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.26295 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 2.6392 | 3.0351 | 0 | 0 | 3.0351 | 0 | 3.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ - 0,4кВ от БКТП в сети от ТП-455 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.06773 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 3 кв.2014 | 0 | 0 | 0.65979 | 0.75876 | 0 | 0 | 0.75876 | 0 | 0.75876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 237.1482 | 0 | 0 | 146.373 | нд | 0 | 0 | 171.15 | 196.8225 | 206.4472 | 237.4143 | 279.1676 | 203.2028 | 279.1676 | 31.9976 | 82.3451 | 20.3241 | 0 | 0 | 20.3241 | 0 | 28.4149 | 0 | 0 | 28.4149 | 0 | 25.3746 | 0 | 0 | 25.3746 | 0 | 25.2165 | 0 | 0 | 25.2165 | 0 | 33.8032 | 0 | 0 | 33.8032 | 0 | 11.2086 | 0 | 0 | 11.2086 | 0 | 53.5299 | 0 | 0 | 53.5299 | 0 | 56.0178 | 0 | 0 | 56.0178 | 0 | 31.9976 | 0 | 0 | 31.9976 | 0 | 53.9301 | 0 | 0 | 53.9301 | 0 | 237.1482 | 0 | 0 | 237.1482 | 0 | 146.373 | 0 | 0 | 146.373 | 0 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения ГИАС | F_15/1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1278 | 9.347 | 2.478 | 4.956 | 2.478 | 0 | 2.478 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (принтер А4-4 шт., принтер лазерный цветной-1 шт., монитор-20 шт., МФУ А-4-4 шт., МФУ А-3-2 шт., ноутбук-1 шт., системный блок-8 шт., ИБП-1 шт., генератор высокочастотный Г4-151-1 шт., эквивалент нагрузки MFJ-262BN (200/35 Вт)-1 шт., переносной тепловизор с экраном-1 шт.) | F_15/1.3.10.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7048 | 16.9105 | 4.4832 | 8.9664 | 4.4832 | 0 | 4.4832 | 0.55448 | 0 | 0 | 0.55448 | 0 | 4.4832 | 0 | 0 | 4.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Бурильно-крановая установка Hotomi LS 2656-1 шт., МИНИ ЭКСКАВАТОР JCB 8018 (LLI18635) в комплектации Прицеп 2-х осный для перевозки спец.техники-1 шт., Передвижная электротехническая лаборатория (ГАЗ-27057)-1 шт.). | F_15/1.3.10.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3683 | 80.9235 | 21.4538 | 42.9075 | 21.4538 | 0 | 21.4538 | 17.2696 | 0 | 0 | 17.2696 | 0 | 21.4538 | 0 | 0 | 21.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Сервер-2шт.,Радиоретранслятор Vertex EVX-R70 -1шт.,Дуплексный фильтр Радиал DPR4-6V-1шт.,Генератор высокочастотный Г4-151-1шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Тепловизор-3шт.,Радиочастотная система локации Успех 307АГ-1шт.,Генератор ГП-5000 "Кедр"-2шт.,Рефлектометр Рейс 405-2шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Зарядное устройство АКБ-1шт.) | E_16/1.3.10.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 7.4122 | 4 кв.2016 | 0 | 3.6523 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 6.1661 | 7.091 | 5.9898 | 6.8883 | 7.091 | 3.6523 | 7.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7598 | 0 | 0 | 3.7598 | 0 | 3.6523 | 0 | 0 | 3.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4122 | 0 | 0 | 7.4122 | 0 | 3.6523 | 0 | 0 | 3.6523 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Автолаборатория-1шт.,Самосвал-мини-1шт.,Погрузчик STIL R 70-50-2шт.,Лада-Ларгус фургон-3шт.,УАЗ-390995-3шт.,ГАЗ-27057-2шт.) | E_16/1.3.10.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 43.1789 | 4 кв.2016 | 0 | 21.5641 | 4 кв.2016 | 0 | 0 | 35.4482 | 40.7654 | 35.3652 | 40.6699 | 40.7654 | 21.5641 | 40.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6147 | 0 | 0 | 21.6147 | 0 | 21.5641 | 0 | 0 | 21.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1789 | 0 | 0 | 43.1789 | 0 | 21.5641 | 0 | 0 | 21.5641 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V 0,8МГц-1шт.,Электробензогенератор (однофаз.) -1шт.,Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson ВН 23 "-2шт.,Бригадный штатный набор инструментов "Нилед ТК-1"-2шт.,Электрический отбойный молоток "Зубр" бетонолом ЗМ-60-200 ВК-1шт.,Перфоратор Makita HR5001C-1шт.,Электрогенератор "Eiemax SH 7600 EX-R" 6,5кВт-1шт.,Гидромолот ГПМ-120-1шт.,Оборудование поста диагностики-1шт.,Шиномонтажный бокс-1шт.) | H_17/1.3.9.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 11.7788 | нд | 0 | 2.8653 |  | 0 | 0 | 14.6181 | 16.8109 | 4.6991 | 5.404 | 16.8109 | 2.8653 | 16.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9135 | 0 | 0 | 8.9135 | 0 | 2.8653 | 0 | 0 | 2.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7788 | 0 | 0 | 11.7788 | 0 | 2.8653 | 0 | 0 | 2.8653 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,) | H_17/1.3.9.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 33.233 | нд | 0 | 8.3433 |  | 0 | 0 | 40.8191 | 46.942 | 13.683 | 15.7355 | 46.942 | 8.3433 | 46.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8897 | 0 | 0 | 24.8897 | 0 | 8.3433 | 0 | 0 | 8.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.233 | 0 | 0 | 33.233 | 0 | 8.3433 | 0 | 0 | 8.3433 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Ноутбук -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -4шт.,Грузовая линейная траверса-1шт. | E_18/1.3.12.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 3.9437 | 3 кв.2014 | 0 | 1.8675 | нд | 0 | 0 | 4.6609 | 5.36 | 4.7692 | 5.4846 | 5.36 | 1.8675 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9437 | 0 | 0 | 3.9437 | 0 | 1.8675 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 105.6041 | 3 кв.2014 | 0 | 54.1503 | нд | 0 | 0 | 35.5831 | 40.9205 | 48.74 | 56.051 | 40.9205 | 54.1503 | 40.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4538 | 0 | 0 | 51.4538 | 0 | 54.1503 | 0 | 0 | 54.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.6041 | 0 | 0 | 105.6041 | 0 | 54.1503 | 0 | 0 | 54.1503 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.6 | Модернизация программного обеспечения НИС21 | E_19/1.3.10нис | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.84 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб - МФУ "FS-6525 MFP"(3шт.),Системный блок (4шт.),Сервер-1шт.,мини - АТС-1шт.,Устройство проверки защитных средств-1шт.,Электрический отбойный молоток (6шт.),Бензиновый генератор (Р=5кВт)-1шт.,Лебедка ручная РТ1000 (4шт.),Раскаточное устройство гидравлическое РУ-Г -1шт.,Гидромолот Импульс-120-1шт.,Компрессор ВК-119-200-1шт.,Тельфер 1,5 тонн-1шт. | E_19/1.3.12.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 6.7556 | 3 кв.2014 | 0 | 6.7556 | нд | 0 | 0 | 2.7339 | 3.144 | 0 | 0 | 9.8996 | 6.7556 | 9.8996 | 6.7556 | 6.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 | 6.7556 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности -Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Газон-NEXT сдвоенная кабина ( 5 мест)-1шт.,Нива Шевролет-3шт.,Газон -NEXT Садко (Фургон)-1шт.,Газон -NEXT (Бортовой)-1шт.,Газон -NEXT (Самосвал)-1шт.,Газ 2705 -1шт.,Лада Гранта-1шт.,Газон-NEXT (Фургон)-1шт.,Прицеп грузовой низкорамный двухосный с аппарелями-1шт.,УАЗ-315195 -2шт.,Лада Гранта-3шт.,Установка горизонтального направленного бурения -1шт.,Прицеп-трала низкорамный-1шт,Водооткачивающая станция-1шт. | E_19/1.3.12.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 24.402 | 2 кв.2019 | 0 | 47.1745 | нд | 0 | 0 | 31.1206 | 35.7887 | 0 | 0 | 82.9632 | 47.1745 | 82.9632 | 24.402 | 47.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.402 | 0 | 0 | 24.402 | 0 | 47.1745 | 0 | 0 | 47.1745 | 0 | 24.402 | 0 | 0 | 24.402 | 0 | 47.1745 | 0 | 0 | 47.1745 | 0 | Предупреждение аварийных ситуаций