## Приложение №1
Приложение № 1 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений
по инвестиционным проектам
акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. руб. (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Итого (план)
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся со времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2019 | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 2019-01-11 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 113.2474 | 2009.237 | нд | 2009.237 | 2009.237 | 370.9596 | 0 | 0 | 370.9596 | 0 | 385.798 | 0 | 0 | 385.798 | 0 | 401.2299 | 0 | 0 | 401.2299 | 0 | 417.2791 | 0 | 0 | 417.2791 | 0 | 433.9703 | 0 | 0 | 433.9703 | 0 | 2009.237 | 0 | 0 | 2009.237 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 90.9896 | 622.6061 | нд | 622.6061 | 622.6061 | 114.95 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 622.6061 | 0 | 0 | 622.6061 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 22.2578 | 832.475 | нд | 832.475 | 832.475 | 123.9999 | 0 | 0 | 123.9999 | 0 | 168.0303 | 0 | 0 | 168.0303 | 0 | 173.997 | 0 | 0 | 173.997 | 0 | 165.9439 | 0 | 0 | 165.9439 | 0 | 200.5039 | 0 | 0 | 200.5039 | 0 | 832.475 | 0 | 0 | 832.475 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | 369.4295 | нд | 369.4295 | 369.4295 | 92.4097 | 0 | 0 | 92.4097 | 0 | 62.2173 | 0 | 0 | 62.2173 | 0 | 70.1193 | 0 | 0 | 70.1193 | 0 | 86.8631 | 0 | 0 | 86.8631 | 0 | 57.8201 | 0 | 0 | 57.8201 | 0 | 369.4295 | 0 | 0 | 369.4295 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 184.7264 | нд | 184.7264 | 184.7264 | 39.6001 | 0 | 0 | 39.6001 | 0 | 36.0024 | 0 | 0 | 36.0024 | 0 | 32.7838 | 0 | 0 | 32.7838 | 0 | 35.1691 | 0 | 0 | 35.1691 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 41.171 | 0 | 184.7264 | 0 | 0 | 184.7264 | 0
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 90.9896 | 622.6061 | нд | 622.6061 | 622.6061 | 114.95 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 622.6061 | 0 | 0 | 622.6061 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 90.9896 | 622.6061 | нд | 622.6061 | 622.6061 | 114.95 | 0 | 0 | 114.95 | 0 | 119.548 | 0 | 0 | 119.548 | 0 | 124.3299 | 0 | 0 | 124.3299 | 0 | 129.3031 | 0 | 0 | 129.3031 | 0 | 134.4752 | 0 | 0 | 134.4752 | 0 | 622.6061 | 0 | 0 | 622.6061 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 56.769 | 387.4343 | нд | 387.4343 | 387.4343 | 71.5309 | 0 | 0 | 71.5309 | 0 | 74.3921 | 0 | 0 | 74.3921 | 0 | 77.3678 | 0 | 0 | 77.3678 | 0 | 80.4625 | 0 | 0 | 80.4625 | 0 | 83.681 | 0 | 0 | 83.681 | 0 | 387.4343 | 0 | 0 | 387.4343 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.3 | П | 2020 | 4.3388 | 33.7556 | 4 кв. 2018 | 33.7556 | 33.7556 | 33.7556 | 0 | 0 | 33.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7556 | 0 | 0 | 33.7556 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.3 | П | 2021 | 4.5123 | 35.1058 | 4 кв. 2018 | 35.1058 | 35.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1058 | 0 | 0 | 35.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1058 | 0 | 0 | 35.1058 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.3 | П | 2022 | 4.6928 | 36.51 | 4 кв. 2018 | 36.51 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.51 | 0 | 0 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.51 | 0 | 0 | 36.51 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.3 | П | 2023 | 4.8805 | 37.9704 | 4 кв. 2018 | 37.9704 | 37.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9704 | 0 | 0 | 37.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9704 | 0 | 0 | 37.9704 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.3 | П | 2024 | 5.0757 | 39.4892 | 4 кв. 2018 | 39.4892 | 39.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4892 | 0 | 0 | 39.4892 | 0 | 39.4892 | 0 | 0 | 39.4892 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.4 | П | 2020 | 6.1423 | 37.7753 | 4 кв. 2018 | 37.7753 | 37.7753 | 37.7753 | 0 | 0 | 37.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7753 | 0 | 0 | 37.7753 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.4 | П | 2021 | 6.388 | 39.2863 | 4 кв. 2018 | 39.2863 | 39.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2863 | 0 | 0 | 39.2863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2863 | 0 | 0 | 39.2863 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.4 | П | 2022 | 6.6435 | 40.8578 | 4 кв. 2018 | 40.8578 | 40.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8578 | 0 | 0 | 40.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8578 | 0 | 0 | 40.8578 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.4 | П | 2023 | 6.9093 | 42.4921 | 4 кв. 2018 | 42.4921 | 42.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4921 | 0 | 0 | 42.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4921 | 0 | 0 | 42.4921 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.4 | П | 2024 | 7.1857 | 44.1918 | 4 кв. 2018 | 44.1918 | 44.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1918 | 0 | 0 | 44.1918 | 0 | 44.1918 | 0 | 0 | 44.1918 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 34.2206 | 235.1718 | 4 кв. 2018 | 235.1718 | 235.1718 | 43.4191 | 0 | 0 | 43.4191 | 0 | 45.1559 | 0 | 0 | 45.1559 | 0 | 46.9621 | 0 | 0 | 46.9621 | 0 | 48.8406 | 0 | 0 | 48.8406 | 0 | 50.7942 | 0 | 0 | 50.7942 | 0 | 235.1718 | 0 | 0 | 235.1718 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | K_20/2.2.4.1 | П | 2020 | 0.7497 | 5.8327 | 4 кв. 2018 | 5.8327 | 5.8327 | 5.8327 | 0 | 0 | 5.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8327 | 0 | 0 | 5.8327 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | L_21/2.2.4.1 | П | 2021 | 0.77969 | 6.066 | 4 кв. 2018 | 6.066 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.066 | 0 | 0 | 6.066 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | M_22/2.2.4.1 | П | 2022 | 0.81088 | 6.3086 | 4 кв. 2018 | 6.3086 | 6.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3086 | 0 | 0 | 6.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3086 | 0 | 0 | 6.3086 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | N_23/2.2.4.1 | П | 2023 | 0.84332 | 6.561 | 4 кв. 2018 | 6.561 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 6.561 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | O_24/2.2.4.1 | П | 2024 | 0.87705 | 6.8234 | 4 кв. 2018 | 6.8234 | 6.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8234 | 0 | 0 | 6.8234 | 0 | 6.8234 | 0 | 0 | 6.8234 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.2 | П | 2020 | 5.5684 | 37.5864 | 4 кв. 2018 | 37.5864 | 37.5864 | 37.5864 | 0 | 0 | 37.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5864 | 0 | 0 | 37.5864 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.2 | П | 2021 | 5.7911 | 39.0898 | 4 кв. 2018 | 39.0898 | 39.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0898 | 0 | 0 | 39.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0898 | 0 | 0 | 39.0898 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.2 | П | 2022 | 6.0227 | 40.6534 | 4 кв. 2018 | 40.6534 | 40.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6534 | 0 | 0 | 40.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6534 | 0 | 0 | 40.6534 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.2 | П | 2023 | 6.2636 | 42.2796 | 4 кв. 2018 | 42.2796 | 42.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2796 | 0 | 0 | 42.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2796 | 0 | 0 | 42.2796 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.2 | П | 2024 | 6.5142 | 43.9708 | 4 кв. 2018 | 43.9708 | 43.9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9708 | 0 | 0 | 43.9708 | 0 | 43.9708 | 0 | 0 | 43.9708 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 5.2782 | 36.7455 | нд | 36.7455 | 36.7455 | 5.2345 | 0 | 0 | 5.2345 | 0 | 7.4205 | 0 | 0 | 7.4205 | 0 | 7.7174 | 0 | 0 | 7.7174 | 0 | 8.0261 | 0 | 0 | 8.0261 | 0 | 8.3471 | 0 | 0 | 8.3471 | 0 | 36.7455 | 0 | 0 | 36.7455 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | П | 2020 | 0.48921 | 3.0087 | 4 кв. 2018 | 3.0087 | 3.0087 | 3.0087 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0087 | 0 | 0 | 3.0087 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | П | 2021 | 0.50878 | 3.129 | 4 кв. 2018 | 3.129 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.129 | 0 | 0 | 3.129 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | П | 2022 | 0.52913 | 3.2542 | 4 кв. 2018 | 3.2542 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2542 | 0 | 0 | 3.2542 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | П | 2023 | 0.5503 | 3.3843 | 4 кв. 2018 | 3.3843 | 3.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 3.3843 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | П | 2024 | 0.57231 | 3.5197 | 4 кв. 2018 | 3.5197 | 3.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 3.5197 | 0 | 3.5197 | 0 | 0 | 3.5197 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | K_20/1.3.5.1 | П | 2020 | 0.11018 | 0.85718 | 4 кв. 2018 | 0.85718 | 0.85718 | 0.85718 | 0 | 0 | 0.85718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85718 | 0 | 0 | 0.85718 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | П | 2021 | 0.11458 | 0.89147 | 4 кв. 2018 | 0.89147 | 0.89147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89147 | 0 | 0 | 0.89147 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | П | 2022 | 0.11917 | 0.92713 | 4 кв. 2018 | 0.92713 | 0.92713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92713 | 0 | 0 | 0.92713 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | П | 2023 | 0.12394 | 0.96421 | 4 кв. 2018 | 0.96421 | 0.96421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96421 | 0 | 0 | 0.96421 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | П | 2024 | 0.12889 | 1.0028 | 4 кв. 2018 | 1.0028 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 1.0028 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | K_20/1.3.6.1 | П | 2020 | 0.17592 | 1.3687 | 4 кв. 2018 | 1.3687 | 1.3687 | 1.3687 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0 | 1.3687 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | П | 2021 | 0.43703 | 3.4001 | 4 кв. 2018 | 3.4001 | 3.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4001 | 0 | 0 | 3.4001 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | П | 2022 | 0.45451 | 3.5361 | 4 кв. 2018 | 3.5361 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5361 | 0 | 0 | 3.5361 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | П | 2023 | 0.47269 | 3.6775 | 4 кв. 2018 | 3.6775 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6775 | 0 | 0 | 3.6775 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | П | 2024 | 0.4916 | 3.8246 | 4 кв. 2018 | 3.8246 | 3.8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 3.8246 | 0 | 3.8246 | 0 | 0 | 3.8246 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 16.9796 | 795.7295 | 4 кв. 2018 | 795.7295 | 795.7295 | 118.7654 | 0 | 0 | 118.7654 | 0 | 160.6098 | 0 | 0 | 160.6098 | 0 | 166.2797 | 0 | 0 | 166.2797 | 0 | 157.9178 | 0 | 0 | 157.9178 | 0 | 192.1568 | 0 | 0 | 192.1568 | 0 | 795.7295 | 0 | 0 | 795.7295 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 16.9796 | 795.7295 | 4 кв. 2018 | 795.7295 | 795.7295 | 118.7654 | 0 | 0 | 118.7654 | 0 | 160.6098 | 0 | 0 | 160.6098 | 0 | 166.2797 | 0 | 0 | 166.2797 | 0 | 157.9178 | 0 | 0 | 157.9178 | 0 | 192.1568 | 0 | 0 | 192.1568 | 0 | 795.7295 | 0 | 0 | 795.7295 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.3006 | 2.3387 | 4 кв. 2018 | 2.3387 | 2.3387 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 2.3387 | 0 | 0 | 2.3387 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 0.055499 | 0.43179 | 4 кв. 2018 | 0.43179 | 0.43179 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43179 | 0 | 0 | 0.43179 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 0.057719 | 0.44906 | 4 кв. 2018 | 0.44906 | 0.44906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44906 | 0 | 0 | 0.44906 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 0.060028 | 0.46702 | 4 кв. 2018 | 0.46702 | 0.46702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46702 | 0 | 0 | 0.46702 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 0.062429 | 0.4857 | 4 кв. 2018 | 0.4857 | 0.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4857 | 0 | 0 | 0.4857 | 0
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 0.064926 | 0.50513 | 4 кв. 2018 | 0.50513 | 0.50513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0 | 0.50513 | 0 | 0 | 0.50513 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 16.679 | 130.2236 | 4 кв. 2018 | 130.2236 | 130.2236 | 27.6559 | 0 | 0 | 27.6559 | 0 | 24.299 | 0 | 0 | 24.299 | 0 | 30.0194 | 0 | 0 | 30.0194 | 0 | 22.6373 | 0 | 0 | 22.6373 | 0 | 25.6121 | 0 | 0 | 25.6121 | 0 | 130.2236 | 0 | 0 | 130.2236 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | O_24/1.2.1 | П | 2024 | 0 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | П | 2020 | 0.040748 | 0.31702 | 4 кв. 2018 | 0.31702 | 0.31702 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | П | 2020 | 0.050935 | 0.39627 | 4 кв. 2018 | 0.39627 | 0.39627 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | П | 2020 | 0.050935 | 0.39627 | 4 кв. 2018 | 0.39627 | 0.39627 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | П | 2020 | 0.050935 | 0.39627 | 4 кв. 2018 | 0.39627 | 0.39627 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39627 | 0 | 0 | 0.39627 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | П | 2020 | 0.040748 | 0.31702 | 4 кв. 2018 | 0.31702 | 0.31702 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31702 | 0 | 0 | 0.31702 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (4 шт.) | L_21/1.3.1.6 | П | 2021 | 0.031783 | 0.24727 | 4 кв. 2018 | 0.24727 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | П | 2021 | 0.042378 | 0.3297 | 4 кв. 2018 | 0.3297 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | П | 2021 | 0.042378 | 0.3297 | 4 кв. 2018 | 0.3297 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3297 | 0 | 0 | 0.3297 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | П | 2021 | 0.031783 | 0.24727 | 4 кв. 2018 | 0.24727 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24727 | 0 | 0 | 0.24727 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | П | 2021 | 0.052972 | 0.41212 | 4 кв. 2018 | 0.41212 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41212 | 0 | 0 | 0.41212 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | П | 2022 | 0.055091 | 0.42861 | 4 кв. 2018 | 0.42861 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42861 | 0 | 0 | 0.42861 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | П | 2022 | 0.044073 | 0.34289 | 4 кв. 2018 | 0.34289 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | П | 2022 | 0.044073 | 0.34289 | 4 кв. 2018 | 0.34289 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | П | 2022 | 0.033055 | 0.25717 | 4 кв. 2018 | 0.25717 | 0.25717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25717 | 0 | 0 | 0.25717 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | П | 2022 | 0.044073 | 0.34289 | 4 кв. 2018 | 0.34289 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34289 | 0 | 0 | 0.34289 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | П | 2023 | 0.068754 | 0.5349 | 4 кв. 2018 | 0.5349 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | П | 2023 | 0.034377 | 0.26745 | 4 кв. 2018 | 0.26745 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.26745 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | П | 2023 | 0.045836 | 0.3566 | 4 кв. 2018 | 0.3566 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | П | 2023 | 0.045836 | 0.3566 | 4 кв. 2018 | 0.3566 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3566 | 0 | 0 | 0.3566 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | П | 2023 | 0.068754 | 0.5349 | 4 кв. 2018 | 0.5349 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5349 | 0 | 0 | 0.5349 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | П | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | П | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | П | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | П | 2024 | 0.059587 | 0.46358 | 4 кв. 2018 | 0.46358 | 0.46358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | 0 | 0.46358 | 0 | 0.46358 | 0 | 0 | 0.46358 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | П | 2024 | 0.047669 | 0.37087 | 4 кв. 2018 | 0.37087 | 0.37087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0 | 0.37087 | 0 | 0 | 0.37087 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | П | 2020 | 0.022229 | 0.17294 | 4 кв. 2018 | 0.17294 | 0.17294 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | П | 2020 | 0.016672 | 0.12971 | 4 кв. 2018 | 0.12971 | 0.12971 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.12971 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | П | 2020 | 0.022229 | 0.17294 | 4 кв. 2018 | 0.17294 | 0.17294 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17294 | 0 | 0 | 0.17294 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | П | 2020 | 0.011115 | 0.086472 | 4 кв. 2018 | 0.086472 | 0.086472 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | П | 2020 | 0.027787 | 0.21618 | 4 кв. 2018 | 0.21618 | 0.21618 | 0.21618 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21618 | 0 | 0 | 0.21618 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | П | 2020 | 0.011115 | 0.086472 | 4 кв. 2018 | 0.086472 | 0.086472 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086472 | 0 | 0 | 0.086472 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | П | 2021 | 0.034678 | 0.26979 | 4 кв. 2018 | 0.26979 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | П | 2021 | 0.034678 | 0.26979 | 4 кв. 2018 | 0.26979 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | П | 2021 | 0.034678 | 0.26979 | 4 кв. 2018 | 0.26979 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26979 | 0 | 0 | 0.26979 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | П | 2021 | 0.017339 | 0.1349 | 4 кв. 2018 | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-486 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | П | 2021 | 0.017339 | 0.1349 | 4 кв. 2018 | 0.1349 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.1349 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | П | 2022 | 0.042076 | 0.32735 | 4 кв. 2018 | 0.32735 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | П | 2022 | 0.024043 | 0.18706 | 4 кв. 2018 | 0.18706 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18706 | 0 | 0 | 0.18706 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | П | 2022 | 0.042076 | 0.32735 | 4 кв. 2018 | 0.32735 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32735 | 0 | 0 | 0.32735 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | П | 2022 | 0.054097 | 0.42088 | 4 кв. 2018 | 0.42088 | 0.42088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42088 | 0 | 0 | 0.42088 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | П | 2022 | 0.018032 | 0.14029 | 4 кв. 2018 | 0.14029 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14029 | 0 | 0 | 0.14029 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | П | 2023 | 0.018754 | 0.1459 | 4 кв. 2018 | 0.1459 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | П | 2023 | 0.043759 | 0.34044 | 4 кв. 2018 | 0.34044 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34044 | 0 | 0 | 0.34044 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | П | 2023 | 0.037507 | 0.29181 | 4 кв. 2018 | 0.29181 | 0.29181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29181 | 0 | 0 | 0.29181 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | П | 2023 | 0.018754 | 0.1459 | 4 кв. 2018 | 0.1459 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.1459 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | П | 2024 | 0.019504 | 0.15174 | 4 кв. 2018 | 0.15174 | 0.15174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | П | 2024 | 0.039008 | 0.30348 | 4 кв. 2018 | 0.30348 | 0.30348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | П | 2024 | 0.039008 | 0.30348 | 4 кв. 2018 | 0.30348 | 0.30348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0 | 0.30348 | 0 | 0 | 0.30348 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | П | 2024 | 0.019504 | 0.15174 | 4 кв. 2018 | 0.15174 | 0.15174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.15174 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | П | 2020 | 0.3546 | 2.7588 | 4 кв. 2018 | 2.7588 | 2.7588 | 2.7588 | 0 | 0 | 2.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7588 | 0 | 0 | 2.7588 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | П | 2020 | 0.65855 | 5.1235 | 4 кв. 2018 | 5.1235 | 5.1235 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | П | 2020 | 0.65855 | 5.1235 | 4 кв. 2018 | 5.1235 | 5.1235 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1235 | 0 | 0 | 5.1235 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | П | 2020 | 0.20263 | 1.5765 | 4 кв. 2018 | 1.5765 | 1.5765 | 1.5765 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5765 | 0 | 0 | 1.5765 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | П | 2021 | 0.47416 | 3.6889 | 4 кв. 2018 | 3.6889 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6889 | 0 | 0 | 3.6889 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | П | 2021 | 0.36879 | 2.8692 | 4 кв. 2018 | 2.8692 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 2.8692 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | П | 2021 | 0.52684 | 4.0988 | 4 кв. 2018 | 4.0988 | 4.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0988 | 0 | 0 | 4.0988 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | П | 2022 | 0.6027 | 4.689 | 4 кв. 2018 | 4.689 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 4.689 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | П | 2022 | 0.71229 | 5.5416 | 4 кв. 2018 | 5.5416 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | П | 2022 | 0.71229 | 5.5416 | 4 кв. 2018 | 5.5416 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | П | 2023 | 0.3419 | 2.66 | 4 кв. 2018 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | П | 2023 | 0.6838 | 5.3199 | 4 кв. 2018 | 5.3199 | 5.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3199 | 0 | 0 | 5.3199 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | П | 2024 | 0.11852 | 0.92212 | 4 кв. 2018 | 0.92212 | 0.92212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | П | 2024 | 0.11852 | 0.92212 | 4 кв. 2018 | 0.92212 | 0.92212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | П | 2024 | 0.11852 | 0.92212 | 4 кв. 2018 | 0.92212 | 0.92212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0 | 0.92212 | 0 | 0 | 0.92212 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | П | 2024 | 0.35557 | 2.7664 | 4 кв. 2018 | 2.7664 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 2.7664 | 0 | 2.7664 | 0 | 0 | 2.7664 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | П | 2024 | 0.059262 | 0.46106 | 4 кв. 2018 | 0.46106 | 0.46106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | П | 2020 | 0.048304 | 0.3758 | 4 кв. 2018 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3758 | 0 | 0 | 0.3758 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | П | 2021 | 0.075354 | 0.58625 | 4 кв. 2018 | 0.58625 | 0.58625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58625 | 0 | 0 | 0.58625 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | П | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | П | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | П | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | П | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | П | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | П | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | П | 2021 | 0.050236 | 0.39083 | 4 кв. 2018 | 0.39083 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0 | 0.39083 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | П | 2022 | 0.078368 | 0.6097 | 4 кв. 2018 | 0.6097 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6097 | 0 | 0 | 0.6097 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | П | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | П | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | П | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | П | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | П | 2022 | 0.052245 | 0.40647 | 4 кв. 2018 | 0.40647 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40647 | 0 | 0 | 0.40647 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | П | 2022 | 0.10449 | 0.81294 | 4 кв. 2018 | 0.81294 | 0.81294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81294 | 0 | 0 | 0.81294 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | П | 2023 | 0.054335 | 0.42273 | 4 кв. 2018 | 0.42273 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42273 | 0 | 0 | 0.42273 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | П | 2024 | 0.056508 | 0.43964 | 4 кв. 2018 | 0.43964 | 0.43964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0 | 0.43964 | 0 | 0 | 0.43964 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | П | 2020 | 0.44035 | 3.4259 | 4 кв. 2018 | 3.4259 | 3.4259 | 3.4259 | 0 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4259 | 0 | 0 | 3.4259 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | П | 2020 | 0.50819 | 3.9537 | 4 кв. 2018 | 3.9537 | 3.9537 | 3.9537 | 0 | 0 | 3.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9537 | 0 | 0 | 3.9537 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | П | 2021 | 0.45796 | 3.563 | 4 кв. 2018 | 3.563 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | П | 2021 | 0.52851 | 4.1118 | 4 кв. 2018 | 4.1118 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | П | 2022 | 0.45796 | 3.563 | 4 кв. 2018 | 3.563 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.563 | 0 | 0 | 3.563 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | П | 2022 | 0.52851 | 4.1118 | 4 кв. 2018 | 4.1118 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1118 | 0 | 0 | 4.1118 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | П | 2023 | 0.49533 | 3.8537 | 4 кв. 2018 | 3.8537 | 3.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8537 | 0 | 0 | 3.8537 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | П | 2023 | 0.57164 | 4.4474 | 4 кв. 2018 | 4.4474 | 4.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4474 | 0 | 0 | 4.4474 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | П | 2024 | 0.51515 | 4.0078 | 4 кв. 2018 | 4.0078 | 4.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 0 | 4.0078 | 0 | 4.0078 | 0 | 0 | 4.0078 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | П | 2024 | 0.59451 | 4.6253 | 4 кв. 2018 | 4.6253 | 4.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 4.6253 | 0 | 4.6253 | 0 | 0 | 4.6253 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 662.9955 | 4 кв. 2018 | 662.9955 | 662.9955 | 90.5061 | 0 | 0 | 90.5061 | 0 | 135.8617 | 0 | 0 | 135.8617 | 0 | 135.7933 | 0 | 0 | 135.7933 | 0 | 134.7948 | 0 | 0 | 134.7948 | 0 | 166.0396 | 0 | 0 | 166.0396 | 0 | 662.9955 | 0 | 0 | 662.9955 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 662.9955 | 4 кв. 2018 | 662.9955 | 662.9955 | 90.5061 | 0 | 0 | 90.5061 | 0 | 135.8617 | 0 | 0 | 135.8617 | 0 | 135.7933 | 0 | 0 | 135.7933 | 0 | 134.7948 | 0 | 0 | 134.7948 | 0 | 166.0396 | 0 | 0 | 166.0396 | 0 | 662.9955 | 0 | 0 | 662.9955 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | П | 2020 | 0 | 22.3639 | 4 кв. 2018 | 22.3639 | 22.3639 | 22.3639 | 0 | 0 | 22.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3639 | 0 | 0 | 22.3639 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | П | 2020 | 0 | 10.7055 | 4 кв. 2018 | 10.7055 | 10.7055 | 10.7055 | 0 | 0 | 10.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7055 | 0 | 0 | 10.7055 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | П | 2020 | 0 | 20.9088 | 4 кв. 2018 | 20.9088 | 20.9088 | 20.9088 | 0 | 0 | 20.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9088 | 0 | 0 | 20.9088 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | П | 2020 | 0 | 8.8218 | 4 кв. 2018 | 8.8218 | 8.8218 | 8.8218 | 0 | 0 | 8.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8218 | 0 | 0 | 8.8218 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | П | 2020 | 0 | 10.5685 | 4 кв. 2018 | 10.5685 | 10.5685 | 10.5685 | 0 | 0 | 10.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5685 | 0 | 0 | 10.5685 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | П | 2021 | 0 | 13.3032 | 4 кв. 2018 | 13.3032 | 13.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3032 | 0 | 0 | 13.3032 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | П | 2021 | 0 | 15.6352 | 4 кв. 2018 | 15.6352 | 15.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6352 | 0 | 0 | 15.6352 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | П | 2021 | 0 | 14.6299 | 4 кв. 2018 | 14.6299 | 14.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6299 | 0 | 0 | 14.6299 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | П | 2021 | 0 | 20.2312 | 4 кв. 2018 | 20.2312 | 20.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2312 | 0 | 0 | 20.2312 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | П | 2021 | 0 | 5.8972 | 4 кв. 2018 | 5.8972 | 5.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8972 | 0 | 0 | 5.8972 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | П | 2021 | 0 | 19.9324 | 4 кв. 2018 | 19.9324 | 19.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9324 | 0 | 0 | 19.9324 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | П | 2022 | 0 | 18.1032 | 4 кв. 2018 | 18.1032 | 18.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1032 | 0 | 0 | 18.1032 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | П | 2022 | 0 | 20.5928 | 4 кв. 2018 | 20.5928 | 20.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 20.5928 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | П | 2022 | 0 | 14.7469 | 4 кв. 2018 | 14.7469 | 14.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7469 | 0 | 0 | 14.7469 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | П | 2022 | 0 | 19.0099 | 4 кв. 2018 | 19.0099 | 19.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0099 | 0 | 0 | 19.0099 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | П | 2022 | 0 | 25.9819 | 4 кв. 2018 | 25.9819 | 25.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9819 | 0 | 0 | 25.9819 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 11,86 км) | N_23/1.1.1.17 | П | 2023 | 0 | 45.16 | 4 кв. 2018 | 45.16 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 0 | 0 | 45.16 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | П | 2023 | 0 | 11.0086 | 4 кв. 2018 | 11.0086 | 11.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0086 | 0 | 0 | 11.0086 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | П | 2023 | 0 | 24.3463 | 4 кв. 2018 | 24.3463 | 24.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3463 | 0 | 0 | 24.3463 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | П | 2023 | 0 | 14.2316 | 4 кв. 2018 | 14.2316 | 14.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2316 | 0 | 0 | 14.2316 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | П | 2024 | 0 | 10.7031 | 4 кв. 2018 | 10.7031 | 10.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | 0 | 10.7031 | 0 | 10.7031 | 0 | 0 | 10.7031 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | П | 2024 | 0 | 4.2286 | 4 кв. 2018 | 4.2286 | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0 | 4.2286 | 0 | 0 | 4.2286 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | П | 2024 | 0 | 26.9288 | 4 кв. 2018 | 26.9288 | 26.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9288 | 0 | 0 | 26.9288 | 0 | 26.9288 | 0 | 0 | 26.9288 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | П | 2024 | 0 | 20.8821 | 4 кв. 2018 | 20.8821 | 20.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8821 | 0 | 0 | 20.8821 | 0 | 20.8821 | 0 | 0 | 20.8821 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | П | 2024 | 0 | 13.6183 | 4 кв. 2018 | 13.6183 | 13.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6183 | 0 | 0 | 13.6183 | 0 | 13.6183 | 0 | 0 | 13.6183 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | П | 2024 | 0 | 8.6268 | 4 кв. 2018 | 8.6268 | 8.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | 8.6268 | 0 | 8.6268 | 0 | 0 | 8.6268 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | П | 2024 | 0 | 21.7575 | 4 кв. 2018 | 21.7575 | 21.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7575 | 0 | 0 | 21.7575 | 0 | 21.7575 | 0 | 0 | 21.7575 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | П | 2024 | 0 | 6.4549 | 4 кв. 2018 | 6.4549 | 6.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4549 | 0 | 0 | 6.4549 | 0 | 6.4549 | 0 | 0 | 6.4549 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | П | 2020 | 0 | 2.1311 | 4 кв. 2018 | 2.1311 | 2.1311 | 2.1311 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1311 | 0 | 0 | 2.1311 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | П | 2020 | 0 | 4.8633 | 4 кв. 2018 | 4.8633 | 4.8633 | 4.8633 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8633 | 0 | 0 | 4.8633 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | П | 2020 | 0 | 1.3219 | 4 кв. 2018 | 1.3219 | 1.3219 | 1.3219 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3219 | 0 | 0 | 1.3219 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | П | 2020 | 0 | 1.8689 | 4 кв. 2018 | 1.8689 | 1.8689 | 1.8689 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0 | 1.8689 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | П | 2020 | 0 | 1.9466 | 4 кв. 2018 | 1.9466 | 1.9466 | 1.9466 | 0 | 0 | 1.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9466 | 0 | 0 | 1.9466 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | П | 2020 | 0 | 3.4104 | 4 кв. 2018 | 3.4104 | 3.4104 | 3.4104 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 3.4104 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | П | 2020 | 0 | 1.5954 | 4 кв. 2018 | 1.5954 | 1.5954 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 0 | 1.5954 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | П | 2021 | 0 | 41.3716 | 4 кв. 2018 | 41.3716 | 41.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3716 | 0 | 0 | 41.3716 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | П | 2021 | 0 | 3.0403 | 4 кв. 2018 | 3.0403 | 3.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 3.0403 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | П | 2021 | 0 | 1.8207 | 4 кв. 2018 | 1.8207 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8207 | 0 | 0 | 1.8207 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | П | 2022 | 0 | 23.522 | 4 кв. 2018 | 23.522 | 23.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.522 | 0 | 0 | 23.522 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | П | 2022 | 0 | 7.6774 | 4 кв. 2018 | 7.6774 | 7.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6774 | 0 | 0 | 7.6774 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | П | 2022 | 0 | 0.50815 | 4 кв. 2018 | 0.50815 | 0.50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50815 | 0 | 0 | 0.50815 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | П | 2022 | 0 | 2.739 | 4 кв. 2018 | 2.739 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 2.739 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | П | 2022 | 0 | 2.9119 | 4 кв. 2018 | 2.9119 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9119 | 0 | 0 | 2.9119 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | П | 2023 | 0 | 40.0483 | 4 кв. 2018 | 40.0483 | 40.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0483 | 0 | 0 | 40.0483 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | П | 2024 | 0 | 5.5872 | 4 кв. 2018 | 5.5872 | 5.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 0 | 5.5872 | 0 | 5.5872 | 0 | 0 | 5.5872 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | П | 2024 | 0 | 1.1568 | 4 кв. 2018 | 1.1568 | 1.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 1.1568 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | П | 2024 | 0 | 23.0478 | 4 кв. 2018 | 23.0478 | 23.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | П | 2024 | 0 | 23.0478 | 4 кв. 2018 | 23.0478 | 23.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0 | 23.0478 | 0 | 0 | 23.0478 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0.17163 | 4 кв. 2018 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | П | 2020 | 0 | 0.17163 | 4 кв. 2018 | 0.17163 | 0.17163 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0 | 0.17163 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.7791 | 369.4295 | 4 кв. 2018 | 369.4295 | 369.4295 | 92.4097 | 0 | 0 | 92.4097 | 0 | 62.2173 | 0 | 0 | 62.2173 | 0 | 70.1193 | 0 | 0 | 70.1193 | 0 | 86.8631 | 0 | 0 | 86.8631 | 0 | 57.8201 | 0 | 0 | 57.8201 | 0 | 369.4295 | 0 | 0 | 369.4295 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | П | 2020 | 0 | 2.7372 | 4 кв. 2018 | 2.7372 | 2.7372 | 2.7372 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7372 | 0 | 0 | 2.7372 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | П | 2020 | 0 | 3.0183 | 4 кв. 2018 | 3.0183 | 3.0183 | 3.0183 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 3.0183 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | П | 2020 | 0 | 4.4282 | 4 кв. 2018 | 4.4282 | 4.4282 | 4.4282 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 0 | 4.4282 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | П | 2020 | 0 | 19.579 | 4 кв. 2018 | 19.579 | 19.579 | 19.579 | 0 | 0 | 19.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.579 | 0 | 0 | 19.579 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | П | 2020 | 0 | 5.7783 | 4 кв. 2018 | 5.7783 | 5.7783 | 5.7783 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 0 | 0 | 5.7783 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | П | 2020 | 0 | 7.2728 | 4 кв. 2018 | 7.2728 | 7.2728 | 7.2728 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0 | 7.2728 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | П | 2020 | 0 | 2.6533 | 4 кв. 2018 | 2.6533 | 2.6533 | 2.6533 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 0 | 0 | 2.6533 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | П | 2020 | 0 | 1.7495 | 4 кв. 2018 | 1.7495 | 1.7495 | 1.7495 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 0 | 1.7495 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | П | 2020 | 0 | 1.8905 | 4 кв. 2018 | 1.8905 | 1.8905 | 1.8905 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8905 | 0 | 0 | 1.8905 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | П | 2020 | 0 | 2.3854 | 4 кв. 2018 | 2.3854 | 2.3854 | 2.3854 | 0 | 0 | 2.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3854 | 0 | 0 | 2.3854 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | П | 2020 | 0 | 3.1232 | 4 кв. 2018 | 3.1232 | 3.1232 | 3.1232 | 0 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1232 | 0 | 0 | 3.1232 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | П | 2021 | 0 | 4.7044 | 4 кв. 2018 | 4.7044 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7044 | 0 | 0 | 4.7044 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | П | 2021 | 0 | 6.0732 | 4 кв. 2018 | 6.0732 | 6.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0732 | 0 | 0 | 6.0732 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | П | 2021 | 0 | 5.5843 | 4 кв. 2018 | 5.5843 | 5.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 5.5843 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | П | 2021 | 0 | 1.9178 | 4 кв. 2018 | 1.9178 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 1.9178 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | П | 2021 | 0 | 2.1393 | 4 кв. 2018 | 2.1393 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х160 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | П | 2021 | 0 | 1.7866 | 4 кв. 2018 | 1.7866 | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.7866 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | П | 2021 | 0 | 4.3993 | 4 кв. 2018 | 4.3993 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3993 | 0 | 0 | 4.3993 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х315 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | П | 2021 | 0 | 2.1393 | 4 кв. 2018 | 2.1393 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 2.1393 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | П | 2021 | 0 | 4.7631 | 4 кв. 2018 | 4.7631 | 4.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7631 | 0 | 0 | 4.7631 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | П | 2021 | 0 | 3.612 | 4 кв. 2018 | 3.612 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.612 | 0 | 0 | 3.612 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | П | 2022 | 0 | 3.3673 | 4 кв. 2018 | 3.3673 | 3.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3673 | 0 | 0 | 3.3673 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | П | 2022 | 0 | 3.0605 | 4 кв. 2018 | 3.0605 | 3.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0605 | 0 | 0 | 3.0605 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | П | 2022 | 0 | 3.2638 | 4 кв. 2018 | 3.2638 | 3.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2638 | 0 | 0 | 3.2638 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | П | 2022 | 0 | 2.2249 | 4 кв. 2018 | 2.2249 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | П | 2022 | 0 | 2.8706 | 4 кв. 2018 | 2.8706 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8706 | 0 | 0 | 2.8706 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | П | 2022 | 0 | 2.2249 | 4 кв. 2018 | 2.2249 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | П | 2022 | 0 | 4.1685 | 4 кв. 2018 | 4.1685 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1685 | 0 | 0 | 4.1685 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | П | 2022 | 0 | 4.1102 | 4 кв. 2018 | 4.1102 | 4.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1102 | 0 | 0 | 4.1102 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | П | 2022 | 0 | 3.7036 | 4 кв. 2018 | 3.7036 | 3.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7036 | 0 | 0 | 3.7036 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | П | 2022 | 0 | 2.2249 | 4 кв. 2018 | 2.2249 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2249 | 0 | 0 | 2.2249 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | П | 2023 | 0 | 5.7724 | 4 кв. 2018 | 5.7724 | 5.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7724 | 0 | 0 | 5.7724 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | П | 2023 | 0 | 8.1505 | 4 кв. 2018 | 8.1505 | 8.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1505 | 0 | 0 | 8.1505 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | П | 2023 | 0 | 3.9227 | 4 кв. 2018 | 3.9227 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9227 | 0 | 0 | 3.9227 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | П | 2023 | 0 | 2.0731 | 4 кв. 2018 | 2.0731 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0 | 2.0731 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | П | 2023 | 0 | 2.1788 | 4 кв. 2018 | 2.1788 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | П | 2023 | 0 | 2.9309 | 4 кв. 2018 | 2.9309 | 2.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 2.9309 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х180 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | П | 2023 | 0 | 2.1788 | 4 кв. 2018 | 2.1788 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1788 | 0 | 0 | 2.1788 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х320 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | П | 2023 | 0 | 4.6251 | 4 кв. 2018 | 4.6251 | 4.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6251 | 0 | 0 | 4.6251 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | П | 2023 | 0 | 2.2845 | 4 кв. 2018 | 2.2845 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 0 | 2.2845 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | П | 2023 | 0 | 3.4065 | 4 кв. 2018 | 3.4065 | 3.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4065 | 0 | 0 | 3.4065 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | П | 2023 | 0 | 5.1239 | 4 кв. 2018 | 5.1239 | 5.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1239 | 0 | 0 | 5.1239 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | П | 2024 | 0 | 6.6117 | 4 кв. 2018 | 6.6117 | 6.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | 0 | 6.6117 | 0 | 6.6117 | 0 | 0 | 6.6117 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | П | 2024 | 0 | 5.5107 | 4 кв. 2018 | 5.5107 | 5.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 0 | 5.5107 | 0 | 5.5107 | 0 | 0 | 5.5107 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | П | 2024 | 0 | 2.1568 | 4 кв. 2018 | 2.1568 | 2.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 2.1568 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | П | 2024 | 0 | 2.6808 | 4 кв. 2018 | 2.6808 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 2.6808 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | П | 2024 | 0 | 3.1592 | 4 кв. 2018 | 3.1592 | 3.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0 | 3.1592 | 0 | 0 | 3.1592 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | П | 2024 | 0 | 3.4341 | 4 кв. 2018 | 3.4341 | 3.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 3.4341 | 0 | 3.4341 | 0 | 0 | 3.4341 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | П | 2024 | 0 | 3.2142 | 4 кв. 2018 | 3.2142 | 3.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 3.2142 | 0 | 3.2142 | 0 | 0 | 3.2142 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | П | 2024 | 0 | 2.6259 | 4 кв. 2018 | 2.6259 | 2.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 2.6259 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х200 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | П | 2024 | 0 | 4.9768 | 4 кв. 2018 | 4.9768 | 4.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9768 | 0 | 0 | 4.9768 | 0 | 4.9768 | 0 | 0 | 4.9768 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | П | 2020 | 0 | 8.4294 | 4 кв. 2018 | 8.4294 | 8.4294 | 8.4294 | 0 | 0 | 8.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4294 | 0 | 0 | 8.4294 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | П | 2020 | 0 | 8.9043 | 4 кв. 2018 | 8.9043 | 8.9043 | 8.9043 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9043 | 0 | 0 | 8.9043 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | П | 2020 | 0 | 0.89042 | 4 кв. 2018 | 0.89042 | 0.89042 | 0.89042 | 0 | 0 | 0.89042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89042 | 0 | 0 | 0.89042 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | П | 2020 | 0 | 11.1041 | 4 кв. 2018 | 11.1041 | 11.1041 | 11.1041 | 0 | 0 | 11.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1041 | 0 | 0 | 11.1041 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | П | 2020 | 0 | 3.9234 | 4 кв. 2018 | 3.9234 | 3.9234 | 3.9234 | 0 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 3.9234 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | П | 2021 | 0 | 2.1607 | 4 кв. 2018 | 2.1607 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | П | 2021 | 0 | 2.1607 | 4 кв. 2018 | 2.1607 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 2.1607 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | П | 2021 | 0 | 16.0513 | 4 кв. 2018 | 16.0513 | 16.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0513 | 0 | 0 | 16.0513 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | П | 2022 | 0 | 14.318 | 4 кв. 2018 | 14.318 | 14.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.318 | 0 | 0 | 14.318 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | П | 2022 | 0 | 5.7785 | 4 кв. 2018 | 5.7785 | 5.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7785 | 0 | 0 | 5.7785 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | П | 2022 | 0 | 13.8041 | 4 кв. 2018 | 13.8041 | 13.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8041 | 0 | 0 | 13.8041 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | П | 2023 | 0 | 5.3419 | 4 кв. 2018 | 5.3419 | 5.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3419 | 0 | 0 | 5.3419 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | П | 2023 | 0 | 24.7065 | 4 кв. 2018 | 24.7065 | 24.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7065 | 0 | 0 | 24.7065 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | П | 2023 | 0 | 9.0145 | 4 кв. 2018 | 9.0145 | 9.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0145 | 0 | 0 | 9.0145 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | П | 2024 | 0 | 11.1112 | 4 кв. 2018 | 11.1112 | 11.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1112 | 0 | 0 | 11.1112 | 0 | 11.1112 | 0 | 0 | 11.1112 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | П | 2024 | 0 | 6.2501 | 4 кв. 2018 | 6.2501 | 6.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2501 | 0 | 0 | 6.2501 | 0 | 6.2501 | 0 | 0 | 6.2501 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 0.67295 | 4.5424 | 4 кв. 2018 | 4.5424 | 4.5424 | 4.5424 | 0 | 0 | 4.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5424 | 0 | 0 | 4.5424 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 0.70005 | 4.7253 | 4 кв. 2018 | 4.7253 | 4.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7253 | 0 | 0 | 4.7253 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 0.74069 | 4.9997 | 4 кв. 2018 | 4.9997 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9997 | 0 | 0 | 4.9997 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 0.76343 | 5.1531 | 4 кв. 2018 | 5.1531 | 5.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1531 | 0 | 0 | 5.1531 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 0.90201 | 6.0886 | 4 кв. 2018 | 6.0886 | 6.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 6.0886 | 0 | 6.0886 | 0 | 0 | 6.0886 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 4 кв. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 184.7264 | 4 кв. 2018 | 184.7264 | 184.7264 | 39.6001 | 0 | 0 | 39.6001 | 0 | 36.0024 | 0 | 0 | 36.0024 | 0 | 32.7838 | 0 | 0 | 32.7838 | 0 | 35.1691 | 0 | 0 | 35.1691 | 0 | 41.171 | 0 | 0 | 41.171 | 0 | 184.7264 | 0 | 0 | 184.7264 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | K_20/1.3.9.1/о | П | 2020 | 0 | 1.9643 | 4 кв. 2018 | 1.9643 | 1.9643 | 1.9643 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9643 | 0 | 0 | 1.9643 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | K_20/1.3.9.1/а | П | 2020 | 0 | 37.6358 | 4 кв. 2018 | 37.6358 | 37.6358 | 37.6358 | 0 | 0 | 37.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6358 | 0 | 0 | 37.6358 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | П | 2021 | 0 | 1.4988 | 4 кв. 2018 | 1.4988 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 1.4988 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | П | 2021 | 0 | 34.5036 | 4 кв. 2018 | 34.5036 | 34.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5036 | 0 | 0 | 34.5036 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/о | П | 2022 | 0 | 1.0899 | 4 кв. 2018 | 1.0899 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0899 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | П | 2022 | 0 | 31.6938 | 4 кв. 2018 | 31.6938 | 31.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6938 | 0 | 0 | 31.6938 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | П | 2023 | 0 | 3.3767 | 4 кв. 2018 | 3.3767 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 3.3767 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | П | 2023 | 0 | 31.7924 | 4 кв. 2018 | 31.7924 | 31.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7924 | 0 | 0 | 31.7924 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | П | 2024 | 0 | 1.1774 | 4 кв. 2018 | 1.1774 | 1.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 1.1774 | 0 | 1.1774 | 0 | 0 | 1.1774 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | П | 2024 | 0 | 39.9936 | 4 кв. 2018 | 39.9936 | 39.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9936 | 0 | 0 | 39.9936 | 0 | 39.9936 | 0 | 0 | 39.9936 | 0
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 11.15 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 11.11 - 11.15, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;

## Приложение №2
Приложение № 2 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений
по инвестиционным проектам
акционерное общество "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2019 |  | 2020-2024 годы | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 94.3729 | 1674.3642 | 135.6343 | 695.9275 | 842.8024 | 0 | 94.3729 | 1674.3642 | 1674.3642 | 1674.3642
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 75.8247 | 518.8384 | 37.6767 | 202.8708 | 278.2909 | 0 | 75.8247 | 518.8384 | 518.8384 | 518.8384
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 18.5482 | 693.7292 | 59.0885 | 330.3978 | 304.2429 | 0 | 18.5482 | 693.7292 | 693.7292 | 693.7292
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 0 | 307.8579 | 38.8692 | 162.6589 | 106.3299 | 0 | 0 | 307.8579 | 307.8579 | 307.8579
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 153.9387 | 0 | 0 | 153.9387 | 0 | 0 | 153.9387 | 153.9387 | 153.9387
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 75.8247 | 518.8384 | 37.6767 | 202.8708 | 278.2909 | 0 | 75.8247 | 518.8384 | 518.8384 | 518.8384
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 75.8247 | 518.8384 | 37.6767 | 202.8708 | 278.2909 | 0 | 75.8247 | 518.8384 | 518.8384 | 518.8384
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | 47.3075 | 322.8619 | 22.0884 | 136.1388 | 164.6347 | 0 | 47.3075 | 322.8619 | 322.8619 | 322.8619
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.3 | П | 2020 | 3.6156 | 28.1296 | 2.4386 | 10.1249 | 15.5661 | 0 | 3.6156 | 28.1296 | 28.1296 | 28.1296
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.3 | П | 2021 | 3.7603 | 29.2548 | 2.5362 | 10.5299 | 16.1888 | 0 | 3.7603 | 29.2548 | 29.2548 | 29.2548
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.3 | П | 2022 | 3.9107 | 30.425 | 2.6376 | 10.9511 | 16.8363 | 0 | 3.9107 | 30.425 | 30.425 | 30.425
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.3 | П | 2023 | 4.0671 | 31.642 | 2.7431 | 11.3891 | 17.5098 | 0 | 4.0671 | 31.642 | 31.642 | 31.642
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.3 | П | 2024 | 4.2298 | 32.9077 | 2.8528 | 11.8447 | 18.2102 | 0 | 4.2298 | 32.9077 | 32.9077 | 32.9077
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.4 | П | 2020 | 5.1186 | 31.4794 | 1.6395 | 15.01 | 14.8299 | 0 | 5.1186 | 31.4794 | 31.4794 | 31.4794
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.4 | П | 2021 | 5.3234 | 32.7386 | 1.7051 | 15.6104 | 15.4231 | 0 | 5.3234 | 32.7386 | 32.7386 | 32.7386
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.4 | П | 2022 | 5.5363 | 34.0482 | 1.7733 | 16.2348 | 16.04 | 0 | 5.5363 | 34.0482 | 34.0482 | 34.0482
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.4 | П | 2023 | 5.7577 | 35.4101 | 1.8442 | 16.8842 | 16.6816 | 0 | 5.7577 | 35.4101 | 35.4101 | 35.4101
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.4 | П | 2024 | 5.988 | 36.8265 | 1.918 | 17.5596 | 17.3489 | 0 | 5.988 | 36.8265 | 36.8265 | 36.8265
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | 28.5172 | 195.9765 | 15.5882 | 66.7321 | 113.6562 | 0 | 28.5172 | 195.9765 | 195.9765 | 195.9765
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | K_20/2.2.4.1 | П | 2020 | 0.62475 | 4.8606 | 0.15658 | 0.77755 | 3.9265 | 0 | 0.62475 | 4.8606 | 4.8606 | 4.8606
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | L_21/2.2.4.1 | П | 2021 | 0.64974 | 5.055 | 0.16285 | 0.80865 | 4.0835 | 0 | 0.64974 | 5.055 | 5.055 | 5.055
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | M_22/2.2.4.1 | П | 2022 | 0.67573 | 5.2572 | 0.16936 | 0.84099 | 4.2469 | 0 | 0.67573 | 5.2572 | 5.2572 | 5.2572
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | N_23/2.2.4.1 | П | 2023 | 0.70276 | 5.4675 | 0.17614 | 0.87463 | 4.4167 | 0 | 0.70276 | 5.4675 | 5.4675 | 5.4675
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | O_24/2.2.4.1 | П | 2024 | 0.73087 | 5.6862 | 0.18318 | 0.90962 | 4.5934 | 0 | 0.73087 | 5.6862 | 5.6862 | 5.6862
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.2 | П | 2020 | 4.6403 | 31.322 | 2.7214 | 11.543 | 17.0576 | 0 | 4.6403 | 31.322 | 31.322 | 31.322
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.2 | П | 2021 | 4.8259 | 32.5749 | 2.8303 | 12.0047 | 17.7399 | 0 | 4.8259 | 32.5749 | 32.5749 | 32.5749
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.2 | П | 2022 | 5.0189 | 33.8779 | 2.9435 | 12.4849 | 18.4495 | 0 | 5.0189 | 33.8779 | 33.8779 | 33.8779
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.2 | П | 2023 | 5.2197 | 35.233 | 3.0612 | 12.9843 | 19.1874 | 0 | 5.2197 | 35.233 | 35.233 | 35.233
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.2 | П | 2024 | 5.4285 | 36.6423 | 3.1837 | 13.5037 | 19.9549 | 0 | 5.4285 | 36.6423 | 36.6423 | 36.6423
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 4.3985 | 30.6213 | 0.70727 | 8.5336 | 21.3804 | 0 | 4.3985 | 30.6213 | 30.6213 | 30.6213
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | П | 2020 | 0.40768 | 2.5072 | 0.13058 | 1.1955 | 1.1811 | 0 | 0.40768 | 2.5072 | 2.5072 | 2.5072
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | П | 2021 | 0.42398 | 2.6075 | 0.1358 | 1.2433 | 1.2284 | 0 | 0.42398 | 2.6075 | 2.6075 | 2.6075
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | П | 2022 | 0.44094 | 2.7118 | 0.14124 | 1.293 | 1.2775 | 0 | 0.44094 | 2.7118 | 2.7118 | 2.7118
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | П | 2023 | 0.45858 | 2.8203 | 0.14689 | 1.3448 | 1.3286 | 0 | 0.45858 | 2.8203 | 2.8203 | 2.8203
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | П | 2024 | 0.47692 | 2.9331 | 0.15276 | 1.3986 | 1.3818 | 0 | 0.47692 | 2.9331 | 2.9331 | 2.9331
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | K_20/1.3.5.1 | П | 2020 | 0.091815 | 0.71432 | 0 | 0.15419 | 0.56012 | 0 | 0.091815 | 0.71432 | 0.71432 | 0.71432
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | П | 2021 | 0.095487 | 0.74289 | 0 | 0.16036 | 0.58253 | 0 | 0.095487 | 0.74289 | 0.74289 | 0.74289
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | П | 2022 | 0.099307 | 0.77261 | 0 | 0.16678 | 0.60583 | 0 | 0.099307 | 0.77261 | 0.77261 | 0.77261
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | П | 2023 | 0.10328 | 0.80351 | 0 | 0.17345 | 0.63006 | 0 | 0.10328 | 0.80351 | 0.80351 | 0.80351
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | П | 2024 | 0.10741 | 0.83565 | 0 | 0.18039 | 0.65527 | 0 | 0.10741 | 0.83565 | 0.83565 | 0.83565
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | K_20/1.3.6.1 | П | 2020 | 0.1466 | 1.1405 | 0 | 0.22584 | 0.9147 | 0 | 0.1466 | 1.1405 | 1.1405 | 1.1405
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | П | 2021 | 0.36419 | 2.8334 | 0 | 0.23488 | 2.5985 | 0 | 0.36419 | 2.8334 | 2.8334 | 2.8334
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | П | 2022 | 0.37876 | 2.9467 | 0 | 0.24427 | 2.7025 | 0 | 0.37876 | 2.9467 | 2.9467 | 2.9467
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | П | 2023 | 0.39391 | 3.0646 | 0 | 0.25404 | 2.8106 | 0 | 0.39391 | 3.0646 | 3.0646 | 3.0646
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | П | 2024 | 0.40966 | 3.1872 | 0 | 0.26421 | 2.923 | 0 | 0.40966 | 3.1872 | 3.1872 | 3.1872
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.1497 | 663.1079 | 58.3812 | 321.8642 | 282.8624 | 0 | 14.1497 | 663.1079 | 663.1079 | 663.1079
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 14.1497 | 663.1079 | 58.3812 | 321.8642 | 282.8624 | 0 | 14.1497 | 663.1079 | 663.1079 | 663.1079
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0.2505 | 1.9489 | 0 | 0.90337 | 1.0455 | 0 | 0.2505 | 1.9489 | 1.9489 | 1.9489
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 0.046249 | 0.35982 | 0 | 0.16679 | 0.19303 | 0 | 0.046249 | 0.35982 | 0.35982 | 0.35982
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 0.048099 | 0.37421 | 0 | 0.17346 | 0.20076 | 0 | 0.048099 | 0.37421 | 0.37421 | 0.37421
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 0.050023 | 0.38918 | 0 | 0.1804 | 0.20879 | 0 | 0.050023 | 0.38918 | 0.38918 | 0.38918
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП 0 шт.) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 0.052024 | 0.40475 | 0 | 0.18761 | 0.21714 | 0 | 0.052024 | 0.40475 | 0.40475 | 0.40475
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП 10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 0.054105 | 0.42094 | 0 | 0.19512 | 0.22582 | 0 | 0.054105 | 0.42094 | 0.42094 | 0.42094
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 13.8992 | 108.5197 | 0 | 6.7961 | 101.7236 | 0 | 13.8992 | 108.5197 | 108.5197 | 108.5197
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | O_24/1.2.1 | П | 2024 | 0 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | П | 2020 | 0.033956 | 0.26418 | 0 | 0.035471 | 0.22871 | 0 | 0.033956 | 0.26418 | 0.26418 | 0.26418
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | П | 2020 | 0.042446 | 0.33023 | 0 | 0.044338 | 0.28589 | 0 | 0.042446 | 0.33023 | 0.33023 | 0.33023
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | П | 2020 | 0.042446 | 0.33023 | 0 | 0.044338 | 0.28589 | 0 | 0.042446 | 0.33023 | 0.33023 | 0.33023
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | П | 2020 | 0.042446 | 0.33023 | 0 | 0.044338 | 0.28589 | 0 | 0.042446 | 0.33023 | 0.33023 | 0.33023
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | П | 2020 | 0.033956 | 0.26418 | 0 | 0.035471 | 0.22871 | 0 | 0.033956 | 0.26418 | 0.26418 | 0.26418
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (4 шт.) | L_21/1.3.1.6 | П | 2021 | 0.026486 | 0.20606 | 0 | 0.027667 | 0.1784 | 0 | 0.026486 | 0.20606 | 0.20606 | 0.20606
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | П | 2021 | 0.035315 | 0.27475 | 0 | 0.036889 | 0.23786 | 0 | 0.035315 | 0.27475 | 0.27475 | 0.27475
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | П | 2021 | 0.035315 | 0.27475 | 0 | 0.036889 | 0.23786 | 0 | 0.035315 | 0.27475 | 0.27475 | 0.27475
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | П | 2021 | 0.026486 | 0.20606 | 0 | 0.027667 | 0.1784 | 0 | 0.026486 | 0.20606 | 0.20606 | 0.20606
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | П | 2021 | 0.044144 | 0.34344 | 0 | 0.046112 | 0.29733 | 0 | 0.044144 | 0.34344 | 0.34344 | 0.34344
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | П | 2022 | 0.045909 | 0.35717 | 0 | 0.047956 | 0.30922 | 0 | 0.045909 | 0.35717 | 0.35717 | 0.35717
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | П | 2022 | 0.036727 | 0.28574 | 0 | 0.038365 | 0.24737 | 0 | 0.036727 | 0.28574 | 0.28574 | 0.28574
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | П | 2022 | 0.036727 | 0.28574 | 0 | 0.038365 | 0.24737 | 0 | 0.036727 | 0.28574 | 0.28574 | 0.28574
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | П | 2022 | 0.027546 | 0.2143 | 0 | 0.028774 | 0.18553 | 0 | 0.027546 | 0.2143 | 0.2143 | 0.2143
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | П | 2022 | 0.036727 | 0.28574 | 0 | 0.038365 | 0.24737 | 0 | 0.036727 | 0.28574 | 0.28574 | 0.28574
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | П | 2023 | 0.057295 | 0.44575 | 0 | 0.059849 | 0.3859 | 0 | 0.057295 | 0.44575 | 0.44575 | 0.44575
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | П | 2023 | 0.028647 | 0.22288 | 0 | 0.029925 | 0.19295 | 0 | 0.028647 | 0.22288 | 0.22288 | 0.22288
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | П | 2023 | 0.038197 | 0.29717 | 0 | 0.0399 | 0.25727 | 0 | 0.038197 | 0.29717 | 0.29717 | 0.29717
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | П | 2023 | 0.038197 | 0.29717 | 0 | 0.0399 | 0.25727 | 0 | 0.038197 | 0.29717 | 0.29717 | 0.29717
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | П | 2023 | 0.057295 | 0.44575 | 0 | 0.059849 | 0.3859 | 0 | 0.057295 | 0.44575 | 0.44575 | 0.44575
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | П | 2024 | 0.039724 | 0.30906 | 0 | 0.041496 | 0.26756 | 0 | 0.039724 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | П | 2024 | 0.039724 | 0.30906 | 0 | 0.041496 | 0.26756 | 0 | 0.039724 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | П | 2024 | 0.039724 | 0.30906 | 0 | 0.041496 | 0.26756 | 0 | 0.039724 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | П | 2024 | 0.049656 | 0.38632 | 0 | 0.051869 | 0.33445 | 0 | 0.049656 | 0.38632 | 0.38632 | 0.38632
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | П | 2024 | 0.039724 | 0.30906 | 0 | 0.041496 | 0.26756 | 0 | 0.039724 | 0.30906 | 0.30906 | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | П | 2020 | 0.018524 | 0.14412 | 0 | 0.020968 | 0.12315 | 0 | 0.018524 | 0.14412 | 0.14412 | 0.14412
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | П | 2020 | 0.013893 | 0.10809 | 0 | 0.015726 | 0.092364 | 0 | 0.013893 | 0.10809 | 0.10809 | 0.10809
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | П | 2020 | 0.018524 | 0.14412 | 0 | 0.020968 | 0.12315 | 0 | 0.018524 | 0.14412 | 0.14412 | 0.14412
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | П | 2020 | 0.0092622 | 0.07206 | 0 | 0.010484 | 0.061576 | 0 | 0.0092622 | 0.07206 | 0.07206 | 0.07206
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | П | 2020 | 0.023156 | 0.18015 | 0 | 0.02621 | 0.15394 | 0 | 0.023156 | 0.18015 | 0.18015 | 0.18015
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | П | 2020 | 0.0092622 | 0.07206 | 0 | 0.010484 | 0.061576 | 0 | 0.0092622 | 0.07206 | 0.07206 | 0.07206
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | П | 2021 | 0.028898 | 0.22483 | 0 | 0.032709 | 0.19212 | 0 | 0.028898 | 0.22483 | 0.22483 | 0.22483
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | П | 2021 | 0.028898 | 0.22483 | 0 | 0.032709 | 0.19212 | 0 | 0.028898 | 0.22483 | 0.22483 | 0.22483
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | П | 2021 | 0.028898 | 0.22483 | 0 | 0.032709 | 0.19212 | 0 | 0.028898 | 0.22483 | 0.22483 | 0.22483
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | П | 2021 | 0.014449 | 0.11241 | 0 | 0.016355 | 0.096059 | 0 | 0.014449 | 0.11241 | 0.11241 | 0.11241
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-486 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | П | 2021 | 0.014449 | 0.11241 | 0 | 0.016355 | 0.096059 | 0 | 0.014449 | 0.11241 | 0.11241 | 0.11241
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | П | 2022 | 0.035063 | 0.27279 | 0 | 0.039687 | 0.2331 | 0 | 0.035063 | 0.27279 | 0.27279 | 0.27279
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | П | 2022 | 0.020036 | 0.15588 | 0 | 0.022679 | 0.1332 | 0 | 0.020036 | 0.15588 | 0.15588 | 0.15588
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | П | 2022 | 0.035063 | 0.27279 | 0 | 0.039687 | 0.2331 | 0 | 0.035063 | 0.27279 | 0.27279 | 0.27279
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | П | 2022 | 0.045081 | 0.35073 | 0 | 0.051027 | 0.2997 | 0 | 0.045081 | 0.35073 | 0.35073 | 0.35073
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | П | 2022 | 0.015027 | 0.11691 | 0 | 0.017009 | 0.099901 | 0 | 0.015027 | 0.11691 | 0.11691 | 0.11691
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | П | 2023 | 0.015628 | 0.12159 | 0 | 0.017689 | 0.1039 | 0 | 0.015628 | 0.12159 | 0.12159 | 0.12159
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | П | 2023 | 0.036466 | 0.2837 | 0 | 0.041275 | 0.24243 | 0 | 0.036466 | 0.2837 | 0.2837 | 0.2837
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | П | 2023 | 0.031256 | 0.24317 | 0 | 0.035379 | 0.20779 | 0 | 0.031256 | 0.24317 | 0.24317 | 0.24317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | П | 2023 | 0.015628 | 0.12159 | 0 | 0.017689 | 0.1039 | 0 | 0.015628 | 0.12159 | 0.12159 | 0.12159
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | П | 2024 | 0.016253 | 0.12645 | 0 | 0.018397 | 0.10805 | 0 | 0.016253 | 0.12645 | 0.12645 | 0.12645
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | П | 2024 | 0.032506 | 0.2529 | 0 | 0.036794 | 0.21611 | 0 | 0.032506 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | П | 2024 | 0.032506 | 0.2529 | 0 | 0.036794 | 0.21611 | 0 | 0.032506 | 0.2529 | 0.2529 | 0.2529
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | П | 2024 | 0.016253 | 0.12645 | 0 | 0.018397 | 0.10805 | 0 | 0.016253 | 0.12645 | 0.12645 | 0.12645
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | П | 2020 | 0.2955 | 2.299 | 0 | 0.082389 | 2.2166 | 0 | 0.2955 | 2.299 | 2.299 | 2.299
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | П | 2020 | 0.54879 | 4.2696 | 0 | 0.15301 | 4.1166 | 0 | 0.54879 | 4.2696 | 4.2696 | 4.2696
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | П | 2020 | 0.54879 | 4.2696 | 0 | 0.15301 | 4.1166 | 0 | 0.54879 | 4.2696 | 4.2696 | 4.2696
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | П | 2020 | 0.16886 | 1.3137 | 0 | 0.04708 | 1.2666 | 0 | 0.16886 | 1.3137 | 1.3137 | 1.3137
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | П | 2021 | 0.39513 | 3.0741 | 0 | 0.11017 | 2.9639 | 0 | 0.39513 | 3.0741 | 3.0741 | 3.0741
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | П | 2021 | 0.30732 | 2.391 | 0 | 0.085685 | 2.3053 | 0 | 0.30732 | 2.391 | 2.391 | 2.391
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | П | 2021 | 0.43903 | 3.4157 | 0 | 0.12241 | 3.2933 | 0 | 0.43903 | 3.4157 | 3.4157 | 3.4157
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | П | 2022 | 0.50225 | 3.9075 | 0 | 0.14003 | 3.7675 | 0 | 0.50225 | 3.9075 | 3.9075 | 3.9075
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | П | 2022 | 0.59357 | 4.618 | 0 | 0.16549 | 4.4525 | 0 | 0.59357 | 4.618 | 4.618 | 4.618
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | П | 2022 | 0.59357 | 4.618 | 0 | 0.16549 | 4.4525 | 0 | 0.59357 | 4.618 | 4.618 | 4.618
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | П | 2023 | 0.28491 | 2.2166 | 0 | 0.079437 | 2.1372 | 0 | 0.28491 | 2.2166 | 2.2166 | 2.2166
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | П | 2023 | 0.56983 | 4.4333 | 0 | 0.15887 | 4.2744 | 0 | 0.56983 | 4.4333 | 4.4333 | 4.4333
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | П | 2024 | 0.09877 | 0.76843 | 0 | 0.027538 | 0.7409 | 0 | 0.09877 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | П | 2024 | 0.09877 | 0.76843 | 0 | 0.027538 | 0.7409 | 0 | 0.09877 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | П | 2024 | 0.09877 | 0.76843 | 0 | 0.027538 | 0.7409 | 0 | 0.09877 | 0.76843 | 0.76843 | 0.76843
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | П | 2024 | 0.29631 | 2.3053 | 0 | 0.082615 | 2.2227 | 0 | 0.29631 | 2.3053 | 2.3053 | 2.3053
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | П | 2024 | 0.049385 | 0.38422 | 0 | 0.013769 | 0.37045 | 0 | 0.049385 | 0.38422 | 0.38422 | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | П | 2020 | 0.040253 | 0.31317 | 0 | 0.012969 | 0.3002 | 0 | 0.040253 | 0.31317 | 0.31317 | 0.31317
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | П | 2021 | 0.062795 | 0.48854 | 0 | 0.020231 | 0.46831 | 0 | 0.062795 | 0.48854 | 0.48854 | 0.48854
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | П | 2021 | 0.041863 | 0.3257 | 0 | 0.013488 | 0.31221 | 0 | 0.041863 | 0.3257 | 0.3257 | 0.3257
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | П | 2021 | 0.041863 | 0.3257 | 0 | 0.013488 | 0.31221 | 0 | 0.041863 | 0.3257 | 0.3257 | 0.3257
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | П | 2021 | 0.041863 | 0.3257 | 0 | 0.013488 | 0.31221 | 0 | 0.041863 | 0.3257 | 0.3257 | 0.3257
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | П | 2021 | 0.041863 | 0.3257 | 0 | 0.013488 | 0.31221 | 0 | 0.041863 | 0.3257 | 0.3257 | 0.3257
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | П | 2021 | 0.041863 | 0.3257 | 0 | 0.013488 | 0.31221 | 0 | 0.041863 | 0.3257 | 0.3257 | 0.3257
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | П | 2021 | 0.041863 | 0.3257 | 0 | 0.013488 | 0.31221 | 0 | 0.041863 | 0.3257 | 0.3257 | 0.3257
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | П | 2021 | 0.041863 | 0.3257 | 0 | 0.013488 | 0.31221 | 0 | 0.041863 | 0.3257 | 0.3257 | 0.3257
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | П | 2022 | 0.065307 | 0.50809 | 0 | 0.021041 | 0.48704 | 0 | 0.065307 | 0.50809 | 0.50809 | 0.50809
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | П | 2022 | 0.043538 | 0.33872 | 0 | 0.014027 | 0.3247 | 0 | 0.043538 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | П | 2022 | 0.043538 | 0.33872 | 0 | 0.014027 | 0.3247 | 0 | 0.043538 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | П | 2022 | 0.043538 | 0.33872 | 0 | 0.014027 | 0.3247 | 0 | 0.043538 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | П | 2022 | 0.043538 | 0.33872 | 0 | 0.014027 | 0.3247 | 0 | 0.043538 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | П | 2022 | 0.043538 | 0.33872 | 0 | 0.014027 | 0.3247 | 0 | 0.043538 | 0.33872 | 0.33872 | 0.33872
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | П | 2022 | 0.087075 | 0.67745 | 0 | 0.028054 | 0.64939 | 0 | 0.087075 | 0.67745 | 0.67745 | 0.67745
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | П | 2023 | 0.045279 | 0.35227 | 0 | 0.014588 | 0.33768 | 0 | 0.045279 | 0.35227 | 0.35227 | 0.35227
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | П | 2024 | 0.04709 | 0.36636 | 0 | 0.015172 | 0.35119 | 0 | 0.04709 | 0.36636 | 0.36636 | 0.36636
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | П | 2020 | 0.36696 | 2.8549 | 0 | 0.25994 | 2.595 | 0 | 0.36696 | 2.8549 | 2.8549 | 2.8549
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | П | 2020 | 0.42349 | 3.2947 | 0 | 0.25994 | 3.0348 | 0 | 0.42349 | 3.2947 | 3.2947 | 3.2947
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | П | 2021 | 0.38164 | 2.9691 | 0 | 0.27033 | 2.6988 | 0 | 0.38164 | 2.9691 | 2.9691 | 2.9691
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | П | 2021 | 0.44043 | 3.4265 | 0 | 0.27033 | 3.1562 | 0 | 0.44043 | 3.4265 | 3.4265 | 3.4265
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | П | 2022 | 0.38164 | 2.9691 | 0 | 0.27033 | 2.6988 | 0 | 0.38164 | 2.9691 | 2.9691 | 2.9691
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | П | 2022 | 0.44043 | 3.4265 | 0 | 0.27033 | 3.1562 | 0 | 0.44043 | 3.4265 | 3.4265 | 3.4265
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | П | 2023 | 0.41278 | 3.2114 | 0 | 0.29239 | 2.919 | 0 | 0.41278 | 3.2114 | 3.2114 | 3.2114
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | П | 2023 | 0.47637 | 3.7061 | 0 | 0.29239 | 3.4137 | 0 | 0.47637 | 3.7061 | 3.7061 | 3.7061
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | П | 2024 | 0.42929 | 3.3399 | 0 | 0.30409 | 3.0358 | 0 | 0.42929 | 3.3399 | 3.3399 | 3.3399
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | П | 2024 | 0.49542 | 3.8544 | 0 | 0.30409 | 3.5503 | 0 | 0.49542 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 552.4962 | 58.3812 | 314.1541 | 179.9609 | 0 | 0 | 552.4962 | 552.4962 | 552.4962
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 552.4962 | 58.3812 | 314.1541 | 179.9609 | 0 | 0 | 552.4962 | 552.4962 | 552.4962
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | П | 2020 | 0 | 18.6366 | 1.5819 | 12.3346 | 4.72 | 0 | 0 | 18.6366 | 18.6366 | 18.6366
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | П | 2020 | 0 | 8.9213 | 0.51661 | 4.6546 | 3.75 | 0 | 0 | 8.9213 | 8.9213 | 8.9213
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | П | 2020 | 0 | 17.424 | 1.3987 | 11.9054 | 4.12 | 0 | 0 | 17.424 | 17.424 | 17.424
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | П | 2020 | 0 | 7.3515 | 0.73515 | 4.0433 | 2.573 | 0 | 0 | 7.3515 | 7.3515 | 7.3515
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | П | 2020 | 0 | 8.8071 | 0.56663 | 4.5905 | 3.65 | 0 | 0 | 8.8071 | 8.8071 | 8.8071
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | П | 2021 | 0 | 11.086 | 0.66034 | 6.75 | 3.6757 | 0 | 0 | 11.086 | 11.086 | 11.086
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | П | 2021 | 0 | 13.0293 | 0.80365 | 6.95 | 5.2757 | 0 | 0 | 13.0293 | 13.0293 | 13.0293
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | П | 2021 | 0 | 12.1916 | 0.71972 | 6.4662 | 5.0057 | 0 | 0 | 12.1916 | 12.1916 | 12.1916
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | П | 2021 | 0 | 16.8593 | 1.2208 | 8.8886 | 6.75 | 0 | 0 | 16.8593 | 16.8593 | 16.8593
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | П | 2021 | 0 | 4.9143 | 0.32304 | 3.0213 | 1.57 | 0 | 0 | 4.9143 | 4.9143 | 4.9143
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | П | 2021 | 0 | 16.6103 | 1.661 | 9.1357 | 5.8136 | 0 | 0 | 16.6103 | 16.6103 | 16.6103
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | П | 2022 | 0 | 15.086 | 0.90269 | 8.1333 | 6.05 | 0 | 0 | 15.086 | 15.086 | 15.086
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | П | 2022 | 0 | 17.1607 | 1.2743 | 9.7364 | 6.15 | 0 | 0 | 17.1607 | 17.1607 | 17.1607
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | П | 2022 | 0 | 12.2891 | 0.78153 | 6.7545 | 4.7531 | 0 | 0 | 12.2891 | 12.2891 | 12.2891
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | П | 2022 | 0 | 15.8416 | 0.71201 | 8.8796 | 6.25 | 0 | 0 | 15.8416 | 15.8416 | 15.8416
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | П | 2022 | 0 | 21.6516 | 2.1652 | 11.9084 | 7.5781 | 0 | 0 | 21.6516 | 21.6516 | 21.6516
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 11,86 км) | N_23/1.1.1.17 | П | 2023 | 0 | 37.6334 | 4.31 | 23.3014 | 10.022 | 0 | 0 | 37.6334 | 37.6334 | 37.6334
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | П | 2023 | 0 | 9.1738 | 0.5138 | 4.707 | 3.9531 | 0 | 0 | 9.1738 | 9.1738 | 9.1738
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | П | 2023 | 0 | 20.2886 | 2.0288 | 11.1587 | 7.101 | 0 | 0 | 20.2886 | 20.2886 | 20.2886
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | П | 2023 | 0 | 11.8597 | 0.71421 | 7.0948 | 4.0507 | 0 | 0 | 11.8597 | 11.8597 | 11.8597
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | П | 2024 | 0 | 8.9193 | 0.56196 | 5.1066 | 3.2507 | 0 | 0 | 8.9193 | 8.9193 | 8.9193
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | П | 2024 | 0 | 3.5238 | 0.28412 | 1.751 | 1.4887 | 0 | 0 | 3.5238 | 3.5238 | 3.5238
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | П | 2024 | 0 | 22.4406 | 2.2441 | 12.3424 | 7.8542 | 0 | 0 | 22.4406 | 22.4406 | 22.4406
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | П | 2024 | 0 | 17.4017 | 1.2089 | 10.1526 | 6.0402 | 0 | 0 | 17.4017 | 17.4017 | 17.4017
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | П | 2024 | 0 | 11.3486 | 0.43644 | 6.5615 | 4.3507 | 0 | 0 | 11.3486 | 11.3486 | 11.3486
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | П | 2024 | 0 | 7.189 | 0.41542 | 3.9129 | 2.8607 | 0 | 0 | 7.189 | 7.189 | 7.189
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | П | 2024 | 0 | 18.1313 | 1.3077 | 9.9533 | 6.8702 | 0 | 0 | 18.1313 | 18.1313 | 18.1313
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | П | 2024 | 0 | 5.379 | 0.40224 | 2.6964 | 2.2804 | 0 | 0 | 5.379 | 5.379 | 5.379
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | П | 2020 | 0 | 1.7759 | 0.32536 | 1.0878 | 0.3627 | 0 | 0 | 1.7759 | 1.7759 | 1.7759
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | П | 2020 | 0 | 4.0527 | 0.74249 | 2.4825 | 0.8277 | 0 | 0 | 4.0527 | 4.0527 | 4.0527
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | П | 2020 | 0 | 1.1016 | 0.24194 | 0.67346 | 0.18618 | 0 | 0 | 1.1016 | 1.1016 | 1.1016
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | П | 2020 | 0 | 1.5574 | 0.34205 | 0.95214 | 0.26322 | 0 | 0 | 1.5574 | 1.5574 | 1.5574
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | П | 2020 | 0 | 1.6221 | 0.34205 | 1.0169 | 0.26322 | 0 | 0 | 1.6221 | 1.6221 | 1.6221
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | П | 2020 | 0 | 2.842 | 0.2842 | 1.5631 | 0.9947 | 0 | 0 | 2.842 | 2.842 | 2.842
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | П | 2020 | 0 | 1.3295 | 0.29199 | 0.8128 | 0.2247 | 0 | 0 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3295
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | П | 2021 | 0 | 34.4763 | 6.3164 | 21.3896 | 6.7704 | 0 | 0 | 34.4763 | 34.4763 | 34.4763
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | П | 2021 | 0 | 2.5336 | 0.25335 | 1.3935 | 0.88676 | 0 | 0 | 2.5336 | 2.5336 | 2.5336
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | П | 2021 | 0 | 1.5172 | 0.28719 | 0.65459 | 0.57547 | 0 | 0 | 1.5172 | 1.5172 | 1.5172
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | П | 2022 | 0 | 19.6017 | 3.3567 | 11.3495 | 4.8955 | 0 | 0 | 19.6017 | 19.6017 | 19.6017
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | П | 2022 | 0 | 6.3979 | 1.3625 | 3.9406 | 1.0947 | 0 | 0 | 6.3979 | 6.3979 | 6.3979
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | П | 2022 | 0 | 0.42346 | 0.04234 | 0.23291 | 0.14821 | 0 | 0 | 0.42346 | 0.42346 | 0.42346
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | П | 2022 | 0 | 2.2825 | 0.22824 | 1.2554 | 0.79886 | 0 | 0 | 2.2825 | 2.2825 | 2.2825
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | П | 2022 | 0 | 2.4266 | 0.24265 | 1.3346 | 0.8493 | 0 | 0 | 2.4266 | 2.4266 | 2.4266
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | П | 2023 | 0 | 33.3736 | 5.715 | 19.6441 | 8.0144 | 0 | 0 | 33.3736 | 33.3736 | 33.3736
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | П | 2024 | 0 | 4.656 | 0.8813 | 1.9843 | 1.7904 | 0 | 0 | 4.656 | 4.656 | 4.656
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | П | 2024 | 0 | 0.964 | 0.0964 | 0.5302 | 0.3374 | 0 | 0 | 0.964 | 0.964 | 0.964
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | П | 2024 | 0 | 19.2065 | 3.289 | 9.4826 | 6.4349 | 0 | 0 | 19.2065 | 19.2065 | 19.2065
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | П | 2024 | 0 | 19.2065 | 3.289 | 9.4826 | 6.4349 | 0 | 0 | 19.2065 | 19.2065 | 19.2065
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0.14303 | 0 | 0.010647 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.14303 | 0.14303 | 0.14303
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | П | 2020 | 0 | 0.14303 | 0 | 0.010647 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.14303 | 0.14303 | 0.14303
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 3.1493 | 307.8579 | 38.8692 | 162.6589 | 106.3299 | 0 | 3.1493 | 307.8579 | 307.8579 | 307.8579
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | П | 2020 | 0 | 2.281 | 0.22809 | 1.2546 | 0.79834 | 0 | 0 | 2.281 | 2.281 | 2.281
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | П | 2020 | 0 | 2.5153 | 0.25152 | 1.3834 | 0.88034 | 0 | 0 | 2.5153 | 2.5153 | 2.5153
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | П | 2020 | 0 | 3.6901 | 0.36901 | 2.0296 | 1.2915 | 0 | 0 | 3.6901 | 3.6901 | 3.6901
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | П | 2020 | 0 | 16.3158 | 1.6316 | 8.9737 | 5.7105 | 0 | 0 | 16.3158 | 16.3158 | 16.3158
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | П | 2020 | 0 | 4.8153 | 0.48152 | 2.6484 | 1.6853 | 0 | 0 | 4.8153 | 4.8153 | 4.8153
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | П | 2020 | 0 | 6.0606 | 0.60606 | 3.3334 | 2.1212 | 0 | 0 | 6.0606 | 6.0606 | 6.0606
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | П | 2020 | 0 | 2.2111 | 0.2211 | 1.2161 | 0.77387 | 0 | 0 | 2.2111 | 2.2111 | 2.2111
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | П | 2020 | 0 | 1.4579 | 0.14579 | 0.80185 | 0.51027 | 0 | 0 | 1.4579 | 1.4579 | 1.4579
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | П | 2020 | 0 | 1.5754 | 0.15754 | 0.86647 | 0.55139 | 0 | 0 | 1.5754 | 1.5754 | 1.5754
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | П | 2020 | 0 | 1.9878 | 0.19878 | 1.0933 | 0.69573 | 0 | 0 | 1.9878 | 1.9878 | 1.9878
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | П | 2020 | 0 | 2.6027 | 0.26026 | 1.4315 | 0.91094 | 0 | 0 | 2.6027 | 2.6027 | 2.6027
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | П | 2021 | 0 | 3.9203 | 0.39203 | 2.1562 | 1.3721 | 0 | 0 | 3.9203 | 3.9203 | 3.9203
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | П | 2021 | 0 | 5.061 | 0.5061 | 2.7836 | 1.7713 | 0 | 0 | 5.061 | 5.061 | 5.061
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | П | 2021 | 0 | 4.6536 | 0.46536 | 2.5595 | 1.6288 | 0 | 0 | 4.6536 | 4.6536 | 4.6536
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | П | 2021 | 0 | 1.5981 | 0.15981 | 0.87898 | 0.55935 | 0 | 0 | 1.5981 | 1.5981 | 1.5981
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | П | 2021 | 0 | 1.7827 | 0.17827 | 0.98052 | 0.62395 | 0 | 0 | 1.7827 | 1.7827 | 1.7827
1.4 | Строительство КТП 1х160 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | П | 2021 | 0 | 1.4888 | 0.14888 | 0.81884 | 0.52108 | 0 | 0 | 1.4888 | 1.4888 | 1.4888
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | П | 2021 | 0 | 3.666 | 0.3666 | 2.0163 | 1.2831 | 0 | 0 | 3.666 | 3.666 | 3.666
1.4 | Строительство БКТП 1х315 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | П | 2021 | 0 | 1.7827 | 0.17827 | 0.98052 | 0.62395 | 0 | 0 | 1.7827 | 1.7827 | 1.7827
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | П | 2021 | 0 | 3.9693 | 0.39692 | 2.1831 | 1.3892 | 0 | 0 | 3.9693 | 3.9693 | 3.9693
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | П | 2021 | 0 | 3.01 | 0.301 | 1.6555 | 1.0535 | 0 | 0 | 3.01 | 3.01 | 3.01
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | П | 2022 | 0 | 2.8061 | 0.2806 | 1.5433 | 0.98212 | 0 | 0 | 2.8061 | 2.8061 | 2.8061
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | П | 2022 | 0 | 2.5504 | 0.25504 | 1.4027 | 0.89265 | 0 | 0 | 2.5504 | 2.5504 | 2.5504
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | П | 2022 | 0 | 2.7198 | 0.27198 | 1.5552 | 0.89265 | 0 | 0 | 2.7198 | 2.7198 | 2.7198
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | П | 2022 | 0 | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | 1.8541
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | П | 2022 | 0 | 2.3922 | 0.23921 | 1.3157 | 0.83725 | 0 | 0 | 2.3922 | 2.3922 | 2.3922
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | П | 2022 | 0 | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | 1.8541
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | П | 2022 | 0 | 3.4737 | 0.34737 | 1.9106 | 1.2158 | 0 | 0 | 3.4737 | 3.4737 | 3.4737
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | П | 2022 | 0 | 3.4251 | 0.34251 | 1.8838 | 1.1988 | 0 | 0 | 3.4251 | 3.4251 | 3.4251
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | П | 2022 | 0 | 3.0864 | 0.30863 | 1.6975 | 1.0802 | 0 | 0 | 3.0864 | 3.0864 | 3.0864
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | П | 2022 | 0 | 1.8541 | 0.1854 | 1.0197 | 0.64891 | 0 | 0 | 1.8541 | 1.8541 | 1.8541
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | П | 2023 | 0 | 4.8103 | 0.48103 | 2.6457 | 1.6836 | 0 | 0 | 4.8103 | 4.8103 | 4.8103
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | П | 2023 | 0 | 6.7921 | 0.6792 | 3.7357 | 2.3772 | 0 | 0 | 6.7921 | 6.7921 | 6.7921
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | П | 2023 | 0 | 3.2689 | 0.32689 | 1.7979 | 1.1441 | 0 | 0 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | П | 2023 | 0 | 1.7276 | 0.17275 | 0.95017 | 0.60464 | 0 | 0 | 1.7276 | 1.7276 | 1.7276
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | П | 2023 | 0 | 1.8156 | 0.18156 | 0.99861 | 0.63547 | 0 | 0 | 1.8156 | 1.8156 | 1.8156
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | П | 2023 | 0 | 2.4424 | 0.24424 | 1.3433 | 0.85484 | 0 | 0 | 2.4424 | 2.4424 | 2.4424
1.4 | Строительство БКТП 1х180 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | П | 2023 | 0 | 1.8156 | 0.18156 | 0.99861 | 0.63547 | 0 | 0 | 1.8156 | 1.8156 | 1.8156
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х320 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | П | 2023 | 0 | 3.8542 | 0.38542 | 2.1198 | 1.349 | 0 | 0 | 3.8542 | 3.8542 | 3.8542
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | П | 2023 | 0 | 1.9037 | 0.19037 | 1.0471 | 0.6663 | 0 | 0 | 1.9037 | 1.9037 | 1.9037
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | П | 2023 | 0 | 2.8388 | 0.28387 | 1.5613 | 0.99356 | 0 | 0 | 2.8388 | 2.8388 | 2.8388
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | П | 2023 | 0 | 4.2699 | 0.42699 | 2.3485 | 1.4945 | 0 | 0 | 4.2699 | 4.2699 | 4.2699
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | П | 2024 | 0 | 5.5097 | 0.55097 | 3.0303 | 1.9284 | 0 | 0 | 5.5097 | 5.5097 | 5.5097
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | П | 2024 | 0 | 4.5922 | 0.45922 | 2.5257 | 1.6073 | 0 | 0 | 4.5922 | 4.5922 | 4.5922
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | П | 2024 | 0 | 1.7973 | 0.17973 | 0.98854 | 0.62907 | 0 | 0 | 1.7973 | 1.7973 | 1.7973
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | П | 2024 | 0 | 2.234 | 0.2234 | 1.2287 | 0.78191 | 0 | 0 | 2.234 | 2.234 | 2.234
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | П | 2024 | 0 | 2.6327 | 0.26326 | 1.448 | 0.92144 | 0 | 0 | 2.6327 | 2.6327 | 2.6327
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | П | 2024 | 0 | 2.8618 | 0.28617 | 1.574 | 1.0016 | 0 | 0 | 2.8618 | 2.8618 | 2.8618
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | П | 2024 | 0 | 2.6785 | 0.26785 | 1.4732 | 0.93747 | 0 | 0 | 2.6785 | 2.6785 | 2.6785
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | П | 2024 | 0 | 2.1882 | 0.21882 | 1.2035 | 0.76587 | 0 | 0 | 2.1882 | 2.1882 | 2.1882
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х200 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | П | 2024 | 0 | 4.1474 | 0.41473 | 2.2811 | 1.4516 | 0 | 0 | 4.1474 | 4.1474 | 4.1474
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | П | 2020 | 0 | 7.0245 | 1.1846 | 3.2597 | 2.5801 | 0 | 0 | 7.0245 | 7.0245 | 7.0245
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | П | 2020 | 0 | 7.4203 | 1.2514 | 3.4434 | 2.7255 | 0 | 0 | 7.4203 | 7.4203 | 7.4203
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | П | 2020 | 0 | 0.74202 | 0.12513 | 0.34434 | 0.27255 | 0 | 0 | 0.74202 | 0.74202 | 0.74202
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | П | 2020 | 0 | 9.2534 | 1.6953 | 4.7791 | 2.7791 | 0 | 0 | 9.2534 | 9.2534 | 9.2534
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | П | 2020 | 0 | 3.2695 | 0.599 | 1.7352 | 0.93525 | 0 | 0 | 3.2695 | 3.2695 | 3.2695
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | П | 2021 | 0 | 1.8006 | 0.30366 | 0.94396 | 0.553 | 0 | 0 | 1.8006 | 1.8006 | 1.8006
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | П | 2021 | 0 | 1.8006 | 0.30366 | 0.94396 | 0.553 | 0 | 0 | 1.8006 | 1.8006 | 1.8006
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | П | 2021 | 0 | 13.3761 | 2.2558 | 7.0123 | 4.108 | 0 | 0 | 13.3761 | 13.3761 | 13.3761
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | П | 2022 | 0 | 11.9316 | 2.0122 | 6.396 | 3.5234 | 0 | 0 | 11.9316 | 11.9316 | 11.9316
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | П | 2022 | 0 | 4.8154 | 0.81209 | 2.5813 | 1.422 | 0 | 0 | 4.8154 | 4.8154 | 4.8154
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | П | 2022 | 0 | 11.5034 | 1.94 | 6.1665 | 3.397 | 0 | 0 | 11.5034 | 11.5034 | 11.5034
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | П | 2023 | 0 | 4.4516 | 0.75074 | 2.4369 | 1.264 | 0 | 0 | 4.4516 | 4.4516 | 4.4516
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | П | 2023 | 0 | 20.5887 | 3.4722 | 11.2706 | 5.846 | 0 | 0 | 20.5887 | 20.5887 | 20.5887
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | П | 2023 | 0 | 7.5121 | 1.2669 | 4.1122 | 2.133 | 0 | 0 | 7.5121 | 7.5121 | 7.5121
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | П | 2024 | 0 | 9.2594 | 1.5615 | 5.1698 | 2.528 | 0 | 0 | 9.2594 | 9.2594 | 9.2594
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | П | 2024 | 0 | 5.2084 | 0.87837 | 2.908 | 1.422 | 0 | 0 | 5.2084 | 5.2084 | 5.2084
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | П | 2020 | 0.56079 | 3.7854 | 0.33095 | 1.3741 | 2.0803 | 0 | 0.56079 | 3.7854 | 3.7854 | 3.7854
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | П | 2021 | 0.58337 | 3.9378 | 0.34419 | 1.4291 | 2.1645 | 0 | 0.58337 | 3.9378 | 3.9378 | 3.9378
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | П | 2022 | 0.61724 | 4.1664 | 0.35796 | 1.4862 | 2.3222 | 0 | 0.61724 | 4.1664 | 4.1664 | 4.1664
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | П | 2023 | 0.63619 | 4.2943 | 0.37228 | 1.5457 | 2.3763 | 0 | 0.63619 | 4.2943 | 4.2943 | 4.2943
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | П | 2024 | 0.75168 | 5.0738 | 0.38717 | 1.6075 | 3.0792 | 0 | 0.75168 | 5.0738 | 5.0738 | 5.0738
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 153.9387 | 0 | 0 | 153.9387 | 0 | 0 | 153.9387 | 153.9387 | 153.9387
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | K_20/1.3.9.1/о | П | 2020 | 0 | 1.6369 | 0 | 0 | 1.6369 | 0 | 0 | 1.6369 | 1.6369 | 1.6369
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | K_20/1.3.9.1/а | П | 2020 | 0 | 31.3632 | 0 | 0 | 31.3632 | 0 | 0 | 31.3632 | 31.3632 | 31.3632
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | П | 2021 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 | 1.249 | 1.249
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | П | 2021 | 0 | 28.753 | 0 | 0 | 28.753 | 0 | 0 | 28.753 | 28.753 | 28.753
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/о | П | 2022 | 0 | 0.90826 | 0 | 0 | 0.90826 | 0 | 0 | 0.90826 | 0.90826 | 0.90826
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | П | 2022 | 0 | 26.4115 | 0 | 0 | 26.4115 | 0 | 0 | 26.4115 | 26.4115 | 26.4115
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | П | 2023 | 0 | 2.8139 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 0 | 2.8139 | 2.8139 | 2.8139
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | П | 2023 | 0 | 26.4936 | 0 | 0 | 26.4936 | 0 | 0 | 26.4936 | 26.4936 | 26.4936
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | П | 2024 | 0 | 0.98117 | 0 | 0 | 0.98117 | 0 | 0 | 0.98117 | 0.98117 | 0.98117
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | П | 2024 | 0 | 33.328 | 0 | 0 | 33.328 | 0 | 0 | 33.328 | 33.328 | 33.328
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 14.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 14.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 14.2 - 14.3 или 14.3.

## Приложение №3-20г.
Приложение № 3 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Перечени инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2020 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр) | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг ) | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх) | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | Показатель замены выключателей (Вnз) | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.3 | 4.4. | 4.5. | 4.6. | 4.7. | 4.8. | 4.9. | 5.1 | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1 | 6.2. | 6.3. | 7.1 | 7.2. | 8.1 | 8.2. | 8.3. | 9.1 | 9.2. | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 5.07 | 11.9 | 11.4131 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.786 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 33.3599
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 1.6 | 0 | 86.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 10.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.786 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2375 | 0.35982
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 5.07 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0001
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.3 | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.4 | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | K_20/2.2.4.1 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.2 | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | K_20/1.3.5.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71432 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | K_20/1.3.6.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1405 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35982
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26418 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26418 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14412 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10809 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14412 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07206 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18015 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07206 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14303 | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 0.25 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | 0.25 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 1.26 | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | 0.5 | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 0.4 | нд | 1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 0.63 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 0.25 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 0.25 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | 0.4 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | 0.63 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | нд | нд | 1.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | нд | нд | 2.0321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | нд | нд | 0.718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | K_20/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6369
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | K_20/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3632

## Приложение №3-21г.
Приложение № 3.1. к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Перечени инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2021 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр) | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг ) | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх) | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | Показатель замены выключателей (Вnз) | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
1 | 2 | 3 | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4.3. | 4.4. | 4.5. | 4.6. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 9.1 | 9.2. | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4.76 | 11.9 | 3.11 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.634 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7807 | 30.3762
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 10.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.634 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7807 | 0.37421
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.76 | 0 | 3.11 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.002
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.3 | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.4 | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | L_21/2.2.4.1 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.2 | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74289 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8334 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37421
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (3 шт.) | L_21/1.3.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20606 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27475 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27475 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20606 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34344 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22483 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22483 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22483 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11241 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-486 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11241 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | 0.25 | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | 0.25 | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | 0.25 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | 0.65 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | 1.26 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | 0.8 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | нд | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.249
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.753

## Приложение №3-22г.
Приложение № 3.2. к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Перечени инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр) | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг ) | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх) | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | Показатель замены выключателей (Вnз) | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4.5. | 4.6. | 4.7. | 4.8. | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1 | 6.2. | 6.3. | 7.1. | 7.2. | 8.1 | 8.2. | 8.3. | 9.1 | 9.2. | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 15.13 | 1.6 | 8.77 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1648 | 27.709
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 10.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.114 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6671 | 0.38918
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.83 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49764 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3198
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.3 | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.4 | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | M_22/2.2.4.1 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.2 | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77261 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9467 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38918
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35717 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28574 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28574 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2143 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28574 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27279 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15588 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27279 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35073 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11691 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | 0.25 | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18822 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | 0.25 | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20628 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | 0.25 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10314 | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | 0.63 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | 0.65 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | 0.8 | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | 0.8 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | нд | нд | 2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90826
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4115

## Приложение №3-23г.
Приложение № 3.3. к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Перечени инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на 2023 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр) | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг ) | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх) | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | Показатель замены выключателей (Вnз) | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4.5. | 4.6. | 4.7. | 4.8. | 5.1 | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1 | 6.2. | 6.3. | 7.1 | 7.2. | 8.1 | 8.2. | 8.3. | 9.1 | 9.2. | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 4.21 | 11.9 | 40.427 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.156 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6969 | 29.7123
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 10.3 | 29.156 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.156 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6969 | 0.40475
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4.21 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3076
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.3 | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.4 | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | N_23/2.2.4.1 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.2 | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80351 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0646 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | N_23/1.3.8.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40475
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44575 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22288 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29717 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29717 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44575 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12159 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2837 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24317 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12159 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.108 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.162 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 11,86 км) | N_23/1.1.1.17 | нд | нд | 11.863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | нд | нд | 3.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | нд | нд | 4.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | нд | нд | 3.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | нд | нд | 6.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | 0.25 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | 0.25 | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | 0.25 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | 0.25 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | 0.63 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х180 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | 0.25 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х320 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | 0.8 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | 0.25 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | 0.63 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | 0.4 | нд | 0.581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8139
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4936

## Приложение №3-24г.
Приложение № 3.4. к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Перечени инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации на 2024 год
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [7 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии |  |  | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр) | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг ) | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх) | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) | Показатель замены выключателей (Вnз) | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4.5. | 4.6. | 4.7. | 4.8. | 5.1 | 5.2 | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1 | 6.2. | 6.3. | 7.1 | 7.2. | 8.1 | 8.2. | 8.3. | 9.1 | 9.2. | 10.1
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14.11 | 1.6 | 6.59 | 51.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.434 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0228 | 37.4956
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 1.6 | 0 | 49.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 10.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.434 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0228 | 3.1864
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.81 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3092
1. | город Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.3 | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.4 | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | O_24/2.2.4.1 | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.2 | нд | нд | нд | 13.103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование инвестиционного проекта |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83565 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1872 | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42094
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | O_24/1.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38632
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12645
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2529
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2529
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12645
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.385 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.559 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.748 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.903 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | 0.25 | нд | 0.86 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | 0.25 | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | 0.4 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | 0.4 | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | 0.63 | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | 0.63 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | 0.4 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х200 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | 0.6 | нд | 0.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98117
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.328

## Приложение №4
Приложение № 4. к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
План ввода основных средств ( Плановые показатели реализации инвестиционной программы)
Раздел 1.( Раздел №3) План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год | [6 empty] | 2023 год | [6 empty] | 2024 год | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.5.1. | 5.5.2. | 5.5.3. | 5.5.4. | 5.5.5. | 5.5.6. | 5.5.7. | 5.6.1. | 5.6.2. | 5.6.3. | 5.6.4. | 5.6.5. | 5.6.6. | 5.6.7.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1674.3642 | 0 | 309.133 | 16.97 | 0 | 88.6991 | 0 | 203 | 0 | 321.4984 | 16.66 | 0 | 94.444 | 0 | 180 | 0 | 334.3583 | 16.73 | 0 | 94.384 | 0 | 195 | 0 | 347.7326 | 16.11 | 0 | 91.927 | 0 | 162 | 0 | 361.6419 | 15.76 | 0 | 95.524 | 0 | 172 | 0 | 1674.3642 | 82.23 | 0 | 464.9781 | 0 | 912
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 518.8384 | 0 | 95.7916 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 99.6233 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 103.6082 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 107.7526 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 112.0627 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 518.8384 | 8 | 0 | 248.5 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 693.7292 | 0 | 103.3332 | 10.3 | 0 | 27.586 | 0 | 171 | 0 | 140.0253 | 10.3 | 0 | 36.434 | 0 | 157 | 0 | 144.9975 | 10.3 | 0 | 35.914 | 0 | 175 | 0 | 138.2866 | 10.3 | 0 | 30.956 | 0 | 147 | 0 | 167.0866 | 10.3 | 0 | 39.234 | 0 | 149 | 0 | 693.7292 | 51.5 | 0 | 170.124 | 0 | 799
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 307.8579 | 0 | 77.0081 | 5.07 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 0 | 51.8478 | 4.76 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 58.4327 | 4.83 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 72.3859 | 4.21 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 48.1834 | 3.86 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 307.8579 | 22.73 | 0 | 46.3541 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 153.9387 | 0 | 33.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 153.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
1. | г.Воронеж | Г |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 518.8384 | 0 | 95.7916 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 99.6233 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 103.6082 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 107.7526 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 112.0627 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 518.8384 | 8 | 0 | 248.5 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 518.8384 | 0 | 95.7916 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 99.6233 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 103.6082 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 107.7526 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 112.0627 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 518.8384 | 8 | 0 | 248.5 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | 322.8619 | нд | 59.6091 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 61.9934 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 64.4732 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 67.0521 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 69.7342 | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | 0 | 322.8619 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.3 | 28.1296 | нд | 28.1296 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.1296 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.3 | 29.2548 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 29.2548 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.2548 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.3 | 30.425 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 30.425 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 30.425 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.3 | 31.642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.642 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.642 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.3 | 32.9077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.9077 | нд | нд | 14 | нд | нд | 0 | 32.9077 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.4 | 31.4794 | нд | 31.4794 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.4794 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.4 | 32.7386 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7386 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.7386 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.4 | 34.0482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.0482 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.0482 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.4 | 35.4101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.4101 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.4101 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.4 | 36.8265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.8265 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | 0 | 36.8265 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 195.9765 | 0 | 36.1826 | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 37.6299 | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 39.1351 | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 40.7005 | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 42.3285 | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 195.9765 | 8 | 0 | 65.5 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | K_20/2.2.4.1 | 4.8606 | нд | 4.8606 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8606 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | L_21/2.2.4.1 | 5.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.055 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.055 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | M_22/2.2.4.1 | 5.2572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2572 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.2572 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | N_23/2.2.4.1 | 5.4675 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4675 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.4675 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | O_24/2.2.4.1 | 5.6862 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6862 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.6862 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.2 | 31.322 | нд | 31.322 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.322 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.2 | 32.5749 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.5749 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 32.5749 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.2 | 33.8779 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.8779 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.8779 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.2 | 35.233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 35.233 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 35.233 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.2 | 36.6423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 36.6423 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | 0 | 36.6423 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 30.6213 | 0 | 4.3621 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 6.1838 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 6.4311 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 6.6884 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 6.9559 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 30.6213 | 0 | 0 | 9 | 0 | 305
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 2.5072 | нд | 2.5072 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5072 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | 2.6075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6075 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6075 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | 2.7118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7118 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7118 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | 2.8203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8203 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8203 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | 2.9331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9331 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | 0 | 2.9331 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 0.71432 | нд | 0.71432 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.71432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | 0.74289 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74289 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.74289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | 0.77261 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.77261 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.77261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | 0.80351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80351 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.80351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | 0.83565 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83565 | нд | нд | нд | нд | 39 | 0 | 0.83565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 1.1405 | нд | 1.1405 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | 2.8334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8334 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | 2.9467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9467 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | 3.0646 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0646 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | 3.1872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1872 | нд | нд | нд | нд | 22 | 0 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 663.1079 | 0 | 98.9711 | 10.3 | 0 | 25.786 | 0 | 110 | 0 | 133.8415 | 10.3 | 0 | 34.634 | 0 | 96 | 0 | 138.5664 | 10.3 | 0 | 34.114 | 0 | 114 | 0 | 131.5982 | 10.3 | 0 | 29.156 | 0 | 86 | 0 | 160.1307 | 10.3 | 0 | 37.434 | 0 | 88 | 0 | 663.1079 | 51.5 | 0 | 161.124 | 0 | 494
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 663.1079 | 0 | 98.9711 | 10.3 | 0 | 25.786 | 0 | 110 | 0 | 133.8415 | 10.3 | 0 | 34.634 | 0 | 96 | 0 | 138.5664 | 10.3 | 0 | 34.114 | 0 | 114 | 0 | 131.5982 | 10.3 | 0 | 29.156 | 0 | 86 | 0 | 160.1307 | 10.3 | 0 | 37.434 | 0 | 88 | 0 | 663.1079 | 51.5 | 0 | 161.124 | 0 | 494
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.9489 | 0 | 0.35982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.38918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.40475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | 0.35982 | нд | 0.35982 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | 0.37421 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37421 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.37421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | 0.38918 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38918 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.38918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | N_23/1.3.8.4 | 0.40475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40475 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.40475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | 0.42094 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42094 | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0.42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 108.5197 | 0 | 23.0466 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 20.2492 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 25.0161 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 18.8644 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 21.3434 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 108.5197 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 440
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | O_24/1.2.1 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 0.26418 | нд | 0.26418 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 0.33023 | нд | 0.33023 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 0.33023 | нд | 0.33023 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 0.33023 | нд | 0.33023 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 0.26418 | нд | 0.26418 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.26418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (3 шт.) | L_21/1.3.1.6 | 0.20606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20606 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | 0.27475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27475 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | 0.27475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27475 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | 0.20606 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20606 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.20606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | 0.34344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34344 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.34344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | 0.35717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35717 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | 0.28574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28574 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | 0.28574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28574 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | 0.2143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2143 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | 0.28574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28574 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.28574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | 0.44575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44575 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | 0.22288 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22288 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | 0.29717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29717 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | 0.29717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29717 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.29717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | 0.44575 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44575 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.44575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | 0.38632 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38632 | нд | нд | нд | нд | 5 | 0 | 0.38632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30906 | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0.30906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 0.14412 | нд | 0.14412 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 0.10809 | нд | 0.10809 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 0.14412 | нд | 0.14412 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 0.07206 | нд | 0.07206 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 0.18015 | нд | 0.18015 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.18015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 0.07206 | нд | 0.07206 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.07206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | 0.22483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22483 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | 0.22483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22483 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | 0.22483 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22483 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.22483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | 0.11241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11241 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-486 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | 0.11241 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11241 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | 0.27279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27279 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | 0.15588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15588 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.15588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | 0.27279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27279 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | 0.35073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35073 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | 0.11691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11691 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | 0.12159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12159 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | 0.2837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2837 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | 0.24317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24317 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.24317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | 0.12159 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12159 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | 0.12645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12645 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | 0.2529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2529 | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | 0.2529 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2529 | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | 0.12645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12645 | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0.12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 2.299 | нд | 2.299 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 4.2696 | нд | 4.2696 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 4.2696 | нд | 4.2696 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 1.3137 | нд | 1.3137 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | 3.0741 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0741 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | 2.391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.391 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | 3.4157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4157 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | 3.9075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9075 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | 4.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.618 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | 4.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.618 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | 2.2166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2166 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | 4.4333 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4333 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | 0.76843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76843 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.76843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | 0.76843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76843 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.76843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | 0.76843 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.76843 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.76843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | 2.3053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3053 | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 2.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.38422 | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0.38422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 0.31317 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | 0.48854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48854 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.48854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3257 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | 0.50809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50809 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.50809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33872 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.33872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | 0.67745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67745 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.67745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35227 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.35227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36636 | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0.36636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | 2.8549 | нд | 2.8549 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8549 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | 3.2947 | нд | 3.2947 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2947 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | 2.9691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9691 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9691 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | 3.4265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4265 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4265 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | 2.9691 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9691 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9691 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | 3.4265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4265 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4265 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | 3.2114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2114 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | 3.7061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7061 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7061 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | 3.3399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.3399 | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.3399 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | 3.8544 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8544 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.8544 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 552.4962 | 0 | 75.4217 | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 0 | 0 | 113.2181 | 0 | 0 | 34.634 | 0 | 0 | 0 | 113.1611 | 0 | 0 | 34.114 | 0 | 0 | 0 | 112.329 | 0 | 0 | 29.156 | 0 | 0 | 0 | 138.3664 | 0 | 0 | 37.434 | 0 | 0 | 0 | 552.4962 | 0 | 0 | 161.124 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 552.4962 | 0 | 75.4217 | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 0 | 0 | 113.2181 | 0 | 0 | 34.634 | 0 | 0 | 0 | 113.1611 | 0 | 0 | 34.114 | 0 | 0 | 0 | 112.329 | 0 | 0 | 29.156 | 0 | 0 | 0 | 138.3664 | 0 | 0 | 37.434 | 0 | 0 | 0 | 552.4962 | 0 | 0 | 161.124 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 18.6366 | нд | 18.6366 | нд | нд | 6.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.6366 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 8.9213 | нд | 8.9213 | нд | нд | 3.348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.9213 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 17.424 | нд | 17.424 | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.424 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 7.3515 | нд | 7.3515 | нд | нд | 2.685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.3515 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 8.8071 | нд | 8.8071 | нд | нд | 3.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.8071 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | 11.086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.086 | нд | нд | 3.956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.086 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | 13.0293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0293 | нд | нд | 4.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.0293 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | 12.1916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1916 | нд | нд | 4.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.1916 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | 16.8593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.8593 | нд | нд | 5.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.8593 | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | 4.9143 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.9143 | нд | нд | 1.744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.9143 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | 16.6103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.6103 | нд | нд | 5.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.6103 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | 15.086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.086 | нд | нд | 5.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.086 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | 17.1607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.1607 | нд | нд | 5.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 17.1607 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | 12.2891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.2891 | нд | нд | 4.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 12.2891 | 0 | 0 | 4.106 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | 15.8416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8416 | нд | нд | 5.457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 15.8416 | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | 21.6516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.6516 | нд | нд | 7.309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 21.6516 | 0 | 0 | 7.309 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 11,86 км) | N_23/1.1.1.17 | 37.6334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.6334 | нд | нд | 11.863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 37.6334 | 0 | 0 | 11.863 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | 9.1738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.1738 | нд | нд | 3.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.1738 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | 20.2886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.2886 | нд | нд | 4.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.2886 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | 11.8597 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.8597 | нд | нд | 3.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.8597 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | 8.9193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9193 | нд | нд | 2.914 | нд | нд | 0 | 8.9193 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | 3.5238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5238 | нд | нд | 1.16 | нд | нд | 0 | 3.5238 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | 22.4406 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.4406 | нд | нд | 6.814 | нд | нд | 0 | 22.4406 | 0 | 0 | 6.814 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | 17.4017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.4017 | нд | нд | 5.385 | нд | нд | 0 | 17.4017 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | 11.3486 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.3486 | нд | нд | 3.559 | нд | нд | 0 | 11.3486 | 0 | 0 | 3.559 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | 7.189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.189 | нд | нд | 2.374 | нд | нд | 0 | 7.189 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | 18.1313 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1313 | нд | нд | 5.66 | нд | нд | 0 | 18.1313 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | 5.379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.379 | нд | нд | 1.748 | нд | нд | 0 | 5.379 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 1.7759 | нд | 1.7759 | нд | нд | 0.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 4.0527 | нд | 4.0527 | нд | нд | 0.892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.0527 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 1.1016 | нд | 1.1016 | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.1016 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 1.5574 | нд | 1.5574 | нд | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5574 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 1.6221 | нд | 1.6221 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6221 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 2.842 | нд | 2.842 | нд | нд | 0.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.842 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 1.3295 | нд | 1.3295 | нд | нд | 0.345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.3295 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | 34.4763 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.4763 | нд | нд | 7.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 34.4763 | 0 | 0 | 7.284 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | 2.5336 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5336 | нд | нд | 0.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5336 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | 1.5172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5172 | нд | нд | 0.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5172 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | 19.6017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6017 | нд | нд | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.6017 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | 6.3979 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3979 | нд | нд | 1.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.3979 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | 0.42346 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42346 | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.42346 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | 2.2825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2825 | нд | нд | 0.539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2825 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | 2.4266 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4266 | нд | нд | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4266 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | 33.3736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.3736 | нд | нд | 6.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 33.3736 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | 4.656 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.656 | нд | нд | 0.903 | нд | нд | 0 | 4.656 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | 0.964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.964 | нд | нд | 0.181 | нд | нд | 0 | 0.964 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | 19.2065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2065 | нд | нд | 3.368 | нд | нд | 0 | 19.2065 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | 19.2065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2065 | нд | нд | 3.368 | нд | нд | 0 | 19.2065 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.14303 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | 0.14303 | нд | 0.14303 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 307.8579 | 0 | 77.0081 | 5.07 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 0 | 51.8478 | 4.76 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 58.4327 | 4.83 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 72.3859 | 4.21 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | 0 | 48.1834 | 3.86 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 307.8579 | 22.73 | 0 | 46.3541 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 2.281 | нд | 2.281 | 0.25 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.281 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | 2.5153 | нд | 2.5153 | 0.25 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5153 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 3.6901 | нд | 3.6901 | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.6901 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 16.3158 | нд | 16.3158 | 1.26 | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 16.3158 | 1.26 | 0 | 0.42 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | 4.8153 | нд | 4.8153 | 0.5 | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8153 | 0.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 6.0606 | нд | 6.0606 | 0.4 | нд | 1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.0606 | 0.4 | 0 | 1.16 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 2.2111 | нд | 2.2111 | 0.63 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.2111 | 0.63 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 1.4579 | нд | 1.4579 | 0.25 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4579 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 1.5754 | нд | 1.5754 | 0.25 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5754 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | 1.9878 | нд | 1.9878 | 0.4 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9878 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | 2.6027 | нд | 2.6027 | 0.63 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.6027 | 0.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | 3.9203 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9203 | 0.25 | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9203 | 0.25 | 0 | 0.62 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | 5.061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.061 | 0.25 | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.061 | 0.25 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | 4.6536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6536 | 0.25 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.6536 | 0.25 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | 1.5981 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5981 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.5981 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | 1.7827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7827 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7827 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | 1.4888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4888 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.4888 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | 3.666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.666 | 0.65 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.666 | 0.65 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | 1.7827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7827 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7827 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | 3.9693 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9693 | 1.26 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9693 | 1.26 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | 3.01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.01 | 0.8 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.01 | 0.8 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | 2.8061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8061 | 0.25 | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8061 | 0.25 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | 2.5504 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5504 | 0.25 | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5504 | 0.25 | 0 | 0.26 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | 2.7198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7198 | 0.25 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.7198 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | 1.8541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8541 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8541 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | 2.3922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3922 | 0.63 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.3922 | 0.63 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | 1.8541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8541 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8541 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | 3.4737 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4737 | 0.65 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4737 | 0.65 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | 3.4251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4251 | 0.8 | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.4251 | 0.8 | 0 | 0.24 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | 3.0864 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0864 | 0.8 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.0864 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | 1.8541 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8541 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8541 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | 4.8103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8103 | 0.25 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8103 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | 6.7921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.7921 | 0.25 | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.7921 | 0.25 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | 3.2689 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2689 | 0.25 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2689 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | 1.7276 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7276 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.7276 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | 1.8156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8156 | 0.25 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8156 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | 2.4424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4424 | 0.63 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.4424 | 0.63 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | 1.8156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8156 | 0.25 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8156 | 0.25 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | 3.8542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8542 | 0.8 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.8542 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | 1.9037 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9037 | 0.25 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.9037 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | 2.8388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8388 | 0.63 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8388 | 0.63 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | 4.2699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2699 | 0.4 | нд | 0.581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2699 | 0.4 | 0 | 0.581 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | 5.5097 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.5097 | 0.25 | нд | 0.86 | нд | нд | 0 | 5.5097 | 0.25 | 0 | 0.86 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | 4.5922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5922 | 0.25 | нд | 0.66 | нд | нд | 0 | 4.5922 | 0.25 | 0 | 0.66 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | 1.7973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7973 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | 0 | 1.7973 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | 2.234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.234 | 0.4 | нд | 0.1 | нд | нд | 0 | 2.234 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | 2.6327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6327 | 0.4 | нд | 0.08 | нд | нд | 0 | 2.6327 | 0.4 | 0 | 0.08 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | 2.8618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8618 | 0.63 | нд | 0.13 | нд | нд | 0 | 2.8618 | 0.63 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | 2.6785 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6785 | 0.63 | нд | 0.09 | нд | нд | 0 | 2.6785 | 0.63 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | 2.1882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1882 | 0.4 | нд | 0.09 | нд | нд | 0 | 2.1882 | 0.4 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | 4.1474 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1474 | 0.65 | нд | 0.13 | нд | нд | 0 | 4.1474 | 0.65 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | 7.0245 | нд | 7.0245 | нд | нд | 1.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.0245 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | 7.4203 | нд | 7.4203 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.4203 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | 0.74202 | нд | 0.74202 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.74202 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | 9.2534 | нд | 9.2534 | нд | нд | 2.0321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 9.2534 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | 3.2695 | нд | 3.2695 | нд | нд | 0.718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.2695 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | 1.8006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8006 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8006 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | 1.8006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8006 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.8006 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | 13.3761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3761 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.3761 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | 11.9316 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.9316 | нд | нд | 2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.9316 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | 4.8154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8154 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.8154 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | 11.5034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5034 | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 11.5034 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | 4.4516 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.4516 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.4516 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | 20.5887 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.5887 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 20.5887 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | 7.5121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.5121 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.5121 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | 9.2594 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2594 | нд | нд | 1.6 | нд | нд | 0 | 9.2594 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | 5.2084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2084 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0 | 5.2084 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 3.7854 | нд | 3.7854 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.7854 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | 3.9378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9378 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 3.9378 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | 4.1664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1664 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.1664 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | 4.2943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2943 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.2943 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | 5.0738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.0738 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | 0 | 5.0738 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 153.9387 | 0 | 33.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27.3198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 34.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 153.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | K_20/1.3.9.1/о | 1.6369 | нд | 1.6369 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | K_20/1.3.9.1/а | 31.3632 | нд | 31.3632 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 31.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | 1.249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.249 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | 28.753 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.753 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 28.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/а | 0.90826 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90826 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.90826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | 26.4115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4115 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | 2.8139 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8139 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | 26.4936 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.4936 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | 0.98117 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98117 | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0.98117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | 33.328 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.328 | нд | нд | нд | нд | 13 | 0 | 33.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13

## Приложение №5
Приложение № 5 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
План ввода основных средств
Раздел 1.План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2020 год с распределением по кварталам
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2020 год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого Утвержденный план за 2020 год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 78.2213 | 3.06 | 0 | 23.674 | 0 | 51 | 0 | 71.701 | 3.91 | 0 | 20.474 | 0 | 51 | 0 | 80.7607 | 4.6 | 0 | 23.8371 | 0 | 54 | 0 | 78.45 | 5.4 | 0 | 20.714 | 0 | 47 | 0 | 309.133 | 16.97 | 0 | 88.6991 | 0 | 203
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 22.7328 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 25.1631 | 0.8 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 22.7328 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 25.1631 | 0.8 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 95.7916 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 30.596 | 2.06 | 0 | 8.531 | 0 | 44 | 0 | 19.3576 | 2.06 | 0 | 4.494 | 0 | 44 | 0 | 30.3323 | 3.09 | 0 | 7.915 | 0 | 45 | 0 | 23.0473 | 3.09 | 0 | 6.646 | 0 | 38 | 0 | 103.3332 | 10.3 | 0 | 27.586 | 0 | 171
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 16.6425 | 1 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 18.9303 | 1.05 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 19.4456 | 1.51 | 0 | 3.4971 | 0 | 0 | 0 | 21.9896 | 1.51 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 77.0081 | 5.07 | 0 | 11.4131 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.7328 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 25.1631 | 0.8 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 22.7328 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 25.1631 | 0.8 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 95.7916 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 22.7328 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 25.1631 | 0.8 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 22.7328 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 25.1631 | 0.8 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0 | 95.7916 | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.3 | нд | 7.0324 | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | 7.0324 | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | 7.0324 | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | 7.0324 | нд | нд | 3.5 | нд | нд | нд | 28.1296 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.4 | нд | 7.8699 | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | 7.8699 | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | 7.8699 | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | 7.8699 | нд | нд | 5.65 | нд | нд | нд | 31.4794 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | K_20/2.2.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4303 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.4303 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8606 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.2 | нд | 7.8305 | нд | нд | 3.275 | нд | нд | нд | 7.8305 | нд | нд | 3.275 | нд | нд | нд | 7.8305 | нд | нд | 3.275 | нд | нд | нд | 7.8305 | нд | нд | 3.275 | нд | нд | нд | 31.322 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0509 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 14 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 15 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 16 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 16 | 0 | 4.3621 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | нд | 0.6268 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | 0.6268 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | 0.6268 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | 0.6268 | нд | нд | 0.45 | нд | нд | нд | 2.5072 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | K_20/1.3.5.1 | нд | 0.16484 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | 0.18316 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.18316 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.18316 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0.71432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | K_20/1.3.6.1 | нд | 0.25921 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 0.25921 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 0.31106 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 0.31106 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 30.596 | 2.06 | 0 | 8.531 | 0 | 44 | 0 | 19.3576 | 2.06 | 0 | 4.494 | 0 | 44 | 0 | 30.3323 | 3.09 | 0 | 7.915 | 0 | 45 | 0 | 23.0473 | 3.09 | 0 | 6.646 | 0 | 38 | 0 | 103.3332 | 10.3 | 0 | 27.586 | 0 | 171
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.071964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.071964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.10795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.10795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.35982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | нд | 0.071964 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.071964 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.10795 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.10795 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.35982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 5.0079 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 6.6362 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7.2152 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.1872 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23.0466 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 96
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | нд | 0.26418 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33023 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 0.33023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | нд | 0.26418 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | нд | 0.14412 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10809 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14412 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07206 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.07206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | нд | 0.18015 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07206 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | нд | 2.299 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2696 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2696 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3137 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 1.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31317 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | 0.31317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | нд | 0.57099 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.57099 | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85648 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85648 | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.8549 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | нд | 0.65895 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65895 | 1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98842 | 1.89 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98842 | 1.89 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2947 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 24.4652 | 0 | 0 | 8.081 | 0 | 0 | 0 | 11.5802 | 0 | 0 | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 21.8882 | 0 | 0 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 17.4881 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 75.4217 | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 24.4652 | 0 | 0 | 8.081 | 0 | 0 | 0 | 11.5802 | 0 | 0 | 4.044 | 0 | 0 | 0 | 21.8882 | 0 | 0 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 17.4881 | 0 | 0 | 6.196 | 0 | 0 | 0 | 75.4217 | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | нд | 18.6366 | нд | нд | 6.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.6366 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9213 | нд | нд | 3.348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9213 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.424 | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 17.424 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.3515 | нд | нд | 2.685 | нд | нд | нд | 7.3515 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8071 | нд | нд | 3.166 | нд | нд | нд | 8.8071 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | нд | 1.7759 | нд | нд | 0.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7759 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | нд | 4.0527 | нд | нд | 0.892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0527 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1016 | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1016 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5574 | нд | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5574 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6221 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6221 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.842 | нд | нд | 0.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.842 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3295 | нд | нд | 0.345 | нд | нд | нд | 1.3295 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14303 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 16.6425 | 1 | 0 | 2.718 | 0 | 0 | 0 | 18.9303 | 1.05 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 19.4456 | 1.51 | 0 | 3.4971 | 0 | 0 | 0 | 21.9896 | 1.51 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 77.0081 | 5.07 | 0 | 11.4131 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | нд | 2.281 | 0.25 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.281 | 0.25 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5153 | 0.25 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5153 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6901 | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6901 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.3158 | 1.26 | нд | 0.42 | нд | нд | нд | 16.3158 | 1.26 | 0 | 0.42 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | нд | 4.8153 | 0.5 | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.8153 | 0.5 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0606 | 0.4 | нд | 1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.0606 | 0.4 | 0 | 1.16 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2111 | 0.63 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.2111 | 0.63 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4579 | 0.25 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | 1.4579 | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | нд | 1.5754 | 0.25 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5754 | 0.25 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9878 | 0.4 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9878 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6027 | 0.63 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6027 | 0.63 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | нд | 7.0245 | нд | нд | 1.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0245 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4203 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.4203 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74202 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74202 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2534 | нд | нд | 2.0321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2534 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2695 | нд | нд | 0.718 | нд | нд | нд | 3.2695 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | нд | 0.94634 | нд | нд | 0.475 | нд | нд | нд | 0.94634 | нд | нд | 0.475 | нд | нд | нд | 0.94634 | нд | нд | 0.475 | нд | нд | нд | 0.94634 | нд | нд | 0.475 | нд | нд | нд | 3.7854 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | bar: 5 to 11
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | K_20/1.3.9.1/о | нд | 0.40923 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0.40923 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 0.40923 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 0.40923 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | 1.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | K_20/1.3.9.1/а | нд | 7.8408 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 7.8408 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | 7.8408 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 7.8408 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | 31.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14

## Приложение №6
Приложение № 6 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Инвестиционная программа Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | 2020 год | [5 empty] | 2021 год | [5 empty] | 2022 год | [5 empty] | 2023 год | [5 empty] | 2024 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1. | 4.2.2. | 4.2.3. | 4.2.4. | 4.2.5. | 4.2.6. | 4.3.1. | 4.3.2. | 4.3.3. | 4.3.4. | 4.3.5. | 4.3.6. | 4.4.1. | 4.4.2. | 4.4.3. | 4.4.4. | 4.4.5. | 4.4.6. | 4.5.1. | 4.5.2. | 4.5.3. | 4.5.4. | 4.5.5. | 4.5.6.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 16.97 | 0 | 88.6991 | 0 | 203 | нд | 16.66 | 0 | 94.444 | 0 | 180 | нд | 16.73 | 0 | 94.384 | 0 | 195 | нд | 16.11 | 0 | 91.927 | 0 | 162 | нд | 15.76 | 0 | 95.524 | 0 | 172
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 10.3 | 0 | 27.586 | 0 | 171 | нд | 10.3 | 0 | 36.434 | 0 | 157 | нд | 10.3 | 0 | 35.914 | 0 | 175 | нд | 10.3 | 0 | 30.956 | 0 | 147 | нд | 10.3 | 0 | 39.234 | 0 | 149
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 5.07 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | нд | 4.76 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | нд | 4.83 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | нд | 4.21 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | нд | 3.86 | 0 | 6.59 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 36.6 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.3 | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 14 | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.4 | 4 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 22.6 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | 1.6 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | K_20/2.2.4.1 | 4 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | L_21/2.2.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | M_22/2.2.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | N_23/2.2.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | O_24/2.2.4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.2 | 4 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 13.1 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 12 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 4 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.8 | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 39
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 22
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 10.3 | 0 | 25.786 | 0 | 110 | нд | 10.3 | 0 | 34.634 | 0 | 96 | нд | 10.3 | 0 | 34.114 | 0 | 114 | нд | 10.3 | 0 | 29.156 | 0 | 86 | нд | 10.3 | 0 | 37.434 | 0 | 88
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | N_23/1.3.8.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 96 | нд | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 86 | нд | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 104 | нд | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 76 | нд | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 78
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | O_24/1.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 4 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (4 шт.) | L_21/1.3.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 1 | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-468 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 4 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 1 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 1 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 34.634 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 34.114 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 29.156 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 37.434 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 25.786 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 34.634 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 34.114 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 29.156 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 37.434 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 1 | нд | нд | 6.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 2 | нд | нд | 3.348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 3 | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 4 | нд | нд | 2.685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 4 | нд | нд | 3.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 4.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 5.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 7.309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,86 км) | N_23/1.1.1.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 11.863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 4.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.914 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.16 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 6.814 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 5.385 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.559 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 2.374 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 5.66 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.748 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 1 | нд | нд | 0.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 1 | нд | нд | 0.892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 2 | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 2 | нд | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 3 | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 3 | нд | нд | 0.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 4 | нд | нд | 0.345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 7.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 1.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 6.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.903 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.181 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.368 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.368 | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 5.07 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | нд | 4.76 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | нд | 4.83 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | нд | 4.21 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | нд | 3.86 | 0 | 6.59 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 1 | 0.25 | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | 2 | 0.25 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 3 | 0.25 | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 4 | 1.26 | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | 1 | 0.5 | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 2 | 0.4 | нд | 1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 3 | 0.63 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 4 | 0.25 | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 1 | 0.25 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | 2 | 0.4 | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | 3 | 0.63 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.65 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 1.26 | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.8 | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.63 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.65 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.8 | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.8 | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.25 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.63 | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х180 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.8 | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.25 | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.63 | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.4 | нд | 0.581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.86 | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.66 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0.25 | нд | 0.05 | нд | нд
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | 0.1 | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.4 | нд | 0.08 | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0.63 | нд | 0.13 | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.63 | нд | 0.09 | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | нд | 0.09 | нд | нд
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.65 | нд | 0.13 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | 1 | нд | нд | 1.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | 2 | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | 3 | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | 4 | нд | нд | 2.0321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | 1 | нд | нд | 0.718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | 2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | 1.6 | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 0.9 | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 4 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | 1.9 | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | K_20/1.3.9.1/о | 4 | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | K_20/1.3.9.1/а | 4 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 10
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 13

## Приложение №7
Приложение № 7 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа Акционерного общество"Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год | [6 empty] | 2022 год | [6 empty] | 2023 год | [6 empty] | 2024 год | [6 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6 | 5.2.7. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6 | 5.3.7. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.5.1. | 5.5.2. | 5.5.3. | 5.5.4. | 5.5.5. | 5.5.6. | 5.5.7. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 82.23 | 0 | 251.204 | 0 | 213.7741 | 0 | 912 | 16.97 | 0 | 46.776 | 0 | 41.9231 | 0 | 203 | 16.66 | 0 | 50.884 | 0 | 43.56 | 0 | 180 | 16.73 | 0 | 52.064 | 0 | 42.32 | 0 | 195 | 16.11 | 0 | 47.466 | 0 | 44.461 | 0 | 162 | 15.76 | 0 | 54.014 | 0 | 41.51 | 0 | 172 | 82.23 | 0 | 251.204 | 0 | 213.7741 | 0 | 912
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 8 | 0 | 122 | 0 | 135.5 | 0 | 305 | 1.6 | 0 | 22.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 22.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 24.4 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 24.4 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 22.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | 0 | 135.5 | 0 | 305
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 51.5 | 0 | 129.204 | 0 | 31.92 | 0 | 494 | 10.3 | 0 | 24.176 | 0 | 3.41 | 0 | 171 | 10.3 | 0 | 28.284 | 0 | 8.15 | 0 | 157 | 10.3 | 0 | 27.664 | 0 | 6.45 | 0 | 175 | 10.3 | 0 | 23.066 | 0 | 6.09 | 0 | 147 | 10.3 | 0 | 31.414 | 0 | 7.82 | 0 | 149 | 51.5 | 0 | 129.204 | 0 | 31.92 | 0 | 494
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 46.3541 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 46.3541 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 8 | 0 | 122 | 0 | 135.5 | 0 | 305 | 1.6 | 0 | 22.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 22.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 24.4 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 24.4 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 22.6 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | 0 | 135.5 | 0 | 305
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 113 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 70 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.4 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22.6 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.5 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | K_20/2.2.4.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | L_21/2.2.4.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | M_22/2.2.4.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | N_23/2.2.4.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения | O_24/2.2.4.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | K_20/2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | L_21/2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | M_22/2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | N_23/2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения | O_24/2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 305
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | K_20/1.1.2.1 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | L_21/1.1.2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | M_22/1.1.2.3 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | N_23/1.1.2.4 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженностью 1,8 км) | O_24/1.1.2.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | K_20/1.3.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | L_21/1.3.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | M_22/1.3.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | N_23/1.3.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (39 шт.) | O_24/1.3.5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | K_20/1.3.6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | L_21/1.3.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | M_22/1.3.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | N_23/1.3.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (22 шт.) | O_24/1.3.6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 51.5 | 0 | 129.204 | 0 | 31.92 | 0 | 494 | 10.3 | 0 | 22.376 | 0 | 3.41 | 0 | 110 | 10.3 | 0 | 26.484 | 0 | 8.15 | 0 | 96 | 10.3 | 0 | 27.664 | 0 | 6.45 | 0 | 114 | 10.3 | 0 | 23.066 | 0 | 6.09 | 0 | 86 | 10.3 | 0 | 29.614 | 0 | 7.82 | 0 | 88 | 51.5 | 0 | 129.204 | 0 | 31.92 | 0 | 494
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | K_20/1.3.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | L_21/1.3.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | M_22/1.3.8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | N_23/1.3.8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | O_24/1.3.8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1175 (4 шт.) | K_20/1.3.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1176 (5 шт.) | K_20/1.3.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1182 (5 шт.) | K_20/1.3.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-132 (5шт.) | K_20/1.3.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-271 (4 шт.) | K_20/1.3.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-689 (4 шт.) | L_21/1.3.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-1283 (4 шт.) | L_21/1.3.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-123 (4 шт.) | L_21/1.3.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-56 (3 шт.) | L_21/1.3.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-6 (5 шт.) | L_21/1.3.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-404 (5 шт.) | M_22/1.3.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-76 (4 шт.) | M_22/1.3.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-321 (4 шт.) | M_22/1.3.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-659 (3 шт.) | M_22/1.3.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-10 (4 шт.) | M_22/1.3.1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-244 (6 шт.) | N_23/1.3.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-848 (3 шт.) | N_23/1.3.1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-231 (4 шт.) | N_23/1.3.1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-48 (4 шт.) | N_23/1.3.1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-29 (6 шт.) | N_23/1.3.1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-891 (4 шт.) | O_24/1.3.1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-852 (4 шт.) | O_24/1.3.1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-850 ( 4 шт.) | O_24/1.3.1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-250 (5 шт.) | O_24/1.3.1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены изношенных камер КСО в ТП-467 (4 шт.) | O_24/1.3.1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-35 (4 шт.) | K_20/1.3.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1253 (3 шт.) | K_20/1.3.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-814 (4 шт.) | K_20/1.3.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-787 (2 шт.) | K_20/1.3.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-459 (5 шт.) | K_20/1.3.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-80 (2 шт.) | K_20/1.3.2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-12 (6 шт.) | L_21/1.3.2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-492 (6 шт.) | L_21/1.3.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-750 (6 шт.) | L_21/1.3.2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-538 (3 шт.) | L_21/1.3.2.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-468 (3 шт.) | L_21/1.3.2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-13 (7 шт.) | M_22/1.3.2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1288 (4 шт.) | M_22/1.3.2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1058 (7 шт.) | M_22/1.3.2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1222 (9 шт.) | M_22/1.3.2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-467 (3 шт.) | M_22/1.3.2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-16 (3 шт.) | N_23/1.3.2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-203 (7 шт.) | N_23/1.3.2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-1287 (6 шт.) | N_23/1.3.2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-466 (3 шт.) | N_23/1.3.2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в РП-10 (3 шт.) | O_24/1.3.2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-493 (6 шт.) | O_24/1.3.2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-802 (6 шт.) | O_24/1.3.2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены щиов на панели ЩО в ТП-517 (3 шт.) | O_24/1.3.2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-33 (7 шт.) | K_20/1.3.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-34 (13 шт.) | K_20/1.3.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-42 (13 шт.) | K_20/1.3.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-77 (4 шт.) | K_20/1.3.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-57 (9 шт.) | L_21/1.3.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-59 (7 шт.) | L_21/1.3.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-60 (10 шт.) | L_21/1.3.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-74 (11 шт.) | M_22/1.3.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-61 (13 шт.) | M_22/1.3.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-66 (13 шт.) | M_22/1.3.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-67 (6 шт.) | N_23/1.3.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в РП-70 (12 шт.) | N_23/1.3.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-244 (2 шт.) | O_24/1.3.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-536 (1 шт.) | O_24/1.3.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-805 (1 шт.) | O_24/1.3.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-806 (1 шт.) | O_24/1.3.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-829 (1 шт.) | O_24/1.3.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-903 (1 шт.) | O_24/1.3.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1175 (1 шт.) | O_24/1.3.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1177 (2 шт.) | O_24/1.3.3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1178 (2 шт.) | O_24/1.3.3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1181 (6 шт.) | O_24/1.3.3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1182 (1 шт.) | O_24/1.3.3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1188 (1 шт.) | O_24/1.3.3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1252 (1 шт.) | O_24/1.3.3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольного оборудования,в части замены масляных выключаелей на вакуумные в ТП-1284 (1 шт.) | O_24/1.3.3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-912 (2 шт.) | K_20/1.3.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-913 (2 шт.) | K_20/1.3.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-874 (2 шт.) | K_20/1.3.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-900 (2 шт.) | K_20/1.3.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-990 (2 шт.) | K_20/1.3.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1000 (2 шт.) | K_20/1.3.4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1001 (2 шт.) | K_20/1.3.4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1003 (2 шт.) | K_20/1.3.4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-753 (3 шт.) | L_21/1.3.4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-811 (2 шт.) | L_21/1.3.4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-834 (2 шт.) | L_21/1.3.4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-922 (2 шт.) | L_21/1.3.4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-933 (2 шт.) | L_21/1.3.4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1035 (2 шт.) | L_21/1.3.4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1095 (2 шт.) | L_21/1.3.4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1174 (2 шт.) | L_21/1.3.4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-840 (3 шт.) | M_22/1.3.4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-866 (2 шт.) | M_22/1.3.4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-903 (2 шт.) | M_22/1.3.4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-907 (2 шт.) | M_22/1.3.4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1018 (2 шт.) | M_22/1.3.4.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1036 (2 шт.) | M_22/1.3.4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1037 (4 шт.) | M_22/1.3.4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-159 (2 шт.) | N_23/1.3.4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-464 (2 шт.) | N_23/1.3.4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-687 (2 шт.) | N_23/1.3.4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-784 (2 шт.) | N_23/1.3.4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-785 (2 шт.) | N_23/1.3.4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-23 (2 шт.) | N_23/1.3.4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-45 (2 шт.) | N_23/1.3.4.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-832 (2 шт.) | N_23/1.3.4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-854 (2 шт.) | O_24/1.3.4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1080 (2 шт.) | O_24/1.3.4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1143 (2 шт.) | O_24/1.3.4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1165 (2 шт.) | O_24/1.3.4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1190 (2 шт.) | O_24/1.3.4.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в ТП-1233 (2 шт.) | O_24/1.3.4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-48 (2 шт.) | O_24/1.3.4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования,в части замены автоматических выключаелей в РП-43 (2 шт.) | O_24/1.3.4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | K_20/1.3.7.2 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | L_21/1.3.7.4 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | M_22/1.3.7.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | N_23/1.3.7.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х400 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 1х630 кВА (10 шт.) | O_24/1.3.7.10 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | O_24/1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 129.204 | 0 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.376 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.484 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.664 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.066 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.614 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.204 | 0 | 31.92 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-92 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,80 км) | K_20/1.1.1.1 | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6.797 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.797 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-779 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,35 км) | K_20/1.1.1.2 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,38 км) | K_20/1.1.1.3 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 6.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-290 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,69 км) | K_20/1.1.1.4 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 2.685 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-169 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,17 км) | K_20/1.1.1.5 | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | 3.166 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.166 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-433 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,96 км) | L_21/1.1.1.6 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.956 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1324 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,59 км) | L_21/1.1.1.7 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1547 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,37 км) | L_21/1.1.1.8 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-141 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,92км) | L_21/1.1.1.9 | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ РП-22 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,74 км) | L_21/1.1.1.10 | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-1678 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,91 км) | L_21/1.1.1.11 | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.905 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-67 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,03 км) | M_22/1.1.1.12 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-95 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,76 км) | M_22/1.1.1.13 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-46 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,11 км) | M_22/1.1.1.14 | 0 | 0 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.106 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-90 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,46 км) | M_22/1.1.1.15 | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.457 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,31 км) | M_22/1.1.1.16 | 0 | 0 | 7.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.309 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 7.309 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-325 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,86 км) | N_23/1.1.1.17 | 0 | 0 | 11.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.863 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 11.863 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-444 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,10 км) | N_23/1.1.1.18 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-281 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,21 км) | N_23/1.1.1.19 | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-18 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,90 км) | N_23/1.1.1.20 | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.899 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-85 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,91 км) | O_24/1.1.1.21 | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.914 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.914 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-14 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,16 км) | O_24/1.1.1.22 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.16 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-71 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,81 км) | O_24/1.1.1.23 | 0 | 0 | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.814 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.814 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1767 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,39 км) | O_24/1.1.1.24 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.385 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1323 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 3,56 км) | O_24/1.1.1.25 | 0 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.559 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-601 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,37 км) | O_24/1.1.1.26 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.374 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1508 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,66 км) | O_24/1.1.1.27 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.66 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-9 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 1,75 км) | O_24/1.1.1.28 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.748 | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-10 - ТП-951 (протяженность 0,39 км) | K_20/1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.392 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-41 - ТП-951 (протяженность 0,89 км) | K_20/1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-726 (протяженность 0,29 км) | K_20/1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.291 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-760 - ТП-830 (протяженность 0,41 км) | K_20/1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.405 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-250 - ТП-146 (протяженность 0,44 км) | K_20/1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.44 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-7 - ТП-20 (протяженность 0,65 км) | K_20/1.1.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.645 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП- 112 - ТП-271 (протяженность 0,35 км) | K_20/1.1.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-29 - РП-ПОС, ф.42, 33 (протяженность 7,28 км) | L_21/1.1.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.284 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.284 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-5-ТП-366 (протяженность 0,54 км) | L_21/1.1.3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.535 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-861-ТП-561 (протяженность 0,33 км) | L_21/1.1.3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-27 - РП-18, ф.502 (протяженность 3,72 км) | M_22/1.1.3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-534 - ТП-269 (протяженность 1,51 км) | M_22/1.1.3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-204 (протяженность 0,10 км) | M_22/1.1.3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-352 - ТП-1578 (протяженность 0,54 км) | M_22/1.1.3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-1029 - ТП-535 (протяженность 0,58 км) | M_22/1.1.3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-21 - РП-21, ф.7 (протяженность 6,088 км) | N_23/1.1.3.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-11 - ТП-208 (протяженность 0,90 км) | O_24/1.1.3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.903 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0
1.2.2.2 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-561 (протяженность 0,180 км) | O_24/1.1.3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.181 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34, ф.4 (протяженность 3,37 км) | O_24/1.1.3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.368 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.5 (протяженность 3,37км) | O_24/1.1.3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.368 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.368 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4 шт.) | K_20/2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 46.3541 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 11.271 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 22.73 | 0 | 0 | 0 | 46.3541 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 - ТП-593 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-594 -ТП-623 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1324 -ТП-1323 с прокладкой кабеля 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1323 -ТП-1324 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1708 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1369-ТП-1279 и кабелей 4х120 выводы на сеть | K_20/2.2.2.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х630 взамен РП-2 по адресу: ул. Плехановская, 8р | K_20/2.2.2.4 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 1.26 | нд | нд | нд | 0.42 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКРП 2х250 взамен РП-56 по адресу: пр. Патриотов, 31 | K_20/2.2.2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | 0.72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-744 по адресу: ул. Машинистов, 19 | K_20/2.2.2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | 1.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-329 по адресу: ул. Калининградская, 46 | K_20/2.2.2.7 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-908 по адресу: ул. Братская, 47 | K_20/2.2.2.8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.03 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-926 по адресу: ул. Солнечная, 17 | K_20/2.2.2.9 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.25 | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-377 по адресу: ул. Карла Маркса, 35т | K_20/2.2.2.10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-241 по адресу: ул. Театральная, 28т | K_20/2.2.2.11 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.63 | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-65 - ТП-955 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1582 -ТП-1657 и кабелей 4х120 выводы на сеть | L_21/2.2.2.12 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1679 ул.Долинная, 8 | L_21/2.2.2.13 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-426 ул. 9 Января, 250т | L_21/2.2.2.14 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-36 по адресу: ул. Циолковского, 131 | L_21/2.2.2.15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-314 по адресу: пер. Нахимовский, 25 | L_21/2.2.2.16 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-623 по адресу: ул.Полякова, 5 | L_21/2.2.2.17 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250, 1х400 взамен ТП-53 по адресу: Пр. Революции, 11т | L_21/2.2.2.18 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-342 по адресу: ул.Ленина, 73 | L_21/2.2.2.19 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х630 взамен ТП-298 по адресу: ул. Пушкинская, 4т | L_21/2.2.2.20 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-903 по адресу: ул. Депутатская, 10т | L_21/2.2.2.21 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-786 ул.Газовая,д.203 | M_22/2.2.2.22 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-683 ул. Силикатная, 25т | M_22/2.2.2.23 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31 ул. Коммунальная, 52т | M_22/2.2.2.24 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-1205 по адресу: ул.Сказочная, 33 | M_22/2.2.2.25 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-325 по адресу: ул. Танеева, 47 | M_22/2.2.2.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-320 по адресу: ул. Новохоперская, 19т | M_22/2.2.2.27 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-150 по адресу: ул. Вокзальная, 41 | M_22/2.2.2.28 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-206 по адресу: Московский пр., 10т | M_22/2.2.2.29 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0.24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-417 по адресу: ул. Космонавтов, 10п | M_22/2.2.2.30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-90 по адресу: ул. Серго, 35т | M_22/2.2.2.31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-207 пер. Днепровский, д.1 | N_23/2.2.2.32 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-552 ул. Степанова, 141 | N_23/2.2.2.33 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 1.2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-91 ул. Маршала Шапошникова, 81 | N_23/2.2.2.34 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-375 по адресу: ул.Павлуновского, 14 | N_23/2.2.2.35 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-788 по адресу: ул.Дубовая, 12 | N_23/2.2.2.36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х630 взамен КТП-396 по адресу: ул. Огарева, 28т | N_23/2.2.2.37 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-355 по адресу: ул. Коммунаров, 43т | N_23/2.2.2.38 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 2х400 взамен ТП-304 по адресу: ул. Машиностроителей, 66 | N_23/2.2.2.39 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х250 взамен ТП-67 по адресу: пер. Невский, 11 | N_23/2.2.2.40 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-904 по адресу: ул. Депутатская, 2т | N_23/2.2.2.41 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.5 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-98 по адресу: ул. Острогожская,57т | N_23/2.2.2.42 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1522 ул.Кемеровская | O_24/2.2.2.43 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.86 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-317 пер. Педагогический, 5т | O_24/2.2.2.44 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х250 взамен КТП-620 по адресу: ул. Горняков, 465 | O_24/2.2.2.45 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25 | нд | нд | нд | 0.05 | нд | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП 1х400 взамен КТП-593 по адресу: пер. Звездный, 2т | O_24/2.2.2.46 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.1 | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-75 по адресу: ул. Крамского, 36т | O_24/2.2.2.47 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-789 по адресу: ул. Киевская, 67 | O_24/2.2.2.48 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х630 взамен ТП-71 по адресу: ул. 45 Стр. дивизии, 160т | O_24/2.2.2.49 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63 | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400 взамен ТП-84 по адресу: ул. 5 Декабря, 41т | O_24/2.2.2.50 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | нд | нд | 0.09 | нд | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
1.4 | Строительство БКТП 1х400, 1х250 взамен ТП-454 по адресу: просп. Революции, 24т | O_24/2.2.2.51 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65 | нд | нд | нд | 0.13 | нд | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 - РП-36 ф.79 (протяженность 1,42км) | K_20/2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.423 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-3 ф.36 (протяженность 1,5 км) | K_20/2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-20 - ТП-458 ф.12 (протяженность 0,15 км) | K_20/2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ РП-100 - ТП-931 (протяженность 2,03 км) | K_20/2.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 2.0321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0321 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-17 КБХА - РП -100 (протяженность 0,72 км) | K_20/2.1.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-52 ф. 405(протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-14 - ТП-1142 ф.3 (протяженность 0,35 км) | L_21/2.1.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-3 ф.103 (протяженность 2,6 км) | L_21/2.1.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-9 - РП-34 ф.4 (протяженность 2,23 км) | M_22/2.1.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.23 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.206 (протяженность 0,9 км) | M_22/2.1.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-6 - РП-50 ф.401 (протяженность 2,15 км) | M_22/2.1.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-27 - ТП-933 ф.35 (протяженность 0,8 км) | N_23/2.1.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-39 - РП-57 ф.29 (протяженность 3,70 км) | N_23/2.1.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-25 РП-56 ф.63 (протяженность 1,35 км) | N_23/2.1.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.35 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-2 - РП-7 ф.408 (протяженность 1,6 км) | O_24/2.1.1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ-6,10 кВ ПС-Центральная - РП-2 ф.111 (протяженность 0,9 км) | O_24/2.1.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | K_20/1.3.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | L_21/1.3.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | M_22/1.3.8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | N_23/1.3.8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.4 | Строительство низковольных и высоковольтных кабелей к ТП (протяженность 1,9 км) | O_24/1.3.8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | K_20/1.3.9.1/о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | K_20/1.3.9.1/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | L_21/1.3.9.1/о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | L_21/1.3.9.1/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | M_22/1.3.9.1/о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | M_22/1.3.9.1/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | N_23/1.3.9.1/о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | N_23/1.3.9.1/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб | O_24/1.3.9.1/о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности | O_24/1.3.9.1/а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приложение №8
Приложение № 8 к приказу департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 18.06.2019 № 109
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы
акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
N п/п | Показатель | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II), в том числе: |  | 370.9596 | 385.798 | 401.2299 | 417.2791 | 433.9703 | 2009.237
I | Собственные средства всего, в том числе: | 370.9596 | 385.798 | 401.2299 | 417.2791 | 433.9703 | 2009.237
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 110.0079 | 114.8065 | 119.8121 | 124.8191 | 130.0348 | 599.4804
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | 110.0079 | 114.8065 | 119.8121 | 124.8191 | 130.0348 | 599.4804
1.1.1.1 | оказание услуг пр передаче электрической энергии | 14.2162 | 15.1831 | 16.2039 | 17.0666 | 17.9721 | 80.6419
1.1.1.1.1 | от технологического присоединения | 95.7916 | 99.6233 | 103.6082 | 107.7526 | 112.0627 | 518.8384
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 199.1251 | 206.6919 | 214.5462 | 222.9135 | 231.6071 | 1074.8838
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | 199.1251 | 206.6919 | 214.5462 | 222.9135 | 231.6071 | 1074.8838
1.2.1.1 | оказание услуг по передаче электрической эенргии | 199.1251 | 206.6919 | 214.5462 | 222.9135 | 231.6071 | 1074.8838
1.2.2 | прочая текущая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 61.8266 | 64.2997 | 66.8717 | 69.5465 | 72.3284 | 334.8728
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | средства от эмиссии акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Вексели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
<1> Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<2> Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизита решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
<3> Форма заполняется отдельно по субъекту электроэнергетики в целом и по каждому субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики. Для системного оператора Единой энергетической системы России и организации по управлению по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью форма заполняется только по субъекту электроэнергетики в целом.
<4> При заполнении формы по субъекту электроэнергетики в целом указываются слова "Всего по инвестиционной программе", при заполнении формы по субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указывается наименование соответствующего субъекта Российской Федерации.
<5> Словосочетания вида "год X", "год (X + 1)", "год (X + 1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака "+".
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 3.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 3.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 3.3 или 3.2 - 3.3.
<6> Наименования строк указываются в соответствии с финансовым планом субъекта электроэнергетики: