## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "ВГЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказами департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 14.08. 2014 г. № 142, от 22.10.2015 г. № 207, от 14.12.2016 г. № 209, от 28.12.2016 г. № 219?от 05.10.2017 г. № 229,от 24.04.2018 г. № 84, от 02.10.2018 г. № 194.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2019 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2019 года |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 214.2133 | 105.5669 | 0 | 2271.6164 | 64.5378 | 1156.0073 | 1051.0681 | 0 | 297.816 | 15.0187 | 106.5824 | 176.2149 | 0 | 214.2133 | 1975.9958 | 53.1773 | 424.3558 | 71.6357 | 297.816 | 0 | 0 | 300.7529 | 309.6075 | 273.7338 | 264.3218 | 281.6494 | 309.3852 | 287.9953 | 220.9631 | 424.3558 | 297.816 | 2062.4043 | 1092.4861 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 34.7808 | 34.7808 | 0 | 805.799 | 29.2952 | 564.0736 | 212.4269 | 0 | 94.7002 | 6.8273 | 37.236 | 50.637 | 0 | 34.7808 | 706.1079 | 34.7808 | 168.3253 | 0 | 94.7002 | 0 | 0 | 110.9452 | 110.5261 | 84.5835 | 112.4369 | 99.5241 | 135.0188 | 86.9444 | 40.1227 | 168.3253 | 94.7002 | 726.9558 | 382.2787 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 77.3536 | 40.7734 | 0 | 638.8767 | 19.8697 | 284.9031 | 334.1019 | 0 | 147.9852 | 6.4285 | 60.8462 | 80.7104 | 0 | 77.3536 | 490.7372 | 4.2369 | 83.3866 | 41.1775 | 147.9852 | 0 | 0 | 86.7 | 84.1381 | 61.4232 | 71.6963 | 71.0854 | 63.4245 | 86.762 | 61.7281 | 83.3866 | 147.9852 | 499.5062 | 344.8342 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 85.6679 | 22.1573 | 0 | 666.9612 | 15.3729 | 306.3305 | 345.2598 | 0 | 28.4659 | 1.7629 | 7.8002 | 18.9028 | 0 | 85.6679 | 620.6158 | 0.16434 | 155.1496 | 22.4696 | 28.4659 | 0 | 0 | 85.884 | 90.8629 | 106.2232 | 58.8187 | 82.3931 | 101.4429 | 68.9245 | 71.6395 | 155.1496 | 28.4659 | 644.5916 | 260.367 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 16.411 | 7.8555 | 0 | 159.9795 | 0 | 0.7 | 159.2795 | 0 | 26.6647 | 0 | 0.7 | 25.9647 | 0 | 16.411 | 158.5348 | 13.9953 | 17.4942 | 7.9886 | 26.6647 | 0 | 0 | 17.2238 | 24.0804 | 21.5039 | 21.3699 | 28.6468 | 9.4989 | 45.3644 | 47.4727 | 17.4942 | 26.6647 | 191.3507 | 105.0062 | нд
1. | город Воронеж | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 34.7808 | 34.7808 | 0 | 805.799 | 29.2952 | 563.994 | 212.6116 | 0 | 94.7002 | 6.8273 | 37.236 | 50.637 | 0 | 34.7808 | 706.1079 | 34.7808 | 168.3253 | 0 | 94.7002 | 0 | 0 | 110.9452 | 110.5261 | 84.5835 | 112.4369 | 99.5241 | 135.0188 | 86.9444 | 40.1227 | 168.3253 | 94.7002 | 726.9558 | 382.2787 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 34.7808 | 34.7808 | 0 | 671.0174 | 25.3111 | 478.368 | 167.3354 | 0 | 92.2848 | 6.7015 | 36.0843 | 49.4991 | 0 | 34.7808 | 681.6101 | 34.7808 | 168.3253 | 0 | 92.2848 | 0 | 0 | 0 | 107.6511 | 79.2966 | 107.0014 | 83.495 | 120.8317 | 86.8393 | 36.8652 | 168.3253 | 92.2848 | 682.6545 | 356.9831 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 6.4185 | 6.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4185 | 23.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7286 | 0 | 16.2881 | 0 | 21.9144 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 49.5495 | 49.5495 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 20,435 км) | F_15/00001 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,456 км) | F_15/00002 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 18,253 км) | G_16/00001 | нд | 2016 | 2016 | нд | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1275 | 13.1275 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,030 км) | G_16/00002 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1606 | 3.1606 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,444 км) | H_17/00077 | нд | 2017 | 2017 | нд | 2.2799 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4474 | 13.4474 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,072 км) | H_17/00078 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.14477 | 0.14477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94371 | 0.94371 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,010 км) | H_17/00079 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1.0584 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8992 | 6.8992 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 19,125 км) | E_18/00027 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6348 | 0 | 0 | 8.6348 | 8.6348 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,523 км) | E_18/00028 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96869 | 0 | 0 | 0.96869 | 0.96869 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7435 | 0 | 0 | 1.7435 | 1.7435 | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,025 мВА | H_17/00080 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.085484 | 0.085484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62418 | 0.62418 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 5.2099 | 5.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2099 | 18.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4542 | 0 | 17.5796 | 0 | 15.7873 | 0 | 21.5056 | 0 | 0 | 54.8725 | 54.8725 | нд
1.1.1.2 | Строительство трансформаторных подстанций для технологического присоединения 10/0,4. Новое строительство (трансформаторная мощность - 0,160 МВА) | F_15/00003 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 0,484 км) | F_15/00004 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство. (протяженность - 8,387 км) | F_15/00005 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 0,865 км) | F_15/00006 | нд | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 5,336 км) | G_16/00003 | нд | 2016 | 2016 | нд | 1.565 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9788 | 9.9788 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 3,349 км) | G_16/00004 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0.98515 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2816 | 6.2816 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,699 км) | G_16/00005 | нд | 2016 | 2016 | нд | 0.23137 | 0.23137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 1.3192 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 2,819 км) | H_17/00081 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1.0467 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8236 | 6.8236 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 4,267 км) | H_17/00082 | нд | 2017 | 2017 | нд | 1.0699 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9776 | 6.9776 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность - 1,083 км) | H_17/00083 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.20503 | 0.20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2093 | 1.2093 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 3,866 км) | E_18/00030 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4048 | 0 | 0 | 3.4048 | 3.4048 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 6,736 км) | E_18/00031 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1276 | 0 | 0 | 10.1276 | 10.1276 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,036 км) | E_18/00033 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1557 | 0 | 0 | 6.1557 | 6.1557 | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | E_18/00052 | нд | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство Трансформаторная мощность 0,063 мВА | H_17/00084 | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.10678 | 0.10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77673 | 0.77673 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 23.1523 | 23.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1523 | 60.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4684 | 0 | 73.1337 | 0 | 83.13 | 0 | 4.0125 | 0 | 0 | 160.2763 | 160.2763 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения нежилого здани я по ул. К. Маркса, 53 (дог. № 282 от 20.05.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00007 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения торгово-развлекательного комплекса с офисными помещениями по ул. Ленинский пр.,1/д (дог. № 568 от 05.08.2013 г.трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00008 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 для технологического присоединения общеобразовательной школы на 33 класса (дог. № 334 от 30.05.2015 г. трансформаторная мощность - 2 мВА) | F_15/00009 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК», соглашение от 05.06.2014 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00010 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по пр. Труда, 74 (ООО "ЖБИ-2 Инвест", договор №1023 от 14.12.2012 г. трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00011 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1848 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00012 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП-1849 по ул. Московский просмект, 13г (ООО "ЖБИ-2 Инвест", соглашение об отступном, трансформаторная мощность - 1,260 мВА) | F_15/00013 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 275г (ООО "Сити-Строй", договор № 150 от 12.03.2014 г., трансформаторная мощность - 0,8 мВА) | F_15/00014 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Г. Стратосферы, уч. 2 (ООО "ИСГ" дог. № 2172 от 21.10.2014, протяженность - 0,617 км) | F_15/00015 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.ж/массив "Лесная поляна-3" (Фонд "Центрально-Черноземный центр реконструкции"дог. № 2659 от 16.12.2014, протяженность - 0,199 км) | F_15/00016 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Кирова, 6(ООО "КомплексТехСтрой", дог. № 331 от 02.06.2014, протяженность - 0,796 км) | F_15/00017 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Туполева, 27/а, (ООО РСУ "Развитие", дог. № 955 от 28.07.2014, протяженность - 0,430 км) | F_15/00018 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 0,531 м) | F_15/00019 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Платонова ул., 16, (ЗАО "Страховая бизнес группа",дог. № 720 от 03.06.2014, протяженность - 0,244 км) | F_15/00020 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,257 км) | F_15/00021 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Ленинский пр.,221, (ЗАО "ВМУ-2",дог. № 407 от 14.06.2013 г., протяженность - 0,584 м) | F_15/00022 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 1,062 км) | F_15/00023 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 Стр. Дивизии, 275/Г поз 2, (ООО "СитиСтрой", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 4,660 км) | F_15/00024 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Ленина ул.,39,43 пер.Учительский,7, (ООО "БизнесИнвестСтрой", дог. № 643 от 05.08.2013 г., протяженность - 0,640 км) | F_15/00025 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Московский пр., 145/в, 145/д (ГУ МЧС России по ВО , дог. № 8 от 22.01.2015 г., протяженность - 0,301 км) | F_15/00026 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка 9 Января ул., 133 (ООО СК «БиК» дог. № 1032 от 11.02.2015 г., протяженность - 0,239 км) | F_15/00027 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.К. Маркса, 53, (ООО "Слон",дог. № 282 от 20.05.2014 г., протяженность - 1,420 км) | F_15/00028 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Ленинский пр.,1/д, (ООО УК "Жипроект",дог. № 568 от 05.08.2013 г., протяженность - 1,316 км) | F_15/00029 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пр. Московский,108, (Управление строительной политики администрации ГО г.Воронеж, дог. № 334 от30.05.2015 г., протяженность - 2,208 км) | F_15/00030 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Хользунова ул.,42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 317 от 16.05.2013 г., протяженность - 1,376 м) | F_15/00031 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Димитрова,2/г, (ИП Кондауров Ю. А., дог. № 817 от 09.10.2013 г., протяженность - 0,196 км) | F_15/00032 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул.,48/б, (ОАО "Сбербанк России", дог. № 1188 от 04.03.2014 г., протяженность - 0,572 м) | F_15/00033 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Защитников Родины ул., 2, (ОАО "ДСК", дог. № 2766 от 14.01.2015 г., протяженность - 0,940 км) | F_15/00034 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер.Цимлянский, 8/а, (ООО "Агропромстрой", дог. № 2059 от 21.08.2014 г., протяженность -0,740 км) | F_15/00036 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..121 Стрелковой дивизии,11, (ОАО "Главное управление обустройства войск", дог. № 2538 от 12.12.2014 г., протяженность - 1,080 км) | F_15/00037 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до котельной по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,118 км) | F_15/00038 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до ВРУ ж/дома по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00039 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул..Среднемосковская ,29, (ИП Меляков А.Ю., дог. № 660 от 15.08.2013 г., протяженность - 0,066 км) | F_15/00040 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61в, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км) | F_15/00041 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Труда, 74, (ООО "ЖБИ-2 Инвест", дог. № 1023 от 14.12.2012 г., протяженность - 0,019 км) | F_15/00042 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Кирова, 4, (ООО "ВНПА-Н", дог. № 944 от 22.03.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00043 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Хользунова, 42/а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 133 от 06.03.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00044 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Пятницкого, 29, (Колыхалин В. М., дог. № 272 от 29.02.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00045 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Урывского, 17 (поз. 35, 36), (ЗАО СМП "Электронжилсоцстрой", дог. № 168 от 02.04.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00046 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Латненская, 3/И, (ООО "Дон-Полимер", дог. № 446 от 21.05.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00047 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ильюшина, 9, (ООО "Неруд Гарант", дог. № 1019 от 18.11.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00048 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Антонова-Овсеенко, 18, (ЗАО "ЛОТ", дог. № 413 от 08.08.2013 г., монтаж соединительных муфт - 1 шт) | F_15/00049 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 2,3, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 727 от 08.08.2012 г., монтаж концевых муфт - 6 шт) | F_15/00050 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 1, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 1107 от 15.05.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт) | F_15/00051 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ на строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул Г. Сибиряков, 2/и (дог. № 823 от 01.07.2014 г.) | F_15/00055 | З | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения многоквартирного ж. д. со встр.-пристр. нежил. помещениями (дог. № 2080 от 25.08.2014 г., трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00006 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.56705 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.002 | 4.002 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения здания гостиницы (дог. № 1169 от 15.01.2014 г. трансформаторная мощность 2МВА) | G_16/00007 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.70827 | 0.70827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9987 | 4.9987 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 230/А (ООО «Факел», соглашение от 23.12.2015 г. трансформаторная мощность - 4 мВА) | G_16/00008 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.5866 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1973 | 11.1973 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Березовая Роща, 4б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 0,5 мВА) | G_16/00009 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.4497 | 0.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 3.1738 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00010 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.95594 | 0.95594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7467 | 6.7467 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП по ул. Средне-Московская, 6а, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 мВА) | G_16/00011 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0143 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1585 | 7.1585 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ржевская, 11 (ООО "ЖБИ2-Инвест" дог. № 2294 от 02.02.2015 г., протяженность - 4,016 км) | G_16/00012 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0403 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0.17531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6332 | 6.6332 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,432 км) | G_16/00013 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10499 | 0.10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66946 | 0.66946 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 стр. Дивизии, 230/а (ООО "Факел", дог. № 330 от 15.05.2014 г., протяженность - 0,796 км) | G_16/00014 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.17806 | 0.17806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 1.1353 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км) | G_16/00015 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.042462 | 0.042462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27075 | 0.27075 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Корейская,6/а (ООО "Воронежбытстрой", дог. № 842 от 23.11.2015 г., протяженность - 0,410 км) | G_16/00016 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.14843 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9464 | 0.9464 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,860 км) | G_16/00017 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1752 | 0.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1752 | 0.10114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 1.1171 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Студенческая ул., 16 (ООО СК "БиК", дог. № 158 от 06.03.2015 г., протяженность - 0,198 км) | G_16/00018 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.059698 | 0.059698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38065 | 0.38065 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ГК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 1,760 км) | G_16/00019 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.40218 | 0.40218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40218 | 0.14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 | 2.5644 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Степана Разина ул.,36/а (ООО "Фаворит", дог. № 598 от 06.08.2015 г., протяженность - 0,260 км) | G_16/00020 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.15391 | 0.15391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15391 | 0.043994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98137 | 0.98137 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Сосновая ул., 17 (БУЗ ВО "Сомовский детский санаторий для больных туберкулезом", дог. № 1054 от 13.01.2014 г., протяженность - 0,501 км) | G_16/00021 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10944 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69782 | 0.69782 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по 9 Января, 177, (ОАО "ДСК" , дог. № 271 от 13.05.2015 г., протяженность - 1,133 км) | G_16/00022 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.39132 | 0.39132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39132 | 0.050373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4952 | 2.4952 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Дубровина, 3в, (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г., выполнение работ по благоустройству) | G_16/00023 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0033228 | 0.0033228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0.021187 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до врезки в КЛ ТП-1024 - ТП-485 ул. Б. Роща (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,379 км) | G_16/00024 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12412 | 0.12412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7914 | 0.7914 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1465 до врезки в КЛ ТП-1164 - ТП-1220 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,354 км) | G_16/00025 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11606 | 0.11606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до РП-15 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,184 км) | G_16/00026 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.34269 | 0.34269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34269 | 0.064309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1851 | 2.1851 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,701 км) | G_16/00027 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.21072 | 0.21072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 1.3436 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Березовая роща, 4б, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,710 км) | G_16/00028 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.20641 | 0.20641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 1.3161 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Средне-Московская, 6А, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,688 км) | G_16/00029 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.19502 | 0.19502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2435 | 1.2435 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.20 лет Октября, 66, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 3,687 км) | G_16/00030 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1317 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2161 | 7.2161 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.9 Января, 32 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,214 км) | G_16/00031 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.43246 | 0.43246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7575 | 2.7575 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Ипподромная, 2Б (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,224 км) | G_16/00032 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.054969 | 0.054969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3505 | 0.3505 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00041 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.8376 | 0.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00042 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.17435 | 0.17435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014 | G_16/00043 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.32968 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014 | G_16/00044 | З | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00001 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.063875 | 0.063875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-472 протяженностью L=4х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | H_17/00002 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-15 протяженностью L=4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00003 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-15 в части установки двух вакуумных выключателей. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | H_17/00004 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-31 в части установки вакуумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №176 от 24.03.2016 | H_17/00005 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,25 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00006 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.35697 | 0.35697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-988 в части установки двух рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №344 от 03.06.2016 | H_17/00007 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00008 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1364 протяженностью 0,215 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00009 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-1490 протяженностью 0,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00010 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00011 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1364 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00012 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1490 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №530 от 23.09.2016 | H_17/00013 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-22 в части установки двух в/в ячеек с вакуумными выключателями. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00015 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-21 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00016 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-124 в части установки рубильника РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №592 от 26.08.2015 | H_17/00017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 КВ от ТП-363 протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00018 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены трансформатора с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00019 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части замены панели ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №598 от 06.08.2015 | H_17/00020 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00021 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.38195 | 0.38195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до БКТП-508 протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00022 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.29923 | 0.29923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-63 протяженностью 0,54 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00023 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-63 в части установки ВН. по договору Т.П. (до 670 кВт) №676 от 20.09.2016 | H_17/00024 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 0,25 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00025 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.24102 | 0.24102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00026 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.24955 | 0.24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00027 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.24955 | 0.24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016 | H_17/00028 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00030 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. №727 от 28.10.2016 | H_17/00031 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00032 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.70508 | 0.70508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00033 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016 | H_17/00034 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00035 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00036 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00037 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00038 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00039 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-996 в части установки ВНА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016 | H_17/00040 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трасформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00041 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.16107 | 0.16107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00042 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.34474 | 0.34474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00043 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00044 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.016181 | 0.016181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015 | H_17/00045 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00046 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016 | H_17/00047 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с двумя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00048 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00049 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00050 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00051 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства 4КЛ-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00052 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | H_17/00053 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | H_17/00054 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | H_17/00055 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ РП-51 - ТП-1582 и бордюрного камнядля стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.) | H_17/00056 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0085448 | 0.0085448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт (2 шт) в месте врезки КЛ-6 кВ от ТП-1884 в КЛ-6 кВ ТП-1582 - ТП-1657 для стадиона "Чайка" ул.Краснознаменная,101 протяженностью 2,7 км. (Управление строительной политики договор на ТП №677 от 19.09.2016г.) | H_17/00057 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0067982 | 0.0067982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП трансформаторной мощностью 2 х 0,4 мВА для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00058 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.25235 | 0.25235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,568 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00059 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.17123 | 0.17123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 0,888 км. для многоквартирного ж.д. ул.О.Дундича,19 (ООО "РемСтрой" дог. на ТП №1043 от 17.12.2013г. | H_17/00060 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.15161 | 0.15161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,532 км от ТП-211 до ВРУ административного здания ул.Никитинская,24 (ООО УК "БиК" дог.№1010 от 02.10.2014г.) | H_17/00061 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.28541 | 0.28541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 3 БКТП трансформаторной мощностью 2х1,000 мВА для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00062 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.5126 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 6,152 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00063 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.6225 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 1,8 км для учебно-лабораторного корпуса на 700 посадочных мест ул.Старых Большевиков,54/а(ФКП "Управление заказчика кап. стр. министра обороны РФ" дог.на ТП №789 от 16.11.2016г.) | H_17/00064 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.35936 | 0.35936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1753-ТП-1223 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00065 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0044635 | 0.0044635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1875 в КЛ-6 кВ ТП-1041-ТП-1602 для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и дог. (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00066 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.003612 | 0.003612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | монтаж кабельных муфт для потребительсого кооператива Левобережное участковое лесничество кварт.№1 выдел 1,2,3.4,5,6 Спортивно-оздор. комплекс | H_17/00067 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.002537 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 2,156 км для нежилых зданий предприят. оптов. и мелкоопт.торговли ул.Г.Сибиряков,2/и (Ветютнев В.Н. дог. на ТП№823 от 01.07.2014г.) | H_17/00068 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.74764 | 0.74764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ протяженностью 1,495 км от РП-68 до границы участка ул.Остужева, 52/м (ООО ТД "Воронежская фруктовая компания " дог. на ТП №475 от 03.06.2016г.) | H_17/00069 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.54098 | 0.54098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт для многоквартирного многоэтажного ж.д. ул.Ростовская-ул.Корольковой (ООО "Воронежбытстрой" дог.на ТП №508 от 03.08.2016г.) | H_17/00070 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0047518 | 0.0047518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 0,756 км до ВРУ 2, 3 многоквартирного ж.д. ул.Новосибирская,61/в, 61/д (ООО "Гарант Строй" дог.№1042 от 04.12.2012г.) | H_17/00071 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.15274 | 0.15274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4 БКТП трансформаторной мощностью 4х1,0 мВА для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00072 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.2234 | 1.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 3,007 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00073 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.4307 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1кВ протяженностью 1,258 км для многоквартирного ж.д. Московский пр.,48/а (ООО "ГлавСтрой" дог.№682 от 10.11.2015г.) | H_17/00074 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.33661 | 0.33661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1770 между ТП-813 и ТП-1758 (ООО "Еврострой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г.) | H_17/00075 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012514 | 0.012514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-10 кВ от ТП-1876 в КЛ-10 кВ РП-65-ТП-1595 для многоквартирного жилого дома ул.Ипподромная, 68/б (ООО Новострой дог. на ТП №708 от 23.09.2015) | H_17/00076 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.005868 | 0.005868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1470 части замены трансформатора с 6/0,4 кВ 0,25 МВА на 6/0,4 кВ 0,40 МВА по договору ТП (до 670 кВт) №454 от 24.04.2017. | H_17/00085 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в РУ-6 кВ РП-50 в части перезавода КЛ-6 кВ в сторону ТП-706 и КЛ-6 кВ в сторону ТП-1051 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1278 от 07.11.2017. | H_17/00086 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП-68 протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00001 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-68 в части установки вакумного выключателя. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00002 | C | 2018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-1095 протяженностью 2х0,85 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00003 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5737 | 0 | 0 | 2.5737 | 2.5737 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1095 в части установки двух камер КСО. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №508 от 03.08.2016 | E_18/00004 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части замены двух трасформаторов с 0,63 МВА на 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00005 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1818 в части установки вакуумных выключателей в сторону трансформаторов. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №482 от 22.06.2015 | E_18/00006 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00007 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016 | E_18/00008 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с четырмя трасформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00009 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00010 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015 | E_18/00011 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00012 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00013 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014 | E_18/00014 | C | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-91 протяженностью12х0,310 м . по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015 | E_18/00034 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-332Н по договору Т.П. (до 670 кВт) №822 от 10.11.2016 | E_18/00035 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ ТП-143Н протяженностью 4х130 м по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015 | E_18/00036 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | E_18/00015 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016194 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул.Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00023 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016 | E_18/00025 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Выполнение проектных работ по договору ТП №324 от 24.04.2015 г. | E_18/00037 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071861 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-1 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км . по договору Т.П. (до 670 кВт) №334 от 14.06.2018 | E_18/00038 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-1168 - ТП-81 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00039 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017623 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Монтаж соединительных муфт в месте врезки КЛ-6кВ от ТП-1911 в КЛ-6 кВ ТП-33 - ТП-537 по договору ТП (свыше 670 кВт) №1040 от 14.01.2014 | E_18/00040 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014514 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ панелей Щ0-70 по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00041 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00042 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-637 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №372 от 07.06.2018. | E_18/00043 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-1640 части установки в РУ-6 кВ двух новых ВВ ячеек с вакуумными выключателями по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00044 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция в части строительства КЛ-10 кВ от РП-35 до ТП-998 протяженностью 0,5 км в замен существующей КЛ-6 кВ по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №451 от 06.06.2018. | E_18/00045 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция РП-92 в части установки в РУ-6 кВ РП-92 двух ВВ ячеек с вакуумн. Выкл по договору Т.П. (до 670 кВт) №425 от 13.06.2018. | E_18/00046 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 12КЛ-1 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-840 протяженностью 12x0,1 км по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00047 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки необходимого количества панелей Щ0-70 с шестью коммутационными по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00048 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части замены двух трансформаторов с 0,63 МВА на трансформаторы 1 МВА по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00049 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-0,4 кВ двух вводных панелей 1250 А по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00050 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ТП-840 в части установки в РУ-6 кВ двух ВВ ячеек с вакуумными выключателями в сторону Т-1 и Т-2 по договору Т.П. (до 670 кВт) №1272 от 25.12.2018. | E_18/00051 | нд | нд | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 24.6926 | 0.68137 | 8.5502 | 15.4595 | 0 | 2.4154 | 0.1258 | 1.1517 | 1.1379 | 0 | 0 | 24.4978 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 0 | 0 | 0.85618 | 2.875 | 5.2869 | 5.4355 | 16.0291 | 14.1871 | 0.10513 | 3.2575 | 0 | 2.4154 | 44.3012 | 25.2955 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1807 | 1.7561 | 0 | 13.7876 | 0.68137 | 7.832 | 5.2742 | 0 | 2.4154 | 0.1258 | 1.1517 | 1.1379 | 0 | 3.1807 | 11.3721 | 0 | 0 | 0.38983 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9568 | 5.055 | 6.4153 | 3.4105 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 19.8377 | 10.881 | нд
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-396 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,096 км) | G_16/1.1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10763 | 0.053814 | 0 | 0.29333 | 0.008842 | 0.17441 | 0.11007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10763 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58666 | 0.29333 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от РП-77 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,181 км) | G_16/1.1.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10816 | 0.05408 | 0 | 0.29478 | 0.010897 | 0.19325 | 0.090639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10816 | 0.29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29478 | 0.29478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58957 | 0.29478 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-406 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,056 км) | G_16/1.1.2.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.047176 | 0.023588 | 0 | 0.12858 | 0.00794 | 0.072777 | 0.047858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047176 | 0.12858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12858 | 0.12857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25715 | 0.12857 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,487 км) | G_16/1.1.2.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.087716 | 0.043858 | 0 | 0.23906 | 0.01614 | 0.09648 | 0.12644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087716 | 0.23906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23906 | 0.23906 | 0 | 0.0036182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48174 | 0.24268 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от КТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,219 км) | G_16/1.1.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.090735 | 0.045368 | 0 | 0.24729 | 0.014283 | 0.10919 | 0.12382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090735 | 0.24729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49458 | 0.24729 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-934 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,225 км) | G_16/1.1.2.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11535 | 0.064392 | 0 | 0.27777 | 0.010447 | 0.12767 | 0.13965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11535 | 0.27777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27777 | 0.35099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62876 | 0.35099 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км) | G_16/2.2.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.19743 | 0.10627 | 0 | 0.58404 | 0.02016 | 0.37644 | 0.18744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19743 | 0.58404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58404 | 0.68083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2649 | 0.68083 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-1815 до ТП-155(протяженность по трассе 1,10км) | G_16/2.2.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.85115 | 0.41688 | 0 | 2.7823 | 0.021247 | 1.8357 | 0.92533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85115 | 2.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 | 2.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4531 | 2.6708 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы(протяженность по трассе 0,02км) | G_16/2.2.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.011429 | 0.0057144 | 0 | 0.035273 | 0 | 0.021583 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011429 | 0.035273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035273 | 0.035274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070547 | 0.035274 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-393 до опоры №15 ул.Пешестрелецкая (протяженность по трассе 0,02 км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.024115 | 0.012058 | 0 | 0.07443 | 0 | 0.05183 | 0.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024115 | 0.07443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07443 | 0.074431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14886 | 0.074431 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1808 (протяженность по трассе 0,087) | G_16/00046 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0072714 | 0.0072714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039635 | 0.039635 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 934 (протяженность по трассе 0,54 км) | H_17/1.1.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.11523 | 0.057615 | 0 | 0.33984 | 0.048917 | 0.0748 | 0.21613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11523 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33983 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67967 | 0.33984 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 52 (протяженность по трассе 0,27км) | H_17/1.1.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.047744 | 0.025876 | 0 | 0.12898 | 0.025878 | 0.023556 | 0.07955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047744 | 0.12898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12898 | 0.15259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28157 | 0.15259 | Строительство по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 223 (протяженность по трассе 0,07 км) | H_17/1.1.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.029569 | 0.014784 | 0 | 0.087202 | 0.026618 | 0.037647 | 0.022937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029569 | 0.087202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087203 | 0.087203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17441 | 0.087203 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1233 (протяженность по трассе 0,255 км) | H_17/1.1.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.013994 | 0.013994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082502 | 0.082502 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47 (протяженность по трассе 0,061км) | H_17/1.1.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0051868 | 0.0051868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030607 | 0.030607 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 404 (протяженность по трассе 0,025 км) | H_17/1.1.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.003319 | 0.003319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019573 | 0.019573 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 71 (протяженность по трассе 0,564км) | H_17/1.1.2.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.054986 | 0.054986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32431 | 0.32431 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 (протяженность по трассе 0,122 км) | H_17/1.1.2.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.014856 | 0.014856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087645 | 0.087645 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул.Г.Лизюкова,61/А (протяженностью по трассе 0,69км) | H_17/2.1.5.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.37297 | 0.16005 | 0 | 1.3879 | 0.1005 | 0.60253 | 0.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37297 | 1.3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 1.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 | 1.0433 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.55826 | 0 | 0 | 3.6391 | 0.1108 | 2.4794 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55826 | 3.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6391 | 0 | Объет не закрыт
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от ТП-165 до оп.№58 (протяженностью по трассе 0,20км) | H_17/2.1.5.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.09948 | 0.039353 | 0 | 0.39197 | 0.05068 | 0.2 | 0.14129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09948 | 0.39197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39195 | 0.25655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6485 | 0.25655 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от БКТП-1601 до опоры №13 (протяженностью по трассе 0,11км) | H_17/2.1.5.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.05754 | 0.02877 | 0 | 0.18757 | 0.04972 | 0.08457 | 0.05328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05754 | 0.18757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18754 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37512 | 0.18758 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Монтаж кабельного вывода от КТП-329 до оп.№2 (протяженностью по трассе 0,04км) | H_17/2.1.5.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.033749 | 0.022062 | 0 | 0.076195 | 0.0325 | 0.007655 | 0.03604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033749 | 0.076195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076186 | 0.14385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22003 | 0.14385 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-929 до опоры №1, ул. Артамонова (протяженностью по трассе 0,06км) | H_17/2.1.5.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.023739 | 0.011869 | 0 | 0.077344 | 0 | 0.051807 | 0.025537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023739 | 0.077344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077373 | 0.077343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15472 | 0.077343 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-934 до опоры №1 ул.Речная (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012689 | 0.0063443 | 0 | 0.041342 | 0 | 0.023995 | 0.017347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012689 | 0.041342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041356 | 0.041345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082701 | 0.041345 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-1233 до опоры №1а пер.Томский (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.01092 | 0.0054602 | 0 | 0.03561 | 0 | 0.02318 | 0.01243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01092 | 0.03561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035593 | 0.035608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071201 | 0.035608 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-52 до опоры №1 ул.Республиканская (протяженностью по трассе 0,019км) | H_17/2.1.5.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0068253 | 0.0034061 | 0 | 0.02225 | 0 | 0.01185 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068253 | 0.02225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022288 | 0.022245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044533 | 0.022245 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-560 от оп.№27 до оп.№25 ул. Ушинского (протяженностью по трассе 0,078км) | H_17/2.1.5.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.023128 | 0.023128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15076 | 0.15076 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-71 до опоры №40 ул.303 стр.дивизии (протяженностью по трассе 0,02км) | H_17/2.1.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0076963 | 0.0076963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050133 | 0.050133 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1895 до муфты 17г. Ул.Ильюшина (протяженностью по трассе 0,006км) | H_17/2.1.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0083463 | 0.0083463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054372 | 0.054372 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-190 до оп.№1 ул.Б.Манежная(протяженностью по трассе 0,032км) | H_17/2.1.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.010959 | 0.010959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071468 | 0.071468 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Прокладка ТП-766 до опоры №1 ул. 25 Января (протяженность по трассе 0,022км) | H_17/2.1.5.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.010361 | 0.010361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067566 | 0.067566 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Установка низковольтного оборудования в ВРУ базы ул. Кривошеина (3шт.) | H_17/2.1.5.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.011026 | 0.011026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080492 | 0.080492 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | З | 2018 | 2019 |  | 0 | 0.38333 | 0 | 2.4154 | 0.1258 | 1.1517 | 1.1379 | 0 | 2.4154 | 0.1258 | 1.1517 | 1.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 2.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4154 | 0 | 2.4154 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.1314 | 1.9361 | 0 | 10.9051 | 0 | 0.71818 | 10.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1314 | 13.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85618 | 2.875 | 0.33008 | 0.38051 | 9.6137 | 10.7765 | 0.10513 | 3.2575 | 0 | 0 | 24.4635 | 14.4146 | нд
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП, ТП (рубильников РПС-9 шт., панелей ЩО-70-1 шт.) | F_15/1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.077898 | 0 | 0.031167 | 0.046731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077898 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП (1 шт.) | F_15/1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.015743 | 0 | 0.00681 | 0.00893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015743 | 0.015737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Замена силовых трансформаторов в РП, ТП (трансформаторная мощность 1,89 МВА, с увеличением трансформаторной мощности на 0,92 МВА до 1,89 МВА) | F_15/1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.76254 | 0 | 0.0116 | 0.75094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76254 | 1.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-393 (протяженность по трассе 0,54 км) | F_15/1.1.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-445 (протяженность по трассе 0,12км) | F_15/1.1.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-154 (протяженность по трассе 0,08 км) | F_15/1.1.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Монтаж низковольтного оборудования в ТП (Вакуумный выключатель - 4шт.) | F_15/1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Монтаж высоковольтного оборудования (Вакуумный выключатель ТКМ-12/630=1шт. Разъединитель РВФЗ 10/630=1шт.) | F_15/1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1286 (1шт.) | G_16/1.3.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0020445 | 0.0010223 | 0 | 0.00763 | 0 | 0.00571 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020445 | 0.00763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00763 | 0.0076307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015261 | 0.0076307 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1377 (2шт.) | G_16/1.3.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017288 | 0.00086434 | 0 | 0.006453 | 0 | 0.00215 | 0.004303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017288 | 0.006453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006453 | 0.0064518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012905 | 0.0064518 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-100 (1шт.) | G_16/1.3.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0019812 | 0.00099063 | 0 | 0.007394 | 0 | 0.004354 | 0.00304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019812 | 0.007394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007394 | 0.0073945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014789 | 0.0073945 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в РП-90 (1шт.) | G_16/1.3.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0015998 | 0.00079974 | 0 | 0.005972 | 0 | 0.00395 | 0.002022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015998 | 0.005972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005972 | 0.0059696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011942 | 0.0059696 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-298 (1шт.) | G_16/1.3.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018434 | 0.00092172 | 0 | 0.00688 | 0 | 0.00399 | 0.00289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018434 | 0.00688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00688 | 0.0068801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01376 | 0.0068801 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-1650 (1шт.) | G_16/1.3.6.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00083149 | 0.00041578 | 0 | 0.0036615 | 0 | 0.001183 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083149 | 0.0036615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036615 | 0.0031036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067651 | 0.0031036 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-13 (1шт.) | G_16/1.3.6.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0011197 | 0.00055967 | 0 | 0.0049324 | 0 | 0.00237 | 0.00181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011197 | 0.0049324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049324 | 0.0041776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00911 | 0.0041776 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-774(1шт.) | G_16/1.3.6.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00080979 | 0.0004052 | 0 | 0.0035636 | 0 | 0.00119 | 0.00183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080979 | 0.0035636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035636 | 0.0030246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065882 | 0.0030246 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-292 (1шт.) | G_16/1.3.6.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0013646 | 0.00068216 | 0 | 0.005094 | 0 | 0.002367 | 0.002727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013646 | 0.005094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005094 | 0.0050919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010186 | 0.0050919 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-1 в ТП-79 (1шт.) | G_16/1.3.6.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0025959 | 0.001316 | 0 | 0.0095537 | 0 | 0.00672 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025959 | 0.0095537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095537 | 0.0098232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019377 | 0.0098232 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-155 (1шт.) | G_16/1.3.6.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0050026 | 0.0040455 | 0 | 0.007144 | 0 | 0.004297 | 0.002847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050026 | 0.007144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007144 | 0.030197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037341 | 0.030197 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в КТП-734 (1шт.) | G_16/1.3.6.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0010853 | 0.00054274 | 0 | 0.00405 | 0 | 0.00193 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010853 | 0.00405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00405 | 0.0040512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081012 | 0.0040512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1239 (4шт.) | G_16/1.3.6.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0056691 | 0.0028344 | 0 | 0.02116 | 0 | 0.00709 | 0.01407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056691 | 0.02116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02116 | 0.021157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042317 | 0.021157 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-912 (1шт.) | G_16/1.3.6.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00079856 | 0.00039933 | 0 | 0.00298 | 0 | 0.00106 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079856 | 0.00298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.0029808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059608 | 0.0029808 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1140 (1шт.) | G_16/1.3.6.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0018803 | 0.0009402 | 0 | 0.007017 | 0 | 0.00169 | 0.005327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018803 | 0.007017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007017 | 0.007018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014035 | 0.007018 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-1358 (1шт.) | G_16/1.3.6.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0035231 | 0.00048022 | 0 | 0.022713 | 0 | 0.00146 | 0.021253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035231 | 0.022713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022713 | 0.0035846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026298 | 0.0035846 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-467 (1шт.) | G_16/1.3.6.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0009572 | 0.00047893 | 0 | 0.00357 | 0 | 0.00164 | 0.00193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009572 | 0.00357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00357 | 0.0035749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071449 | 0.0035749 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-250 в ТП-944 (1шт.) | G_16/1.3.6.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0010052 | 0.00050255 | 0 | 0.003752 | 0 | 0.001652 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010052 | 0.003752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003752 | 0.0037512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075032 | 0.0037512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-815 (1шт.) | G_16/1.3.6.20 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0014901 | 0.00074455 | 0 | 0.005565 | 0 | 0.002983 | 0.002582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014901 | 0.005565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005565 | 0.0055576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011123 | 0.0055576 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-533 (1шт.) | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0015273 | 0.0007637 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.0043 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015273 | 0.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 | 0.0057006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011401 | 0.0057006 | Реконструкция по технологическому присоединению
| Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-398,ТП-802 (2 шт.) | G_16/1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.013802 | 0.0069011 | 0 | 0.05151 | 0 | 0.00886 | 0.04265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013802 | 0.05151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05151 | 0.051512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0.051512 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-204 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0047687 | 0.0023841 | 0 | 0.0178 | 0 | 0.00593 | 0.01187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047687 | 0.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 0.017796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035596 | 0.017796 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж вакуумного выключателя в РП-31 (1шт.) | G_16/1.3.7.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0041825 | 0.0020913 | 0 | 0.01561 | 0 | 0.01369 | 0.00192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041825 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01561 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03122 | 0.01561 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 447 (1шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0092727 | 0.0046361 | 0 | 0.03461 | 0 | 0.00886 | 0.02575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092727 | 0.03461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.034605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069215 | 0.034605 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 823 (1шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0069341 | 0.003467 | 0 | 0.02588 | 0 | 0.00864 | 0.01724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069341 | 0.02588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02588 | 0.025879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051759 | 0.025879 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 363 (1шт.) | G_16/1.3.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0082371 | 0.0041189 | 0 | 0.03074 | 0 | 0.0053 | 0.02544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082371 | 0.03074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.030745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061485 | 0.030745 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция автоматических выключателей в ТП-946 (1шт.) | G_16/1.3.5.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0024507 | 0.0012256 | 0 | 0.009145 | 0 | 0.001762 | 0.007383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024507 | 0.009145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009145 | 0.0091482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018293 | 0.0091482 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1141 | G_16/1.3.6.21 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00043742 | 0.00043742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032651 | 0.0032651 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1252 | G_16/1.3.6.22 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00038538 | 0.00038538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028766 | 0.0028766 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1083 | G_16/1.3.6.23 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00043593 | 0.00043593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032539 | 0.0032539 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1290 | G_16/1.3.6.24 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0015822 | 0.0015822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01181 | 0.01181 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-688 | G_16/1.3.6.25 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017983 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013424 | 0.013424 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования.Установка автоматического выключателя в КТП-655 (1шт.) | G_16/1.3.7.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017983 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091928 | 0.0091928 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтное оборудования.Монтаж разъединителя РВВ-10/630 в ТП-619 (1шт.) | G_16/1.3.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0005727 | 0.0005727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0.0042749 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.080649 | 0.037868 | 0 | 0.31237 | 0 | 0.038136 | 0.27424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080649 | 0.31237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31237 | 0.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58887 | 0.2765 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-137 (1шт.) | H_17/1.3.5.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013043 | 0.00065258 | 0 | 0.004759 | 0 | 0.003372 | 0.001387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013043 | 0.004759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004759 | 0.0047649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095239 | 0.0047649 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1092(1шт.) | H_17/1.3.5.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0011943 | 0.00059687 | 0 | 0.004362 | 0 | 0.001262 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011943 | 0.004362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004362 | 0.0043582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087202 | 0.0043582 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1059 (1шт.) | H_17/1.3.5.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.001277 | 0.00063877 | 0 | 0.00466 | 0 | 0.001413 | 0.003247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001277 | 0.00466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00466 | 0.0046641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093241 | 0.0046641 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-615 (1шт.) | H_17/1.3.5.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0012749 | 0.00063751 | 0 | 0.004654 | 0 | 0.001427 | 0.003227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012749 | 0.004654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004654 | 0.0046549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093089 | 0.0046549 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-919 (1шт.) | H_17/1.3.5.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0011285 | 0.00056429 | 0 | 0.00412 | 0 | 0.00069 | 0.00343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011285 | 0.00412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00412 | 0.0041203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082403 | 0.0041203 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП- 1640 (1шт.) | H_17/1.3.5.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00099252 | 0.00049619 | 0 | 0.003624 | 0 | 0.000687 | 0.002937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00099252 | 0.003624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003624 | 0.0036231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072471 | 0.0036231 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-43 (1шт.) | H_17/1.3.5.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0034233 | 0.0017113 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.00229 | 0.01021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034233 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.012496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024996 | 0.012496 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.) | H_17/1.3.5.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0015667 | 0.00078336 | 0 | 0.00572 | 0 | 0.00243 | 0.00329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015667 | 0.00572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00572 | 0.0057199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01144 | 0.0057199 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-215 (1шт.) | H_17/1.3.5.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0023559 | 0.0011781 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.0047 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023559 | 0.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086 | 0.0086024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017202 | 0.0086024 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-750 (1шт.) | H_17/1.3.5.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0019001 | 0.00094999 | 0 | 0.0069377 | 0 | 0.0036527 | 0.003285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019001 | 0.0069377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069377 | 0.0069365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013874 | 0.0069365 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-506 (1шт.) | H_17/1.3.5.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0021881 | 0.0010944 | 0 | 0.007986 | 0 | 0.0047 | 0.003286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021881 | 0.007986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007986 | 0.0079907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015977 | 0.0079907 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-280 (2шт.) | H_17/1.3.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0036398 | 0.0018197 | 0 | 0.01329 | 0 | 0.00325 | 0.01004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036398 | 0.01329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01329 | 0.013287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026577 | 0.013287 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1286 (1шт.) | H_17/1.3.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0017641 | 0.00088207 | 0 | 0.00644 | 0 | 0.0023 | 0.00414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017641 | 0.00644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00644 | 0.0064406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012881 | 0.0064406 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-52 (1шт.) | H_17/1.3.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0011809 | 0.00059023 | 0 | 0.004313 | 0 | 0.001363 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011809 | 0.004313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004313 | 0.0043097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086227 | 0.0043097 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-38 (1шт.) | H_17/1.3.5.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013363 | 0.00066799 | 0 | 0.00488 | 0 | 0.00148 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013363 | 0.00488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00488 | 0.0048774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097574 | 0.0048774 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1220 (1шт.) | H_17/1.3.5.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0011204 | 0.00056022 | 0 | 0.00409 | 0 | 0.00089 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011204 | 0.00409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00409 | 0.0040905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081805 | 0.0040905 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-734 (1шт.) | H_17/1.3.5.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013192 | 0.0006596 | 0 | 0.004816 | 0 | 0.001543 | 0.003273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013192 | 0.004816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004816 | 0.0048162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096322 | 0.0048162 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1177 (1шт.) | H_17/1.3.5.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012868 | 0.0064335 | 0 | 0.04698 | 0 | 0.00825 | 0.03873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012868 | 0.04698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04698 | 0.046976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093956 | 0.046976 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-988 (2шт.) | H_17/1.3.5.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.02477 | 0.012385 | 0 | 0.09043 | 0 | 0.02169 | 0.06874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02477 | 0.09043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09043 | 0.090429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18086 | 0.090429 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-232 (1шт.) | H_17/1.3.5.20 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0081604 | 0.0040805 | 0 | 0.02979 | 0 | 0.00632 | 0.02347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081604 | 0.02979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02979 | 0.029794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059584 | 0.029794 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1215 (1шт.) | H_17/1.3.5.21 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00064946 | 0.00064946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047422 | 0.0047422 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-755 (1шт.) | H_17/1.3.5.22 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00071317 | 0.00071317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00071317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052074 | 0.0052074 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-525 (1шт.) | H_17/1.3.5.23 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0012777 | 0.0012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093294 | 0.0093294 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66 (1шт.) | H_17/1.3.5.24 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00070674 | 0.00070674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051604 | 0.0051604 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1195 (1шт.) | H_17/1.3.5.25 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00057698 | 0.00057698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004213 | 0.004213 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-34Н (1шт.) | H_17/1.3.5.26 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0021085 | 0.0021085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015395 | 0.015395 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-124 (2шт.) | H_17/1.3.5.27 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0013625 | 0.0013625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099486 | 0.0099486 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-871 (1шт.) | H_17/1.3.5.28 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00049177 | 0.00049177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035907 | 0.0035907 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-414 (1шт.) | H_17/1.3.5.29 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00048524 | 0.00048524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035431 | 0.0035431 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-718 (1шт.) | H_17/1.3.5.30 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00048144 | 0.00048144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035154 | 0.0035154 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 (1шт.) | H_17/1.3.5.31 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0011255 | 0.0011255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082178 | 0.0082178 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1 (1шт.) | H_17/1.3.5.32 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00051153 | 0.00051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037351 | 0.0037351 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-393 (1шт.) | H_17/1.3.5.33 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00051153 | 0.00051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00051153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003735 | 0.003735 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-62 (1шт.) | H_17/1.3.5.34 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00083138 | 0.00083138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060704 | 0.0060704 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1063 (1шт.) | H_17/1.3.5.35 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00067717 | 0.00067717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049445 | 0.0049445 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1221 (1шт.) | H_17/1.3.5.36 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0006691 | 0.0006691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048855 | 0.0048855 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1226 (1шт.) | H_17/1.3.5.37 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0056825 | 0.0056825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041492 | 0.041492 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1260 (1шт.) | H_17/1.3.5.38 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0080976 | 0.0080976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059126 | 0.059126 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1281 (1шт.) | H_17/1.3.5.39 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0061459 | 0.0061459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044875 | 0.044875 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.) | H_17/1.3.5.40 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0010092 | 0.0010092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073686 | 0.0073686 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-155 (1шт.) | H_17/1.3.5.41 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00067371 | 0.00067371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049192 | 0.0049192 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-590 (1шт.) | H_17/1.3.5.42 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0006925 | 0.0006925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050565 | 0.0050565 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-71 (1шт.) | H_17/1.3.5.43 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00079394 | 0.00079394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00079394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057971 | 0.0057971 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-865 (1шт.) | H_17/1.3.5.44 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.00064308 | 0.00064308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046955 | 0.0046955 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-979 (2шт.) | H_17/1.3.5.45 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012177 | 0.012177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088912 | 0.088912 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1030 (1шт.) | H_17/1.3.5.46 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0074809 | 0.0074809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054624 | 0.054624 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.) | H_17/1.3.5.47 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.007495 | 0.007495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054726 | 0.054726 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1265 (1шт.) | H_17/1.3.5.48 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0010067 | 0.0010067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073504 | 0.0073504 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-932 (1шт.) | H_17/1.3.5.49 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0049681 | 0.0049681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036276 | 0.036276 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-946 (2шт.) | H_17/1.3.6.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.16226 | 0.07479 | 0 | 0.63864 | 0 | 0.02542 | 0.61322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16226 | 0.63864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63864 | 0.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 0.5461 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-29 (1шт.) | H_17/1.3.6.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.12916 | 0.047235 | 0 | 0.59822 | 0 | 0.03585 | 0.56237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12916 | 0.59822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59822 | 0.34489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94311 | 0.34489 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-13 (3шт.) | H_17/1.3.6.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.016621 | 0.0083103 | 0 | 0.06068 | 0 | 0.02134 | 0.03934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016621 | 0.06068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06068 | 0.060679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12136 | 0.060679 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1054 (1шт.) | H_17/1.3.6.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0065385 | 0.0032694 | 0 | 0.02387 | 0 | 0.01014 | 0.01373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065385 | 0.02387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02387 | 0.023872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047742 | 0.023872 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1085 (1шт.) | H_17/1.3.6.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0066182 | 0.0033089 | 0 | 0.024163 | 0 | 0.01014 | 0.014023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066182 | 0.024163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024163 | 0.024161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048324 | 0.024161 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-46 (1шт.) | H_17/1.3.6.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.010651 | 0.0053254 | 0 | 0.038884 | 0 | 0.012787 | 0.026097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010651 | 0.038884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038884 | 0.038885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077769 | 0.038885 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-68 (3шт.) | H_17/1.3.6.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.021988 | 0.010994 | 0 | 0.080273 | 0 | 0.015037 | 0.065236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021988 | 0.080273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080273 | 0.080274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16055 | 0.080274 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-63 (1шт.) | H_17/1.3.6.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.006764 | 0.003382 | 0 | 0.024694 | 0 | 0.008827 | 0.015867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006764 | 0.024694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024694 | 0.024694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049388 | 0.024694 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 (1шт.) | H_17/1.3.6.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.021845 | 0.021845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15951 | 0.15951 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-480 (1шт.) | H_17/1.3.6.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0024887 | 0.0024887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018172 | 0.018172 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в КТП-1881 (1шт.) | H_17/1.3.6.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0035855 | 0.0035855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02618 | 0.02618 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1015 (1шт.) | H_17/1.3.6.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0037471 | 0.0037471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02736 | 0.02736 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-343 | H_17/1.3.6.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0045448 | 0.0045448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033185 | 0.033185 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-996 (1шт.) | H_17/1.3.6.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0049896 | 0.0049896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036433 | 0.036433 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1490 (1шт.) | H_17/1.3.6.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0039536 | 0.0039536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028868 | 0.028868 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-938 (2шт.) | H_17/1.3.6.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.014586 | 0.014586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 | 0.1065 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-16 (15шт.) | H_17/1.3.6.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0037882 | 0.0037882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02766 | 0.02766 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 (11шт.) | H_17/1.3.6.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.001889 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013793 | 0.013793 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-45 (2шт.) | H_17/1.3.6.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0011585 | 0.0011585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084589 | 0.0084589 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х1000) в ТП-946 (увеличение мощности на 1,2МВА) | H_17/1.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.24923 | 0.12052 | 0 | 0.93983 | 0 | 0.04237 | 0.89746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24923 | 0.93983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93983 | 0.87996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8198 | 0.87996 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-43 | H_17/1.3.7.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0815 | 0.04075 | 0 | 0.2975 | 0 | 0.00428 | 0.29322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29754 | 0.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59505 | 0.2975 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (9шт.) | H_17/1.3.7.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.68838 | 0.29073 | 0 | 2.9035 | 0 | 0.05399 | 2.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68838 | 2.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9036 | 2.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0263 | 2.1228 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (12шт.) | H_17/1.3.7.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.92969 | 0.50532 | 0 | 3.0986 | 0 | 0.18216 | 2.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92969 | 3.0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0986 | 3.6896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7883 | 3.6896 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-1285 (увеличение мощности на 0,31МВА) | H_17/1.3.7.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.08201 | 0.041005 | 0 | 0.29941 | 0 | 0.00652 | 0.29289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08201 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29941 | 0.29941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59882 | 0.29941 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-525 (увеличение мощности на 0,31МВА) | H_17/1.3.7.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.040866 | 0.040866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29842 | 0.29842 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х630) в ТП-240 (мощность 0,63МВА) | H_17/1.3.7.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.002623 | 0.002623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019163 | 0.019163 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) в ТП-1609 (увеличение мощности на 0,07МВА) | H_17/1.3.7.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.020137 | 0.020137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.14707 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2. | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформатора 1х250) в ТП-1252 (увеличение мощности на 0,23МВА) | H_17/1.3.7.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.045474 | 0.045474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33203 | 0.33203 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.013805 | 0.0069025 | 0 | 0.052646 | 0 | 0.0064796 | 0.046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013805 | 0.052644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052644 | 0.052646 | 0 | 0 | 0.10529 | 0.052646 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00083322 | 0.00083322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063551 | 0 | 0 | 0.0063551 | 0.0063551 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.043684 | 0.043684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33318 | 0 | 0 | 0.33318 | 0.33318 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0045061 | 0.0045061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034369 | 0 | 0 | 0.034369 | 0.034369 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0030429 | 0.0030429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023209 | 0 | 0 | 0.023209 | 0.023209 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0039065 | 0.0039065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029796 | 0 | 0 | 0.029796 | 0.029796 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00529 | 0.00529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041477 | 0 | 0 | 0.041477 | 0.041477 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0042517 | 0.0042517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033336 | 0 | 0 | 0.033336 | 0.033336 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0086468 | 0.0090177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070705 | 0 | 0 | 0.070705 | 0.070705 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0023112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018121 | 0 | 0 | 0.018121 | 0.018121 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030927 | 0 | 0 | 0.030927 | 0.030927 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0035875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | 0 | 0 | 0.028128 | 0.028128 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0063234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04958 | 0 | 0 | 0.04958 | 0.04958 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0057269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044903 | 0 | 0 | 0.044903 | 0.044903 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.031357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24809 | 0 | 0 | 0.24809 | 0.24809 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.011977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094761 | 0 | 0 | 0.094761 | 0.094761 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-742 | I_18/1.3.6.18 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-815 | I_18/1.3.6.19 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-853 | I_18/1.3.6.20 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | I_18/1.3.6.21 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0073839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058421 | 0 | 0 | 0.058421 | 0.058421 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0047646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037697 | 0 | 0 | 0.037697 | 0.037697 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.095999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75953 | 0 | 0 | 0.75953 | 0.75953 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0034049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026939 | 0 | 0 | 0.026939 | 0.026939 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0034545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027331 | 0 | 0 | 0.027331 | 0.027331 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031989 | 0 | 0 | 0.0031989 | 0.0031989 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00058921 | 0.00058921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004494 | 0 | 0 | 0.004494 | 0.004494 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00082879 | 0.00082879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063213 | 0 | 0 | 0.0063213 | 0.0063213 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0005575 | 0.0005575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042521 | 0 | 0 | 0.0042521 | 0.0042521 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00072574 | 0.00072574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055353 | 0 | 0 | 0.0055353 | 0.0055353 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038355 | 0 | 0 | 0.0038355 | 0.0038355 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0013666 | 0.0013666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010423 | 0 | 0 | 0.010423 | 0.010423 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038132 | 0 | 0 | 0.0038132 | 0.0038132 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00081797 | 0.00081797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062388 | 0 | 0 | 0.0062388 | 0.0062388 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0070073 | 0.0070073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05366 | 0 | 0 | 0.05366 | 0.05366 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00059977 | 0.00059977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047453 | 0 | 0 | 0.0047453 | 0.0047453 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0012414 | 0.0012414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095063 | 0 | 0 | 0.0095063 | 0.0095063 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0015036 | 0.0015036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0 | 0.011896 | 0.011896 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.028949 | 0.028949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22168 | 0 | 0 | 0.22168 | 0.22168 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0072842 | 0.0072842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055779 | 0 | 0 | 0.055779 | 0.055779 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.013315 | 0.013315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10196 | 0 | 0 | 0.10196 | 0.10196 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0061174 | 0.0061174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047964 | 0 | 0 | 0.047964 | 0.047964 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00061903 | 0.00061903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048536 | 0 | 0 | 0.0048536 | 0.0048536 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0050786 | 0.0050786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03982 | 0 | 0 | 0.03982 | 0.03982 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0046416 | 0.0045998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036393 | 0 | 0 | 0.036393 | 0.036393 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.011596 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090924 | 0 | 0 | 0.090924 | 0.090924 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0011958 | 0.0011958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093762 | 0 | 0 | 0.0093762 | 0.0093762 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0042436 | 0.0042436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033273 | 0 | 0 | 0.033273 | 0.033273 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00093311 | 0.00093311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00093311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073826 | 0 | 0 | 0.0073826 | 0.0073826 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00080729 | 0.00080729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063872 | 0 | 0 | 0.0063872 | 0.0063872 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0011672 | 0.0011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092347 | 0 | 0 | 0.0092347 | 0.0092347 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0046795 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037024 | 0 | 0 | 0.037024 | 0.037024 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00059837 | 0.00059837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0 | 0 | 0.0047342 | 0.0047342 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00045775 | 0.00045775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036216 | 0 | 0 | 0.0036216 | 0.0036216 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00042671 | 0.00042671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033761 | 0 | 0 | 0.0033761 | 0.0033761 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0083198 | 0.0083198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065825 | 0 | 0 | 0.065825 | 0.065825 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.010441 | 0.010441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082611 | 0 | 0 | 0.082611 | 0.082611 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0015923 | 0.0015923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012598 | 0 | 0 | 0.012598 | 0.012598 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.011844 | 0.011844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093706 | 0 | 0 | 0.093706 | 0.093706 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.00084817 | 0.00084817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067106 | 0 | 0 | 0.0067106 | 0.0067106 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0006768 | 0.0006768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053547 | 0 | 0 | 0.0053547 | 0.0053547 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0010033 | 0.0010033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079381 | 0 | 0 | 0.0079381 | 0.0079381 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0006086 | 0.0006086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048151 | 0 | 0 | 0.0048151 | 0.0048151 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0043283 | 0.0043283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043283 | 0.052486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052486 | 0.034245 | 0 | 0 | 0.086732 | 0.034245 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | З | 2018 | 2018 | нд | 0.0083333 | 0 | 0 | 0.052481 | 0 | 0.0062863 | 0.046195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052481 | 0 | 0 | 0.052481 | 0.052481 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 77.3536 | 40.7734 | 0 | 638.8767 | 19.8697 | 284.9031 | 334.1019 | 0 | 147.9852 | 6.4285 | 60.8462 | 80.7104 | 0 | 77.3536 | 490.7372 | 4.2369 | 0 | 41.1775 | 147.9852 | 0 | 0 | 86.7 | 84.1381 | 61.4232 | 71.6963 | 71.0854 | 63.4245 | 86.762 | 61.7281 | 0 | 147.9852 | 416.1196 | 344.8342 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 32.1807 | 14.9213 | 0 | 230.6018 | 1.0431 | 34.1829 | 195.3706 | 0 | 33.2644 | 0.087713 | 2.6399 | 30.5368 | 0 | 32.1807 | 200.8066 | 1.6981 | 0 | 15.1038 | 33.2644 | 0 | 0 | 26.6569 | 28.047 | 26.2201 | 28.8863 | 43.7525 | 37.8026 | 51.1257 | 29.004 | 0 | 33.2644 | 216.7913 | 128.9573 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.50096 | 0.61596 | 0 | 7.9311 | 0.1684 | 2.4431 | 5.3196 | 0 | 0.34665 | 0 | 0.16068 | 0.18597 | 0 | 0.50096 | 7.5647 | 0 | 0 | 0.052594 | 0.34665 | 0 | 0 | 2.2327 | 2.6282 | 0.30476 | 0.32851 | 0.3239 | 0.66043 | 2.3561 | 0.5062 | 0 | 0.34665 | 4.4799 | 1.8418 | нд
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-44 (2шт.) | F_15/1.1.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0.084504 | 0.16212 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 1.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (21 шт.) | F_15/1.3.9.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.55209 | 0 | 0.14313 | 0.40896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55209 | 1.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП, ТП (10 шт.) | E_16/1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.084839 | 0.04401 | 0 | 0.30476 | 0 | 0.075975 | 0.22879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084839 | 0.30476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30476 | 0.32851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63327 | 0.32851 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | H_17/1.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в РП,ТП (24шт.) | Е_17/1.3.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.24989 | 0.24989 | 0 | 0.32392 | 0 | 0.14393 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24989 | 0.32392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3239 | 0.66043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98433 | 0.66043 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (2шт.) | I_18/1.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0.083898 | 0.18843 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.16624 | 0.051815 | 0 | 1.5167 | 0 | 0.84241 | 0.67434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16624 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36042 | 0 | 0 | 0 | 0.36042 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880 | E_18/1.3.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0037778 | 0 | 1.2107 | 0 | 0.7264 | 0.48427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028814 | 0 | 0 | 0.028814 | 0.028814 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0.029661 | 0.029661 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | 0 | 0 | 0.029661 | 0.029661 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0030688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.0235 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0030688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0235 | 0 | 0 | 0.0235 | 0.0235 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0038918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0.030514 | 0.030514 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0038918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0.030514 | 0.030514 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0038693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030613 | 0 | 0 | 0.030613 | 0.030613 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1171 | E_18/1.3.24 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0038567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0.030514 | 0.030514 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 | 0.031207 | 0.031207 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03134 | 0 | 0 | 0.03134 | 0.03134 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1335 | E_18/1.3.28 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031033 | 0 | 0 | 0.031033 | 0.031033 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0039835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031517 | 0 | 0 | 0.031517 | 0.031517 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0038942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03081 | 0 | 0 | 0.03081 | 0.03081 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_19/1.3.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.15317 | 0 | 1.2107 | 0.40042 | 10.2808 | 77.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084746 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084746 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0044556 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.016068 | 0.018597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044556 | 0.034665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034665 | 0 | 0.034665 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.6797 | 14.3053 | 0 | 222.6707 | 0.87471 | 31.7399 | 190.051 | 0 | 32.9177 | 0.087713 | 2.4792 | 30.3508 | 0 | 31.6797 | 193.2419 | 1.6981 | 0 | 4.0284 | 32.9177 | 0 | 0 | 24.4242 | 25.4188 | 25.9153 | 28.5578 | 43.4286 | 37.1422 | 48.7696 | 28.4978 | 0 | 32.9177 | 212.3114 | 127.1155 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92 | F_15/1.1.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0 | 0.008 | 0.15627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272 | F_15/1.1.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0 | 0.008 | 0.15627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981 | F_15/1.1.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0 | 0.008001 | 0.21652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22453 | 0.26055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена силового трансформатора на ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590 | F_15/1.1.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0 | 0.008001 | 0.32511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33311 | 0.39678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_15/1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.7177 | 0.08463 | 0.27502 | 6.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7177 | 7.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1195 (4 шт.) | F_15/1.3.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.15797 | 0 | 0.033348 | 0.12463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15797 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-1164 (7 шт.) | E_15/1.3.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0 | 0.06811 | 0.20252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-786 (7 шт.) | E_15/1.3.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0 | 0.04507 | 0.24266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0.28773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-672 (5 шт.) | E_15/1.3.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.036095 | 0.16958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-105 (5 шт.) | E_15/1.3.1.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0 | 0.047212 | 0.16876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21597 | 0.21597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-663 (6 шт.) | E_15/1.3.1.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0 | 0.04336 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25614 | 0.25614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-156 (4 шт.) | F_15/1.3.1.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0 | 0.04592 | 0.12138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-805 (6 шт.) | E_15/1.3.1.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.54799 | 0 | 0.06888 | 0.47911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54799 | 0.50874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-684 (6 шт.) | F_15/1.3.1.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена изношенных камер КСО в ТП-79 (1 шт.) | F_15/1.3.1.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1195 (6 шт.) | E_15/1.3.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.28547 | 0 | 0.11154 | 0.17393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28547 | 0.28547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-929 (6 шт.) | E_15/1.3.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0 | 0.071738 | 0.15891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23064 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-971 (7 шт.) | E_15/1.3.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.23248 | 0 | 0.046863 | 0.18562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23248 | 0.23249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-292 (2 шт.) | E_15/1.3.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0 | 0.06054 | 0.05811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11865 | 0.11865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-536 (9 шт.) | E_15/1.3.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.77227 | 0 | 0.11786 | 0.65441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77227 | 0.80422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-45 (11 шт.) | F_15/1.3.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 0.28435 | 3.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 3.519 | 0 | 0 | 0 | 0.030478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030478 | 0.030478 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-36 (7 шт.) | F_15/1.3.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0.12 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-31 (8 шт.) | F_15/1.3.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 0 | 0.31333 | 2.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6398 | 2.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключамелей на вакуумные выключатели в РП-37 (10 шт.) | F_15/1.3.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0.27164 | 2.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 3.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-985 (4 шт.) | E_15/1.3.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0.026378 | 0.42928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45566 | 0.45566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-987 (2 шт.) | E_15/1.3.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.02241 | 0.23999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-898 (3 шт.) | E_15/1.3.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 0 | 0.025158 | 0.33289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35805 | 0.35805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-899 (2 шт.) | E_15/1.3.4.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0 | 0.01625 | 0.19057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20682 | 0.20682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-771 (2 шт.) | F_15/1.3.4.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0 | 0.01675 | 0.23905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2558 | 0.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.) | E_16/1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.8477 | 0.86282 | 0 | 7.3517 | 0.08183 | 0.91238 | 6.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8477 | 7.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3517 | 6.4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7921 | 6.4404 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | З | 2016 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040019 | 0 | 0 | 0.040019 | 0.040019 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1198 (5шт.) | G_16/1.3.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.094763 | 0.047949 | 0 | 0.34944 | 0 | 0.04393 | 0.30551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094763 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34944 | 0.34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69887 | 0.34944 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-633 (5шт.) | E_16/1.3.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.079614 | 0.050604 | 0 | 0.21654 | 0 | 0.044257 | 0.17228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079614 | 0.21654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21654 | 0.37773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59427 | 0.37773 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1178 (3шт.) | E_16/1.3.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.037093 | 0.019599 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.043767 | 0.086813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037093 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27688 | 0.1463 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1252 (2шт.) | G_16/1.3.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.033061 | 0.01653 | 0 | 0.12339 | 0 | 0.037343 | 0.086051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033061 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12339 | 0.12339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24678 | 0.12339 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1184 (3шт.) | E_16/1.3.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.036807 | 0.018404 | 0 | 0.13737 | 0 | 0.02117 | 0.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036807 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13737 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27474 | 0.13737 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 763 (8шт.) | E_16/1.3.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10541 | 0.058754 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11672 | 0.23151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10541 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.43856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78679 | 0.43856 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 262 (3шт.) | E_16/1.3.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.039857 | 0.022363 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.04377 | 0.086813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039857 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.16693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29751 | 0.16693 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 349 (5шт.) | E_16/1.3.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.060241 | 0.031084 | 0 | 0.21764 | 0 | 0.07295 | 0.14469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060241 | 0.21764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21764 | 0.23203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44967 | 0.23203 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 3(3шт.) | E_16/1.3.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.041584 | 0.02409 | 0 | 0.13058 | 0 | 0.04377 | 0.08681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041584 | 0.13058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13058 | 0.17982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3104 | 0.17982 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 766 (7шт.) | G_16/1.3.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.096503 | 0.048252 | 0 | 0.36017 | 0 | 0.0708 | 0.28937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096503 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36017 | 0.36017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72034 | 0.36017 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | G_16/1.3.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.032185 | 0.016093 | 0 | 0.12012 | 0 | 0.03704 | 0.08308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032185 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12012 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24024 | 0.12012 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (8шт.) | G_16/1.3.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.099401 | 0.05275 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11672 | 0.23151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099401 | 0.34822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34822 | 0.39375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74197 | 0.39375 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 369 (2шт.) | G_16/1.3.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.028199 | 0.014099 | 0 | 0.10525 | 0 | 0.019753 | 0.085492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028199 | 0.10525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10525 | 0.10524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21049 | 0.10524 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (2шт.) | G_16/1.3.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.02902 | 0.01451 | 0 | 0.10831 | 0 | 0.014352 | 0.09396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02902 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10831 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21662 | 0.10831 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 413 (2шт.) | G_16/1.3.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.037579 | 0.018789 | 0 | 0.14025 | 0 | 0.04968 | 0.090573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037579 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2805 | 0.14025 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 978 (7шт.) | G_16/1.3.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.092389 | 0.046195 | 0 | 0.34482 | 0 | 0.061852 | 0.28296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092389 | 0.34482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34482 | 0.34482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68963 | 0.34482 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (2шт.) | G_16/1.3.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.041374 | 0.02971 | 0 | 0.08706 | 0 | 0.02918 | 0.05788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041374 | 0.08706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08706 | 0.22177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30883 | 0.22177 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.) | G_16/1.3.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.95182 | 0.49947 | 0 | 3.3765 | 0 | 0.28965 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95182 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 3.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1048 | 3.7283 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.92737 | 0.52026 | 0 | 3.0389 | 0 | 0.26068 | 2.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92737 | 3.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0389 | 3.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9223 | 3.8834 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.80659 | 0.44471 | 0 | 2.7012 | 0 | 0.23172 | 2.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80659 | 2.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7012 | 3.3195 | 0 | 0 | 0 | 0.032876 | 0 | 0 | 6.0536 | 3.3524 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-32 (10шт.) | G_16/1.3.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.97185 | 0.5195 | 0 | 3.3765 | 0 | 0.28965 | 3.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97185 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 3.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2543 | 3.8778 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-42 (2шт.) | E_16/1.3.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.081469 | 0.048043 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.01734 | 0.23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081469 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60812 | 0.35862 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-51 (2шт.) | E_16/1.3.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.081649 | 0.048222 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017342 | 0.23217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081649 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.35995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60946 | 0.35995 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1245 (3шт.) | G_16/1.3.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10896 | 0.05882 | 0 | 0.37427 | 0 | 0.026013 | 0.34825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10896 | 0.37427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81332 | 0.43906 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-988 (2шт.) | G_16/1.3.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.081719 | 0.048292 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017342 | 0.23217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081719 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60998 | 0.36047 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-773 (3шт.) | E_16/1.3.5.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.108 | 0.05786 | 0 | 0.37427 | 0 | 0.026013 | 0.34825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.37427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0.43189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80615 | 0.43189 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-883 (2шт.) | E_16/1.3.5.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.081883 | 0.048456 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017343 | 0.23217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081883 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61121 | 0.3617 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1131 (2шт.) | E_16/1.3.5.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.081809 | 0.048382 | 0 | 0.24951 | 0 | 0.017343 | 0.23217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081809 | 0.24951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24951 | 0.36115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61066 | 0.36115 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена вакуумного выключателя в ТП-1637 (1шт.) | G_16/1.3.7.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.091357 | 0.045678 | 0 | 0.34096 | 0 | 0.19634 | 0.14462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091357 | 0.34096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34096 | 0.34096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68192 | 0.34096 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-280 (1шт.) | E_16/1.3.8.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0061821 | 0.0030909 | 0 | 0.023074 | 0 | 0.015437 | 0.007637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061821 | 0.023074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023074 | 0.023072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046146 | 0.023072 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-2 (1шт.) | E_16/1.3.8.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.004528 | 0.0022639 | 0 | 0.0169 | 0 | 0.01107 | 0.00583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004528 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0169 | 0.016898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033798 | 0.016898 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-8 (2шт.) | E_16/1.3.8.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0056597 | 0.0018578 | 0 | 0.028379 | 0 | 0.018302 | 0.010077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056597 | 0.028379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028379 | 0.013868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042247 | 0.013868 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-9 (1шт.) | E_16/1.3.8.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.003355 | 0.0016774 | 0 | 0.012522 | 0 | 0.008392 | 0.00413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003355 | 0.012522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012522 | 0.012521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025043 | 0.012521 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-36 (1шт.) | E_16/1.3.8.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0032002 | 0.0016002 | 0 | 0.011943 | 0 | 0.00839 | 0.003553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032002 | 0.011943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011943 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023887 | 0.011944 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-87 (1шт.) | E_16/1.3.8.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0044716 | 0.002236 | 0 | 0.016688 | 0 | 0.01107 | 0.005618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044716 | 0.016688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016688 | 0.01669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033378 | 0.01669 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1 (2шт.) | E_16/1.3.8.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0079585 | 0.0041564 | 0 | 0.02838 | 0 | 0.018302 | 0.010078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079585 | 0.02838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02838 | 0.031025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059405 | 0.031025 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-12 (1шт.) | E_16/1.3.8.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0031183 | 0.0015589 | 0 | 0.01164 | 0 | 0.00652 | 0.00512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031183 | 0.01164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01164 | 0.011636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023276 | 0.011636 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-35 (1шт.) | E_16/1.3.8.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0035363 | 0.0017679 | 0 | 0.0132 | 0 | 0.00699 | 0.00621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035363 | 0.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.013196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026396 | 0.013196 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-37 (1шт.) | G_16/1.3.8.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0069582 | 0.0034791 | 0 | 0.02597 | 0 | 0.00899 | 0.01698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069582 | 0.02597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02597 | 0.025969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051939 | 0.025969 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-58 (1шт.) | E_16/1.3.8.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0034022 | 0.0017013 | 0 | 0.012696 | 0 | 0.005153 | 0.007543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034022 | 0.012696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012696 | 0.012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025395 | 0.012699 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-100 (1шт.) | E_16/1.3.8.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0040376 | 0.0021363 | 0 | 0.014192 | 0 | 0.009152 | 0.00504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040376 | 0.014192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014192 | 0.015946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030138 | 0.015946 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-118 (1шт.) | E_16/1.3.8.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0046521 | 0.002326 | 0 | 0.017363 | 0 | 0.011233 | 0.00613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046521 | 0.017363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017363 | 0.017362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034725 | 0.017362 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-402 (1шт.) | G_16/1.3.8.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.002454 | 0.0012269 | 0 | 0.00916 | 0 | 0.0052 | 0.00396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002454 | 0.00916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00916 | 0.009158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018318 | 0.009158 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | G_16/1.3.8.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0027816 | 0.001391 | 0 | 0.01038 | 0 | 0.00534 | 0.00504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027816 | 0.01038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01038 | 0.010383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020763 | 0.010383 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | G_16/1.3.8.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0044641 | 0.0022322 | 0 | 0.01666 | 0 | 0.01063 | 0.00603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044641 | 0.01666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01666 | 0.016662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033322 | 0.016662 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в РП-12 (2шт.) | G_16/1.3.8.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0073094 | 0.0036547 | 0 | 0.02728 | 0 | 0.0151 | 0.01218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073094 | 0.02728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02728 | 0.02728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05456 | 0.02728 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-50 (1шт.) | E_16/1.3.8.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0054412 | 0.0027203 | 0 | 0.02031 | 0 | 0.01311 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054412 | 0.02031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02031 | 0.020306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040616 | 0.020306 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-413 (1шт.) | G_16/1.3.8.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0048736 | 0.0024367 | 0 | 0.01819 | 0 | 0.01065 | 0.00754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048736 | 0.01819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01819 | 0.018188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036378 | 0.018188 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-27.Ключи для управления вакуумными выключателями-1шт. | G_16/1.3.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00039699 | 0.00039699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029633 | 0.0029633 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-45.Ключи для управления вакуумными выключателями-3шт. | G_16/1.3.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0010334 | 0.0010334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077139 | 0.0077139 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66.Ключи для управления вакуумными выключателями-6шт. | G_16/1.3.7.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0017697 | 0.0017697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01321 | 0.01321 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (10шт.) | E_17/1.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 2.8678 | 1.2955 | 0 | 11.453 | 0.11686 | 1.3574 | 9.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 11.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4531 | 9.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9127 | 9.4596 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013691 | 0 | 0 | 0.013691 | 0.013691 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011203 | 0 | 0 | 0.011203 | 0.011203 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03149 | 0 | 0 | 0.03149 | 0.03149 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014488 | 0 | 0 | 0.014488 | 0.014488 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023499 | 0 | 0 | 0.023499 | 0.023499 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083895 | 0 | 0 | 0.083895 | 0.083895 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094375 | 0 | 0 | 0.0094375 | 0.0094375 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-635 (6шт.) | E_17/1.3.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11216 | 0.040901 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12282 | 0.37719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11216 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.29864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79864 | 0.29864 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-636 (6шт.) | E_17/1.3.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11997 | 0.049002 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12282 | 0.37719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11997 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.35776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85776 | 0.35776 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-658 (3шт.) | E_17/1.3.1.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.058902 | 0.023294 | 0 | 0.26 | 0 | 0.061417 | 0.19858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058902 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.17012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43012 | 0.17012 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | H_17/1.3.1.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1037 | 0.046182 | 0 | 0.42 | 0 | 0.10276 | 0.31724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1037 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.33719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75719 | 0.33719 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-851 (3шт.) | H_17/1.3.1.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.063162 | 0.027553 | 0 | 0.26 | 0 | 0.061417 | 0.19858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063162 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.20115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46115 | 0.20115 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-560 (6шт.) | H_17/1.3.1.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.11476 | 0.042549 | 0 | 0.5 | 0 | 0.12282 | 0.37719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11476 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.31069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81069 | 0.31069 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры с односторонним обслуживанием в ТП-1170 (4шт.) | H_17/1.3.1.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.072559 | 0.023213 | 0 | 0.34 | 0 | 0.082207 | 0.25779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072559 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.16951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50951 | 0.16951 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1227 (2шт.) | E_17/1.3.2.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.036857 | 0.015193 | 0 | 0.14 | 0 | 0.014287 | 0.12571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036857 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25093 | 0.11093 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1284 (2шт.) | E_17/1.3.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034285 | 0.015111 | 0 | 0.14 | 0 | 0.014287 | 0.12571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034285 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.11035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25035 | 0.11035 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1022 (7шт.) | H_17/1.3.2.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.093686 | 0.033426 | 0 | 0.44 | 0 | 0.12243 | 0.31757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093686 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.24409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68409 | 0.24409 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1286 (3шт.) | H_17/1.3.2.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.04653 | 0.019139 | 0 | 0.2 | 0 | 0.058467 | 0.14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04653 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.13977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33977 | 0.13977 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (4шт.) | H_17/1.3.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.067594 | 0.02825 | 0 | 0.26 | 0 | 0.077947 | 0.18206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067594 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.20629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46629 | 0.20629 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 849 (5шт.) | H_17/1.3.2.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.080544 | 0.033937 | 0 | 0.32 | 0 | 0.08692 | 0.23308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080544 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.24777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56777 | 0.24777 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1250 (3шт.) | H_17/1.3.2.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.051911 | 0.022029 | 0 | 0.2 | 0 | 0.058467 | 0.14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051911 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36087 | 0.16087 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 22 (3шт.) | E_17/1.3.2.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.043721 | 0.01633 | 0 | 0.2 | 0 | 0.058467 | 0.14154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043721 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3192 | 0.1192 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-38 (9шт.) | H_17/1.3.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0166 | 0.45889 | 0 | 4.0724 | 0 | 0.27519 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0166 | 4.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 3.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4232 | 3.3507 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-64 (4шт.) | H_17/1.3.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.48449 | 0.22805 | 0 | 1.8724 | 0 | 0.12231 | 1.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48449 | 1.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 1.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5376 | 1.6652 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-13 (9шт.) | H_17/1.3.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0349 | 0.47342 | 0 | 4.0724 | 0 | 0.27519 | 3.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 4.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 3.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5292 | 3.4567 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-75 (10шт.) | H_17/1.3.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.2671 | 0.63216 | 0 | 4.6158 | 0.08335 | 0.33096 | 4.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2671 | 4.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6158 | 4.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2317 | 4.6158 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-44 (10шт.) | H_17/1.3.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.1842 | 0.56368 | 0 | 4.5124 | 0 | 0.3036 | 4.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 4.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5125 | 4.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6283 | 4.1158 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-46 (6шт.) | H_17/1.3.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.66722 | 0.29026 | 0 | 2.7524 | 0 | 0.18216 | 2.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66722 | 2.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7525 | 2.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8719 | 2.1194 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-43 (5шт.) | H_17/1.3.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.58918 | 0.29987 | 0 | 2.1124 | 0 | 0.15288 | 1.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58918 | 2.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 2.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3021 | 2.1896 | Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-820 (3шт.) | E_17/1.3.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13504 | 0.056291 | 0 | 0.575 | 0 | 0.10764 | 0.46737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13504 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.41099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98599 | 0.41099 | Реконструкция существующих объектов
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-953 (3шт.) | E_17/1.3.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13464 | 0.052159 | 0 | 0.575 | 0 | 0.10764 | 0.46737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13464 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.38082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95582 | 0.38082 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-246 (2шт.) | H_17/1.3.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.096978 | 0.040785 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096978 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6878 | 0.2978 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-47 (2шт.) | E_17/1.3.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.092754 | 0.03685 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092754 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.26909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65909 | 0.26909 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-273А (2шт.) | E_17/1.3.4.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.094998 | 0.041585 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094998 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.30366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69366 | 0.30366 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-386 (2шт.) | E_17/1.3.4.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.090042 | 0.03663 | 0 | 0.39 | 0 | 0.071766 | 0.31823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090042 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.26746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65746 | 0.26746 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-839 (3шт.) | E_17/1.3.4.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.13108 | 0.052333 | 0 | 0.575 | 0 | 0.10763 | 0.46737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13108 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.38215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95715 | 0.38215 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция БКТП-1895 взамен КТП-1865, ул. Ильюшина, д. 5/е | H_17/2.1.4.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.00961 | 0.00961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07016 | 0.07016 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Демонтаж строительной части ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11 | H_17/2.2.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.078377 | 0.078377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078377 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57225 | 7.281 | 0 | 0 | 0 | 7.8533 | 0.57225 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.78729 | 0.96232 | 0 | 13.1577 | 0.42033 | 1.2241 | 11.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78729 | 5.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84823 | 0 | 0 | 0.84823 | 0.84823 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84397 | 0 | 0 | 0.84397 | 0.84397 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84523 | 0 | 0 | 0.84523 | 0.84523 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84502 | 0 | 0 | 0.84502 | 0.84502 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0 | 0.84472 | 0.84472 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.088751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70218 | 0 | 0 | 0.70218 | 0.70218 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0 | 0.84472 | 0.84472 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.088781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70242 | 0 | 0 | 0.70242 | 0.70242 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.089285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70641 | 0 | 0 | 0.70641 | 0.70641 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0050374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039497 | 0 | 0 | 0.039497 | 0.039497 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0041839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0 | 0 | 0.032805 | 0.032805 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0045578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035737 | 0 | 0 | 0.035737 | 0.035737 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.010811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085532 | 0 | 0 | 0.085532 | 0.085532 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0024135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018924 | 0 | 0 | 0.018924 | 0.018924 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-68 | E_18/1.2.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.016339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016339 | 0.43251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43251 | 0.12927 | 0 | 0 | 0.56177 | 0.12927 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.058837 | 0.057163 | 0 | 0.87168 | 0 | 0.15632 | 0.71536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058837 | 0.43918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21563 | 0 | 0 | 0.21563 | 0.21563 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4шт.) | E_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.033621 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0.064306 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033621 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-84 (4шт.) | E_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.033621 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0.064306 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033621 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.033621 | 0 | 0 | 0.25096 | 0 | 0.064306 | 0.18665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033621 | 0.25096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_18/1.3.1.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.025216 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0.048229 | 0.13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025216 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.041786 | 0 | 0 | 0.17678 | 0 | 0.018766 | 0.15802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041786 | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.15085 | 0 | 0 | 0.32763 | 0.15085 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.034552 | 0 | 0 | 0.17678 | 0 | 0.018766 | 0.15802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034552 | 0.17678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17678 | 0.094125 | 0 | 0 | 0.27091 | 0.094125 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.037036 | 0 | 0 | 0.17678 | 0 | 0.018766 | 0.15802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.1136 | 0.1136 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.) | E_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.013818 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0.025424 | 0.072588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013818 | 0.10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (7шт.) | E_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.048362 | 0 | 0 | 0.36099 | 0 | 0.10693 | 0.25406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048362 | 0.69762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.048362 | 0.044492 | 0 | 0.69762 | 0 | 0.15241 | 0.54522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048362 | 0.36099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31308 | 0 | 0 | 0.31308 | 0.31308 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (3шт.) | E_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.020726 | 0 | 0 | 0.15471 | 0 | 0.045828 | 0.10888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020726 | 0.49134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.048362 | 0.044492 | 0 | 0.69762 | 0 | 0.15241 | 0.54522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048362 | 0.69762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3397 | 0 | 0 | 0.67634 | 0.3397 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.085839 | 0 | 0 | 0.33663 | 0 | 0.045475 | 0.29116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085839 | 0.33663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33663 | 0.3364 | 0 | 0 | 0.67303 | 0.3364 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.089238 | 0 | 0 | 0.33663 | 0 | 0.045475 | 0.29116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089238 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.36306 | 0 | 0 | 0.55542 | 0.36306 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.048365 | 0 | 0 | 0.19236 | 0 | 0.025986 | 0.16638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18685 | 0 | 0 | 0.18685 | 0.18685 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-32 (9шт.) | E_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.56199 | 0 | 0 | 4.1949 | 0 | 1.4418 | 2.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56199 | 4.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-37 (11шт.) | E_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.68801 | 0 | 0 | 5.1356 | 0 | 1.7706 | 3.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68801 | 7.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5762 | 0 | 0 | 0 | 2.5762 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.59456 | 0 | 0 | 2.5762 | 0 | 0.17443 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59456 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 1.9768 | 0 | 0 | 6.6486 | 1.9768 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.61008 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0.31979 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61008 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 1.0583 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0.31979 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0583 | 3.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8335 | 3.6262 | 0 | 0 | 7.4597 | 3.6262 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.48893 | 0 | 0 | 3.8335 | 0 | 0.26164 | 3.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48893 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.59584 | 0 | 0 | 4.6718 | 0 | 0.31979 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59584 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 0 | 0 | 0 | 3.0192 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.67806 | 0 | 0 | 3.0192 | 0 | 0.2035 | 2.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67806 | 3.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8574 | 2.2973 | 0 | 0 | 6.1547 | 2.2973 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.49198 | 0 | 0 | 3.8574 | 0 | 0.26164 | 3.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49198 | 0.42313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42313 | 0 | 0 | 0 | 0.42313 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.063984 | 0.055924 | 0 | 0.90073 | 0 | 0.15644 | 0.74429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063984 | 0.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59074 | 0 | 0 | 0.59074 | 0.59074 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-731 (2шт.) | E_18/1.3.7.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.042656 | 0 | 0 | 0.60715 | 0 | 0.10429 | 0.50286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042656 | 0.60715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.042656 | 0.038164 | 0 | 0.60715 | 0 | 0.10429 | 0.50286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042656 | 0.60715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28041 | 0 | 0 | 0.56917 | 0.28041 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.042656 | 0.038164 | 0 | 0.60715 | 0 | 0.10429 | 0.50286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042656 | 0.60715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35685 | 0 | 0 | 0.6456 | 0.35685 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.042656 | 0.038164 | 0 | 0.60715 | 0 | 0.10429 | 0.50286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042656 | 0.60715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34891 | 0 | 0 | 0.63767 | 0.34891 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.081357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081357 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.34914 | 0 | 0 | 0.63789 | 0.34914 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.072575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072575 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.28029 | 0 | 0 | 0.56904 | 0.28029 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.081644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081644 | 0.28875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28875 | 0.35139 | 0 | 0 | 0.64014 | 0.35139 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.08364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36704 | 0 | 0 | 0.36704 | 0.36704 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-620 (1шт.) | E_18/1.3.10.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.33274 | 0 | 0.022822 | 0.30992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-623 (1шт.) | E_18/1.3.10.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.33274 | 0 | 0.022822 | 0.30992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-669 (2шт.) | E_18/1.3.10.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.011787 | 0 | 0 | 0.37674 | 0 | 0.03162 | 0.34511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011787 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-783 (1шт.) | E_18/1.3.10.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-845 (2шт.) | E_18/1.3.10.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.011787 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011787 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-848 (1шт.) | E_18/1.3.10.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-192 (1шт.) | E_18/1.3.10.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-137 (1шт.) | E_18/1.3.10.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-207 (1шт.) | E_18/1.3.10.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-226 (1шт.) | E_18/1.3.10.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-232 (2шт.) | E_18/1.3.10.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.011787 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011787 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-234 (2шт.) | E_18/1.3.10.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.011787 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011787 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-236 (1шт.) | E_18/1.3.10.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-293 (1шт.) | E_18/1.3.10.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0058935 | 0 | 0 | 0.043991 | 0 | 0.0087983 | 0.035193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058935 | 0.043991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-347 (2шт.) | E_18/1.3.10.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.011787 | 0 | 0 | 0.087983 | 0 | 0.017597 | 0.070386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011787 | 0.087983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -11 (29шт.) | E_18/1.3.9.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.055896 | 0 | 0 | 0.41723 | 0 | 0.083445 | 0.33378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055896 | 0.41723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-397 (4шт.) | E_18/1.3.8.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0088958 | 0 | 0 | 0.066402 | 0 | 0.019508 | 0.046894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088958 | 0.066402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-79 (3шт.) | E_18/1.3.8.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0066719 | 0 | 0 | 0.049802 | 0 | 0.014631 | 0.035171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066719 | 3.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3735 | 0 | 0 | 0 | 3.3735 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.3734 | 0 | 0.06624 | 3.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.031421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23965 | 0 | 0 | 0.23965 | 0.23965 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23346 | 0 | 0 | 0.23346 | 0.23346 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.032786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25006 | 0 | 0 | 0.25006 | 0.25006 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23422 | 0 | 0 | 0.23422 | 0.23422 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.060665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46455 | 0 | 0 | 0.46455 | 0.46455 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0 | 0 | 0.23376 | 0.23376 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23309 | 0 | 0 | 0.23309 | 0.23309 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.031006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23743 | 0 | 0 | 0.23743 | 0.23743 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23596 | 0 | 0 | 0.23596 | 0.23596 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.030165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23651 | 0 | 0 | 0.23651 | 0.23651 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.032874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25775 | 0 | 0 | 0.25775 | 0.25775 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0014171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014171 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0.011111 | 0 | 0 | 3.6071 | 0.011111 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.596 | 0 | 0.07069 | 3.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.045332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34575 | 0 | 0 | 0.34575 | 0.34575 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.044408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33871 | 0 | 0 | 0.33871 | 0.33871 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.084914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65024 | 0 | 0 | 0.65024 | 0.65024 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.044063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33742 | 0 | 0 | 0.33742 | 0.33742 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.08628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6607 | 0 | 0 | 0.6607 | 0.6607 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.081479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62394 | 0 | 0 | 0.62394 | 0.62394 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.042303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33169 | 0 | 0 | 0.33169 | 0.33169 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.042066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32983 | 0 | 0 | 0.32983 | 0.32983 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.057551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4407 | 0 | 0 | 0.4407 | 0.4407 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70238 | 0 | 0 | 0.70238 | 0.70238 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Вынос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.0090822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090822 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0.071857 | 0 | 0 | 1.2075 | 0.071857 | Вынос КТП
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | С | 2018 | 2018 | нд | 0.14354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | С | 2018 | 2018 | нд | 0.15136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.56712 | 0 | 4.3725 | 0.037713 | 0.63531 | 3.6994 | 0 | 4.3725 | 0.037713 | 0.63531 | 3.6994 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0.05 | 0.070948 | 0.80743 | 0 | 0.92838 | 0.05 | 0.070948 | 0.80743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-634 (5шт.) | E_19/1.3.1.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.043995 | 0 | 0 | 0.3284 | 0 | 0.084116 | 0.24428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043995 | 0.3284 | 0 | 0 | 0.56712 | 4.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3725 | 0 | 4.3725 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-96 (4шт.) | E_19/1.3.1.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.035196 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035196 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92838 | 0 | 0.92838 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-98 (4шт.) | E_19/1.3.1.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.035196 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035196 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-99 (4 шт.) | E_19/1.3.1.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.035196 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035196 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-100 (4шт.) | E_19/1.3.1.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.035196 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.067293 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035196 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.032713 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.034172 | 0.22034 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.034172 | 0.22034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.024535 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.024535 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.25451 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.024535 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.032713 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.034172 | 0.22034 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.034172 | 0.22034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.024535 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.025629 | 0.16525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 113 (2шт.) | E_19/1.3.3.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014469 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.032001 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014469 | 0.108 | 0 | 0 | 0.032713 | 0.25451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25451 | 0 | 0.25451 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 318 (2шт.) | E_19/1.3.3.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014469 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.032001 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014469 | 0.108 | 0 | 0 | 0.024535 | 0.19088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19088 | 0 | 0.19088 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 388 (2шт.) | E_19/1.3.3.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014469 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.032001 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014469 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 411 (3шт.) | E_19/1.3.3.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.021703 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.048001 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021703 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (3шт.) | E_19/1.3.3.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.021703 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0.048001 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021703 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 497 (5шт.) | E_19/1.3.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.036172 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.080002 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036172 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.021703 | 0.013385 | 0 | 0.26613 | 0 | 0.063151 | 0.20298 | 0 | 0.10413 | 0 | 0.01515 | 0.088983 | 0 | 0.021703 | 0.162 | 0.021703 | 0.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3284 | 0 | 0.3284 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 18 (5шт.) | E_19/1.3.3.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.036172 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.080002 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036172 | 0.27 | 0.036172 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.26272 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.040494 | 0 | 0.31505 | 0 | 0.0303 | 0.28475 | 0 | 0.31505 | 0 | 0.0303 | 0.28475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0.013385 | 0.10413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0.10413 | 0.26272 | 0.10413 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.014801 | 0 | 0.11515 | 0 | 0.01515 | 0.1 | 0 | 0.11515 | 0 | 0.01515 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0 | 0.26272 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.015563 | 0 | 0.12108 | 0 | 0.01515 | 0.10593 | 0 | 0.12108 | 0 | 0.01515 | 0.10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0.040494 | 0.31505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26272 | 0.31505 | 0.26272 | 0.31505 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.037168 | 0 | 0.28916 | 0 | 0.03535 | 0.25381 | 0 | 0.28916 | 0 | 0.03535 | 0.25381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014801 | 0.11515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11515 | 0 | 0.11515 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.0058776 | 0 | 0.045728 | 0 | 0.00505 | 0.040678 | 0 | 0.045728 | 0 | 0.00505 | 0.040678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015563 | 0.12108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12108 | 0 | 0.12108 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.01491 | 0 | 0.116 | 0 | 0.01515 | 0.10085 | 0 | 0.116 | 0 | 0.01515 | 0.10085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037168 | 0.28916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28916 | 0 | 0.28916 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.020787 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.0202 | 0.14153 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.0202 | 0.14153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058776 | 0.045728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045728 | 0 | 0.045728 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-36 (10шт.) | E_19/1.3.5.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.8898 | 0 | 1.9792 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8898 | 0 | 0 | 0.01491 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.116 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-45 (10шт.) | E_19/1.3.5.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.65509 | 0 | 0 | 4.8898 | 0 | 1.9792 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65509 | 4.8898 | 0 | 0 | 0.020787 | 0.16173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16173 | 0 | 0.16173 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-34 (13шт.) | E_19/1.3.5.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.85036 | 0 | 0 | 6.3475 | 0 | 2.5637 | 3.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85036 | 6.3475 | 0.85036 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в в РП-59 (11шт.) | E_19/1.3.5.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.7198 | 0 | 0 | 5.3729 | 0 | 2.1712 | 3.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7198 | 5.3729 | 0.7198 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.12201 | 0 | 0.94922 | 0 | 0.034017 | 0.9152 | 0 | 0.94922 | 0 | 0.034017 | 0.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.48803 | 0 | 3.7969 | 0 | 0.13607 | 3.6608 | 0 | 3.7969 | 0 | 0.13607 | 3.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.40669 | 0 | 3.1641 | 0 | 0.11339 | 3.0507 | 0 | 3.1641 | 0 | 0.11339 | 3.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12201 | 0.94922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94922 | 0 | 0.94922 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.40669 | 0 | 3.1641 | 0 | 0.11339 | 3.0507 | 0 | 3.1641 | 0 | 0.11339 | 3.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48803 | 3.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7969 | 0 | 3.7969 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.20335 | 0 | 1.582 | 0 | 0.056695 | 1.5253 | 0 | 1.582 | 0 | 0.056695 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 0 | 3.1641 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.040669 | 0 | 0.31641 | 0 | 0.011339 | 0.30507 | 0 | 0.31641 | 0 | 0.011339 | 0.30507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40669 | 3.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1641 | 0 | 3.1641 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.044663 | 0.038779 | 0 | 0.63508 | 0 | 0.10702 | 0.52807 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.044663 | 0.33338 | 0 | 0 | 0.20335 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 1.582 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.044663 | 0.038779 | 0 | 0.63508 | 0 | 0.10702 | 0.52807 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.044663 | 0.33338 | 0 | 0 | 0.040669 | 0.31641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31641 | 0 | 0.31641 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.044663 | 0.038779 | 0 | 0.63508 | 0 | 0.10702 | 0.52807 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.044663 | 0.33338 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.3 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.044663 | 0.038779 | 0 | 0.63508 | 0 | 0.10702 | 0.52807 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.044663 | 0.33338 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.4 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.044663 | 0.038779 | 0 | 0.63508 | 0 | 0.10702 | 0.52807 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.044663 | 0.33338 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.5 | Замена автоматических выключателей в ТП-246 (3шт.) | E_19/1.3.7.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.066994 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.14179 | 0.35828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066994 | 0.50007 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.044663 | 0.038779 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.044663 | 0 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.096949 | 0 | 0.75426 | 0 | 0.031235 | 0.72303 | 0 | 0.75426 | 0 | 0.031235 | 0.72303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.038779 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.012494 | 0.28921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.35352 | 0 | 2.7504 | 0 | 0.25042 | 2.5 | 0 | 2.7504 | 0 | 0.25042 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096949 | 0.75426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75426 | 0 | 0.75426 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.40799 | 0 | 3.1741 | 0 | 0.25042 | 2.9237 | 0 | 3.1741 | 0 | 0.25042 | 2.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038779 | 0.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3017 | 0 | 0.3017 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.088454 | 0 | 0.68817 | 0 | 0.14855 | 0.53962 | 0 | 0.68817 | 0 | 0.14855 | 0.53962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35352 | 2.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7504 | 0 | 2.7504 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.33736 | 0 | 2.6247 | 0 | 0.21758 | 2.4071 | 0 | 2.6247 | 0 | 0.21758 | 2.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40799 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 3.1741 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-850 (1шт.) | E_19/1.3.10.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0 | 0 | 0.33736 | 2.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6247 | 0 | 2.6247 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-881 (2шт.) | E_19/1.3.10.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.012341 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1186 (2шт.) | E_19/1.3.10.4 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.012341 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1185 (1шт.) | E_19/1.3.10.5 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0.012341 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-1097 (2шт.) | E_19/1.3.10.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.012341 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.092118 | 0.012341 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-447 (2шт.) | E_19/1.3.10.7 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.012341 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.092118 | 0.0061705 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-122 (1шт.) | E_19/1.3.10.8 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0.0061705 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-258 (1шт.) | E_19/1.3.10.9 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0.0061705 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-387 (1шт.) | E_19/1.3.10.10 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0.012341 | 0.50007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50007 | 0 | 0.50007 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-393 (2шт.) | E_19/1.3.10.11 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.012341 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.092118 | 0.0061705 | 0.33338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.33338 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-395 (1шт.) | E_19/1.3.10.12 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-403 (1шт.) | E_19/1.3.10.13 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-414 (1шт.) | E_19/1.3.10.14 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0061705 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.0092118 | 0.036847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061705 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-441 (2шт.) | E_19/1.3.10.15 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.012341 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена кабельных перемычек с силовым трансформатоом до РУ-0,4кВ на шинный мост в ТП-470 (2шт.) | E_19/1.3.10.16 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.012341 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.018424 | 0.073694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012341 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена изношенных шинных и линейных разъединителей в РП -4 (34шт.) | E_19/1.3.9.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.068613 | 0 | 0 | 0.51215 | 0 | 0.10243 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068613 | 0.51215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-384 (4шт.) | E_19/1.3.8.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0093139 | 0 | 0 | 0.069523 | 0 | 0.020425 | 0.049098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093139 | 0.069523 | 0.0083333 | 0.046059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046059 | 0 | 0.046059 | 0 | Работа отменена
1.2.1.2 | Замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН в ТП-1283 (4шт.) | E_19/1.3.8.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.0093139 | 0 | 0 | 0.069523 | 0 | 0.020425 | 0.049098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093139 | 0.069523 | 0.0083333 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0.092118 | 0 | Работа отменена
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.0334 | 25.8145 | 0 | 390.5125 | 18.244 | 247.9615 | 124.3071 | 0 | 97.9893 | 5.7582 | 56.2255 | 36.0056 | 0 | 45.0334 | 289.0726 | 2.5388 | 0.092118 | 0 | 97.9893 | 0 | 0 | 59.8146 | 53.6353 | 35.0638 | 42.6898 | 27.2567 | 25.5061 | 35.5951 | 32.4962 | 0.092118 | 97.9893 | 198.6997 | 198.6814 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 45.0334 | 25.8145 | 0 | 390.5125 | 18.244 | 247.9615 | 124.3071 | 0 | 97.9893 | 5.7582 | 56.2255 | 36.0056 | 0 | 45.0334 | 289.0726 | 2.5388 | 53.5028 | 26.0354 | 97.9893 | 0 | 0 | 59.8146 | 53.6353 | 35.0638 | 42.6898 | 27.2567 | 25.5061 | 35.5951 | 32.4962 | 53.5028 | 97.9893 | 252.1104 | 198.6814 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-28 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 7,83 км) | E_15/1.1.1.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.6356 | 0.18273 | 4.5885 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6356 | 6.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,36 км) | E_15/1.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.13745 | 0.13745 | 0 | 3.9678 | 0.097155 | 2.0584 | 1.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13745 | 5.1714 | 0 | 0 | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 3.9678 | 5.1714 | 0 | 0 | 0 | 0.74641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74641 | 0.74641 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-658 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,97 км) | E_15/1.1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.64295 | 0.64295 | 0 | 3.5617 | 0.12618 | 2.2603 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64295 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.65385 | 0 | 0 | 0 | 3.5617 | 0.034723 | 0 | 3.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4922 | 3.4922 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-387 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 9,35 км) | E_15/1.1.1.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.9018 | 0.14039 | 4.1936 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9018 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16 (протяженность 0,32 км) | E_15/1.1.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.69276 | 0.022732 | 0.59783 | 0.072193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69276 | 0.69276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50 (протяженность 0,29 км) | E_15/1.1.2.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0.02462 | 0.33715 | 0.068592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43036 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 21 (протяженность 0,16 км) | E_15/1.1.2.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.30204 | 0.006853 | 0.23995 | 0.055233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30204 | 0.30204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-918 - ул. Кривошеина, 17 (протяженность 0,25 км) | E_15/1.1.2.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0.00745 | 0.27243 | 0.082723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3626 | 0.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ 578 - ул. Комарова, 11 (протяженность 0,30 км) | E_15/1.1.2.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.48259 | 0.02738 | 0.35464 | 0.10057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48259 | 0.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - пр-т Патриотов, 40 (протяженность 0,09 км) | E_15/1.1.2.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | 0.02661 | 0.14897 | 0.019241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19482 | 0.19482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-578 - ул. Комарова, 13 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.2.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68738 | 0.027427 | 0.49095 | 0.16901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68738 | 0.68738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-578 - пр-т Патриотов, 38 (протяженность 0,69 км) | E_15/1.1.2.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.95756 | 0.027542 | 0.70376 | 0.22626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95756 | 0.95756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1059 (протяженность 0,70 км) | E_15/1.1.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0.068863 | 1.0452 | 0.53284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 1.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-28 - ТП-86 - ТП-58 (протяженность 1,24 км) | E_15/1.1.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 0.16785 | 3.0363 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2121 | 3.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-871 - ТП-159 (протяженность 0,75 км) | E_15/1.1.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 0.086727 | 1.8119 | 0.48941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 2.2625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-1 - ТП-1414 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.74418 | 0.038843 | 0.48928 | 0.21605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74418 | 0.70167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-1482 (протяженность 0,47 км) | E_15/1.1.3.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0.069752 | 0.69321 | 0.27784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0408 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-56 - ТП-1482 (протяженность 0,51 км) | E_15/1.1.3.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0.11002 | 0.93082 | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-20 - ТП-137 (протяженность 0,31 км) | E_15/1.1.3.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.16783 | 0.16783 | 0 | 0.99135 | 0.054833 | 0.73684 | 0.19968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16783 | 0.044001 | 0 | 0 | 0.17068 | 0 | 0 | 0 | 0.99135 | 0 | 0 | 0.91142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91142 | 0.91142 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-994 - ТП-995 (протяженность 0,28 км) | E_15/1.1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.65669 | 0.04174 | 0.50387 | 0.11109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65669 | 0.65669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993) (протяженность 0,03 км) | E_15/1.1.3.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.08909 | 0.02537 | 0.0362 | 0.02752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08909 | 0.049851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993) (протяженность 0,08 км) | E_15/1.1.3.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.41751 | 0.025541 | 0.32858 | 0.063387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41751 | 0.39765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-96 - ТП-80 (протяженность 0,33 км) | E_15/1.1.3.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 0.04329 | 1.5014 | 0.21208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7568 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-52 - ТП-395 (протяженность 0,42 км) | E_15/1.1.3.12 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.2566 | 0.2566 | 0 | 1.7613 | 0.048627 | 1.3603 | 0.35237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2566 | 0.048631 | 0 | 0 | 0.26095 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3935 | 1.3935 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-245 (протяженность 0,34 км) | E_15/1.1.3.13 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | 0.05269 | 1.0917 | 0.28274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4271 | 0.99881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-245 - ТП-298 (протяженность 0,19 км) | E_15/1.1.3.14 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0.033973 | 0.63124 | 0.12659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7918 | 0.74512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-569 до соединительной муфты в сторону ТП-1833 (протяженность 0,39 км) | F_15/1.1.3.15 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 0.05269 | 1.2643 | 0.25449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 | 1.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность 0,55 км) | F_15/1.1.3.16 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 0.08358 | 1.6557 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-300А (протяженность 0,18 км) | F_15/1.1.3.17 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5137 | 0.02554 | 0.28808 | 0.20008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5137 | 0.37258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-300 - ТП-249 (протяженность 0,44 км) | F_15/1.1.3.18 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 0.032533 | 1.2782 | 0.36441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6751 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6-10 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-1679) (протяженность 0,86 км) | F_15/1.1.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 0.062018 | 0.70441 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3164 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность 1,37 км) | E_15/1.1.4.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 0.13181 | 1.9578 | 0.83093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Прокладка КЛ 6 кВ от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Усманка (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность 2,60 км) | E_15/1.1.4.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.011185 | 0.011185 | 0 | 6.1694 | 0.13375 | 4.4255 | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011185 | 6.1706 | 0 | 0 | 0.011374 | 0 | 0 | 0 | 6.1694 | 6.1706 | 0 | 0.060739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060739 | 0.060739 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ РП-59-ТП-1170, ПС-6-РП-59, ТП-1732-ТП-1171, из заны строительства по ул. Ленинградская, 82/В (договор № 1037 от 25.06.2014 г., протяженность - 0,73 км) | F_15/00052 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1040-ТП-793, ТП-1040-ТП-820, из заны строительства по ул. Московский пр., 142 В. 142 Д (договор № 459 от 02.07.2014 г., протяженность - 0,326 км) | F_15/00053 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6-10 кВ ТП-1019-ТП-1119, из заны строительства по ул. Ипподромная, 68/б (договор № 261 от 01.04.2015 г., протяженность - 0,065 км) | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-533-ТП-150 | F_15/1.1.3.19 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ РП-22-ТП-1331 | F_15/1.1.3.20 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-109-ТП-124 | F_15/1.1.3.21 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-221-ТП-344 | F_15/1.1.3.22 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Восстановление элементов благоустройства на КЛ 6-10 кВ ТП-326 до ТП-367 | F_15/1.1.3.23 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 4,98км) | E_16/1.1.1.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.119 | 0.59319 | 0 | 2.9198 | 0 | 1.641 | 1.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 3.0298 | 0 | 0 | 0.60325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9198 | 3.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2135 | 3.2937 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1369 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 2,163 км) | E_16/1.1.1.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.62986 | 0.34357 | 0 | 1.5897 | 0.0134 | 0.90183 | 0.67443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62986 | 1.5897 | 0 | 0 | 0.34939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 1.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4973 | 1.9077 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 352 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,282 км) | E_16/1.1.1.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.10465 | 0.0522 | 0 | 0.29123 | 0.011737 | 0.14973 | 0.12977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10465 | 0.29123 | 0 | 0 | 0.053085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29123 | 0.28984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58107 | 0.28984 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 273 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,771 км) | E_16/1.1.1.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.40945 | 0.20441 | 0 | 1.1385 | 0.047932 | 0.58053 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40945 | 1.1385 | 0 | 0 | 0.20788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1385 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2735 | 1.135 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,012км) | E_16/1.1.1.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.69681 | 0.1453 | 0 | 3.0623 | 0.17236 | 1.5628 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69681 | 3.0623 | 0 | 0 | 0.14776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0623 | 0.80679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8691 | 0.80679 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 5 (п.Шилово) с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,098км) | E_16/1.1.1.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.47989 | 0.26418 | 0 | 1.1978 | 0.04937 | 0.45548 | 0.69291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47989 | 1.1978 | 0 | 0 | 0.26866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6646 | 1.4669 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-597 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,985км) | G_16/1.1.1.7 | С | 2016 | 2016 | нд | 0.49041 | 0 | 0 | 2.723 | 0.19528 | 1.3228 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49041 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 2.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5789 | 2.8558 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 466 (протяженность по трассе 0,12км) | G_16/1.1.1.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.014506 | 0.0072523 | 0 | 0.040274 | 0 | 0.005454 | 0.03482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014506 | 0.040274 | 0 | 0 | 0.0073752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040274 | 0.040269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080543 | 0.040269 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,244 км) | G_16/1.1.1.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18751 | 0.089206 | 0 | 0.54582 | 0.01738 | 0.42631 | 0.10213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18751 | 0.54582 | 0 | 0 | 0.090718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 0.49532 | 0 | 0.047673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0888 | 0.543 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (демонтаж опор) | G_16/00045 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.043769 | 0.043769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043769 | 0 | 0 | 0 | 0.044511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24303 | 0.24303 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1113 - ул. Одинцова, 2 (от М-08 до вв1, вв1-вв2) (0,247км) | E_16/1.1.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.12382 | 0.061912 | 0 | 0.38658 | 0.011257 | 0.18954 | 0.18578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12382 | 0.38658 | 0 | 0 | 0.062961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658 | 0.38658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77316 | 0.38658 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-239 - ул. Мира, 2 (протяженность по трассе 0,122км) | E_16/1.1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.15281 | 0.076138 | 0 | 0.47871 | 0.0148 | 0.39138 | 0.07253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15281 | 0.47871 | 0 | 0 | 0.077429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47871 | 0.47541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95412 | 0.47541 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 10 (протяженность по трассе 0,233км) | E_16/1.1.3.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.083437 | 0.041718 | 0 | 0.2605 | 0.0083 | 0.14985 | 0.10235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083437 | 0.2605 | 0 | 0 | 0.042425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0.26049 | 0 | 0.0080469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52903 | 0.26854 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 12 (протяженность по трассе 0,11км) | E_16/1.1.3.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.050814 | 0.025407 | 0 | 0.15864 | 0.014167 | 0.092967 | 0.051507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050814 | 0.15864 | 0 | 0 | 0.025838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15864 | 0.15864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31728 | 0.15864 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-723 - ул. Лизюкова, 29 (протяженность по трассе 0,413 км) | E_16/1.1.3.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.15089 | 0.075446 | 0 | 0.47109 | 0.01079 | 0.20632 | 0.25398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15089 | 0.47109 | 0 | 0 | 0.076724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47109 | 0.47109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94218 | 0.47109 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 (протяженность по трассе 0,225км) | E_16/1.1.3.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.084907 | 0.042454 | 0 | 0.26508 | 0.008028 | 0.1557 | 0.10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084907 | 0.26508 | 0 | 0 | 0.043173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26508 | 0.26508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53016 | 0.26508 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 (протяженность по трассе 0,16км) | E_16/1.1.3.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.076522 | 0.038261 | 0 | 0.2389 | 0.010717 | 0.12599 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076522 | 0.2389 | 0 | 0 | 0.03891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2389 | 0.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47781 | 0.2389 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№1 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,0334км) | G_16/1.1.3.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.010193 | 0.0050961 | 0 | 0.031823 | 0 | 0.01731 | 0.014513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010193 | 0.031823 | 0 | 0 | 0.0051824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031823 | 0.03182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063643 | 0.03182 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№2 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,049км) | G_16/1.1.3.9 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012192 | 0.0060962 | 0 | 0.038063 | 0 | 0.017305 | 0.020758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012192 | 0.038063 | 0 | 0 | 0.0061995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038063 | 0.038065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076128 | 0.038065 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 64 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,033 км) | G_16/1.1.3.10 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01049 | 0.0052455 | 0 | 0.03275 | 0 | 0.022 | 0.01075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 0.03275 | 0 | 0 | 0.0053344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03275 | 0.032753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065503 | 0.032753 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 60 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.11 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.013391 | 0.0066952 | 0 | 0.04181 | 0 | 0.021637 | 0.020173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013391 | 0.04181 | 0 | 0 | 0.0068086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04181 | 0.041805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083615 | 0.041805 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 56 ул.Урицкого (протяженность по трассе 0,074км) | G_16/1.1.3.12 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.012902 | 0.0064513 | 0 | 0.04028 | 0 | 0.020027 | 0.020253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012902 | 0.04028 | 0 | 0 | 0.0065607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04028 | 0.040283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080563 | 0.040283 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 50 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,033км) | G_16/1.1.3.13 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0057105 | 0.002855 | 0 | 0.01783 | 0 | 0.0071 | 0.01073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057105 | 0.01783 | 0 | 0 | 0.0029033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01783 | 0.017827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035657 | 0.017827 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411- ж/д 58 ул.Б.Роща (протяженность по трассе 0,118км) | G_16/1.1.3.14 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018863 | 0.0094312 | 0 | 0.058892 | 0 | 0.02734 | 0.031552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018863 | 0.058892 | 0 | 0 | 0.009591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058892 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11778 | 0.058889 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-371 - до оп.№1 ул.9 Января (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.15 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0085582 | 0.0042792 | 0 | 0.026718 | 0 | 0.00817 | 0.018548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085582 | 0.026718 | 0 | 0 | 0.0043517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026718 | 0.02672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053438 | 0.02672 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-816-до опоры.№1 ул.Просторная (протяженность по трассе 0,023км) | G_16/1.1.3.16 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0066487 | 0.0033244 | 0 | 0.020757 | 0 | 0.010027 | 0.01073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066487 | 0.020757 | 0 | 0 | 0.0033807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020757 | 0.020758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041515 | 0.020758 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178-до опоры.№2 ул.Красных Зорь (протяженность по трассе 0,07км) | G_16/1.1.3.17 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.026673 | 0.013336 | 0 | 0.083273 | 0 | 0.034643 | 0.04863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026673 | 0.083273 | 0 | 0 | 0.013562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083273 | 0.083273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16655 | 0.083273 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 (протяженность по трассе 0,811км) | G_16/1.1.3.18 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.31744 | 0.15872 | 0 | 0.99107 | 0.01908 | 0.41554 | 0.55645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31744 | 0.99107 | 0 | 0 | 0.16141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99107 | 0.99107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9821 | 0.99107 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-498-пожарная часть ул. Куцыгина, 28 (протяженность по трассе 0,1265км) | G_16/1.1.3.19 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.20593 | 0.089072 | 0 | 0.72967 | 0.008113 | 0.66397 | 0.057582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20593 | 0.72967 | 0 | 0 | 0.090582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72967 | 0.55617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2858 | 0.55617 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ -6 кВ РП-17 - ТП-493 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.68644 | 0.34943 | 0 | 2.1866 | 0.02815 | 1.4977 | 0.66078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68644 | 2.1866 | 0 | 0 | 0.35535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1866 | 2.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4537 | 2.2671 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-52- ТП-1838 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18409 | 0.11583 | 0 | 0.44287 | 0.0215 | 0.23099 | 0.19038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18409 | 0.44287 | 0 | 0 | 0.11779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44287 | 0.75152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 | 0.75152 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-52-ТП-246 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.64402 | 0.33981 | 0 | 1.9738 | 0.21741 | 1.3431 | 0.41325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64402 | 1.9738 | 0 | 0 | 0.34557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9738 | 2.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1785 | 2.2047 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-99-ТП-207 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.5869 | 0.39047 | 0 | 1.2744 | 0.022648 | 0.82994 | 0.42185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5869 | 1.2744 | 0 | 0 | 0.39709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 2.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8079 | 2.5334 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ТП-513 - ТП-514 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.18401 | 0.094017 | 0 | 0.58387 | 0.02345 | 0.32287 | 0.23755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18401 | 0.58387 | 0 | 0 | 0.095611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58387 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0.61 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП-11-ТП-638 (протяженность по трассе 2,916 км) | E_16/1.1.4.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.57128 | 0.28564 | 0 | 1.8533 | 0.016942 | 1.227 | 0.60933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57128 | 1.8533 | 0 | 0 | 0.29048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7065 | 1.8533 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) (протяженность по трассе 0,187км) | E_16/1.1.5.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.095854 | 0.050264 | 0 | 0.29579 | 0.01451 | 0.1431 | 0.13818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095854 | 0.29579 | 0 | 0 | 0.051116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29579 | 0.32612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62191 | 0.32612 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность по трассе 0,85км) | G_16/1.1.5.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.50148 | 0.25238 | 0 | 1.6161 | 0.072756 | 0.91753 | 0.62586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50148 | 1.6161 | 0 | 0 | 0.25666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6161 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2536 | 1.6375 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-203 до ТП-624 (протяженность по трассе 1,69км) | G_16/1.1.5.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.90547 | 0.47015 | 0 | 2.8244 | 0.13696 | 1.4387 | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90547 | 2.8244 | 0 | 0 | 0.47812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8244 | 3.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8748 | 3.0504 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 6кВ от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с 2ЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность по трассе 2,80км) | G_16/1.1.5.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.2513 | 0.61448 | 0 | 4.1318 | 0.19206 | 1.9124 | 2.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2513 | 4.1318 | 0 | 0 | 0.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1318 | 3.9868 | 0 | 0.48003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5987 | 4.4669 | Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-1423 из зоны строительства по ул. Майская, 18 (договор № 871 от 09.11.2015 г., протяженность - 0,14 км) | G_16/00033 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.090271 | 0.090271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090271 | 0 | 0 | 0 | 0.091801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50124 | 0.50124 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-188 из зоны строительства по ул. Московский пр., 48 (договор № 206 от 30.03.2016 г., протяженность - 0,155 км) | G_16/00034 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.013169 | 0.013169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013169 | 0 | 0 | 0 | 0.013392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07312 | 0.07312 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ КТП-312 из зоны строительства п. Маклок (договор № 556 от 23.06.2016 г., протяженность - 0,258 км) | G_16/00035 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.024796 | 0.024796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024796 | 0 | 0 | 0 | 0.025216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13768 | 0.13768 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ РП-77 из зоны строительства по ул. Московский пр., 179 (договор № 534 от 31.05.2016 г., протяженность - 0,194 км) | G_16/00036 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.022971 | 0.022971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022971 | 0 | 0 | 0 | 0.02336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12755 | 0.12755 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ ТП-393 из зоны строительства по ул. Дорожная, 7 (договор № 569 от 15.07.2016 г., протяженность - 0,528 км) | G_16/00037 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.035519 | 0.035519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035519 | 0 | 0 | 0 | 0.036121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0.19722 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-543 из зоны строительства по ул. Космонавтов, 23/в (договор № 625 от 25.08.2015 г., протяженность - 0,124 км) | G_16/00038 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.038866 | 0.038866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038866 | 0 | 0 | 0 | 0.039524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25217 | 0.25217 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6 кВ ТП-40 - ТП-741 из зоны строительства по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62 (договор № 987 от 14.01.2016 г., протяженность - 0,145 км) | G_16/00039 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.043404 | 0.043404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043404 | 0 | 0 | 0 | 0.04414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 | 0.2822 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вынос ТП-140 из зоны строительства по ул. Платонова, 9,11 (договор № 1188 от 13.03.2014 г., без увеличения трансформаторной мощности) | G_16/00040 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.22134 | 0.22134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22134 | 0 | 0 | 0 | 0.22509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6521 | 1.6521 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-358 -ТП-1552 (демонтаж опор) | G_16/00047 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.01641 | 0.01641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01641 | 0 | 0 | 0 | 0.016688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10647 | 0.10647 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-48 -ТП-659 (демонтаж опор) | G_16/00048 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.014897 | 0.014897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014897 | 0 | 0 | 0 | 0.01515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096656 | 0.096656 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783 (демонтаж опор) | G_16/00049 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.047849 | 0.047849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047849 | 0 | 0 | 0 | 0.04866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31045 | 0.31045 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1571 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,98 км) | E_17/1.1.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.3863 | 0.62989 | 0 | 4.4613 | 0.21249 | 2.6139 | 1.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3863 | 4.4613 | 0 | 0 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4613 | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1765 | 3.7153 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.0548 | 0.3947 | 0 | 3.8935 | 0.45604 | 1.5703 | 1.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0548 | 3.8935 | 0 | 0 | 0.40139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8935 | 2.328 | 0 | 0.69713 | 0 | 0 | 6.9186 | 3.0251 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 201А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,86 км) | E_17/1.1.1.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.60302 | 0.29096 | 0 | 1.8406 | 0.18501 | 0.62678 | 1.0288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60302 | 1.8406 | 0 | 0 | 0.29589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8406 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5568 | 1.7162 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.82924 | 0.37851 | 0 | 2.6585 | 0.13899 | 1.4762 | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82924 | 2.6585 | 0 | 0 | 0.38492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6586 | 2.2326 | 0 | 0.036806 | 0 | 0 | 4.9279 | 2.2694 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.27861 | 0.055244 | 0 | 1.3174 | 0.10889 | 0.50994 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27861 | 1.3174 | 0 | 0 | 0.056181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0.32587 | 0 | 0.60241 | 0 | 0 | 2.2457 | 0.92828 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 1297 от опоры №38 до опоры №42 ул.Ключевая (протяженность по трассе 0,12км) | H_17/1.1.1.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.047615 | 0.023807 | 0 | 0.1404 | 0.083587 | 0.018427 | 0.03839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047615 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.024211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14042 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0.1404 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.072 | 0.52782 | 0 | 3.2097 | 0.20736 | 1.5628 | 1.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 3.2097 | 0 | 0 | 0.53676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2097 | 3.1132 | 0 | 0.10597 | 0 | 0 | 6.4289 | 3.2192 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 560 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,40 км) | H_17/1.1.1.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.097744 | 0.011279 | 0 | 0.51001 | 0.058802 | 0.2695 | 0.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097744 | 0.51001 | 0 | 0 | 0.01147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0.066489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57649 | 0.066489 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Выполнение проектных работ ВЛ-0,4 кВ на ТП-393 | H_17/1.1.1.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0058621 | 0.0058621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058621 | 0 | 0 | 0 | 0.0059614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034586 | 0.034586 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Вытполнение работ по выносу ВЛ-0,4кВ от КТП-919 | H_17/1.1.1.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0056897 | 0.0056897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056897 | 0 | 0 | 0 | 0.0057861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033525 | 0.033525 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79) (протяженность по трассе 0,34км) | H_17/1.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.15157 | 0.077652 | 0 | 0.48184 | 0.057222 | 0.26342 | 0.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15157 | 0.48184 | 0 | 0 | 0.078968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48186 | 0.50616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98802 | 0.50616 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-500- до опоры №1 ул.Маршака (протяженность по трассе 0,04км) | H_17/1.1.2.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0051482 | 0.0051482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051482 | 0 | 0 | 0 | 0.0052355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033576 | 0.033576 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 60 (протяженность по трассе 0,14км) | E_17/1.1.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.080686 | 0.03961 | 0 | 0.26776 | 0.02505 | 0.14594 | 0.096773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080686 | 0.26776 | 0 | 0 | 0.040282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26776 | 0.25821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52597 | 0.25821 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 48 (протяженность по трассе 0,03км) | E_17/1.1.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.036706 | 0.023998 | 0 | 0.08284 | 0.005318 | 0.030662 | 0.04686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036706 | 0.08284 | 0 | 0 | 0.024404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08284 | 0.15643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23927 | 0.15643 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 44 (протяженность по трассе 0,16км) | E_17/1.1.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.074969 | 0.026598 | 0 | 0.31532 | 0.028817 | 0.18064 | 0.10586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074969 | 0.31532 | 0 | 0 | 0.027048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31532 | 0.17338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4887 | 0.17338 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 46 (протяженность по трассе 0,15км) | E_17/1.1.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.069365 | 0.024234 | 0 | 0.29419 | 0.026937 | 0.16593 | 0.10132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069365 | 0.29419 | 0 | 0 | 0.024644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29419 | 0.15797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45216 | 0.15797 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 58-62 (протяженность по трассе 0,39км) | E_17/1.1.3.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.15925 | 0.049275 | 0 | 0.7169 | 0.070024 | 0.40647 | 0.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15925 | 0.7169 | 0 | 0 | 0.050111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7169 | 0.32121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0.32121 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 52 (протяженность по трассе 0,13км) | E_17/1.1.3.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.07679 | 0.035983 | 0 | 0.26601 | 0.02343 | 0.15034 | 0.092243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07679 | 0.26601 | 0 | 0 | 0.036593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26601 | 0.23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50057 | 0.23456 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. роща, 56,56а ( протяженность по трассе 0,50км) | E_17/1.1.3.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.19434 | 0.054642 | 0 | 0.91064 | 0.088873 | 0.5215 | 0.30026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19434 | 0.91064 | 0 | 0 | 0.055568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91064 | 0.35619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2668 | 0.35619 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от РП-18 - Ленинский пр-т , 113 (протяженность по трассе 0,09км) | E_17/1.1.3.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.050383 | 0.025191 | 0 | 0.16422 | 0.076242 | 0.045427 | 0.042547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050383 | 0.16422 | 0 | 0 | 0.025618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16422 | 0.16421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32843 | 0.16421 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1177 - ул.Ленинградская,55 (протяженность по трассе 0,22км) | E_17/1.1.3.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.15866 | 0.092626 | 0 | 0.43043 | 0.05453 | 0.20715 | 0.16875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15866 | 0.43043 | 0 | 0 | 0.094196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43043 | 0.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0.6038 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1182 -ул.Г.Стратосферы,13 (протяженность по трассе 0,20км) | E_17/1.1.3.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.15597 | 0.088891 | 0 | 0.43726 | 0.085683 | 0.19332 | 0.15825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15597 | 0.43726 | 0 | 0 | 0.090397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43726 | 0.57945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0.57945 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а (протяженность по трассе 0,21км) | E_17/1.1.3.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.068395 | 0.034197 | 0 | 0.22292 | 0.08463 | 0.07692 | 0.06137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068395 | 0.22292 | 0 | 0 | 0.034777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22292 | 0.22292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44584 | 0.22292 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-11 - от М-17 до ж/д 77А ул.Свобобы (протяженность по трассе 0,033км) | Н_17/1.1.3.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012589 | 0.0062942 | 0 | 0.041033 | 0 | 0.025233 | 0.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012589 | 0.041033 | 0 | 0 | 0.0064009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041033 | 0.04103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082063 | 0.04103 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1176-Ленинский пр.,22/1 (протяженность по трассе 0,130км) | Н_17/1.1.3.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.028957 | 0.014479 | 0 | 0.09438 | 0 | 0.03488 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028957 | 0.09438 | 0 | 0 | 0.014724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09438 | 0.09438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18876 | 0.09438 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-367 -до ж/д 36 ул.Ст.Разина (протяженность по трассе 0,045км) | Н_17/1.1.3.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.028693 | 0.014491 | 0 | 0.092578 | 0.00961 | 0.03808 | 0.044888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028693 | 0.092578 | 0 | 0 | 0.014737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092578 | 0.094462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18704 | 0.094462 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-103 -до опоры №1 ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,021км) | Н_17/1.1.3.15 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012735 | 0.0063676 | 0 | 0.041505 | 0 | 0.029573 | 0.011932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012735 | 0.041505 | 0 | 0 | 0.0064755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041505 | 0.041508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083013 | 0.041508 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1301 - до опоры №1 ул.Майская (протяженность по трассе 0,026км) | Н_17/1.1.3.16 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.010801 | 0.0054002 | 0 | 0.035204 | 0 | 0.021617 | 0.013587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010801 | 0.035204 | 0 | 0 | 0.0054917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035204 | 0.035202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070406 | 0.035202 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №27 ул.Ф.Энгельса (протяженность по трассе 0,298км) | Н_17/1.1.3.17 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.028926 | 0.028926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028926 | 0 | 0 | 0 | 0.029416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18857 | 0.18857 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 -до ж/д №36 ул.Ф.Энгельса(протяженность по трассе 0,078км) | Н_17/1.1.3.18 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012988 | 0.012988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012988 | 0 | 0 | 0 | 0.013208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084661 | 0.084661 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-712 -до оп. №1 ул.25 Января (протяженность по трассе 0,022км) | Н_17/1.1.3.19 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0044072 | 0.0044072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044072 | 0 | 0 | 0 | 0.0044819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028725 | 0.028725 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-211-ТП-373 (протяженность по трассе 0,10км) | H_17/1.1.4.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.14605 | 0.083528 | 0 | 0.40756 | 0.14221 | 0.16874 | 0.096613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14605 | 0.40756 | 0 | 0 | 0.084944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40754 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,52км) | H_17/1.1.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 6,10кВ ТП-366н - ТП-205н (протяженность по трассе 0,47км) | H_17/1.1.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.30933 | 0 | 0 | 2.0164 | 0.153 | 1.082 | 0.78142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30933 | 2.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0164 | 0.5445 | 0 | 1.7965 | 0 | 0 | 4.3575 | 2.341 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12-ТП-231 (протяженность по трассе 0,45км) | H_17/1.1.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.49106 | 0.23205 | 0 | 1.6884 | 0.20763 | 0.81825 | 0.66254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49106 | 1.6884 | 0 | 0 | 0.23598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6884 | 1.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.201 | 1.5126 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6,10кВ РП-17-ТП-708 (протяженность по трассе 0,82км) | H_17/1.1.4.14 | З | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабеля 3х95 от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) (протяженность по трассе 0,82км) | E_17/1.1.6 | З | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1286-ТП-1287 (от М1 до М2) (протяженность по трассе 0,28км) | H_17/1.1.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.066797 | 0.033398 | 0 | 0.21767 | 0 | 0.055937 | 0.16174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066797 | 0.21767 | 0 | 0 | 0.033964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21771 | 0.21767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43539 | 0.21767 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-152 (протяженность по трассе 0,255км) | H_17/1.1.4.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.051911 | 0.051911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051911 | 0 | 0 | 0 | 0.052791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0.33837 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-228 до места врезки в ст.ТП-1573 (протяженность по трассе 0,255км) | H_17/1.1.4.9 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.051911 | 0.051911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051911 | 0 | 0 | 0 | 0.052791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33837 | 0.33837 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-25-РП-39 (протяженность по трассе 0,042км) | H_17/1.1.4.10 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012012 | 0.012012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012012 | 0 | 0 | 0 | 0.012216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078338 | 0.078338 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-1212-ТП-1557 (протяженность по трассе 0,077км) | H_17/1.1.4.11 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.011024 | 0.011024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011024 | 0 | 0 | 0 | 0.011211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07183 | 0.07183 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-742-ТП-1330 (протяженность по трассе 0,106км) | H_17/1.1.4.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.015601 | 0.015601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015601 | 0 | 0 | 0 | 0.015865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0.10168 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Вынос КЛ 6,10кВ ТП-793-ТП-1416 (протяженность по трассе 0,093км) | H_17/1.1.4.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.012585 | 0.012585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012585 | 0 | 0 | 0 | 0.012798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082044 | 0.082044 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 593 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,165 км) | E_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.5141 | 0 | 0 | 13.1415 | 0.27119 | 10.3788 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5141 | 13.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.8782 | 0.79139 | 0 | 19.7769 | 0.44381 | 13.1974 | 6.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8782 | 19.7769 | 0 | 0 | 0.80481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7323 | 4.9272 | 0 | 0 | 9.6595 | 4.9272 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.0589 | 0.38428 | 0 | 7.8327 | 0.2248 | 5.2594 | 2.3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 7.8327 | 0 | 0 | 0.39079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2979 | 1.2185 | 0 | 0 | 3.5164 | 1.2185 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.0471 | 0.32897 | 0 | 7.4402 | 0.2128 | 4.9218 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471 | 7.4402 | 0 | 0 | 0.33455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9671 | 0.55089 | 0 | 0 | 2.518 | 0.55089 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,775 км) | E_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.98078 | 0 | 0 | 5.1267 | 0.13559 | 4.008 | 0.98305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98078 | 5.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | E_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.7684 | 0 | 0 | 4.0165 | 0.12712 | 3.1097 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7684 | 4.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 0.08123 | 0.59875 | 1.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 1.6245 | 0 | 0 | 3.705 | 1.6245 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0.07123 | 0.65377 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7822 | 1.5568 | 0 | 0 | 3.339 | 1.5568 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.05 | 0.4302 | 0.53458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 | 0.56663 | 0 | 0 | 1.5814 | 0.56663 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0.05 | 0.29983 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.014 | 1.8384 | 0 | 0 | 3.8524 | 1.8384 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 2.2917 | 0 | 0 | 5.5586 | 2.2917 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | 0 | 0 | 1.1357 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.Б. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.10748 | 0.10748 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017511 | 0 | 0 | 0.017511 | 0.017511 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089019 | 0 | 0 | 0.089019 | 0.089019 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016157 | 0 | 0 | 0.016157 | 0.016157 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15442 | 0 | 0 | 0.15442 | 0.15442 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089978 | 0 | 0 | 0.089978 | 0.089978 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011691 | 0 | 0 | 0.011691 | 0.011691 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0 | 0 | 0.13319 | 0.13319 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4 | I_18/1.1.8.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053972 | 0 | 0 | 0.053972 | 0.053972 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024055 | 0 | 0 | 0.024055 | 0.024055 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34085 | 0 | 0 | 0.34085 | 0.34085 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060329 | 0 | 0 | 0.060329 | 0.060329 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | 0 | 0 | 0.16183 | 0.16183 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.29602 | 0.13837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29602 | 0.90902 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90902 | 0.62163 | 0 | 0 | 1.5306 | 0.62163 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.16835 | 0.095966 | 0 | 2.6972 | 0.1746 | 1.9445 | 0.57808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16835 | 2.4186 | 0 | 0 | 0.097592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63045 | 0.38972 | 0 | 0 | 1.0202 | 0.38972 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.093996 | 0.044345 | 0 | 1.6474 | 0.12773 | 1.0995 | 0.42013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093996 | 1.3083 | 0 | 0 | 0.045097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29132 | 0.31149 | 0 | 0 | 0.60281 | 0.31149 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.074354 | 0.037104 | 0 | 0.85912 | 0.052314 | 0.57367 | 0.23314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074354 | 0.81156 | 0 | 0 | 0.037733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24376 | 0.20483 | 0 | 0 | 0.44859 | 0.20483 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.061728 | 0.039293 | 0 | 0.69291 | 0.045174 | 0.52232 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061728 | 0.70728 | 0 | 0 | 0.039958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25813 | 0.26955 | 0 | 0 | 0.52768 | 0.26955 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.089786 | 0.079846 | 0 | 1.0669 | 0.071655 | 0.76834 | 0.22693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089786 | 1.0669 | 0 | 0 | 0.081199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52455 | 0.31882 | 0 | 0 | 0.84337 | 0.31882 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 1 (протяженность по трассе 0,160 км) | E_18/1.1.2.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.024887 | 0.40875 | 0.066366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 2 (протяженность по трассе 0,142 км) | E_18/1.1.2.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.44068 | 0.022087 | 0.35969 | 0.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 3 (протяженность по трассе 0,08 км) | E_18/1.1.2.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0.012444 | 0.20428 | 0.029035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.05752 | 0.036243 | 0 | 0.58556 | 0.034582 | 0.45262 | 0.098354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05752 | 0.58556 | 0 | 0 | 0.036857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2381 | 0.23316 | 0 | 0 | 0.47126 | 0.23316 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-440 - д/сад, ул. Бульвар пионеров, 7 (протяженность по трассе 0,356 км) | E_18/1.1.2.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.18378 | 0 | 0 | 1.1102 | 0.055374 | 0.90713 | 0.14766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18378 | 1.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.03881 | 0.027086 | 0 | 0.41238 | 0.032401 | 0.29259 | 0.08739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03881 | 0.41238 | 0 | 0 | 0.027545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17794 | 0.19498 | 0 | 0 | 0.37292 | 0.19498 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035334 | 0 | 0 | 0.035334 | 0.035334 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.012218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093561 | 0 | 0 | 0.093561 | 0.093561 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.014426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11311 | 0 | 0 | 0.11311 | 0.11311 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.02488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19508 | 0 | 0 | 0.19508 | 0.19508 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-232 | E_18/1.1.2.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-224Н - ул. Чайковского, Щ.1 | E_18/1.1.2.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-10 | E_18/1.1.2.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-182 | E_18/1.1.2.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВТП-1177, ТП-1285 | E_18/1.1.2.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженность по трассе 0,214 км) | E_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.095569 | 0 | 0 | 0.5948 | 0.033287 | 0.42836 | 0.13315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095569 | 0.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.055448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32423 | 0 | 0 | 0.32423 | 0.32423 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.038455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22486 | 0 | 0 | 0.22486 | 0.22486 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.078114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45677 | 0 | 0 | 0.45677 | 0.45677 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.012085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070664 | 0 | 0 | 0.070664 | 0.070664 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.037015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21644 | 0 | 0 | 0.21644 | 0.21644 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.1642 | 0 | 0 | 7.2454 | 0.19492 | 5.2877 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 7.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.51062 | 0 | 0 | 3.178 | 0.11864 | 2.2298 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51062 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 1,00 км) | E_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.51062 | 0 | 0 | 3.178 | 0.11864 | 2.2298 | 0.82957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51062 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М2010) (протяженность по трассе 2,00 км) | E_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.89317 | 0 | 0 | 5.5588 | 0.19492 | 3.6011 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89317 | 5.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженность по трассе 0,326 км) | E_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.14559 | 0 | 0 | 0.90609 | 0.050708 | 0.65255 | 0.20283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14559 | 0.90609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-43 - ТП-1163 (протяженность по трассе 2,75км) | E_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.1948 | 0 | 0 | 7.4361 | 0.25424 | 4.9005 | 2.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1948 | 7.4361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - КТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0.05048 | 0.78977 | 0.48986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.63285 | 0.04423 | 0.32497 | 0.26365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63285 | 0.29267 | 0 | 0 | 0.92552 | 0.29267 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.7162 | 0.05323 | 1.0788 | 0.58411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7162 | 1.9559 | 0 | 0 | 3.6721 | 1.9559 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0.04923 | 0.6838 | 0.44168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1747 | 0.57223 | 0 | 0 | 1.7469 | 0.57223 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0.04823 | 0.68633 | 0.40608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 1.2176 | 0 | 0 | 2.3582 | 1.2176 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.6363 | 0.06998 | 1.3674 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6363 | 1.9765 | 0 | 0 | 4.6127 | 1.9765 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | 0.15856 | 0.78977 | 0.45296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4013 | 2.4516 | 0 | 0 | 3.8529 | 2.4516 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 0.098 | 0.44228 | 0.45296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 0 | 0 | 0 | 0.99324 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0.05448 | 0.46454 | 0.48619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0 | 0 | 0 | 1.0052 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 до соед.муфты в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км) | I_18/1.1.3.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.6428 | 0.53188 | 0.27911 | 0.83179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0061964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041022 | 0 | 0 | 0.041022 | 0.041022 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.016639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.1132 | 0.1132 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.014861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.10111 | 0.10111 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.05345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3669 | 0 | 0 | 0.3669 | 0.3669 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0086305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059243 | 0 | 0 | 0.059243 | 0.059243 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-7 ТП-20 (до муфты) | I_18/1.1.3.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ КТП-1040 | I_18/1.1.3.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-28-ТП-896 | I_18/1.1.3.22 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-21-ТП-751 | I_18/1.1.3.23 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,56 км) | E_19/1.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.069 | 0 | 0 | 5.5877 | 0.17024 | 4.2362 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.069 | 5.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.34506 | 0.091352 | 0 | 2.3655 | 0.17834 | 1.5403 | 0.64681 | 0 | 0.56182 | 0.094478 | 0.16036 | 0.30698 | 0 | 0.34506 | 1.8037 | 0 | 0 | 0.091352 | 0.56182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56182 | 0 | 0.56182 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 33 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,44 км) | E_19/1.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 2.7071 | 0 | 0 | 14.1504 | 0.29661 | 11.159 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 14.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.56213 | 0 | 3.4571 | 0.23492 | 1.4104 | 1.8118 | 0 | 3.4571 | 0.23492 | 1.4104 | 1.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56213 | 3.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4571 | 0 | 3.4571 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.52759 | 0 | 3.2447 | 0.24078 | 1.2013 | 1.8026 | 0 | 3.2447 | 0.24078 | 1.2013 | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52759 | 3.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2447 | 0 | 3.2447 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.45439 | 0 | 2.7945 | 0.16992 | 1.0445 | 1.5801 | 0 | 2.7945 | 0.16992 | 1.0445 | 1.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45439 | 2.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7945 | 0 | 2.7945 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.66532 | 0 | 4.0917 | 0.22933 | 1.7173 | 2.1451 | 0 | 4.0917 | 0.22933 | 1.7173 | 2.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66532 | 4.0917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0917 | 0 | 4.0917 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.5649 | 0 | 3.4741 | 0.21384 | 1.4508 | 1.8095 | 0 | 3.4741 | 0.21384 | 1.4508 | 1.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5649 | 3.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4741 | 0 | 3.4741 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.12907 | 0.012148 | 0 | 0.86166 | 0.054085 | 0.66835 | 0.13923 | 0 | 0.082 | 0.015 | 0.032 | 0.035 | 0 | 0.12907 | 0.77966 | 0 | 0 | 0.012148 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.082 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.050504 | 0.014074 | 0 | 0.40008 | 0.035308 | 0.28905 | 0.07572 | 0 | 0.095 | 0.02 | 0.035 | 0.04 | 0 | 0.050504 | 0.30508 | 0 | 0 | 0.014074 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.034667 | 0.026513 | 0 | 0.38837 | 0.0327 | 0.25766 | 0.098012 | 0 | 0.17896 | 0.021951 | 0.080496 | 0.076515 | 0 | 0.034667 | 0.20941 | 0 | 0 | 0.026513 | 0.17896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17896 | 0 | 0.17896 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 - Ленинский пр-т, 65 (протяженностью по трассе 0,42 км) | E_19/1.1.2.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.17677 | 0 | 0 | 1.0678 | 0.067748 | 0.81939 | 0.18066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17677 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1093 - ЦТП 30/2 ул. Новосибирская (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.036476 | 0 | 0 | 0.22034 | 0.014657 | 0.18614 | 0.019543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036476 | 0.22034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.084174 | 0.058866 | 0 | 0.90581 | 0.094935 | 0.50884 | 0.30204 | 0 | 0.39734 | 0.062038 | 0.12099 | 0.21431 | 0 | 0.084174 | 0.50847 | 0 | 0 | 0.058866 | 0.39734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39734 | 0 | 0.39734 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.064534 | 0.037815 | 0 | 0.64508 | 0.058126 | 0.40529 | 0.18167 | 0 | 0.25525 | 0.035 | 0.10025 | 0.12 | 0 | 0.064534 | 0.38983 | 0 | 0 | 0.037815 | 0.25525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25525 | 0 | 0.25525 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.051067 | 0.030482 | 0 | 0.51423 | 0.045808 | 0.3326 | 0.13582 | 0 | 0.20575 | 0.0305 | 0.080252 | 0.095 | 0 | 0.051067 | 0.30848 | 0 | 0 | 0.030482 | 0.20575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20575 | 0 | 0.20575 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. Переверткина, 18 (протяженностью по трассе 0,30км) | E_19/1.1.2.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.16134 | 0 | 0 | 0.97458 | 0.048857 | 0.81172 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16134 | 0.97458 | 0.16134 | 5.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5877 | 0 | 5.5877 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.075758 | 0.031054 | 0 | 0.66724 | 0.059086 | 0.47772 | 0.13044 | 0 | 0.20961 | 0.036286 | 0.088491 | 0.084836 | 0 | 0.075758 | 0.45763 | 0.075758 | 1.8037 | 0.031054 | 0.20961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 0.20961 | 1.8037 | 0.20961 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 п.№8 (протяженностью по трассе 0,49 км) | E_19/1.1.2.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20623 | 0 | 0 | 1.2458 | 0.080125 | 0.92526 | 0.24038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20623 | 1.2458 | 0.20623 | 14.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1504 | 0 | 14.1504 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Бульвар Победы, 7 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.2.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.11223 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.046251 | 0.50838 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11223 | 0.67797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.2503 | 0 | 0 | 21.2456 | 0.61711 | 14.6785 | 5.95 | 0 | 13.4641 | 0.36287 | 9.6189 | 3.4823 | 0 | 1.2503 | 7.7815 | 0 | 0 | 0 | 13.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4641 | 0 | 13.4641 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-341 - ТП-238 (протяженностью по трассе 0,48 км) | E_19/1.1.3.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.22303 | 0 | 0 | 1.3881 | 0.077682 | 0.99969 | 0.31073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22303 | 1.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВТП-341 - ТП-276 (протяженностью по трассе 0,56 км) | E_19/1.1.3.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.26044 | 0 | 0 | 1.6209 | 0.084746 | 1.1733 | 0.36284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26044 | 1.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-40-ТП-855 (протяженностью по трассе 0,34 км) | E_19/1.1.3.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.15804 | 0 | 0 | 0.9836 | 0.055045 | 0.67168 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15804 | 0.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-855-ТП-1077 (протяженностью по трассе 0,83 км) | E_19/1.1.3.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.38575 | 0 | 0 | 2.4008 | 0.10169 | 1.7617 | 0.53742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38575 | 2.4008 | 0.38575 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77966 | 0 | 0.77966 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1002 - ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,28 км) | E_19/1.1.3.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.13139 | 0 | 0 | 0.81773 | 0.045762 | 0.58891 | 0.18305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13139 | 0.81773 | 0.13139 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0.30508 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-54-ТП-1007 (протяженностью по трассе 0,92км) | E_19/1.1.3.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.4311 | 0 | 0 | 2.6831 | 0.11017 | 1.8722 | 0.70071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4311 | 2.6831 | 0.4311 | 0.20941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20941 | 0 | 0.20941 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.036938 | 0.035068 | 0 | 0.4666 | 0.039486 | 0.29527 | 0.13185 | 0 | 0.23671 | 0.02662 | 0.1297 | 0.080386 | 0 | 0.036938 | 0.22989 | 0.036938 | 1.0678 | 0.035068 | 0.23671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0.23671 | 1.0678 | 0.23671 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-632 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,54 км) | E_19/1.1.3.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.25389 | 0 | 0 | 1.5802 | 0.084746 | 1.1417 | 0.35372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25389 | 1.5802 | 0.25389 | 0.22034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 0 | 0.22034 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-44 - ТП-752 (протяженностью по трассе 1,42 км) | E_19/1.1.3.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.85645 | 0 | 0 | 5.3303 | 0.15254 | 3.9444 | 1.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85645 | 5.3303 | 0.85645 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0.50847 | 0 | Работа отменена
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.20556 | 0 | 1.3875 | 0.12888 | 0.64888 | 0.60978 | 0 | 1.3875 | 0.12888 | 0.64888 | 0.60978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 0.20556 | 1.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 1.3875 | 0.38983 | 1.3875 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.054339 | 0 | 0.36679 | 0.042027 | 0.19517 | 0.12959 | 0 | 0.36679 | 0.042027 | 0.19517 | 0.12959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30848 | 0.054339 | 0.36679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30848 | 0.36679 | 0.30848 | 0.36679 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.49775 | 0 | 3.3598 | 0.24351 | 2.2621 | 0.85425 | 0 | 3.3598 | 0.24351 | 2.2621 | 0.85425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97458 | 0.49775 | 3.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97458 | 3.3598 | 0.97458 | 3.3598 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.97319 | 0 | 6.569 | 0.32039 | 4.9304 | 1.3182 | 0 | 6.569 | 0.32039 | 4.9304 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45763 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45763 | 6.569 | 0.45763 | 6.569 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.97319 | 0 | 6.569 | 0.32039 | 4.9304 | 1.3182 | 0 | 6.569 | 0.32039 | 4.9304 | 1.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 0.97319 | 6.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2458 | 6.569 | 1.2458 | 6.569 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.82735 | 0 | 5.5846 | 0.30901 | 3.9904 | 1.2852 | 0 | 5.5846 | 0.30901 | 3.9904 | 1.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 0.82735 | 5.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67797 | 5.5846 | 0.67797 | 5.5846 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.088376 | 0 | 0.59654 | 0.066653 | 0.23514 | 0.29474 | 0 | 0.59654 | 0.066653 | 0.23514 | 0.29474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7815 | 0.088376 | 0.59654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7815 | 0.59654 | 7.7815 | 0.59654 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.55904 | 0 | 3.7735 | 0.2247 | 2.9452 | 0.60361 | 0 | 3.7735 | 0.2247 | 2.9452 | 0.60361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3881 | 0.55904 | 3.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3881 | 3.7735 | 1.3881 | 3.7735 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.34672 | 0 | 2.3403 | 0.1969 | 1.3862 | 0.75728 | 0 | 2.3403 | 0.1969 | 1.3862 | 0.75728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 0.34672 | 2.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6209 | 2.3403 | 1.6209 | 2.3403 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.19881 | 0 | 1.3419 | 0.18693 | 0.64179 | 0.51321 | 0 | 1.3419 | 0.18693 | 0.64179 | 0.51321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9836 | 0.19881 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9836 | 1.3419 | 0.9836 | 1.3419 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.21986 | 0 | 1.4841 | 0.13282 | 0.62264 | 0.72861 | 0 | 1.4841 | 0.13282 | 0.62264 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 0.21986 | 1.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 1.4841 | 2.4008 | 1.4841 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.31874 | 0 | 2.1515 | 0.15337 | 1.0894 | 0.90872 | 0 | 2.1515 | 0.15337 | 1.0894 | 0.90872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81773 | 0.31874 | 2.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81773 | 2.1515 | 0.81773 | 2.1515 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.20339 | 0 | 1.3729 | 0.099188 | 0.85364 | 0.42005 | 0 | 1.3729 | 0.099188 | 0.85364 | 0.42005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 0.20339 | 1.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6831 | 1.3729 | 2.6831 | 1.3729 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.18951 | 0 | 1.2792 | 0.10255 | 0.63868 | 0.53798 | 0 | 1.2792 | 0.10255 | 0.63868 | 0.53798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | 0.18951 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22989 | 1.2792 | 0.22989 | 1.2792 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.51636 | 0 | 3.4854 | 0.23502 | 1.9097 | 1.3407 | 0 | 3.4854 | 0.23502 | 1.9097 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5802 | 0.51636 | 3.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5802 | 3.4854 | 1.5802 | 3.4854 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.34052 | 0 | 2.2985 | 0.15972 | 1.422 | 0.71676 | 0 | 2.2985 | 0.15972 | 1.422 | 0.71676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3303 | 0.34052 | 2.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3303 | 2.2985 | 5.3303 | 2.2985 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.27004 | 0 | 1.8227 | 0.10479 | 0.61868 | 1.0993 | 0 | 1.8227 | 0.10479 | 0.61868 | 1.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27004 | 1.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8227 | 0 | 1.8227 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.20832 | 0 | 1.4061 | 0.10778 | 0.73271 | 0.56565 | 0 | 1.4061 | 0.10778 | 0.73271 | 0.56565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20832 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0 | 1.4061 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.0521 | 0 | 7.1015 | 0.4209 | 3.7983 | 2.8823 | 0 | 7.1015 | 0.4209 | 3.7983 | 2.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 7.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1015 | 0 | 7.1015 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 1.6222 | 0 | 10.9496 | 0.40914 | 5.1034 | 5.437 | 0 | 10.9496 | 0.40914 | 5.1034 | 5.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 10.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9496 | 0 | 10.9496 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13951 | 0.037614 | 0 | 1.0309 | 0 | 0.77782 | 0.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13951 | 0.85808 | 0 | 0 | 0.038251 | 0 | 0 | 0 | 0.22847 | 2.3268 | 0.13942 | 0.12012 | 0.076186 | 0.11587 | 0.04121 | 0.22794 | 0 | 0 | 0.72076 | 0.46394 | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.13951 | 0.037614 | 0 | 1.0309 | 0 | 0.77782 | 0.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13951 | 0.85808 | 0 | 0 | 0.038251 | 0 | 0 | 0 | 0.22847 | 2.3268 | 0.13942 | 0.12012 | 0.076186 | 0.11587 | 0.04121 | 0.22794 | 0 | 0 | 0.72076 | 0.46394 | нд
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_15/2.2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.22847 | 0 | 0.21071 | 0.01776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22847 | 0.055695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (22шт.) | E_15/2.2.2.2 | З | 2015 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии (6шт.) | G_16/2.2.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.034771 | 0.016092 | 0 | 0.13942 | 0 | 0.017387 | 0.12204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034771 | 0.13942 | 0 | 0 | 0.016365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0.12012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25954 | 0.12012 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-1031,РП-19 | H_17/2.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.023514 | 0.014473 | 0 | 0.066 | 0 | 0.0103 | 0.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023514 | 0.066 | 0 | 0 | 0.014718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066017 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17168 | 0.10566 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-94 | H_17/2.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.0027971 | 0.0014044 | 0 | 0.01021 | 0 | 0.00658 | 0.00363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027971 | 0.01021 | 0 | 0 | 0.0014282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010169 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020383 | 0.010213 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.038313 | 0.0056439 | 0 | 0.30771 | 0 | 0.25939 | 0.05139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038313 | 0.30771 | 0 | 0 | 0.0057396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0 | 0 | 0 | 0.04121 | 0 | нд
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | С | 2018 | 2018 | нд | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085621 | 0 | 0 | 0.085621 | 0.085621 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | С | 2018 | 2018 | нд | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036247 | 0 | 0 | 0.036247 | 0.036247 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | С | 2018 | 2018 | нд | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037179 | 0 | 0 | 0.037179 | 0.037179 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | С | 2018 | 2018 | нд | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068896 | 0 | 0 | 0.068896 | 0.068896 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_19/2.2.3 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.040115 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0.27346 | 0.0055808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040115 | 0.27904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0.27904 | 0 | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0.27904 | 0 | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 16.7315 | 0.5826 | 1.9809 | 14.168 | 0 | 16.7315 | 0.5826 | 1.9809 | 14.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 16.7315 | 0.5826 | 1.9809 | 14.168 | 0 | 16.7315 | 0.5826 | 1.9809 | 14.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7315 | 0 | 16.7315 | нд
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 9.2198 | 0 | 0.14754 | 9.0723 | 0 | 9.2198 | 0 | 0.14754 | 9.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2198 | 0 | 9.2198 | Модернизация диспетчерского мнемощита
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.245 | Проектные работы
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3376 | 0 | 0.3376 | Проектные работы
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.2458 | 0 | 1.8333 | 4.4124 | 0 | 6.2458 | 0 | 1.8333 | 4.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2458 | 0 | 6.2458 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | С | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.68334 | 0 | 0 | 0.68334 | 0 | 0.68334 | 0 | 0 | 0.68334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68334 | 0 | 0.68334 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27904 | 0 | 0.27904 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 85.6679 | 22.1573 | 0 | 666.9612 | 15.3729 | 306.3305 | 345.2598 | 0 | 28.4659 | 1.7629 | 7.8002 | 18.9028 | 0 | 85.6679 | 620.6158 | 0.16434 | 0 | 22.4696 | 28.4659 | 0 | 0 | 85.884 | 90.8629 | 106.2232 | 58.8187 | 82.3931 | 101.4429 | 68.9245 | 71.6395 | 0 | 28.4659 | 489.4419 | 260.367 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4 кВ ТП-653 - ул. Грамши, 70/Д (протяженность 0,01 км) | F_15/1.1.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ПС-Центральная - РП-52 (ф.405) (протяженность 1,04 км) | F_15/2.1.1.1 | С | 2015 | 2016 | нд | 0.44983 | 0.44983 | 0 | 3.0296 | 0.0839 | 1.5656 | 1.3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44983 | 0.0839 | 0 | 0 | 0.45746 | 0 | 0 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 2.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8271 | 2.8271 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-1511 - ТП-303 (протяженность 0,22 км) | E_15/2.1.1.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0015847 | 0.0015847 | 0 | 0.79673 | 0.028268 | 0.55681 | 0.21166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015847 | 0.69846 | 0 | 0 | 0.0016116 | 0 | 0 | 0 | 0.79673 | 0.69846 | 0 | 0.0099597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099597 | 0.0099597 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС-20-РП-70 (6,8) Восстановление эчементов благоустройства | F_15/00054 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство мнемощита по адресу Ленинский пр-т, 115б | E_15/2.2.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0.17437 | 0.18334 | 7.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 7.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от границы ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12) (19,80 км) | E_15/2.2.3.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 33.0548 | 0.4318 | 15.3185 | 17.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0548 | 36.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84 (0,08 км) | F_15/2.2.3.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0.02996 | 0.087207 | 0.089537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2067 | 0.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571 (6,85 км) | F_15/2.2.3.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.3246 | 0.28931 | 7.6497 | 6.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3246 | 13.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная (2 шт.) | F_15/2.2.4.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.37067 | 0.37067 | 0 | 1.1394 | 0.034853 | 0.26248 | 0.84208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37067 | 0.033114 | 0 | 0 | 0.37695 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 | 2.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3296 | 2.3296 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31-РП-Видеофона (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.97785 | 0 | 0.22785 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97785 | 0.93729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.97292 | 0.07928 | 0.22457 | 0.66907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97292 | 0.90753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0 | 0.32659 | 0.81207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 0.92682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.17722 | 0.19117 | 0.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0.88894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.41841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-135 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | F_15/2.2.5.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.56188 | 0 | 0.06854 | 0.49334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56188 | 0.46789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-57А (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.42266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-388 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-461 (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | F_15/2.2.5.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.06659 | 0.44495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.43799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-30 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.35918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-309 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | F_15/2.2.5.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0 | 0.0644 | 0.42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48945 | 0.43105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель" (протяженность 2,5 км) | F_15/2.2.6.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 0.063869 | 2.7294 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 | 12.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ ТП-347 - ТП-204 (протяженность 0,26 км) | E_15/2.2.6.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.0023852 | 0.0023852 | 0 | 0.71839 | 0.034878 | 0.51679 | 0.16672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023852 | 0.77308 | 0 | 0 | 0.0024257 | 0 | 0 | 0 | 0.71839 | 0.77308 | 0 | 0.014991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014991 | 0.014991 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (протяженность 0,6 км) | E_15/2.2.6.3 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.88922 | 0.030256 | 0.6471 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88922 | 0.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131 (протяженность 0,72 км) | F_15/2.2.6.4 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0.72555 | 0.46983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть (протяженность 0,42 км) | E_15/2.2.6.5 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81504 | 0 | 0.63844 | 0.17661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81504 | 0.82128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженность 0,16 км) | F_15/2.2.6.6 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0 | 0.12816 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженность 2,27 км) | F_15/2.2.6.7 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 0 | 2.2447 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7617 | 3.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816 (протяженность 0,05 км) | F_15/2.2.6.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.27858 | 0 | 0.22691 | 0.05167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27858 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть (протяженность 0,40 км) | F_15/2.2.6.9 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.81517 | 0 | 0.61413 | 0.20104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81517 | 0.81387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 10 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679 (протяженность 1,88 км) | F_15/2.2.6.10 | З | 2015 | 2015 | нд | 0.013484 | 0.013484 | 0 | 3.6794 | 0 | 2.5353 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013484 | 3.321 | 0 | 0 | 0.013713 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 3.4683 | 0 | 0.087701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087701 | 0.087701 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть (протяженность 0,22 км) | F_15/2.2.6.11 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.29848 | 0 | 0.21374 | 0.084747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29848 | 0.25491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-73 (протяженность по трассе 0,120 км) | G_16/1.1.2.7 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.023522 | 0.011761 | 0 | 0.065302 | 0 | 0.029892 | 0.03541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023522 | 0.065302 | 0 | 0 | 0.01196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065302 | 0.065302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1306 | 0.065302 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-656 (протяженность по трассе 0,220 км) | G_16/1.1.2.8 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.025516 | 0.014744 | 0 | 0.05981 | 0 | 0.02059 | 0.03922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025516 | 0.05981 | 0 | 0 | 0.014994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05981 | 0.081868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14168 | 0.081868 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-200 (2шт.) | G_16/1.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.096202 | 0.037601 | 0 | 0.43742 | 0 | 0.017704 | 0.41972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096202 | 0.43742 | 0 | 0 | 0.038238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43742 | 0.28067 | 0 | 0.13873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85682 | 0.41939 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км) | G_16/2.1.1 | С | 2016 | 2016 | нд | 3.9341 | 0 | 0 | 25.5248 | 0.7369 | 15.231 | 9.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9341 | 25.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5248 | 0 | 0 | 25.0344 | 0 | 0.1124 | 0 | 0 | 50.6716 | 25.1468 | нд
1.4 | Стр-во БКТП с трансформатором 630/6/0,4 кВА в сети ТП-405, КЛ 1кВ, 10кВ ул.Курортная 31 | G_16/2.2.7.7 | С | 2016 | 2016 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-819 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | E_16/2.2.3.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.0226 | 1.4412 | 0 | 11.8045 | 0.27629 | 2.521 | 9.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0226 | 11.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8045 | 10.7577 | 0 | 2.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6287 | 12.8241 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство нового БКРП взамен ТП-571 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,46МВА) | E_16/2.2.3.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 3.0268 | 1.5356 | 0 | 11.131 | 0.27629 | 2.427 | 8.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0268 | 11.131 | 0 | 0 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.131 | 11.4625 | 0 | 1.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1926 | 13.0616 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-899 до РП-46 (протяженностью по трассе 5,08км) | G_16/2.2.4.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 2.7324 | 1.3068 | 0 | 9.2496 | 0.16036 | 4.1366 | 4.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7324 | 9.2496 | 0 | 0 | 1.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2496 | 8.4785 | 0 | 0.057144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7853 | 8.5356 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 8,30км) | G_16/2.2.4.2 | С | 2016 | 2016 | нд | 3.8983 | 0 | 0 | 25.2925 | 0.55253 | 13.958 | 10.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 | 25.2925 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2925 | 0 | 0 | 23.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4832 | 23.1907 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 1,01км) | G_16/2.2.4.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.3942 | 0.66299 | 0 | 4.7441 | 0.17535 | 3.116 | 1.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 4.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7441 | 4.3016 | 0 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 5.3391 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10кВ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2 (протяженностью по трассе 0,57км) | G_16/2.2.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.38913 | 0.18949 | 0 | 1.2953 | 0.07284 | 0.384 | 0.83848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38913 | 1.2953 | 0 | 0 | 0.67423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 1.2294 | 0 | 0.13283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6576 | 1.3623 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 0,98км) | G_16/2.2.4.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.9448 | 0.9868 | 0 | 6.2154 | 0.07534 | 4.748 | 1.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9448 | 6.2154 | 0 | 0 | 0.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2154 | 6.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6179 | 6.4025 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,4 МВА,протяженностью по трассе 0,27км) | E_16/2.2.6.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.46361 | 0.22643 | 0 | 1.7704 | 0.17896 | 0.62 | 0.97147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 1.7704 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7704 | 1.6902 | 0 | 0.022359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4829 | 1.7125 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,20км) | E_16/2.2.6.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.50803 | 0.25366 | 0 | 1.8987 | 0.1277 | 0.767 | 1.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50803 | 1.8987 | 0 | 0 | 0.23027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 1.8934 | 0 | 0.011402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 1.9048 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,55км) | G_16/2.2.6.3 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.77351 | 0.38916 | 0 | 2.8689 | 0.1277 | 1.579 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77351 | 2.8689 | 0 | 0 | 0.25796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8689 | 2.9049 | 0 | 0.42596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1998 | 3.3308 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 1,83км) | G_16/2.2.6.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.88765 | 0.45223 | 0 | 3.2501 | 0 | 1.083 | 2.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88765 | 3.2501 | 0 | 0 | 0.39576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2501 | 3.3756 | 0 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 3.6398 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительствово КТП взамен КТП-1204 (трансформаторная мощность 0,4 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,15МВА) | G_16/2.2.6.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.1323 | 0.063769 | 0 | 0.51154 | 0 | 0.066593 | 0.44495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1323 | 0.51154 | 0 | 0 | 0.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98754 | 0.476 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,07км) | G_16/2.2.7.4 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.014323 | 0.0071612 | 0 | 0.04472 | 0 | 0.02716 | 0.01756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014323 | 0.04472 | 0 | 0 | 0.06485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04472 | 0.044715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089435 | 0.044715 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,12км) | G_16/2.2.7.5 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.018829 | 0.0094145 | 0 | 0.058784 | 0 | 0.027157 | 0.031627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018829 | 0.058784 | 0 | 0 | 0.0072826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058784 | 0.058785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11757 | 0.058785 | нд
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-1303 до опоры №1,№53 ул.Степная (протяженностью по трассе 0,05 км) | G_16/2.2.7.6 | З | 2016 | 2016 | нд | 0.0073301 | 0.0073301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073301 | 0 | 0 | 0 | 0.0095741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045769 | 0.045769 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Моисеева 5А | H_17/1.5.12 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.029213 | 0.029213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029213 | 0 | 0 | 0 | 0.0074543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21329 | 0.21329 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Монтаж светильников эвакуационного освещения (ул. Пешестрелецкая, д. 110) | H_17/1.5.13 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.033705 | 0.033705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033705 | 0 | 0 | 0 | 0.029708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24613 | 0.24613 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а | H_17/1.5.14 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.07717 | 0.07717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07717 | 0 | 0 | 0 | 0.034276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56349 | 0 | 0.43225 | 0 | 0 | 0.99574 | 0.99574 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Реконструкция ТП-1031 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талар" до БКРП(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | H_17/2.1.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.8756 | 0.76269 | 0 | 8.1263 | 0.30392 | 3 | 4.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 8.1263 | 0 | 0 | 0.078478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1264 | 5.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6953 | 5.5689 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Строительство модульного экрана по адресу К. Маркса, д.65 | H_17/2.1.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 3.4239 | 0 | 0 | 25 | 0.095 | 0.62 | 24.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4239 | 25 | 0 | 0 | 0.77562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20.4426 | 0 | 0 | 45.4426 | 20.4426 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.41966 | 0 | 0 | 2.7362 | 0.15 | 1.713 | 0.87328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 2.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7356 | 0 | 0 | 0.42521 | 0 | 0 | 3.1608 | 0.42521 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.11968 | 0 | 0 | 0.78014 | 0.085 | 0.45763 | 0.23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11968 | 0.78014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78017 | 0 | 0 | 0.43438 | 0 | 0 | 1.2145 | 0.43438 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17 (протяженность по трассе 1,00км) | H_17/2.1.3.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.03 | 0.58895 | 0 | 2.8752 | 0.20394 | 1.335 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 2.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8752 | 3.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7143 | 3.8391 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (протяженность по трассе 10,40км) | H_17/2.1.3.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 8.763 | 4.3815 | 0 | 28.5613 | 0.73519 | 16.375 | 11.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.763 | 28.5613 | 0 | 0 | 0.59893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5614 | 28.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1227 | 28.5613 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.58116 | 0.21724 | 0 | 2.6573 | 0.18152 | 1 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58116 | 2.6573 | 0 | 0 | 4.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6573 | 1.5862 | 0 | 0.38502 | 0 | 0 | 4.6285 | 1.9712 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.53346 | 0.10334 | 0 | 3.1406 | 0.125 | 1.6102 | 1.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53346 | 3.1406 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1406 | 0.75458 | 0 | 0.66152 | 0 | 0 | 4.5567 | 1.4161 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-1154 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,15км) | H_17/2.1.4.4 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.53986 | 0.20809 | 0 | 2.4224 | 0.11519 | 1.118 | 1.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53986 | 2.4224 | 0 | 0 | 0.10509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4225 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9419 | 1.5194 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1303 с перезаводкой КЛ-6-0,4кВ(трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.5 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.21821 | 0.12919 | 0 | 0.65 | 0.02502 | 0.01296 | 0.61202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21821 | 0.65 | 0 | 0 | 0.21162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5933 | 0.94333 | Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Перенос ТП-400 с заменой на БКТП с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,4МВА,протяженность по трассе 0,20км) | H_17/2.1.4.6 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.48843 | 0.1933 | 0 | 2.1549 | 0.16151 | 0.47187 | 1.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48843 | 2.1549 | 0 | 0 | 0.13138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1549 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 | 1.4114 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП взамен КТП-631 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,630МВА) | H_17/2.1.4.7 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.56877 | 0.20731 | 0 | 2.6392 | 0.0725 | 0.50005 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56877 | 2.6392 | 0 | 0 | 0.19658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 1.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1529 | 1.5137 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-101 (трансформаторная мощность 0,4МВА) | H_17/2.1.4.8 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.19053 | 0.10151 | 0 | 0.65 | 0.02502 | 0.01296 | 0.61202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19053 | 0.65 | 0 | 0 | 0.21083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.74119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3912 | 0.74119 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-1005 (3 шт.) | E_18/1.3.2.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.025743 | 0 | 0 | 0.17907 | 0 | 0.043898 | 0.13999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025743 | 0.17907 | 0 | 0 | 0.10323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-1005(3шт.) | E_18/1.3.4.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.021163 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | 0.033898 | 0.11888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных панелей ЩО в ТП-12 (3шт.) | E_18/1.3.4.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.021163 | 0 | 0 | 0.14721 | 0 | 0.033898 | 0.10888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021163 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-558 (6шт.) | E_18/1.3.6 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.40205 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0.96118 | 1.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40205 | 2.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-2 - ТП-82 (Ф.105) (протяженностью по трассе 1,35км) | E_18/2.1.1.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.7481 | 0 | 0 | 4.656 | 0.10169 | 3.3644 | 1.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7481 | 4.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-30 - РП-47 (Ф.4,11) (протяженность по трассе 3,8км) | E_18/2.1.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.1058 | 0 | 0 | 13.1057 | 0.18644 | 9.5699 | 3.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1058 | 13.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-16 - РП-74 (Ф.22,55) (протяженностью по трассе 0,44км) | E_18/2.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.24383 | 0 | 0 | 1.5175 | 0.03422 | 1.0955 | 0.38783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24383 | 1.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-50 (Ф.304,401) (протяженностью по трассе 4,0км) | E_18/2.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 2.2166 | 0 | 0 | 13.7955 | 0.19492 | 10.0749 | 3.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2166 | 13.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031 (протяженностью по трассе 15,868км) | I_18/2.2.3.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 35.2151 | 0.63455 | 16.6553 | 17.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 28.7896 | 0.40566 | 10.2233 | 18.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7896 | 18.0252 | 0 | 0 | 46.8148 | 18.0252 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | 0 | 0 | 3.7357 | 0 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-688 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.6167 | 0 | 0 | 11.2459 | 0.22267 | 2.0688 | 8.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 11.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1286 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_18/2.2.4.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.6056 | 0 | 0 | 11.1681 | 0.22267 | 2.0221 | 8.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 11.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 13.4329 | 0.065 | 3.1205 | 10.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4329 | 6.8722 | 0 | 0 | 20.3051 | 6.8722 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-688 (протяженностью по трассе 10.40 км) | E_18/2.2.5.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 3.4656 | 0 | 0 | 21.5689 | 0.24576 | 12.1564 | 9.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4656 | 21.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-1286 (протяженностью по трассе 13,40 км) | E_18/2.2.5.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 4.4653 | 0 | 0 | 27.7907 | 0.29661 | 15.6831 | 11.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4653 | 27.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-314-ТП-75 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.20036 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.050847 | 0.26656 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20036 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-37 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.38164 | 0 | 0 | 2.6547 | 0.067797 | 0.43432 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38164 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-320 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | E_18/2.2.6.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.20036 | 0 | 0 | 1.3937 | 0.050847 | 0.26656 | 1.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20036 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0.095018 | 1.9888 | 1.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.9642 | 0 | 0 | 6.3842 | 2.9642 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.1465 | 0.40257 | 0 | 2.6447 | 0.09502 | 1.2141 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1465 | 2.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6447 | 3.5218 | 0 | 0 | 6.1665 | 3.5218 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.14127 | 0.44132 | 0 | 2.8992 | 0.09502 | 1.4682 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14127 | 2.8992 | 0 | 0 | 0.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8992 | 2.8934 | 0 | 0 | 5.7926 | 2.8934 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.13604 | 0.35844 | 0 | 2.3548 | 0.09502 | 0.92435 | 1.3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13604 | 2.3548 | 0 | 0 | 0.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3548 | 1.2424 | 0 | 0 | 3.5972 | 1.2424 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0.09502 | 0.69162 | 2.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0 | 0.36452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0.99681 | 0 | 0 | 3.9101 | 0.99681 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса | I_18/2.2.7.0 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0069285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045869 | 0 | 0 | 0.045869 | 0.045869 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.020405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0 | 0.13509 | 0.13509 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.031521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20868 | 0 | 0 | 0.20868 | 0.20868 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.005868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038848 | 0 | 0 | 0.038848 | 0.038848 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.017957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11888 | 0 | 0 | 0.11888 | 0.11888 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.048002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31779 | 0 | 0 | 0.31779 | 0.31779 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.031752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21021 | 0 | 0 | 0.21021 | 0.21021 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.043055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28504 | 0 | 0 | 0.28504 | 0.28504 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.11598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76783 | 0 | 0 | 0.76783 | 0.76783 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0072201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047799 | 0 | 0 | 0.047799 | 0.047799 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0087989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058251 | 0 | 0 | 0.058251 | 0.058251 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0055053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036447 | 0 | 0 | 0.036447 | 0.036447 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.022714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15037 | 0 | 0 | 0.15037 | 0.15037 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.079957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52934 | 0 | 0 | 0.52934 | 0.52934 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.01364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090303 | 0 | 0 | 0.090303 | 0.090303 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815 | G_16/2.2.7.1 | П | 2016 | 2018 | нд | 0 | 0.0087281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057783 | 0 | 0 | 0.057783 | 0.057783 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н | H_17/2.1.5.2 | П | 2017 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.17121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0 | 0 | 1.1335 | 1.1335 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.032085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21241 | 0 | 0 | 0.21241 | 0.21241 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.085694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56732 | 0 | 0 | 0.56732 | 0.56732 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-823- до опоры №63 ул.Острогожская | I_18/2.2.7.20 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.17179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0 | 0 | 1.1373 | 1.1373 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.19138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 1.267 | 1.267 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-218А, ул. Шишкова, 65 | I_18/2.2.7.26 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-282 КЛ-1 кВ, Московский пр. 7 | I_18/2.2.7.27 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.010337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068435 | 0 | 0 | 0.068435 | 0.068435 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0052946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035052 | 0 | 0 | 0.035052 | 0.035052 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1277 (протяженностью 0,014км) | I_18/2.2.7.30 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0030572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02024 | 0 | 0 | 0.02024 | 0.02024 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1243 (протяженностью 0,013км) | I_18/2.2.7.31 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0027001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017876 | 0 | 0 | 0.017876 | 0.017876 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТТУ ул Миронова (протяженностью 0,017км) | I_18/2.2.7.32 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.002113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013989 | 0 | 0 | 0.013989 | 0.013989 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.0051989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034419 | 0 | 0 | 0.034419 | 0.034419 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1095 КЛ-1 кВ, ул. Новосибирская, д. 39 (ИП Леньков А.А.) | I_18/2.2.7.34 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-222 КЛ-1 кВ, ул. Мира, д. 3 9Сорокин А.В.) | I_18/2.2.7.35 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-396, ул. Брусилова, д. 4Е(ООО Фрегат) | I_18/2.2.7.36 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.054888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41864 | 0 | 0 | 1.2921 | 0.41864 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.054509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.055818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41575 | 0 | 0 | 1.2892 | 0.41575 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.062128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.055433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.47386 | 0 | 0 | 1.3473 | 0.47386 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.055529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.063181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.42353 | 0 | 0 | 1.2969 | 0.42353 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.067855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.05647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.51754 | 0 | 0 | 1.391 | 0.51754 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.056644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.069005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.43203 | 0 | 0 | 1.3054 | 0.43203 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.060087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.057604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.45829 | 0 | 0 | 1.3317 | 0.45829 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.060377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.061106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.4605 | 0 | 0 | 1.3339 | 0.4605 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.054202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.41341 | 0 | 0 | 1.2868 | 0.41341 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0.080049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0 | 0 | 0.055121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87342 | 0.61054 | 0 | 0 | 1.484 | 0.61054 | Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 (протяженностью по трассе 0,28км) | E_18/2.2.7.1 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.91179 | 0.021776 | 0.68677 | 0.20325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91179 | 0 | 0 | 0.081405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 (протяженностью по трассе 0,27км) | E_18/2.2.7.2 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.87923 | 0.020999 | 0.66224 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 (протяженностью по трассе 0,26км) | E_18/2.2.7.3 | П | 2018 | 2018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.84666 | 0.020221 | 0.63771 | 0.18873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.4 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.052322 | 0 | 0 | 0.32564 | 0.0077773 | 0.25564 | 0.062218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052322 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.5 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.052322 | 0 | 0 | 0.32564 | 0.0077773 | 0.25564 | 0.062218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052322 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4 | Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км) | E_18/2.2.7.6 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.052322 | 0 | 0 | 0.32564 | 0.0077773 | 0.25564 | 0.062218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052322 | 0.32564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4 | Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-204 (3 шт.) | E_19/1.3.2.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.027059 | 0 | 0 | 0.18822 | 0 | 0.04165 | 0.14657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027059 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-124 (4шт.) | E_19/1.3.4.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.029655 | 0 | 0 | 0.20628 | 0 | 0.054281 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029655 | 0.20628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж дополнительных пеней ЩО в ТП-21 (2шт.) | E_19/1.3.4.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.014828 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0.027141 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014828 | 0.10314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Монтаж вакуумных выключателей в ТП-211 (6шт.) | E_19/1.3.6 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.42032 | 0 | 0 | 2.9237 | 0 | 1.1774 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42032 | 2.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-42 - ТП-1092 (ф. 40) ( протяженностью по трассе 0,70 км) | E_19/2.1.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.40614 | 0 | 0 | 2.5277 | 0.114 | 1.8817 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40614 | 2.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-9 - РП-34 (ф. 4, 5) (протяженностью по трассе 6,80 км) | E_19/2.1.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 3.9453 | 0 | 0 | 24.5547 | 1.1074 | 18.2755 | 5.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9453 | 24.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-6 - РП-59 (ф. 404, 103) (протяженностью по трассе 3,20 км) | E_19/2.1.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.8566 | 0 | 0 | 11.5551 | 0.52114 | 8.602 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8566 | 11.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-43 - РП-17 (ф. 72) (протяженностью по трассе 2,20 км) | E_19/2.1.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.2241 | 0 | 0 | 7.6184 | 0.35828 | 5.5881 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2241 | 7.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП взамен РП-69 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.6576 | 0 | 0 | 11.5302 | 0.23305 | 2.0194 | 9.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | 11.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Строительство БКРП взамен ТП-1253 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА) | E_19/2.2.4.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 1.7513 | 0 | 0 | 12.1816 | 0.23305 | 2.4103 | 9.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 12.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до БКРП взамен ТП-1253 (протяженностью по трассе 14,00 км) | E_19/2.2.5.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 4.8845 | 0 | 0 | 30.3997 | 0.32203 | 17.1578 | 12.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8845 | 30.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до РП-69 (протяженностью по трассе 17,20 км) | E_19/2.2.5.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 6.0009 | 0 | 0 | 37.3483 | 0.38136 | 21.0939 | 15.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0009 | 37.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20978 | 0 | 0 | 1.4592 | 0.05339 | 0.27119 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20978 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-33 (1шт.) | E_19/2.2.6.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.236 | 0 | 0 | 1.6416 | 0.05339 | 0.27119 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 1.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1303 (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | E_19/2.2.6.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.20978 | 0 | 0 | 1.4592 | 0.05339 | 0.27119 | 1.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20978 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-455 (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | E_19/2.2.6.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.47225 | 0 | 0 | 3.285 | 0.071186 | 0.44915 | 2.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47225 | 3.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.31346 | 0 | 2.4388 | 0.17262 | 0.77233 | 1.4938 | 0 | 2.4388 | 0.17262 | 0.77233 | 1.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4388 | 0 | 2.4388 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.27664 | 0 | 2.1522 | 0.14217 | 0.71516 | 1.2949 | 0 | 2.1522 | 0.14217 | 0.71516 | 1.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31346 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 | 0 | 2.1522 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.35732 | 0 | 2.78 | 0.24658 | 0.85909 | 1.6743 | 0 | 2.78 | 0.24658 | 0.85909 | 1.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27664 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 2.78 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.17818 | 0 | 1.3862 | 0.037713 | 0.35191 | 0.99661 | 0 | 1.3862 | 0.037713 | 0.35191 | 0.99661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35732 | 1.3862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 0 | 1.3862 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.22208 | 0 | 1.7278 | 0.037713 | 0.42567 | 1.2644 | 0 | 1.7278 | 0.037713 | 0.42567 | 1.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17818 | 1.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7278 | 0 | 1.7278 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.17163 | 0 | 1.3353 | 0.037713 | 0.35191 | 0.94568 | 0 | 1.3353 | 0.037713 | 0.35191 | 0.94568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22208 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 0 | 1.3353 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.40896 | 0 | 3.1817 | 0.12023 | 0.78524 | 2.2762 | 0 | 3.1817 | 0.12023 | 0.78524 | 2.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 3.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 0 | 3.1817 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.095636 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40896 | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74404 | 0 | 0.74404 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.095636 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74404 | 0 | 0.74404 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.095636 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | 0.74404 | 0.035713 | 0.15664 | 0.55169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095636 | 0.74404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74404 | 0 | 0.74404 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.11876 | 0 | 0.92392 | 0.035713 | 0.16617 | 0.72203 | 0 | 0.92392 | 0.035713 | 0.16617 | 0.72203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095636 | 0.92392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92392 | 0 | 0.92392 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.54582 | 0 | 4.2465 | 0.35047 | 0.99346 | 2.9025 | 0 | 4.2465 | 0.35047 | 0.99346 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 4.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2465 | 0 | 4.2465 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.15392 | 0 | 1.1975 | 0.037713 | 0.21408 | 0.94568 | 0 | 1.1975 | 0.037713 | 0.21408 | 0.94568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54582 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1975 | 0 | 1.1975 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.14219 | 0 | 1.1062 | 0.11833 | 0.37147 | 0.61641 | 0 | 1.1062 | 0.11833 | 0.37147 | 0.61641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15392 | 1.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1062 | 0 | 1.1062 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0.5567 | 0 | 3.7577 | 0.31884 | 1.3238 | 2.1151 | 0 | 3.7577 | 0.31884 | 1.3238 | 2.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14219 | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7577 | 0 | 3.7577 | Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-33 до места врезки ТП-796-ТП-797 (протяженностью по трассе 0,30 км) | E_19/2.2.7.1 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.16434 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.024428 | 0.77041 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16434 | 1.0228 | 0.16434 | 3.285 | 0.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.285 | 0 | 3.285 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-1303 до места врезки ТП-1544-ТП-1303 (протяженностью по трассе 0,61км) | E_19/2.2.7.2 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.33362 | 0 | 0 | 2.0763 | 0.099179 | 1.5143 | 0.46284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33362 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от КТП в сети отТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.3 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.054781 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.24866 | 0.075999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054781 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-33 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.4 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.056441 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056441 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1303 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.5 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.056441 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056441 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.6 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.056441 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056441 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-455 до места врезки РП-13-ТП-455(протяженностью по трассе 0,40 км) | E_19/2.2.7.7 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.21913 | 0 | 0 | 1.3638 | 0.065142 | 0.99464 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21913 | 1.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.4 | Прокладка кабелей КЛ - 0,4кВ от БКТП в сети от ТП-455 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км) | E_19/2.2.7.8 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.056441 | 0 | 0 | 0.34094 | 0.016286 | 0.25952 | 0.065142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056441 | 0.34094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Работа отменена
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 16.411 | 7.8555 | 0 | 159.9795 | 0 | 0.7 | 159.2795 | 0 | 26.6647 | 0 | 0.7 | 25.9647 | 0 | 16.411 | 158.5348 | 13.9953 | 0 | 7.9886 | 26.6647 | 0 | 0 | 17.2238 | 24.0804 | 21.5039 | 21.3699 | 28.6468 | 9.4989 | 45.3644 | 47.4727 | 0 | 26.6647 | 173.8565 | 105.0062 | нд
1.6 | Приобретение программного обеспечения ГИАС | F_15/1.3.8 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1186 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (принтер А4-4 шт., принтер лазерный цветной-1 шт., монитор-20 шт., МФУ А-4-4 шт., МФУ А-3-2 шт., ноутбук-1 шт., системный блок-8 шт., ИБП-1 шт., генератор высокочастотный Г4-151-1 шт., эквивалент нагрузки MFJ-262BN (200/35 Вт)-1 шт., переносной тепловизор с экраном-1 шт.) | F_15/1.3.10.1 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4699 | 3.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Бурильно-крановая установка Hotomi LS 2656-1 шт., МИНИ ЭКСКАВАТОР JCB 8018 (LLI18635) в комплектации Прицеп 2-х осный для перевозки спец.техники-1 шт., Передвижная электротехническая лаборатория (ГАЗ-27057)-1 шт.). | F_15/1.3.10.2 | З | 2015 | 2015 | нд | 0 | 0 | 0 | 14.6353 | 0 | 0 | 14.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6353 | 18.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Сервер-2шт.,Радиоретранслятор Vertex EVX-R70 -1шт.,Дуплексный фильтр Радиал DPR4-6V-1шт.,Генератор высокочастотный Г4-151-1шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Тепловизор-3шт.,Радиочастотная система локации Успех 307АГ-1шт.,Генератор ГП-5000 "Кедр"-2шт.,Рефлектометр Рейс 405-2шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Зарядное устройство АКБ-1шт.) | E_16/1.3.10.1 | З | 2016 | 2016 | нд | 1.0487 | 0.51674 | 0 | 3.1863 | 0 | 0 | 3.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 3.1863 | 0 | 0 | 0.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 | 3.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2815 | 3.0952 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Автолаборатория-1шт.,Самосвал-мини-1шт.,Погрузчик STIL R 70-50-2шт.,Лада-Ларгус фургон-3шт.,УАЗ-390995-3шт.,ГАЗ-27057-2шт.) | E_16/1.3.10.2 | З | 2016 | 2016 | нд | 4.7722 | 2.3833 | 0 | 18.3176 | 0 | 0 | 18.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7722 | 18.3176 | 4.7722 | 0 | 2.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3176 | 18.2747 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5923 | 18.2747 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб (Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V 0,8МГц-1шт.,Электробензогенератор (однофаз.) -1шт.,Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson ВН 23 "-2шт.,Бригадный штатный набор инструментов "Нилед ТК-1"-2шт.,Электрический отбойный молоток "Зубр" бетонолом ЗМ-60-200 ВК-1шт.,Перфоратор Makita HR5001C-1шт.,Электрогенератор "Eiemax SH 7600 EX-R" 6,5кВт-1шт.,Гидромолот ГПМ-120-1шт.,Оборудование поста диагностики-1шт.,Шиномонтажный бокс-1шт.) | H_17/1.3.9.1 | З | 2017 | 2017 | нд | 1.3671 | 0.33256 | 0 | 7.5538 | 0 | 0 | 7.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3671 | 7.5538 | 0 | 0 | 0.33819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5538 | 2.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9821 | 2.4283 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Газон-NEXT АП-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Экскаватор ТЕREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,) | H_17/1.3.9.2 | З | 2017 | 2017 | нд | 3.8571 | 0.96835 | 0 | 21.093 | 0 | 0 | 21.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8571 | 21.093 | 3.8571 | 1.0228 | 0.98476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.093 | 7.0706 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 29.1864 | 7.0706 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Ноутбук -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -4шт.,Грузовая линейная траверса-1шт. | E_18/1.3.12.1 | С | 2018 | 2018 | нд | 0.43139 | 0.32572 | 0 | 4.8729 | 0 | 0 | 4.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43139 | 4.1679 | 0.43139 | 2.0763 | 0.33124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7594 | 1.5826 | 2.0763 | 0 | 5.4184 | 1.5826 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | С | 2018 | 2018 | нд | 2.4974 | 3.3288 | 0 | 43.5733 | 0 | 0 | 43.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4974 | 61.9922 | 2.4974 | 0.34094 | 3.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6049 | 45.8901 | 0.34094 | 0 | 89.8359 | 45.8901 | Предотвращение аварийных ситуаций
1.6 | Модернизация программного обеспечения НИС21 | E_19/1.3.10нис | С | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | С | 2019 | 2019 | нд | 0.25304 | 0 | 0 | 7.0424 | 0 | 0 | 7.0424 | 0 | 5.6297 | 0 | 0 | 5.6297 | 0 | 0.25304 | 1.4127 | 0.25304 | 0.34094 | 0 | 5.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | 5.6297 | 0.34094 | 5.6297 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | С | 2019 | 2019 | нд | 2.1842 | 0 | 0 | 36.4164 | 0 | 0 | 36.4164 | 0 | 20.335 | 0 | 0 | 20.335 | 0 | 2.1842 | 16.0814 | 2.1842 | 0.34094 | 0 | 20.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34094 | 20.335 | 0.34094 | 20.335 | Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники