## Лист1
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 1 квартал 2019 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2019 году
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 18.25 | 0 | 117.855 | 0 | 224 | 0.4 | 0.3 | 14.086 | 0 | 67 | 0.4 | 0.3 | 14.086 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 1.6 | 0 | 51.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11.994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11.994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 10.93 | 0 | 56.797 | 0 | 121 | 0.4 | 0.3 | 1.551 | 0 | 42 | 0.4 | 0.3 | 1.551 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 5.72 | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | г.Воронеж | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 1.6 | 0 | 51.5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11.994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11.994 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | нд | 1.6 | 0 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 22,6 км) | J_19/00001 | нд | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | нд | нд | 4.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 14,00 км) | J_19/00002 | нд | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | нд | нд | 0.116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 13,10 км) | J_19/00003 | нд | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0 | нд | нд | 3.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Строительство ТП для технологического присоединения. Новое строительство (трансформаторная мощность 1,6 мВА) | J_19/00004 | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00005 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,583 км) | J_19/00006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | нд | нд | 0.583 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 1,587 км) | J_19/00007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 0 | нд | нд | 1.587 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,366 км) | J_19/00008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | нд | нд | 0.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Строительство РП для технологического присоединения. Новое строительство | J_19/00009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. | J_19/00010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-36 протяженностью 2х0,43 км до границы участка по ул. Матросова, 102а по договору Т.П. (УФСИН России по ВО) №334 от 14.06.2018 г | J_19/00012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РП-91 протяженностью 12х0,31 км до границы участка по ул. Сакко и Ванцетти, 82 по договору Т.П. (ООО "Жилстрой") №2555 от 16.02.2015 г | J_19/00013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1239 протяженностью 0,38 км до границы участка по ул. Свободы, 21 по договору Т.П. (Кладова И. В.) №750 от 11.06.2014 г | J_19/00014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | нд | нд | 0.38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Донбасская ул., 15, (ОАО "РЖД", дог. № 2735 от 10.02.2015 г., протяженность - 0,274 км) | F_15/00035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | нд | нд | 0.274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-840 протяженностью 12х0,1 км до границы участка по пл. Ленина, 6 по договору Т.П. (ООО Специализированный застройщик "Выбор") №1272 от 25.12.2018 г | J_19/00015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РП-22 протяженностью 2х1,5 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №531 от 28.06.2016 | H_17/00014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016 | H_17/00029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения (протяженность по трассе 1,8 км) | E_19/1.1.3.10 | нд | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-979 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | нд | нд | 0.167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-823 (протяженность по трассе 0,187 км) | E_19/1.1.3.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | нд | нд | 0.187 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-1836 (протяженность по трассе 0,167км) | E_19/1.1.3.13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | нд | нд | 0.285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения от ТП-706 (протяженность по трассе 0,015 км) | E_19/1.1.3.14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | нд | нд | 0.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ для технологического присоединения ТП-457 | E_19/1.1.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-10 кВ сеч.3х120 ТП-480 до БКТП-34Н (протяженностью по трассе 1,40км) | H_17/2.1.5.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | РП-39, пр-т Патриотов, 45/б | E_19/2.1.8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-607, ул. Г. Сибиряков, 12/е | E_19/2.1.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-548, ул. Рязанская, д. 117 | E_19/2.1.10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-457, ул. Варейкиса | E_19/2.1.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-282, Московский пр-т. 7 | E_19/2.1.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-1095, ул. Новосибирская, 39 | E_19/2.1.13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | ТП-222, ул. Мира, 3 | E_19/2.1.14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/2.1.15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (39 шт.) | E_19/1.3.6.1.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-607 | E_19/1.3.6.2.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-267 | E_19/1.3.6.3.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-6 | E_19/1.3.6.4.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-5 | E_19/1.3.6.5.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-165 | E_19/1.3.6.6.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1091 | E_19/1.3.6.7.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1644 | E_19/1.3.6.8.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-17 | E_19/1.3.6.9.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 | E_19/1.3.6.10.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (22 шт.) | E_19/1.3.7.1.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-881 | E_19/1.3.7.2.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1038 | E_19/1.3.7.3.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 10.93 | 0 | 56.797 | 0 | 121 | 0.4 | 0.3 | 1.551 | 0 | 42 | 0.4 | 0.3 | 1.551 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1850 по адресу: ул.Плехановская,9 | E_19/1.3.12 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-996 по адресу: ул. Переверткина, 33т | E_19/1.3.13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1077 по адресу: ул. Б. Победы, 18т | E_19/1.3.14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1117 по адресу: Ленинский проспект, 77т | E_19/1.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1012 по адресу: ул. Новосибирская, 16т | E_19/1.3.16 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-839 по адресу: ул. Ломоносова, 114ф | E_19/1.3.17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1019 по адресу: Переулок здоровья, 90с | E_19/1.3.18 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1210 по адресу: ул. Ломоносова, 114т | E_19/1.3.19 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1043 по адресу: ул. Хользунова,109т | E_19/1.3.20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП-1915 по адресу: Проспект патриотов, 11Б. | E_19/1.3.21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | РП-99 по адресу: ул.60 Армии,37 | E_19/1.3.22 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 10.93 | 0 | 0.18 | 0 | 111 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РУ-6кВ в БКТП-311 по адресу: ул.Ф.Тютчева,6 | E_19/1.1.5 | нд | 0.63 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП (1 шт.) | E_19/1.2.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-51 | E_15/1.2.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-49 | E_15/1.2.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-40 | E_17/1.2.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-54 | E_17/1.2.10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-52 | E_17/1.2.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-87 | E_17/1.2.13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 | E_18/1.2.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 | E_18/1.2.7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 | E_18/1.2.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 | E_18/1.2.6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 | E_18/1.2.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-77 (4 шт.) | E_19/1.3.1.6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-92 (3шт.) | E_19/1.3.1.7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1227 (3 шт.) | E_19/1.3.1.8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1171 (3 шт.) | E_19/1.3.1.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-90 (4 шт.) | E_19/1.3.1.10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-40 (3 шт.) | E_19/1.3.1.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП- 17 (3шт.) | E_19/1.3.3.7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-786 (6шт.) | E_19/1.3.3.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-426 (3шт.) | E_19/1.3.3.10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-350 (3шт.) | E_19/1.3.3.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1141 (7шт.) | E_19/1.3.3.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-78 (1шт.) | E_19/1.3.3.13 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-154 (3шт.) | E_19/1.3.3.14 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в РП-21 (4шт.) | E_19/1.3.3.15 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-13 (3шт.) | E_19/1.3.5.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-9 (12шт.) | E_19/1.3.5.6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-48 (10шт.) | E_19/1.3.5.7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-63 (10шт.) | E_19/1.3.5.8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-68 (5шт.) | E_19/1.3.5.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-46 (1шт.) | E_19/1.3.5.10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | нд | нд | нд | нд | 11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-870 (2шт.) | E_19/1.3.7.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-876 (2шт.) | E_19/1.3.7.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-943 (2шт.) | E_19/1.3.7.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-965 (2шт.) | E_19/1.3.7.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-914 (2шт.) | E_19/1.3.7.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в РП-9 (2шт.) | E_19/1.3.7.7 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-979 (5шт.) | E_19/1.3.7.8 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-287 (2шт.) | E_19/1.3.7.9 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 400кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.1.А | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-868 | E_19/1.3.5.2.А | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП, в части замены трансформаторов 630кВА (10шт.) | E_19/1.3.5.2.А | нд | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 56.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | нд | нд | 0.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | нд | нд | 0.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км) | E_19/1.1.1.2 | нд | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6 км) | E_19/1.1.1.4 | нд | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,400 км) | E_19/1.1.1.5 | нд | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от БКТП-301Н с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,00 км) | E_19/1.1.1.6 | нд | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 6,510 км) | E_19/1.1.1.7 | нд | 0 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 5,900 км) | E_19/1.1.1.8 | нд | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1 (протяженностью по трассе 0,24км) | E_19/1.1.2.1 | нд | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 1-щ. 2 (протяженностью по трассе 0,09 км) | E_19/1.1.2.2 | нд | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Димитрова, 79 щ. 2-щ. 3 (протяженностью по трассе 0,07 км) | E_19/1.1.2.3 | нд | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 28 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,20км) | E_19/1.1.2.6 | нд | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 26 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.7 | нд | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - ж/д 24 ул. Бульвар Победы(протяженностью по трассе 0,09км) | E_19/1.1.2.8 | нд | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженностью по трассе 0,14км) | E_19/1.1.2.10 | нд | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-33 - до оп.№88 ул.Беговая (протяженностью 0,060км) | E_19/1.1.2.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | нд | нд | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Платонова 9,11 вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ (ООО "Комплекс ТехСтрой") | E_19/1.1.2.12 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженностью по трассе 2,67 км) | E_19/1.1.3.1 | нд | 0 | 0 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженностью по трассе 0,08 км) | E_19/1.1.3.8 | нд | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-65- ТП-1260 (протяженностью по трассе 0,620км) | E_19/1.1.3.11 | нд | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженностью по трассе 0,230км) | E_19/1.1.3.31 | нд | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 0,880 км) | E_19/1.1.3.32 | нд | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,360км) | E_19/1.1.3.14 | нд | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010) (протяженностью по трассе 1,360 км) | E_19/1.1.3.15 | нд | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)(протяженностью по трассе 1,320 км) | E_19/1.1.3.16 | нд | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженностью по трассе 0,350 км) | E_19/1.1.3.17 | нд | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-366Н-ТП-205Н(протяженностью по трассе 0,720 км) | E_19/1.1.3.18 | нд | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-25 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,780 км) | E_19/1.1.3.19 | нд | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-889 -ТП-1817 (протяженностью по трассе 0,530км) | E_19/1.1.3.20 | нд | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС «Центральная» -РП-52 ф №307 (протяженностью по трассе 0,640 км) | E_19/1.1.3.21 | нд | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-52 – ТП-1013 (протяженностью по трассе 0,750 км) | E_19/1.1.3.22 | нд | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1 – ТП-1734 (протяженностью по трассе 0,460 км) | E_19/1.1.3.23 | нд | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66 – ТП-408 (протяженностью по трассе 0,478 км) | E_19/1.1.3.24 | нд | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-27 – БКТП-91Н (протяженностью по трассе 1,187 км) | E_19/1.1.3.25 | нд | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-36 – ТП-308 (протяженностью по трассе 0,784 км) | E_19/1.1.3.26 | нд | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-998 (протяженностью по трассе 0,970 км) | E_19/1.1.3.13 | нд | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-35 ТП-919 (протяженностью по трассе 0,506 км) | E_19/1.1.3.12 | нд | 0 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-16 ф.17 до муфты в ст.РП-20 (протяженностью по трассе 2,5 км) | E_19/1.1.3.29 | нд | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181 (протяженностью по трассе 5,112 км) | E_19/1.1.3.30 | нд | 0 | 0 | 5.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ ТП-3-ТП-331 (протяженность по трассе 0,146 км) | E_19/1.1.3.31 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | нд | нд | 0.146 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10 кВ РП-2 - ТП-300А (протяженность по трассе 0,123 км) | E_19/1.1.3.32 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | нд | нд | 0.123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Вынос КЛ-6кВ ТП-460-ТП-251 и ТП-1008-ТП-1796,2КЛ-1кВ ТП-460-ж.д.36 ул.Пирогова (РемСтрой) | E_19/1.1.3.33 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | нд | нд | 0.536 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | нд | нд | 0.449 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерского мнемощита | E_19/1.3.9.м | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-2 по адресу: ул.Плехановская,8р | E_19/1.3.11.п | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Проектирование стр-ва БКРП взамен РП-56 по адресу: пр.Патриотов,21 | E_19/1.3.12.п | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 | E_19/1.3.13.а | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Реконструкция склада базы №2 ул.Пешестрелецкая,110 | E_19/1.3.14.с | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 5.72 | 0 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-301Н прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-301Н -ТП-734 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.1 | нд | 0.25 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-92 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-92-ТП-207 и 3-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.2 | нд | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-594 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП до места врезки в КЛ ТП-593-РП-46 и 2-х кабелей 4х150 выводы на сеть | E_19/2.1.3 | нд | 0.25 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-13 по адресу: ул.С.Перовской,52 | E_19/2.1.4 | нд | 0.4 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 2х400 взамен ТП-52 по адресу: ул. Республиканская,5т | E_19/2.1.5 | нд | 0.8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-395 по адресу: ул.Куколкина,7Т | E_19/2.1.6 | нд | 0.25 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 2х630 взамен ТП-21 по адресу: пер.Детский,2т | E_19/2.1.7 | нд | 1.26 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-666 по адресу: Чернавская дамба | E_19/2.1.8 | нд | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-353 по адресу: ул. 20 -летия Октября,2 | E_19/2.1.9 | нд | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-27 по адресу: ул.Островная,1 | E_19/2.1.10 | нд | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х630 взамен КТП-909 по адресу: ул.Донская,37 | E_19/2.1.11 | нд | 0.63 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк Динамо | E_19/2.1.12 | нд | 0.63 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Стр-во БКТП 1х 250 взамен КТП-1868 по адресу: ул. Землячки,43 | E_19/2.1.13 | нд | 0.25 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство кабельной линии 6-10кВ от ТП-55 до ТП-487 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-55 до ТП-487) | E_19/2.1.2 | нд | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство в/в, н/в кабелей к ТП | E_19/2.1.3 | нд | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-6кВ КТП-1921 до оп.№100 ул. Садовое кольцо | E_19/2.1.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-979 - до оп. №1 ул.Морозова | E_19/2.1.5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | нд | нд | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-267 - до ВРУ детского комплекса ул. Чайковского,4/а (протяженностью 0,280км) | E_19/2.1.6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | нд | нд | 0.28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Модернизация программного обеспечения НИС21 | E_19/1.3.10нис | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной тепловизор с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтеры)-20шт.,Компьютер (комплект )-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесберебойного питания для сервера -1шт.) | E_19/1.3.12.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт. | E_19/1.3.12.2 | нд | нд | нд | нд | нд | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение КЛ-0,4 КВ ТП-1693 до ж/д 131 ул.9 Января | E_19/1.3.12.3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | нд | нд | 0.204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности