## ВЫП
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2024 год
Наименование | Ед. | ПЛАН | в т.ч. по месяцам
работ | измер. | К-во | ЯНВАРЬ |  | ФЕВРАЛЬ |  | МАРТ |  | I КВАРТАЛ |  | АПРЕЛЬ |  | МАЙ |  | ИЮНЬ |  | II КВАРТАЛ |  | ИЮЛЬ |  | АВГУСТ |  | СЕНТЯБРЬ |  | III КВАРТАЛ |  | ОКТЯБРЬ |  | НОЯБРЬ |  | ДЕКАБРЬ |  | IV КВАРТАЛ
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
Ремонт ТП, РП | шт | 217 | 8 | 15 | 10 | 37 | 9 | 21 | 27 | 73 | 27 | 37 | 20 | 22 | 11 | 20 | 58 | 79 | 24 | 29 | 26 | 23 | 27 | 26 | 77 | 78 | 24 | 56 | 23 | 41 | 8 | 22 | 47 | 119 | [5 empty] | данные взяты из папки "общая папка по отделам" - "МУП" - ПТО - для ПЭО - 2019г. - ПЛАНЫ СЛУЖБ-2019 - ПЛАН СП-2019+ПЛАН ЦРО-2019+ПЛАН СЭРЗиС-2019
Прокладка кабелей | м | 6660 | 150 | 620 | 260 | 590 | 310 | 660 | 720 | 1870 | 820 | 710 | 820 | 890 | 820 | 820 | 2460 | 2420 | 820 | 810 | 820 | 700 | 510 | 650 | 2150 | 2160 | 510 | 820 | 510 | 740 | 310 | 580 | 1330 | 2140 | [5 empty] | данные взяты из папки "общая папка по отделам" - "МУП" - ПТО - для ПЭО - 2019г. - ПЛАНЫ СЛУЖБ-2019 - ПЛАН СКЛ-2019
Замена проводов | км | 1.08 | 0.07 | 0.29 | 0.09 | 1.08 | 0.09 | 0.32 | 0.25 | 1.69 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.66 | 0.08 | 0.58 | 0.26 | 1.38 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.09 | 0 | 0.29 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.09 | 0.64 | 0.09 | 0.19 | 0.28 | 0.88 | [5 empty] | данные взяты из папки "общая папка по отделам" - "МУП" - ПТО - для ПЭО - 2019г. - ПЛАНЫ СЛУЖБ-2019 - ПЛАН СВЛ-2019
270.75
163.56
[35 empty] | ЦРО | 9 | 9 | 10 | 10
[35 empty] | СЭРЗиС | 5 | 5 | 5 | 0
[36 empty] | 14 | 14 | 15 | 10