## Лист1
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год 2018
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 24.04.2018 г. № 194
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год 2018 | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2018 | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 13.81 | 0.3 | 34.575 | 0 | 32.514 | 0 | 259 |  | 17.24 | 0 | 57.705 | 0 | 45.4829 | 0 | 260 | 3.43 | -0.3 | 23.13 | 0 | 12.9689 | 0 | 1 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 12.116 | 0 | 72 | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 12.116 | 0 | 70 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 11.3 | 0.3 | 34.575 | 0 | 6.686 | 0 | 210 |  | 14.73 | 0 | 34.754 | 0 | 9.2885 | 0 | 121 | 3.43 | -0.3 | 0.179 | 0 | 2.6025 | 0 | -89 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | [23 empty] | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 0 | 10 |  | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 24.0784 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7496 | 0 | 22 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [23 empty] | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | нд
1. | г.Воронеж | Г | [23 empty] | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 12.116 | 0 | 72 | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 12.116 | 0 | 70 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 12.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 12.116 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 16,113 км) | E_18/00027 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,364 км) | E_18/00028 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,81 км) | E_18/00029 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Новое строительство | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 2,463 км) | E_18/00030 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 4,053 км) | E_18/00031 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Строительство КЛ-6-10 кВ для технологического присоединения. Новое строительство (протяженность 0,468 км) | E_18/00033 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Выполнение проектных работ для технологического присоединения. Новое строительство | E_18/00032 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Новое строительство | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт Техническое перевооружение и реконструкция | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-472 протяженностью 4х0,35 км., от ТП-1171протяженностью 4х0,17 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №183 от 17.04.2014 | E_18/00015 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 6 КЛ-0,4 кВ от ТП-637 протяженностью 6х0,34 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №372 от 07.06.2018 | E_18/00017 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от РП-92протяженностью 2х0,7 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №425 от 13.06.2018 | E_18/00018 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-1041-ТП-1602 и ТП-1753-ТП-1223 ул.Героев Сибиряков,2/и протяженностью 2х02 км. и 2х1,15 км по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №823 от 01.07.2014 | E_18/00019 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10 кВ от ТП-1640 протяженностью 2х0,45 км. по договору Т.П. (от 150 до 670 кВт) №451 от 06.06.2018 | E_18/00020 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект - РП-94 протяженностью 2х0,54 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1217 от 16.01.2014 | E_18/00021 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство 4КЛ-10 кВ от РП-15 протяженностью4х0,67 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №90 от 19.02.2015 | E_18/00022 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ РП-68-ТП-1879 склады ул.Остужева 52/н протяженностью 2,2 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №475 от 03.06.2016 | E_18/00023 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-750 и КЛ-6кВ от ТП-708 до гр.зем.участка ул.Балашовская 29 протяженностью 3,0 км. и 3,3 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №1445 от 08.12.2017 | E_18/00024 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-345, ТП-159 протяженностью 0,23 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672от 15.08.2016 | E_18/00025 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Строительство БКТП с двумя трансформаторами мощностью 2,0 мВА 2 КЛ-10кВ протяженностью 2х4,0 км, КЛ-1 кВ протяженностью Lсек.1=2х145 м, Lсек.2=2х80м, Lсек.3=2х70 м, Lсек.4=8х70 м, Lкотел.=2х100 м, Lнежил. пом..=2х100 м, Lпарковка.=2х100 м, Lн/освещ..=10 м по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015 | E_18/00026 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3 (1шт.) | I_18/1.3.6.1 | [7 empty] | 1 | 2018-01-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-269 | I_18/1.3.6.3 | [8 empty] | 2018-01-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-59 | I_18/1.3.6.4 | [8 empty] | 2018-02-28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-986 | I_18/1.3.6.5 | [8 empty] | 2018-03-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1086 | I_18/1.3.6.6 | [8 empty] | 2018-05-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.3.6.7 | [8 empty] | 2018-06-29 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-987 | I_18/1.3.6.8 | [8 empty] | 2018-07-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.3.6.9 | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.3.6.10 | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-14а | I_18/1.3.6.11 | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1213 | I_18/1.3.6.12 | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-350 | I_18/1.3.6.13 | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-11 | I_18/1.3.6.14 | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1108 | I_18/1.3.6.15 | [8 empty] | 2018-09-28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-35 | I_18/1.3.6.16 | [8 empty] | 31.09.2018 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1095 | I_18/1.3.6.17 | [8 empty] | 31.09.2018 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.3.6.22 | [8 empty] | 31.09.2018 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.3.6.23 | [8 empty] | 31.09.2018 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в РП-92 | I_18/1.3.6.24 | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-708 | I_18/1.3.6.25 | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-750 | I_18/1.3.6.26 | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-501 | I_18/1.3.7.А. | [8 empty] | 2018-01-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-977 | I_18/1.3.8.А. | [8 empty] | 2018-02-28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1287 | I_18/1.3.9.А. | [8 empty] | 2018-02-28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1366 | I_18/1.4.0.А. | [8 empty] | 2018-02-28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1419 | I_18/1.4.1.А. | [8 empty] | 2018-02-28 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1171 | I_18/1.4.2.А. | [8 empty] | 2018-03-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.4.3.А. | [8 empty] | 2018-03-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-90 | I_18/1.4.4.А. | [8 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-441 | I_18/1.4.5.А. | [8 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-191 | I_18/1.4.6.А. | [8 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1377 | I_18/1.4.7.А. | [8 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-90 | I_18/1.4.8.А. | [8 empty] | 2018-05-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-1869 | I_18/1.4.9.А. | [8 empty] | 2018-05-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-445 | I_18/1.5.0.А. | [8 empty] | 2018-06-30 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1012 | I_18/1.5.1.А. | [8 empty] | 2018-06-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1291 | I_18/1.5.2.А. | [8 empty] | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1080 | I_18/1.5.3.А. | [8 empty] | 2018-07-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-2 | I_18/1.5.4.А. | [8 empty] | 2018-07-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1042 | I_18/1.5.5.А. | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1728 | I_18/1.5.6.А. | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-322 | I_18/1.5.7.А. | [8 empty] | 2018-08-31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-542 | I_18/1.5.8.А. | [8 empty] | 2018-09-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-371 | I_18/1.5.9.А. | [8 empty] | 2018-09-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-75 | I_18/1.5.10.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1038 | I_18/1.5.11.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-279 | I_18/1.5.12.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-218А | I_18/1.5.13.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-179 | I_18/1.5.14.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-729 | I_18/1.5.15.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтногооборудования в ТП-910 | I_18/1.5.16.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-637 | I_18/1.5.17.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-87 | I_18/1.5.18.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1181 | I_18/1.5.19.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-359 | I_18/1.5.20.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-77 | I_18/1.5.21.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-491 | I_18/1.5.22.А. | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в РП-36 | I_18/1.5.23.А. | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-120 | I_18/1.5.24.А. | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-339 | I_18/1.5.25.А. | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.1.4.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61 | I_18/1.3.6.2 | [7 empty] | 1 | 2018-01-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 11.3 | 0.3 | 34.575 | 0 | 6.686 | 0 | 210 |  | 14.73 | 0 | 34.754 | 0 | 9.2885 | 0 | 121 | 3.43 | -0.3 | 0.179 | 0 | 2.6025 | 0 | -89 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.1 | Установка устройства компенсации реактивной мощности в РП-52 (1шт.) | I_18/1.1.4 |  |  | 0.3 | [13 empty] | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.) | E_18/1.3.11 | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в БКТП-1880 | E_18/1.3.12 | [8 empty] | 2018-01-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-262 | E_18/1.3.13 | [8 empty] | 2018-01-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-608 | E_18/1.3.14 | [8 empty] | 2018-01-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-643 | E_18/1.3.15 | [8 empty] | 2018-06-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-949 | E_18/1.3.16 | [8 empty] | 2018-06-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1055 | E_18/1.3.17 | [8 empty] | 2018-07-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1076 | E_18/1.3.18 | [8 empty] | 2018-07-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-900 | E_18/1.3.19 | [8 empty] | 2018-07-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1075 | E_18/1.3.20 | [8 empty] | 2018-09-18 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1078 | E_18/1.3.21 | [8 empty] | 2018-09-18 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1808 | E_18/1.3.22 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1116 | E_18/1.3.23 | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1171 | E_18/1.3.24 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-848 | E_18/1.3.25 | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-965 | E_18/1.3.26 | [8 empty] | 2018-10-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1081 | E_18/1.3.27 | [8 empty] | 2018-12-21 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-1335 | E_18/1.3.28 | [8 empty] | 2018-12-21 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации вТП-261 | E_18/1.3.29 | [8 empty] | 2018-12-21 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.1 | Установка устройств охранной сигнализации в ТП-793 | E_18/1.3.30 | [8 empty] | 2018-12-21 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |  | 14.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-84 | E_16/1.2.2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.) | G_16/1.3.4.3 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-42 | E_17/1.2.2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-74 | E_17/1.2.3 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-60 | E_17/1.2.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-44 | E_17/1.2.5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-33 | E_17/1.2.6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-38 | E_17/1.2.7 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-59 | E_17/1.2.8 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП ,ТП (8 шт.) | E_18/1.2.1 | [7 empty] | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-95 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.2 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в БКРП-96 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.3 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-48 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.4 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-50 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.5 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-76 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.6 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-77 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.7 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-90 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.8 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-92 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.9 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в ТП-805 выполнение АСДУ 7этап | E_18/1.2.10 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-30 создание АСДУ 5 этап | E_18/1.2.11 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-46 6 этап часть 2модернизация АСДУ | E_18/1.2.12 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-53 6 этап часть 2 модернизация АСДУ | E_18/1.2.13 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-86 создание АСДУ 5 этап (взамен РП-82) | E_18/1.2.14 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Установка устройств телемеханики в РП-94 | E_18/1.2.15 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-685 (7шт.) | E_18/1.3.1.1 | [7 empty] | 7 | 2018-07-31 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-33 (3шт.) | I_18/1.3.1.2 | [7 empty] | 3 | 2018-08-31 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-137 (3шт.) | I_18/1.3.1.3 | [7 empty] | 3 | 2018-07-31 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-35 (3шт.) | I_18/1.3.1.4 | [7 empty] | 3 | 2018-09-30 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП-1006 | I_18/1.3.1.5 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 510 (7шт.) | E_18/1.3.3.3 | [7 empty] | 7 | 2018-09-30 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 672 (7шт.) | E_18/1.3.3.5 | [7 empty] | 7 | 2018-07-31 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-386 (7шт.) | I_18/1.3.2.2 | [7 empty] | 7 | 2018-07-31 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1183 (8шт.) | I_18/1.3.2.3 | [7 empty] | 8 | 2018-09-30 | [6 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1251 3шт.) | I_18/1.3.2.4 | [7 empty] | 3 | 2018-05-31 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-51 (6шт.) | I_18/1.3.3.1 | [7 empty] | 6 | 2018-12-31 | [6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-52 (11шт.) | I_18/1.3.3.2 | [7 empty] | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-54 (11шт.) | I_18/1.3.3.3 | [7 empty] | 11 | 2018-12-31 | [6 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-49 (9шт.) | I_18/1.3.3.4 | [7 empty] | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-40 (11шт.) | I_18/1.3.3.5 | [7 empty] | 11 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-50 (7шт.) | I_18/1.3.3.6 | [7 empty] | 7 | 2018-12-31 | [6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумных выключатели в РП-65 (9шт.) | I_18/1.3.3.7 | [7 empty] | 9 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-865 (3шт.) | E_18/1.3.7.1 | [7 empty] | 3 | 2018-06-30 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-868 (2шт.) | E_18/1.3.7.3 | [7 empty] | 2 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1019 (2шт.) | E_18/1.3.7.4 | [7 empty] | 2 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1210 (2шт.) | E_18/1.3.7.5 | [7 empty] | 2 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1012 (2шт.) | I_18/1.3.4.2 | [7 empty] | 2 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1071 (2шт.) | I_18/1.3.4.3 | [7 empty] | 2 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1117 (2шт.) | I_18/1.3.4.4 | [7 empty] | 2 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Замена автоматических выключателей в ТП-1077 (2шт.) | I_18/1.3.4.5 | [7 empty] | 2 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.1 |  | 4.4 | [14 empty] | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-269 | I_18/1.3.5.13 | [8 empty] | 2018-01-31 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1366 | I_18/1.3.5.3 | [8 empty] | 2018-04-02 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-12 | I_18/1.3.5.4 | [8 empty] | 2018-02-28 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-249 | I_18/1.3.5.5 | [8 empty] | 2018-02-28 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-578 | I_18/1.3.5.6 | [8 empty] | 2018-04-30 | 0.8 | [6 empty] | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-90 | I_18/1.3.5.7 | [8 empty] | 2018-04-30 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-371 | I_18/1.3.5.8 | [8 empty] | 2018-05-31 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1609 | I_18/1.3.5.9 | [8 empty] | 2018-05-31 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1024 | I_18/1.3.5.10 | [8 empty] | 2018-06-30 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-1080 | I_18/1.3.5.11 | [8 empty] | 2018-07-31 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-118 | I_18/1.3.5.12 | [8 empty] | 2018-07-31 | 0.4 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х400) ТП-542 | I_18/1.3.5.13 | [8 empty] | 2018-08-31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП,РП (11шт.) | I_18/1.3.5.2 |  | 6.9 | [14 empty] | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) ТП-615 | I_18/1.3.5.2 | [8 empty] | 2018-02-28 | 0.63 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-900 | I_18/1.3.5.14 | [8 empty] | 2018-03-31 | 0.63 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1260 | I_18/1.3.5.15 | [8 empty] | 2018-04-30 | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1869 | I_18/1.3.5.16 | [8 empty] | 2018-05-31 | 0.63 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1026 | I_18/1.3.5.17 | [8 empty] | 2018-05-31 | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-1193 | I_18/1.3.5.18 | [8 empty] | 2018-06-30 | 1.26 | [6 empty] | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-14А | I_18/1.3.5.19 | [8 empty] | 2018-08-31 | 0.63 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 1х630) в ТП-1888 | I_18/1.3.5.20 | [8 empty] | 2018-09-30 | 0.63 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Реконструкция высоковольтного оборудования (замена трансформаторов 2х630) в ТП-445 | I_18/1.3.5.21 | [8 empty] | 2018-06-30 | 1 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.3 | Реконструкция высоковольтного оборудования ( установка трансформаторов 2х1000 кВА) в ТП-637 | I_18/1.3.5.22 | [8 empty] | 2018-10-31 | 2 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.1.2 | Вынос КТП-1622 п.Репное (Когтев С.А.) | G_16/1.3.7.8 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.) | G_16/1.3.4.2 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.2.1.2 | Перенос КТП-1040, ул. Миронова | I_18/2.2.6.9 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.1.2 | Монтаж низковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (35 шт.) | I_18/1.3.6.А. | [7 empty] | 35 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | нд
1.2.1.2 | Монтаж высоковольтного оборудования для обеспечения технической возможности технологического присоединения (25 шт.) | I_18/1.3.7.А. | [7 empty] | 25 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 34.575 | 0 | 6.686 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 34.754 | 0 | 9.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 2.6025 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км) | E_17/1.1.1.2 | [8 empty] | 2018-07-31 |  |  | 0.424 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354Н с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км) | E_17/1.1.1.4 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км) | H_17/1.1.1.5 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  | 1.314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км) | H_17/1.1.1.7 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  | 0.165 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-231-КТП-1154 (протяженность по трассе 0,55км) | H_17/1.1.4.5 | [8 empty] | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.474 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км) | E_18/1.1.1.2 |  |  |  | 8.08 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  |  | 8.065 |  | 0.855 |  |  | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км) | E_18/1.1.1.3 |  |  |  | 3.125 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  |  | 2.231 |  | 0.294 |  |  | 0 | 0 | -0.894 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км) | E_18/1.1.1.4 |  |  |  | 2.996 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  |  | 2.228 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км) | I_18/1.1.1.1 |  |  |  | 3.362 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  |  | 3.123 |  | 0.201 |  |  | 0 | 0 | -0.239 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км) | I_18/1.1.1.2 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  |  | 2.415 |  | 0.072 |  |  | 0 | 0 | -0.085 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км) | I_18/1.1.1.3 |  |  |  | 1.188 |  |  |  |  | 2018-06-30 |  |  | 0.922 |  | 0.128 |  |  | 0 | 0 | -0.266 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.4 |  |  |  | 4.024 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  |  | 4.142 |  | 0.309 |  |  | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 72 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,4км) | I_18/1.1.1.5 |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 2018-12-31 |  |  | 6.923 |  | 0.101 |  |  | 0 | 0 | -0.477 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Монтаж ВЛ-0,4кВ на СИП (протяженностю по трассе 1,9 км) | I_18/1.1.А. |  |  |  | 1.9 | [12 empty] | 0 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-932 (протяженностью по трассе 0,138 км) | I_18/1.1.Б. | [8 empty] | 2018-03-31 |  |  | 0.138 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ РП-39 (протяженностью по трассе 0,035 км) | I_18/1.1.1.А. | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  | 0.035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-293 (протяженностью по трассе 0,130 км) | I_18/1.1.2.А. | [8 empty] | 2018-06-30 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1103 (протяженностью по трассе 0,058 км) | I_18/1.1.3.А. | [8 empty] | 2018-06-30 |  |  | 0.058 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-371 (протяженностью по трассе 0,364 км) | I_18/1.1.4.А. | [8 empty] | 2018-06-30 |  |  | 0.364 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-35 (протяженностью по трассе 0,146 км) | I_18/1.1.5.А. | [8 empty] | 2018-06-30 |  |  | 0.146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-826 (протяженностью по трассе 0,048км) | I_18/1.1.6.А. | [8 empty] | 2018-07-31 |  |  | 0.048 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1622 (протяженностью по трассе 0,328 км)ТП-1622 | I_18/1.1.7.А. | [8 empty] | 2018-07-31 |  |  | 0.328 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-1795, пер. Хуторской, д. 4 | I_18/1.1.8.А. | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-169 (протяженностью по трассе 0,164 км) | I_18/1.1.9.А. | [8 empty] | 2018-09-30 |  |  | 0.164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-823 (протяженностью по трассе 0,052км) | I_18/1.2.0.А. | [8 empty] | 2018-09-30 |  |  | 0.052 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-182 (протяженностью по трассе 1,128 км) | I_18/1.2.1.А. | [8 empty] | 2018-09-30 |  |  | 1.128 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-356 (протяженностью по трассе 0,076 км) | I_18/1.2.2.А. | [8 empty] | 2018-08-31 |  |  | 0.076 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 396 (протяженность по трассе 4,02 км) | I_18/1.1.1.6 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-491 (протяженностью по трассе 0,135 км) | I_18/1.1.1.7 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  | 0.135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км) | E_18/1.1.2.1 | [5 empty] | 0.576 |  |  | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.561 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1 (протяженность по трассе 0,41км) | E_18/1.1.2.2 | [5 empty] | 0.41 |  |  | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.417 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2 (протяженность по трассе 0,224 км) | E_18/1.1.2.3 | [5 empty] | 0.224 |  |  | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-ТП-278 - ул. Газовая, 16 (протяженность по трассе 0,145 км) | E_18/1.1.2.4 | [5 empty] | 0.145 |  |  | 2018-09-30 |  |  |  |  | 0.184 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км) | E_18/1.1.2.5 | [5 empty] | 0.12 |  |  | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км) | E_18/1.1.2.6 | [5 empty] | 0.23 |  |  | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.242 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км) | E_18/1.1.2.10 | [5 empty] | 0.111 |  |  | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км) | E_18/1.1.2.12 | [5 empty] | 0.104 |  |  | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-384 до опоры №1 в ст. ул.Сухумская (протяженность по трассе 0,027км) | E_18/1.1.2.13 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-191 до опоры №1 в ст. ул.20 лет Октября (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.14 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.072 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-471 - ж/д 36 пр. Революции (протяженность по трассе 0,072км) | E_18/1.1.2.15 | [8 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  | 0.072 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-708 - до нежилого помещения ул.Новосибирская,19 (протяженность по трассе 0,088 км) | E_18/1.1.2.16 | [8 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  | 0.088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 10 | E_18/1.1.3.2 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797 до ж/д 15 ул.Цимлянская | E_18/1.1.3.3 | [8 empty] | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-42 - общежитие ул.Краснознаменная,14 | E_18/1.1.3.4 | [8 empty] | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.445 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-799 до ЦТП- 47 ул.Лизюкова,81 | E_18/1.1.3.5 | [8 empty] | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.058 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-841- до ВРУ лечебного корпуса ул.Революции 1905г.,22 | E_18/1.1.3.6 | [8 empty] | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км) | I_18/1.1.3.1 | [5 empty] | 0.47 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км) | I_18/1.1.3.2 | [5 empty] | 0.22 |  |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.1495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0705 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 -ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км) | I_18/1.1.3.4 | [5 empty] | 0.58 |  |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.595 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км) | I_18/1.1.3.5 | [5 empty] | 0.42 |  |  | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.268 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.152 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 -ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км) | I_18/1.1.3.6 | [5 empty] | 0.38 |  |  | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км) | I_18/1.1.3.7 | [5 empty] | 1.251 |  |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 1.059 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-200-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.10 | [5 empty] | 0.47 |  |  | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.413 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км) | I_18/1.1.3.11 | [5 empty] | 0.44 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км) | I_18/1.1.3.15 | [5 empty] | 0.535 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.535 | 0 | 0 | Перенос сроков выполнения работ на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-50 - ТП-1051 (протяженность по трассе 0,007км) | I_18/1.1.3.17 | [8 empty] | 2018-02-28 |  |  |  |  | 0.007 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-108 - ТП-408 (протяженность по трассе 0,046 км) | I_18/1.1.3.18 | [8 empty] | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0.046 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | Вынос ЛЭП.Оказание услуг по снятию ограничений в использовании земельного участка по обращению.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-66-ТП-408 (протяженность по трассе 0,044 км) | I_18/1.1.3.19 | [8 empty] | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0.044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-345 | I_18/1.1.3.24 | [8 empty] | 2018-11-30 |  |  |  |  | 0.244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-34-ПС-9 | I_18/1.1.3.25 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.) | E_18/2.2.3 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-50 | E_18/2.2.4 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-31 | E_18/2.2.5 | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-59 | E_18/2.2.6 | [8 empty] | 2018-11-30 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.2 | Монтаж АИИС КУЭ в РП-99 | E_18/2.2.7 | [8 empty] | 2018-12-31 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ликвидация последствий аварии.
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 0 | 10 |  | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 24.0784 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7496 | 0 | 22
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в сторону ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км) | H_17/2.1.3.1 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.2533 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2533 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4 | Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2 (протяженность по трассе 0,30км) | H_17/2.1.3.2 | [8 empty] | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км) | E_17/2.1.4.2 | [8 empty] | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км) | H_17/2.1.4.3 | [8 empty] | 2018-01-31 |  |  |  |  | 0.224 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ ПС "Южная" - ТП-1153 (протяженностью по трассе 16,00км) | I_18/2.2.3.2 | [5 empty] | 14.63 |  |  | 2018-09-30 |  |  |  |  | 13.705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.925 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2017 года.
1.4 | Прокладка КЛ-0,4кВ к ТП, РП (протяженность по трассе 4,1 км) | I_18/2.2.5 | [5 empty] | 4.1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,23МВА) | I_18/2.2.2 |  | 1.26 |  |  |  | 0.75 |  |  | 2018-12-31 | 1.26 | [5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.75 | 0 | 22 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА) | I_18/2.2.6.4 |  | 0.25 |  |  |  | 2.088 |  |  | 2018-08-31 | 0.25 |  |  |  | 1.901 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.187 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.5 |  | 0.25 |  |  |  | 1.16 |  |  | 2018-12-31 | 0.25 |  |  |  | 1.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, увеличение стоимости работ.
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.6 |  | 0.25 |  |  |  | 1.7 |  |  | 2018-12-31 | 0.25 |  |  |  | 1.58 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0 | 0 | нд
1.4 | Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть | I_18/2.2.6.7 |  | 0.25 |  |  |  | 0.9 |  |  | 2018-12-31 | 0.25 |  |  |  | 0.328 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.572 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107 | I_18/2.2.6.8 |  | 0.25 |  |  |  | 0.5 |  |  | 2018-12-31 | 0.25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул.Ф.Энгельса | I_18/2.2.7.0 | [8 empty] | 2018-02-02 |  |  |  |  | 0.016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | нд
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1361 - теннистный корт ул.Краснозвездная,101А | I_18/2.2.7.1 | [8 empty] | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | ТП-563- до кафе ж/д №24 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.2 | [8 empty] | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ БКТП-1883 до р.щ. в сторону ул.Черенкова,8А | I_18/2.2.7.3 | [8 empty] | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ РП-39 до опоры №1 пр.Патриотов | I_18/2.2.7.4 | [8 empty] | 2018-04-30 |  |  |  |  | 0.062 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-391 до опоры №39 ул.Дорожная | I_18/2.2.7.5 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1124 до оп.№1 ул.Беговая | I_18/2.2.7.6 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.106 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1193 до ж/д 13/В ул. В. Невского | I_18/2.2.7.7 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.254 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-129 до ВРУ здания ул.Никитинская,52 | I_18/2.2.7.8 | [8 empty] | 2018-05-31 |  |  |  |  | 0.325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-501- от оп.№3 до ж/д 9 ул. Плехановская | I_18/2.2.7.9 | [8 empty] | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0.048 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-492 до оп.№1 ул.Ярославская | I_18/2.2.7.10 | [8 empty] | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0.044 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-35 до оп.№1 ул.Матросова | I_18/2.2.7.11 | [8 empty] | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0.0225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-1622 до оп.№1 ул.Воробьевская | I_18/2.2.7.12 | [8 empty] | 2018-06-30 |  |  |  |  | 0.018 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-179 до оп.№5 в сторону ул. Революции 1905г.,82/б | I_18/2.2.7.13 | [8 empty] | 2018-07-31 |  |  |  |  | 0.203 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-356 до оп.№1 ул.Володарского | I_18/2.2.7.14 | [8 empty] | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0.076 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815 | G_16/2.2.7.1 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ: ТП-1042, ул. Дорожная, 19/Б (ООО "МАРКУС") | I_18/2.2.7.17 | [8 empty] | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.0441 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0441 | 0 | 0 | Ликвидация последствий аварии.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-445 до опоры №1 ул. Матросова | I_18/2.2.7.18 | [8 empty] | 2018-08-31 |  |  |  |  | 0.125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | Объект переходящий по инвестиционной программе 2016 года. Выполнены проектные работы.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-823 до муфты в ст..ул.Острогожская,150/1 | I_18/2.2.7.19 | [8 empty] | 2018-09-30 |  |  |  |  | 0.4295 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВТП-823- до опоры №63 ул.Острогожская | I_18/2.2.7.20 | [8 empty] | 2018-09-30 |  |  |  |  | 0.862 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-269 до гр. зем. уч. ул. Остужева, 41/В | I_18/2.2.7.21 | [8 empty] | 2018-10-19 |  |  |  |  | 0.324 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-293 до оп.№1 ул.Некрасова(протяженностью 0,024км) | I_18/2.2.7.28 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-491 до оп.№1 ул.Новосибирская(протяженностью 0,023км) | I_18/2.2.7.29 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.023 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1277 (протяженностью 0,014км) | I_18/2.2.7.30 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.014 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-10кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТП-1243 (протяженностью 0,013км) | I_18/2.2.7.31 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.013 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-1040 до муфты в сторону ТТУ ул Миронова (протяженностью 0,017км) | I_18/2.2.7.32 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Строительство КЛ-0,4кВ ТП-182 до опоры №1 ул.Пирогова (протяженностью 0,029 км) | I_18/2.2.7.33 | [8 empty] | 2018-10-31 |  |  |  |  | 0.029 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1324 по адресу: Садовое кольцо,1-е Мая | I_18/2.2.6.9 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-1024 по адресу: ул.Ленина | I_18/2.2.6.10 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-968 по адресу: ул.9 Января,254А | I_18/2.2.6.11 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-622 по адресу: ул.206 Стр. дивизии,238 | I_18/2.2.6.12 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-621 по адресу: ул.Горняков,317 | I_18/2.2.6.13 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-552 по адресу: ул.Степанова,141 | I_18/2.2.6.14 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.004 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-505 по адресу: пр. Рабочий,38 | I_18/2.2.6.15 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-312 по адресу: п.Сомово,Маклок | I_18/2.2.6.16 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-136 по адресу: Ботанический сад ,ВГУ | I_18/2.2.6.17 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.4 | Стр-во КТП взамен КТП-131 по адресу: ул. Пешестрелецкая,97 | I_18/2.2.6.18 | [7 empty] | 1 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 0.079 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | Уточнение ПСД, снижение стоимости работ.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
1.6 | Приобретение оборудования для производственных служб. (Ноутбук -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электроотбойник-3шт.,Электрогенератор (Р=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5ГП -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -4шт.,Грузовая линейная траверса-1шт. | E_18/1.3.12.1 | [7 empty] | 19 | 2018-12-31 | [6 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Перенос сроков приобретения оборудования на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
1.6 | Приобретение автотранспорта для производственой деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал-1шт.Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Роспуск-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт., грузовой автомобиль"Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт., Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., ГАЗ-33088 (2-х рядная кабина;борт)-1шт.,ГАЗ-33088 (автомастерская)-1шт.,УАЗ-315195 хантер-3шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Газон-NEXT АП-18 сдвоенная (5 мест)-1шт.,Маз-5340В2-КС-35715-1шт.,Прицеп-транспортер кабельный-2шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн низкопольный (хотоми)-1шт. | E_18/1.3.12.2 | [7 empty] | 18 | 2018-12-31 | [6 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков приобретения автотранспорта на 1 квартал 2019 года в связи с проведением торговых процедур.
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности